|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**  **за 2022год** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Оценка степени реализации мероприятий** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СРм = Мв/М** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| СРм - степень реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
| Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  |  |
|  |  |
| М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1 мероприятие:** | **Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренный рост основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели (целевые показатели)  | План по соглашению 2022 г. | Факт2022 г. | Отклонение от плана (+/-) | % выполнения |  |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 0,347 | 0,755 | +408,0 | 217,6 |  |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 50,1 | 70,5 | +20,4 | 140,7 |  |  |
| Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,02 | 0,4 | +0,038 | 20раз |  |  |
| Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.га | 41,7 | 42,3 | +0,6 | 101,4 |  |  |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %  | 3,4 | 5,0 | +1,6 | 147,0 |  |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн | 20,34 | 25,67 | +5,33 | 126,2 |  |  |
| Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 19,55 | 24,57 | +5,02 | 125,7 |  |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | 16,2 | 18,18 | +1,98 | 112,2 |  |  |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 11,1 | 13,22 | +2,12 | 119,1 |  |  |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол. | 0,010 | 0 | -0,010 |  |  |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,150 | 0 | -0,150 |  |  |  |
|  Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных  | 0,568 | 0,568 | 0 | 100 |  |  |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | 3,5 | 0,859 | -2,641 | 24,5 |  |  |
| Производство крупы, тыс.тонн | 2,7 | 2,580 | -0,120 | 95,5 |  |  |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | 0,013 | 0,005 | -0,008 | 38,5 |  |  |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | 0,014 | 0,007 | -0,007 | 50,0 |  |  |
| **Средний показатель по мероприятию** |  |  |  | 199,9 |  |  |
| **2 мероприятие:** | **Техническая модернизация агропромышленного комплекса** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели (целевые показатели) результативности предоставления субсидий | План по соглашению 2022 г. | Факт2022 г. | Отклонение от плана (+/-) | % выполнения |  |  |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | 10 | 14 | +4 | 140 |  |  |
| тракторы, ед. | 7 | 9 | +2 | 128,6 |  |  |
| зерноуборочные комбайны, ед. | 2 | 4 | +2 | 200 |  |  |
| кормоуборочные комбайны, ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| **Средний показатель по мероприятию** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Из 2-х мероприятий в 2022 году реализовывались 2.По первому мероприятию выполнение составило 199,9% (свыше 95%), что соответствует статусу "выполнено в полном объеме".  |  |  |  |  |
| По второму мероприятию выполнение составило 140% (свыше 95 %), что соответствует статусу "выполнено в полном объеме". **СРм = 2:2 = 1**Финансирование по данной подпрограмме и в целом по Программе не предусмотрено. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, входящих в муниципальную программу** |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы |  |
|  |
| ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода |  |
|  |
| ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| СРп/п - степень реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы |  |
|  |
| N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Целевой показатель на 2022 г. | Факт 2022 г. | Отклонение (+/-) | % выпол-нения |  |
| **Подпрограмма «»Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы** |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 0,347 | 0,755 | +0,408 | 217,6 | 100 |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | 10 | 14 | +4 | 140 | 100 |
| тракторы, ед. | 7 | 9 | +2 | 128,6 |  |
| зерноуборочные комбайны, ед. | 2 | 4 | +2 | 200 |  |
| кормоуборочные комбайны, ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 50,1 | 70,5 | +20,4 | 140,7 | 100 |
| Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,02 | 0,4 | +0,38 | 20 раз | 100 |
| Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.га | 41,7 | 43,4 | +1,7 | 101,4 | 100 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %  | 3,4 | 5,0 | +1,6 | 147,0 | 100 |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн | 20,34 | 25,67 | +5,33 | 126,2 | 100 |
| Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 19,55 | 24,57 | +5,02 | 125,7 | 100 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | 16,2 | 18,18 | +1,98 | 112,2 | 100 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 11,1 | 13,22 | +2,12 | 119,1 | 100 |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,010 | 0 | -0,01 |  |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,150 | 0 | -0,150 |  |  |
|  Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных  | 0,568 | 0,568 | 0 | 100 | 100 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | 3,5 | 0,859 | -2,641 | 24,5 | 24,5 |
| Производство крупы, тыс.тонн | 2,7 | 2,580 | -0,120 | 95,5 | 95,5 |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | 0,013 | 0,005 | -0,008 | 38,5 | 38,5 |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | 0,014 | 0,007 | -0,007 | 50,0 | 50,0 |
| **Средний показатель по подпрограмме** |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **СРп/п = ( 100 + 100+ 100 + 100 ++100+100+100+100+100+ 100 + 24,5+95,5+38,5+50,5) / 17 = 71,1% или 0,7** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Оценка эффективности реализации подпрограммы, входящую в муниципальную программу** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ЭРп/п = СРп/п \* Эис** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы |  |  |  |  |
| СРп/п - степень реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Эис - эффективность использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района  |  |
|  |
| На реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из бюджета Мари-Турекского муниципального района на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы. |  |
| **ЭРп/п = 0,7 \* 1 = 0,7**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 год** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Оценка степени достижения целей и решения задачмуниципальной программы** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы |
| ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода |  |
|  |
| ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Целевой показатель на 2022 г. | Факт 2022 г. | Отклонение (+/-) | % выпол-нения |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 100,3 | 114,7 | +14,4 | 114,3 |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 12,2 | 43,2 | +31,1 | 357,0 |  |
| **Средний показатель Программе** |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| СРмп=SUM СДмппз / М,   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| СРмп - степень реализации муниципальной программы |
| СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы |  |
|  |
| М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **СРмп =(114,3+357,0)/2=235,6 или = 1** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  ЭРмn= 0,5 х СР мn+SUM ЭРn / n х kj,  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы |  |  |
| Смп - степень реализации муниципальной программы |  |  |  |
| ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы |  |  |  |
| Kj- коэф.значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниц.программы  |  |
| **ЭРгп = 0,5\*1,0 +( 0,5\*0,7)/1= 0,85** |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |
| **.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |