## перечень
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор филиала "Волго-Вятский"
АО "Оборонэнерго"
___________ Варгузин Ю.П.
«_______» ___________ 2023 года
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования Республики Марий Эл
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2024 год, млн.руб. |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год 2024 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
| ВСЕГО | 5.874 | 5.874 | 0 | 0 | 0 | 5.874 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.874 | 5.874 | 0 | 0 | 0 | 5.874 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
1.1.1 | Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 в ТП-5 инв.№ 864004758, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Речной | 0.497 | 0.497 |  |  |  | 0.497 | 0
0
0
0
0
1.1.2 | Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 в КТПн-10 инв.№ 864004754, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Речной | 0.397 | 0.397 |  |  |  | 0.397 | 0
1.1.3 | Поставка измерительных приборов для ремонтного, оперативного персонала ПУ, РЭС и ЭТЛ для филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» | 1.606 | 1.606 |  |  |  | 1.606 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | Прочие направления | 3.374 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0
1.5.1 | Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ ТП-7 - КТПн-9, расположенной по адресу: республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Сурок, в/г 18, инв. № 865002899. | 1.092 | 1.092 |  |  |  | 1.092 | 0
1.5.2 | Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ ТП-10 - КТПн-17, расположенной по адресу: республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Сурок, в/г 18, инв. № 865002899. | 1.2845 | 1.2845 |  |  |  | 1.2845 | 0
1.5.3 | Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ ТП-8 - КТПн-10, расположенной по адресу: республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Речной, в/г 24, инв. № 864023077 | 0.9975 | 0.9975 |  |  |  | 0.9975 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| в том числе ПТП |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе ПТП
Справочно
3.0. | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 0 |  |  |  |  | 0

## источники фин
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2024, млн. рублей
Утверждаю
Директор филиала "Волго-Вятский"
АО "Оборонэнерго"
___________ Варгузин Ю.П.
«_______» ___________ 2023 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2024 год, млн.руб. |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 5.874 | 0 | 0 | 0 | 5.874
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции | 2.43 |  |  |  | 2.43
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 2.43 |  |  |  | 2.43
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | 0
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | 0
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0
1.2. | Амортизация | 2.467 |  |  |  | 2.467
1.3. | Возврат НДС | 0.977 |  |  |  | 0.977
1.4. | Прочие собственные средства | 0
1.4.1. | в т.ч. средства от доп. эмиссии акций | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0
2.2. | Лизинг | 0 |  |  |  | 0
2.3. | Займы организаций | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0
2.6. | Прочие привлеченные средства | 0
| Всего: | 5.874 |  |  |  | 5.874

## ввод вывод
План ввода/вывода объектов в 2024 году
Утверждаю
Директор филиала "Волго-Вятский"
АО "Оборонэнерго"
___________ Варгузин Ю.П.
«_______» ___________ 2023 года
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | план *
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. года 2024 | II кв. года 2024 | III кв. года 2024 | IV кв. года 2024 | год 2024 | I кв. года 2024 | II кв. года 2024 | III кв. года 2024 | IV кв. года 2024 | год 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 в ТП-5 инв.№ 864004758, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Речной |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0.4
2 | Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 в КТПн-10 инв.№ 864004754, Республика Марий Эл Медведевский район, п. Речной |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25
3 | Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ ТП-7 - КТПн-9, расположенной по адресу: республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Сурок, в/г 18, инв. № 865002899. |  |  |  | 0.74 | 0.74
4 | Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ ТП-10 - КТПн-17, расположенной по адресу: республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Сурок, в/г 18, инв. № 865002899. |  |  |  | 0.68 | 0.68
5 | Строительно-монтажные работы по реконструкции кабельной линии 6 кВ ТП-8 - КТПн-10, расположенной по адресу: республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Речной, в/г 24, инв. № 864023077 |  |  |  | 0.551 | 0.551