**РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИЙ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ**

 **МОРКО МОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

 **ШАЛЕ ЯЛЫСЕ ШАЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ**

 **АДМИНИСТРАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПУНЧАЛ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ 67 от «12» сентября 2023 г.

**О плане мероприятий («дорожной карте»),**

**направленных на повышение эффективности управления**

 **дебиторской задолженностью по платежам, пеням и штрафам**

**в бюджет Шалинского сельского поселения**

**Моркинского муниципального района Республики Марий Эл**

Во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Республики Марий Эл от 30 августа 2023 г. № 1118-р «О плане мероприятия («дорожной карте»), направленных на повышение эффективности управления дебиторской задолженностью по платежам, пеням и штрафам в республиканский бюджет Республики Марий Эл», Шалинская сельская администрация Моркинского муниципального района Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности управления дебиторской задолженностью по платежам, пеням и штрафам в бюджет Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл (далее – «дорожная карта»).

2. Главным администраторам доходов бюджета Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл:

организовать и обеспечить выполнение «дорожной карты»;

до 1 октября 2023г. (далее – ежеквартально) представлять в Финансовое управление Администрации Моркинского муниципального района сведения о выполнении «дорожной карты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   И.о. главы Шалинской сельской администрации В.Н.Савельев |  |  |  |

  Утвержден

 постановлением Шалинской

 сельской администрации

 от 12 сентября 2023г. № 67

**П Л А Н**

**мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности управления**

**дебиторской задолженностью по платежам, пеням и штрафам**

**в бюджет Шалинского сельского поселения**

**Моркинского муниципального района Республики Марий Эл**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий, необходимых для достижения цели «дорожной карты» | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приведение муниципальных правовых актов Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики Марий Эл в части регулирования вопросов управления дебиторской задолженностью по платежам, пеням и штрафам в бюджет Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл в целях выявления пробелов и других недостатков | до 1 октября 2023г.,далее - постоянно | главные администраторы бюджета Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |
| 2 | Проведение инвентаризации дебиторской задолженности по платежам, пеням и штрафам в бюджет Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл | до 1 октября 2023г.,далее - ежегодно | главные администраторы бюджета Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |
| 3 | Актуализация данных учета и отчетности об объемах дебиторской задолженности и принятие решений, направленных на реализацию предусмотренных федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора положений | до 1 октября 2023г. | главные администраторы бюджета Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |
| 4 | Проведение мониторинга динамики дебиторской задолженности по платежам, пеням и штрафам в бюджет Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл, анализ причин возникновения задолженности | до 1 октября 2023г.,далее – ежеквартально | главные администраторы бюджета Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |
| 5 | Повышение качества претензионно-исковой работы по урегулированию дебиторской задолженности по платежам, пеням и штрафам в бюджет Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл | постоянно | главные администраторы бюджета Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |
| 6 | Представление в Финансовое управление Администрации Моркинского муниципального района сведений о принятых мерах по снижению дебиторской задолженности по платежам, пеням и штрафам в бюджет Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл | до 1 октября 2023г.,далее – ежеквартально | главные администраторы бюджета Шалинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_