| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН СОВЕТСКИЙ ОЛА ШОТАН ИЛЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | СОВЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

№ 50						от «20» февраля 2023 г.

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений  в Правила землепользования и застройки  муниципального образования «Городское поселение Советский» Советского муниципального района Республики Марий Эл

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Советский» Советского муниципального района Республики Марий Эл Советская городская администрация Советского    муниципального    района    Республики    Марий Эл  п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Советский» Советского муниципального района Республики Марий Эл (далее по тексту - Правила землепользования и застройки).

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (приложение № 2).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки провести работы по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник района» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа: http:// mari-el.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Советской городской администрации				А.Е.Бездушнов

|  | Приложение №1 к постановлению Советской городской администрации Советского муниципального района Республики Марий Эл № 50 от 20 февраля 2023 года |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Советский» Советского муниципального района Республики Марий Эл

| Бездушнов А.Е. | - глава Советской городской администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Исакова К.С. | - главный специалист Советской городской администрации, секретарь комиссии |
| Кочетова Т.П. | - заместитель главы администрации Советского муниципального района по экономическому развитию территорий ( по согласованию) |
| Кудрявцева Н.Н. | - руководитель отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Советского муниципального района (по согласованию) |
| Марихина В.В. | - руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Советского муниципального района (по согласованию) (по согласованию) |

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

|  | Приложение №2 к постановлению Советской городской администрации Советского муниципального района Республики Марий Эл № 50 от 20 февраля 2023 года |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Советский» Советского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта постановления Советской городской администрацией «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Февраль 2023 применительно ко всей территории поселения | глава Советской городской администрации |
| 2 | Опубликование Постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | в течение 10 дней от даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений | комиссия |
| 3 | Организация работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | в течение 30 дней от даты опубликования решения | комиссия |
| 4 | Проверка органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского поселения Советский | в течение 10 дней от даты получения проекта о внесении изменений, представленных комиссией по подготовке проекта | глава Советской городской администрации |
| 5 | Получение главой администрации от уполномоченного органа заключения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | в течение 30 дней от даты представления проекта уполномоченному муниципальному органу | глава Советской городской администрации |
| 6 | Принятие главой муниципального образования «Городское поселение Советский» решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | в течение 10 дней от даты получения проекта от уполномоченного муниципального органа | комиссия |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | не менее двух и не более четырех месяцев от даты опубликования проекта | комиссия |
| 8 | Представление главе администрации муниципального образования «Городское поселение Советский» проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки после завершения публичных слушаний с приложениями: протоколов публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний | в течение 10 дней от даты составления заключения о результатах проведенных публичных слушаний | глава Советской городской администрации |
| 9 | Принятие главой администрации муниципального образования Городское поселение Советский» решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в представительный орган местного самоуправления | в течение 10 дней после представления комиссией по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и обязательных приложений | комиссия |