

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН**  **МАРИЙ ТУРЕК**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МАРИ-ТУРЕКСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ** | |
| **ПУНЧАЛ** |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
|  | | |

**от 30 октября 2023 года № 720**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие образования и реализация молодежной политики**

**в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации Мари-Турекского муниципального района от 28 июня 2023 года № 432 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мари-Турекского муниципального района», от 07 августа 2023 года № 514 «О системе управления муниципальными программами Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл», администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы» (далее - программа).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Мари-Турекского муниципального района:

- от 23 января 2023 года № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы»;

- от 10 февраля 2023 года № 78 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики Мари-Турекского муниципального района на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением администрации от 23 января 2023 года № 42.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мари-Турекского муниципального района Пехпатрову Г.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Мари-Турекского  муниципального района | С.Ю.Решетов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы»  (протокол от 27 октября 2023 г. №1) | | | | | | | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского муниципального района от 30 октября 2023 года № 720 | | |  |
|  | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **ПАСПОРТ**  **муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики**  **в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы»** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Куратор муниципальной программы | | | | Решетов Сергей Юрьевич, глава администрации Мари-Турекского муниципального района | | | | | |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | | Курбатова Ольга Алексеевна, руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | |  |
| Период реализации | | | | Этап I: 2013 - 2018 годы Этап II: 2019 - 2023 годы  Этап III: 2024 - 2030 годы | | | | | |  |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | | | | вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования | | | | | |  |
| выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми; | | | | | |  |
| совершенствование системы подготовки кадров среднего профессионального образования под изменяющиеся потребности рынка труда и предприятия оборонно-промышленного комплекса Республики Марий Эл и Российской Федерации | | | | | |  |
| формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | |  |
| развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. | | | | | |  |
| Обеспечение жильем молодых семей | | | | | |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | | | | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного и общего образования»  Направление (подпрограмма) 2 «Развитие дополнительного образования детей»  Направление (подпрограмма) 3«Создание условий для развития системы образования» | | | | | |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | | | | 1 118 782,4 тыс. рублей | | | | | |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Республики Марий Эл | | | | Национальная цель /Наименование муниципальной программы Российской Федерации   1. Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 2. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 4. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности 5. Внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателей** | | | | | | | | | | **Документ** | | | | **Ответственный за достижение показателя** | | | **Связь с показателями национальных целей** | | | **Информацион-ная система** | | |  | |  |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** |  | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | **14** | | | | **15** | | | **16** | | | **17** | | |  | |  |
| **Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | МП | возраст. | Процент | 99,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р, Протокол Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 3 | | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми | | | Региональная информационная система доступности дошкольного образования | | |  | |  |
| 2. | Доступность дошкольногообразования длядетей в возрасте от 3 до 7 лет | МП | возраст. | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми | | | Региональная информационная система доступности дошкольного образования | | |  | |  |
| **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | МП | возраст. | Процент | 89,0 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | | 89,3 | | 89,3 | | 89,3 | Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 01.10.2021 г.  №2765-р | | | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | Формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки и  развития  способностей и  талантов у детей и  молодежи  основанной на  принципах  справедливости, всеобщности и направленной на  самоопределение и  профессиональ-ную ориентацию  всех  обучающихся | | ЕИС ДО | |
| **Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Доля педагогических работников  общеобразовательных  организаций, прошедших  повышение  квалификации, в том числе в центрах  непрерывного  повышения  профессионального  мастерства | МП | возраст. | Процент | 39,5 | 43 | 52 | 61 | 70 | | 80 | | 90 | | 100 | Распоряжение Правительства  Российской Федерации  от 01.10.2021  № 2765-р | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Вхождение Российской  Федерации в  число десяти  ведущих стран  мира по  качеству  общего  образования | | Региональная база данных | |
| 2. | Индекс среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций отрасли «Образование» | ВДЛ | возраст. | Процент | - | 106,7 | 106,2 | 106,0 | 106,0 | | 106,0 | | 106,0 | | 106,0 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности | | - | |
| **Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | МП | возраст. | Процент | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | | 99,7 | | 99,7 | | 99,8 |  | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования | | Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО),  Региональная информационная система обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА) | |
| 2. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ФП | возраст. | Процент | 18,0 | 50 | 70 | 90 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования | | Система управления проектной деятельностью | |
| **Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов  и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, местного бюджета и собственных средств молодых семей | нет | КПМ | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |  | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | |  | |
| 2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета Мари-Турекского муниципального района и собственных средств молодых семей, в общем количестве молодых семей, признанных участниками подпрограммы (рассчитывается как отношение выданных свидетельств к запланированному количеству) |  | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | |  | |
| 3 | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | возрастающий | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | |  | |
| **Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | удельный вес численности молодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет принимающих участие в добровольческой деятельности | МП | возрастающий | процент | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |  | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | |  | |  | |
| 2 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет вовлеченных  в реализуемые в Мари-Турекском муниципальном районе проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | МП | Возрастающий | процент | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | | 31 | | 31 | | 31 |  | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | |  | |  | |

**2.1 Показатели муниципальной программы (комплексной программы) в 2024 году**

| №п/п | Наименование показателя | | Признаквозрастания/убывания | Единица измерения  (поОКЕИ) | Базовоезначение | | | Значение показателяпо кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт | | | | нояб. | | | | дек. | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | 19 | | |
| 1. | **Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | |  | процент | 99,13 |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 99 | | | | 100 | | | 100 | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | |  | процент | 100 |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 99 | | | | 100 | | | 100 | | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| 2. | **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | возрастаю-щий | процент | 73,95 |  | | 50,2 | 50,92 | 52,03 | 54,0 | 55,69 | 57,49 | 61,98 | 64,8 | 69,88 | | 71,28 | | | | 72,5 | | | | 73,95 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| 3. | **Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | возрастаю-щий | процент | 39,5 | 2023 | | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42,5 | | | 42,5 | | | | 42,8 | | 43 | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| 4. | **Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | |  | процент | 99,5 | 2023 | | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | | | | 99,5 | | | 99,5 | | 99,5 | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| 4.2. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | возраст. | процент | 18,0 | 2023 | | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | | | | 30,0 | | | 40,0 | | 50, | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| **5** | **Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов  и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, местного бюджета и собственных средств молодых семей | | возрастающий | число | 2 | 2023 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| 5.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета Мари-Турекского муниципального района и собственных средств молодых семей, в общем количестве молодых семей, признанных участниками подпрограммы (рассчитывается как отношение выданных свидетельств к запланированному количеству) | | возрастающий | процент | 100 | 2023 | | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| 5.3 | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | | Возрастающий | процент | 100 | 2023 | | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
|  | **Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | удельный вес численности молодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет принимающих участие в добровольческой деятельности | | возрастающий | процент | 17 | 2023 | | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | | | | 17,9 | | | 18 | | 18 | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
|  | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет вовлеченных  в реализуемые в Мари-Турекском муниципальном районе проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | | Возрастающий | Процент | 28 | 2023 | | 28 | 28,2 | 28.4 | 28,5 | 29 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | | | | 30 | | | 30 | | 30 | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| **3. Структура муниципальной программы (комплексной программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Задачи структурного элемента | | | | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | | | | | | | | | | | Связь с показателями | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 1. | | **Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | **Региональный проект «Современная школа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации: 2024 - 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | Увеличена доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, до 100 процентов. | | | | | | | | | | | | | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | | | | | | |
| 1.1.2. | | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | | | | | | | | | | | | | | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | | | | | | | |
| 1.2. | | **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Создание условий для эффективной самореализации детей, в том числе развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | | | | | Общеобразовательные организации оснащены (обновили) материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 1.3. | | **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | Образовательные организации общего образования оснащены (обновили) материально-техническую базу с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | | | | | | | | | | | | | | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | |
| 1.4. | | **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2021 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Мари-Турекского района | | | | | Обеспечено внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях , проведены мероприятия касающиеся деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 1.5. | | **Региональный проект «Модернизация школьных систем образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации: 2021 - 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | | Создание условий для эффективного обучения и самореализации детей за счет развития инфраструктуры | | | | | Обновление материально-технической базы образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | | | | | | | |
| 1.6. | | **Региональный проект «Цифровая трансформация образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2022 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | Создана материально-техническая база для ускоренного освоения актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций обучающихся | | | | | | | | | | | | | | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | |
| 1.7. | | **Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации: 2024 - 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | | Систематическое обновление содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования на основе концепций преподавания учебных предметов и предметных областей, внедрение новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества основного общего и среднего общего образования | | | | | Внедрены новые учебно-методические средства обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанных в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций и иных организаций в сфере образования. | | | | | | | | | | | | | | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | | | | | | | |
| **2.** | | **Направление (подпрограмма 2) «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | **«Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | Обеспечены условия, способствующие формированию мотивации к здоровому образу жизни, увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 2.2. | | **«Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей на оборудовании, отвечающим современным требованиям и обеспечивающих качественно новый уровень образования | | | | | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 2.3. | | «**Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2021 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | | Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем участия в культурно-просветительских программах и конкурсах для школьников | | | | | Реализованы мероприятия проводимые в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» и др. | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 2.4. | | **«Региональный проект «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | | Развитие системы профилактики безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних в образовательных организациях | | | | | Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 2.5. | | **Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | | Обеспечение отдыха и оздоровления детей путем создания условий для получения компенсации на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | | | | | Предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 2.6. | | **Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | | Организация мероприятий направленных на развитие деятельности государственных организаций дополнительного образования детей | | | | | Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 2.7. | | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1. | | Обеспечение отдыха и оздоровления детей | | | | | Обеспечено функционирование организаций отдыха и оздоровления детей, организация отдыха детей и их оздоровление в каникулярное время | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| **3.** | | **Направление (подпрограмма 3) «Создание условий для развития системы образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | **Региональный проект «Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка | | | | | Развита инфраструктура образования для всестороннего развития ребенка | | | | | | | | | | | | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | |
| 3.2. | | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по осуществлению муниципального управления в сфере образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Обеспечение деятельности МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» части осуществление переданных полномочий по лицензированию образовательной деятельности организаций, по государственной аккредитация образовательной деятельности организаций | | | | | Обеспечено качественное и своевременное предоставление государственных услуг | | | | | | | | | | | | | | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | | | | | | | |
| **4** | | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | | Обеспечение жильем молодых семей | | | | | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | | | | | | | | | | | | | | Внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | | | | | | | |
| **5** | | **Комплекс процессных мероприятий «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию: МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | | | | Срок реализации (2019 - 2030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Создание условий для социализации и самореализации, формирование активной гражданской позиции молодежи | | | | | Вовлечение молодежи района в активную социальную практику | | | | | | | | | | | | | | Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие Мари-Турекского муниципального района, республики, страны. Вовлечение молодежи в социальную практику посредством развития посредством развития добровольческого (волонтерского) двидения. | | | | | | | |

**4. Финансовое обеспечение государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы  (комплексной программы), структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| **Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы», в том числе:** | 374 813,2 | 371 984,6 | 371 984,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 118 782,4 |
| местный бюджет | 118 235,6 | 117 951,6 | 117 951,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 138,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 212 953,4 | 213 078,4 | 213 078,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 110,2 |
| федеральный бюджет | 22 266,1 | 19 596,5 | 19 596,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 459,1 |
| внебюджетные источники | 21 358,1 | 21 358,1 | 21 358,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 074,3 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе  на 2024-2030 годы»  (протокол от 27 октября 2023 г. №1) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»**

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Мари-Турекского района  «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия  декомпози-  рованного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответствен-  ный за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Задача 1 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | нет | КПМ | процент | 89,0 | 2023 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика[[1]](#footnote-2) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Обеспечение отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления | Выплаты физическим лицам | Выплата заработной платы |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация отдыха детей и их оздоровление в каникулярное время | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение функционирования организации отдыха и оздоровления детей, организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Оказание услуг (выполнение работ) | Организация профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия результата источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей*»* (всего),  в том числе:** | 673,4 | 673,4 | 673,4 | 2020,2 |
| Местный бюджет | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 134,1 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 1886,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1. Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления** | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 470,1 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 470,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.Организация отдыха детей и их оздоровление в каникулярное время** | 476,7 | 476,7 | 476,7 | 1430,1 |
| Местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 14,1 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 472,0 | 472,0 | 472,0 | 1416,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального  образования), иного государственного  (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Обеспечение отдыха и оздоровления детей** | | | | |
| Мероприятие 1.  Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления | х | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  | - |
| Контрольная точка 1.1. Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 1 квартале 2024 г. | 01.04.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 1.2. Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2 квартале 2024 г. | 01.07.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 3 квартале 2024 г. нарастающим итогом | 01.10.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 1.4. Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 4 квартале 2024 г. нарастающим итогом | 31.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет о фактически достигнутых органами значениях целевых показателей | - |
| Мероприятие 2 Организация отдыха детей и их оздоровление в каникулярное время |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Соглашение о предоставлении из бюджета Мари-Турекского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели заключено | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 2.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на иные цели за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на иные цели за 2024 год | 01.03.2025 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 2.4. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год | 01.03.2025 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Мероприятие 3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет всвободное от учебы время |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 3.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 3.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе  на 2024-2030 годы»  (протокол от 27 октября 2023 г. №1) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление**

**и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»**

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Мари-Турекского района  «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия  декомпози-  рованного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответствен-  ный за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Задача «Организация мероприятий направленных на развитие деятельности муниципальных организаций**  **дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | да | КПМ | процент | 89,0 | 2023 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика[[2]](#footnote-3) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **«Организация мероприятий направленных на развитие деятельности муниципальных организаций**  **дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Проведение мероприятий |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия результата источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» (всего),  в том числе**: | 11757,8 | 11731,8 | 11731,8 | 35221,4 |
| Местный бюджет | 11122,8 | 11096,8 | 11096,8 | 33316,4 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 1755,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| **Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми** | 6882,8 | 6602,0 | 6602,0 | 20086,8 |
| Местный бюджет | 6832,8 | 6552,0 | 6552,0 | 19936,8 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| **Мероприятие 2.  Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | 4290,0 | 4544,8 | 4544,8 | 13379,6 |
| Местный бюджет | 4290,0 | 4544,8 | 4544,8 | 13379,6 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан** | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 1755,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 1755,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального  образования), иного государственного  (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Дополнительное образование детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности** | | | | |
| **Мероприятие 1.  Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми** | х | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  | - |
| Контрольная точка 1.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| **Мероприятие 2.  Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | X | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  | - |
| Контрольная точка 2.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 2.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 2.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| **Мероприятие 3.  Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан** | Х | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  | - |
| Контрольная точка 3.1. Соглашение о предоставлении из бюджета Мари-Турекского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 3.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на иные цели за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на иные цели за 2024 год | 01.03.2025 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 3.4. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2024 год | 01.03.2025 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе  на 2024-2030 годы»  (протокол от 27 октября 2023 г. №1) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей»**

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Мари-Турекского района  «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия  декомпози-  рованного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответствен-  ный за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Задача «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов  и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, местного бюджета и собственных средств молодых семей | нет | КПМ | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | роо | - |
| 1.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета Мари-Турекского муниципального района и собственных средств молодых семей, в общем количестве молодых семей, признанных участниками подпрограммы (рассчитывается как отношение выданных свидетельств к запланированному количеству) |  | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям |  | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика[[3]](#footnote-4) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **1. «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение жильем молодых семей | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия результата источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей*»* (всего),  в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального**  **образования), иного государственного**  **(муниципального) органа, организации)** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система (источник данных)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Обеспечение функционирования и развития системы образования** | | | | |
| Мероприятие 1.  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | X |  |  | - |
| Контрольная точка 1.1. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено | 01.02.2024 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия за 2024 год | 01.03.2025 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2024 год | 01.03.2025 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Сводный отчет | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе  на 2024-2030 годы»  (протокол от 27 октября 2023 г. №1) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития системы образования»**

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Мари-Турекского района  «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия  декомпози-  рованного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответствен-  ный за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Задача «Приобретение (изготовление) учебно-методических комплектов, разработанных с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики Марий Эл**» | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение передового опыта,**  **в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога**» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия,направленные на обобщение и распространение передового опыта, в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога | нет | КПМ | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика[[4]](#footnote-5) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **1. «Обеспечение функционирования и развития системы образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сопровождение цифровой трансформации образования | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение передового опыта, в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога | Проведение мероприятий | организация и проведение мероприятий, направленных на модернизацию и развитие системы образования, позиционирование лучших практик управления качеством образования, развитие педагогического потенциала; | единиц |  | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия результата источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития системы образования*»* (всего),  в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1. Сопровождение цифровой трансформации образования** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный бюджет, из них:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение передового опыта, в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального  образования), иного государственного  (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение функционирования и развития системы образования** | | | | |
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение передового опыта, в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога | - | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Аналитическая справка | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе  на 2024-2030 годы»  (протокол от 27 октября 2023 г. №1) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития системы образования»**

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа Мари-Турекского района  «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответствия  декомпози-  рованного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответствен-  ный за достижение показателя | Информа-  ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Задача «Приобретение (изготовление) учебно-методических комплектов, разработанных с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики Марий Эл**» | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача1 «Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение передового опыта,**  **в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога**» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия,направленные на обобщение и распространение передового опыта, в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога | нет | КПМ | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика[[5]](#footnote-6) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **1. «Обеспечение функционирования и развития системы образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сопровождение цифровой трансформации образования | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение передового опыта, в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога | Проведение мероприятий | организация и проведение мероприятий, направленных на модернизацию и развитие системы образования, позиционирование лучших практик управления качеством образования, развитие педагогического потенциала; | единиц |  | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия результата источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития системы образования*»* (всего),  в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1. Сопровождение цифровой трансформации образования** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный бюджет, из них:** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение передового опыта, в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального  образования), иного государственного  (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение функционирования и развития системы образования** | | | | |
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение передового опыта, в том числе педагогического, управление качеством образовательных систем, повышение престижа профессии педагога | - | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Аналитическая справка | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы»  (протокол от 27 октября 2023 г. №1) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования»**

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| Связь муниципальной программой | Муниципальная программа Мари-Турекского района  «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответ-ствия  декомпози-рованного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 |
| **Задача «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и иных организаций в сфере образования**» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **Задача «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей**» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных  образовательных  организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных образовательных  организациях | *возрастания* | *КПМ* | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |
| 2.2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в общей численности обучающихся из многодетных семей | *возрастания* | *КПМ* | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |
|  | **Задача «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования**» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета  5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов  в государственные внебюджетные фонды, в общей численности педагогических работников такой категории | *-* | *КПМ* | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | - |
| Задача «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан |  | *КПМ* | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |
| Задача «Предоставление питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  | *КПМ* | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |
| Задача Предоставление питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях |  | *КПМ* | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика[[6]](#footnote-7) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **1. «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в сфере образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение выполнения государственного задания | Ед. | 12 | 2023 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Осуществление текущей деятельности | обеспечение деятельности образовательных организаций | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому | Осуществление текущей деятельности | выплата компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение  детей-инвалидов  по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | Оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение социальной гарантии прав детей  на получение горячего питания в общеобразовательных организациях во время учебной деятельности | процент | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Выплаты физическим лицам | материальная поддержка педагогических работников  за осуществление классного руководства | процент | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан | Выплаты физическим лицам | материальная поддержка педагогических работников | процент | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |  |  | процент | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях |  |  | процент | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Современные механизмы и технологии дошкольного и общего образования»(всего), в том числе:** | 343 137,0 | 343 180,6 | 343 180,6 | 1 029 498,2 |
| Местный бюджет | 90 635,5 | 90 411,3 | 90 411,3 | 271 458,1 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 211 683,5 | 211 864,7 | 211 864,7 | 635 412,9 |
| Федеральный бюджет | 19 509,9 | 19 596,5 | 19 596,5 | 58 702,9 |
| Внебюджетные источники | 21 308,1 | 21 308,1 | 21 308,1 | 63 924,3 |
| **Мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственных образовательных организаций** | 111 105,9 | 110 879,9 | 110 879,9 | 332 865,7 |
| Местный бюджет | 89 797,8 | 89 571,8 | 89 571,8 | 268 941,4 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 21 308,1 | 21 308,1 | 21 308,1 | 63 924,3 |
| **Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)** | 191 299,1 | 191 299,1 | 191 299,1 | 573 897,3 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 191 299,1 | 191 299,1 | 191 299,1 | 573 897,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** | 8 660,6 | 8 930,2 | 8 930,2 | 26 521,0 |
| Местный бюджет | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 6,3 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 86,6 | 267,8 | 267,8 | 622,2 |
| Федеральный бюджет | 8573,1 | 8659,7 | 8659,7 | 25892,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования** | 10 936,8 | 10 936,8 | 10 936,8 | 32 810,4 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 10 936,8 | 10 936,8 | 10 936,8 | 32 810,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 6. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан** | 14 511,1 | 14 511,1 | 14 511,1 | 43 533,3 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 14 511,1 | 14 511,1 | 14 511,1 | 43 533,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 7. Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях** | 576,6 | 576,6 | 576,6 | 1729,8 |
| Местный бюджет | 576,6 | 576,6 | 576,6 | 1729,8 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 8. Обеспечение горячим питанием воспитанников в дошкольных образовательных организациях** | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 780,6 |
| Местный бюджет | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 780,6 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 9. Предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей** | 5 786,7 | 5 786,7 | 5 786,7 | 17 360,1 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 5 786,7 | 5 786,7 | 5 786,7 | 17 360,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации** | **Вид подтверждающего документа** | **Информационная система (источник данных)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в сфере образования** | х |  |  | Отсутствует |
| Контрольная точка 1.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| **Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)** |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 2.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 2.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| **Мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому** |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 3.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 3.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| **Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** | Х |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидий по организации бесплатного горячего питания обучающихся | 30.01.2024 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Реестр соглашений |  |
| Контрольная точка 4.2. Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2024 г. | 10.02.2025 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Сводный отчет |  |
| Контрольная точка 4.3. Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется cубсидия за 4 квартал 2024 г. | 15.01.2025 | Администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл | Сводный отчет |  |
| **Мероприятие 5.**  **Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования** |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Контрольная точка 5.1  Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта заключено | 15.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Соглашение |  |
| Контрольная точка 5.2.  Предоставлен отчет о расходах,  в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт за год | 20.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Отчет |  |
| Контрольная точка 5.3.  Предоставлен отчет о расходах,  в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт за полугодие | 20.07.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Отчет |  |
| **Мероприятие 6**  **Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям граждан** |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Контрольная точка 6.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидий по организации бесплатного горячего питания обучающихся | 30.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений |  |
| Контрольная точка 6.2. Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2024 г. | 10.02.2025 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет |  |
| Контрольная точка 6.3. Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется cубсидия за 4 квартал 2024 г. | 15.01.2025 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет |  |
| **Мероприятие 7**  **Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования** |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Контрольная точка 7.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 7.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 7.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 7.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| **Мероприятие 8 Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях** |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |  |
| Контрольная точка 8.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 8.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 8.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 8.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| **Мероприятие 9 Предоставление бесплатного питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей** |  |  |  |  |
| Контрольная точка 9.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено. | 25.01.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Реестр соглашений | - |
| Контрольная точка 9.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 01.03.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 9.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2024 года | 01.09.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |
| Контрольная точка 9.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания | 30.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Сводный отчет | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года №720 |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Безопасность дорожного движения»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | **«Безопасность дорожного движения»** | | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пехпатрова Г.Н | | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | | |
| Администратор регионального проекта | Курбатова О.А. | | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | | |
| 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы | | |
| 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» | | |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показателирегионального(ведомственного) проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возраста- ния/  убывания | Нарас- таю- щий итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Развитие системы профилактики безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процентов | 73.95 | 2023 | 89,0 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | возрастаю- щий | да | нет | нет |

**3. План достижения показателей муниципального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели региональногопроекта | | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Развитие системы профилактики безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | | процент | 57,2 | 50,92 | 52,0 | 54,0 | 55,7 | 57,5 | 61,9 | 64,8 | 69,99 | 71,3 | 72,5 | 73,95 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-  ных программ вместе с наименованием государствен-  ной программы | Единица измере-  ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь  с показателями (регионального)ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Развитие системы профилактики безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних в образовательных организациях** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Х | Число | 25 | 2023 | 27 | 30 | 33 | 35 | Увеличение  Количества мероприятий направленных  на повышение безопасности дорожного движения | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального(ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | **Региональный проект «Безопасность дорожного движения»** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения ,всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:  в том числе: | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| Местный бюджет | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации МУНИЦИПАЛЬНОГО проекта в *2024* году**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024***  **года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Развитие системы профилактики безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |

Приложение2

к паспорту регионального

(ведомственного) проекта

*«Безопасность дорожного движения»*

**План реализации муниципального проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[7]](#footnote-8) | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС)[[8]](#footnote-9) | Мощность объекта | | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информа-  ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшест-  венники | последо-  ватели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Развитие системы профилактики безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних в образовательных организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | |  | |  | | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом  по муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024-2030 годы»  (протокол от 27 октября 2023 г. №1) |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по осуществлению муниципального управления в сфере образования»**

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |
| Связь муниципальной программой | Муниципальная программа Мари-Турекского района  «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» |

**1. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень соответ-ствия  декомпози-рованного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответствен-ный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 |
| **Задача 1**  **«Обеспечение деятельности по осуществлению общих функций органа местного самоуправления»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг от общего числа опрошенных. | возрастающий |  | процент | 96,0 | 2023 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |
| 1.2 | доля образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. |  |  | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |
| 1.3 | доля общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию. |  |  | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |
| **Задача 2 «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, по состоянию на конец отчетного периода. |  |  | человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |
| 2.2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного периода. | возрастающий |  | человек | 53 | 2023 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» |  |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий  (результата) | Характеристика[[9]](#footnote-10) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1. **Обеспечение деятельности по осуществлению общих функций органа местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, структурных подразделений и отделов | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. **Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | - | | - | - | - | - | - | - | - |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по осуществлению муниципального управления в сфере образования» (всего),  в том числе:** | 16 327,0 | 16 293,8 | 16 293,8 | 48 914,6 |
| Местный бюджет | 16 327,0 | 16 293,8 | 16 293,8 | 48 914,6 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1. Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления** | 16 327,0 | 16 293,8 | 16 293,8 | 48 914,6 |
| Местный бюджет | 16 327,0 | 16 293,8 | 16 293,8 | 48 914,6 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального  образования), иного государственного  (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **«Обеспечение деятельности по осуществлению общих функций органа местного самоуправления»** | | | | |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | х | х | х | х |
| Контрольная точка 1.1. Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в 1 квартале 2024 г. | 01.04.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 1.2. Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в 2 квартале 2024 г. | 01.07.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 1.3. Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в 3 квартале 2024 г. | 01.10.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 1.4. Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в 4 квартале 2024 г. нарастающим итогом | 31.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет о фактически достигнутых органами значениях целевых показателей | - |
| Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | х | х | х | х |
| Контрольная точка 2.1. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 1 квартале 2024 г. | 01.04.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 2.2. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 2 квартале 2024 г. | 01.07.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 2.3. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 3 квартале 2024 г. нарастающим итогом | 01.10.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет в виде информационно-аналитической справки | - |
| Контрольная точка 2.4. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних й в 4 квартале 2024 г. нарастающим итогом | 31.12.2024 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекский муниципальный район» | Отчет о фактически достигнутых органами значениях целевых показателей | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года №720 |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации**» | | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пехпатрова Г.Н | | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | | |
| Администратор регионального проекта | Курбатова О.А. | | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования » | | |
| 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы | | |
| 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» | | |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показателирегионального (ведомственного) проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возраста- ния/  убывания | Нарас- таю- щий итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Мари-Турекского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих  в мероприятиях по патриотическому воспитанию | ГП | процент | 48 | 2023 | 50 | 50 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
|  | доля образовательных организаций, участвующих в реализации данной Подпрограммы в общей численности образовательных организаций | Гп | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
|  | доля обучающихся в образовательных организациях, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального района, Республики Марий Эл в общей численности обучающихся | ГП | Процент | 33 | 2023 | 33 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35 | 35 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
|  | Доля граждан РФ, проживающих в Мари-Турекском муниципальном районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общей численности граждан РФ, проживающих на территории Мари-Турекского муниципального района, принимавших участие в сдаче нормативов ГТО | ГП | Процент | 50 | 2023 | 50,5 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 89,0 | 2023 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | возрастаю- щий | да | нет | нет |

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Мари-Турекского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих  в мероприятиях по патриотическому воспитанию | ГП | процент | 48 | 48,2 | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5550 | 50 |
|  | доля образовательных организаций, участвующих в реализации данной Подпрограммы в общей численности образовательных организаций | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | доля обучающихся в образовательных организациях, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровнязнаний истории и культуры России, своего муниципального района, Республики Марий Эл в общей численности обучающихся | ГП | Процент | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | Доля граждан РФ, проживающих в Мари-Турекском муниципальном районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общей численности граждан РФ, проживающих на территории Мари-Турекского муниципального района, принимавших участие в сдаче нормативов ГТО | ГП | Процент | 50 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50.3 | 50,3 | 50,4 | 50.5 | 50,5 | 50,5 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП | процент | 50,2 | 50,92 | 52 | 54 | 55,7 | 57,5 | 61,9 | 64,8 | 69,9 | 71,3 | 72,5 | 73,9 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-  ных программ вместе с наименованием государствен-  ной программы | Единица измере-  ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь  с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Мари-Турекского района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи | Х |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, проведение мероприятий касающиеся деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1.2 | Реализация мероприятий, проводимых в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение всесторонне духовно-нравственного развития путем участия в культурно-просветительских программах и конкурсах для школьников |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 1.3 | Расходы на проведение межрегионального детского фестиваля «Костер дружбы» |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение муниципальных, региональных конференций, и фестивалей для обучающихся |  |  |  |
| 1.4 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Мари-Турекского района |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| 1.1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Расходы на проведение межрегионального детского фестиваля «Костер дружбы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| в том числе:  Местный бюджет | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в *2024* году**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024* года**  **(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Региональный проект «**Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации**» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100,0 |
| 1.2 | Расходы на проведение межрегионального детского фестиваля «Костер дружбы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100,0 |

Приложение 2

к паспорту муниципального

(ведомственного) проекта

*«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*

**План реализации регионального проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[10]](#footnote-11) | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС)[[11]](#footnote-12) | Мощность объекта | | Объем финансо-вогообеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информа-  ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшест-  венники | последо-  ватели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | *Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | | 100,0 | |  | | - |
| 1.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»» | Х | 10.04.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 1 квартал | | - |
| 1.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской | Х | 10.07.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2 квартал | | - |
| 1.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта«Патриотическое воспитание граждан Российской | Х | 10.10.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 3 квартал | | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской | Х | 15.01.  2025 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2024 год | | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года №720 |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «**Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»** | | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пехпатрова Г.Н | | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | | |
| Администратор регионального проекта | Курбатова О.А. | | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | | |
| 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы | | |
| 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» | | |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показателирегионального(ведомственного) проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возраста- ния/  убывания | Нарас- таю- щий итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **Обеспечение отдыха и оздоровление детей путем создания условий для получения компенсаций на приобретение путевок в организации**  **отдыха детей и их оздоровление** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 89,0 | 2023 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | возрастаю- щий | да | нет | нет |

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели региональногопроекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | **Обеспечение отдыха и оздоровление детей путем создания условий для получения компенсаций на приобретение путевок в организации**  **отдыха детей и их оздоровление** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 50,2 | 50,9 | 52,03 | 54 | 55,69 | 57,49 | 61,98 | 64,8 | 69,88 | 71,28 | 72,5 | 73,95 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-  ных программ вместе с наименованием государствен-  ной программы | Единица измере-  ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь  с показателями (регионального)ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Обеспечение отдыха и оздоровление детей путем создания условий для получения компенсаций на приобретение путевок**  **в организации отдыха детей и их оздоровление** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребываниях в организациях отдыха детей и их оздоровления | Х |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение отдыха и оздоровление детей путем создания условий для получения компенсаций на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровление | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального(ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | **Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребываниях в организациях отдыха детей и их оздоровления, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  Местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в *2024* году**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024* года**  **(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | **Обеспечение отдыха и оздоровление детей путем создания условий для получения компенсаций на приобретение путевок**  **в организации отдыха детей и их оздоровление** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребываниях в организациях отдыха детей и их оздоровления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к паспорту регионального

(ведомственного) проекта

**«Создание условий для обучения, отдыха**

**и оздоровления детей и молодежи»**

**План реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[12]](#footnote-13) | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС)[[13]](#footnote-14) | Мощность объекта | | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информа-  ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшест-  венники | последо-  ватели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Обеспечение отдыха и оздоровление детей путем создания условий для получения компенсаций на приобретение путевок**  **в организации отдыха детей и их оздоровление** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в период их пребываниях в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | |  | |  | | - |
| 1.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи» | Х | 10.04.  2024 | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 1 квартал | | - |
| 1.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи» | Х | 10.07.  2024 | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2 квартал | | - |
| 1.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи» | Х | 10.10.  2024 | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 3 квартал | | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи» | Х | 15.01.  2025 | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2024 год | | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года №720 |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | **«Успех каждого ребенка»** | | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пехпатрова Г.Н | | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | | |
| Администратор регионального проекта | Курбатова О.А. | | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования » | | |
| 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы | | |
| 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» | | |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | | Показателирегионального (ведомственного) проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возраста- ния/  убывания | Нарас- таю- щий  итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Создание условий для эффективной самореализации детей, в том числе развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 89,0 | 2023 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
| 2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 89,0 | 2023 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | возрастаю- щий | да | нет | нет |

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации детей, в том числе развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 50,2 | 50,9 | 52,03 | 54 | 55,69 | 57,49 | 61,98 | 64,8 | 69,88 | 71,28 | 72,5 | 73,95 |
| 2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 50,2 | 50,9 | 52,03 | 54 | 55,69 | 57,49 | 61,98 | 64,8 | 69,88 | 71,28 | 72,5 | 73,95 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-  ных программ вместе с наименованием государствен-  ной программы | Единица измере-  ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь  с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации детей, в том числе развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятием физической культурой и спортом в образовательных организациях | Х | число | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оснащение материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятия физической культуры и спорта | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |  | число | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание и работа системы выявления, поддержки и развития способности и талантов детей и молодежи | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 2813,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813,0 |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятием физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2813,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813,0 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 56,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 2756,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756,2 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | | 2813,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813,0 |
| в том числе:  Местный бюджет | | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | | 56,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 |
| Федеральный бюджет | | 2756,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756,2 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в *2024* году**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024* года**  **(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации детей, в том числе развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятием физической культурой и спортом в образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813,0 | 0 | 0 | 0 | 2813,0 |
| 2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813,0 | 0 | 0 | 0 | 2813,0 |

Приложение 2

к паспорту регионального

(ведомственного) проекта

*«Успех каждого ребенка»*

**План реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[14]](#footnote-15) | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС)[[15]](#footnote-16) | Мощность объекта | | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информа-  ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшест-  венники | последо-  ватели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для эффективной самореализации детей, в том числе развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятием физической культурой и спортом в образовательных организациях |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | |  | |  | | - |
| 1.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | 10.04.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 1 квартал | | - |
| 1.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | 10.07.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2 квартал | | - |
| 1.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | 10.10.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 3 квартал | | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | 15.01.  2025 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2024 год | | - |
| 2. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятием физической культурой и спортом в образовательных организациях |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | |  | |  | | - |
| 2.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | 10.04.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 1 квартал | | - |
| 2.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | 10.07.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2 квартал | | - |
| 2.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | 10.10.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 3 квартал | | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Х | 15.01.  2025 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2024 год | | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года №720 |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта «Цифровая образовательная среда»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | **«Цифровая образовательная среда»** | | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пехпатрова Г.Н | | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | | |
| Администратор регионального проекта | Курбатова О.А. | | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования » | | |
| 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы | | |
| 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» | | |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показателирегионального (ведомственного) проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возраста- ния/  убывания | Нарас- таю- щий  итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ФП | процент | 83,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | возрастаю- щий | да | нет | нет |

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ФП | процент | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-  ных программ вместе с наименованием государствен-  ной программы | Единица измере-  ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь  с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение общеобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Х | процент | 83,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | В образовательных организациях общего образования оснащена (обновлена) материально-техническая база с целью внедрения цифровой образовательной среды. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Обеспечение общеобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  Местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в *2024* году**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024* года**  **(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение общеобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к паспорту регионального

(ведомственного) проекта

*(Цифровая образовательная среда)*

**План реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[16]](#footnote-17) | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС)[[17]](#footnote-18) | Мощность объекта | | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информа-  ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшест-  венники | последо-  ватели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение общеобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | |  | |  | | - |
| 1.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 10.04.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 1 квартал | | - |
| 1.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 10.07.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2 квартал | | - |
| 1.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 10.10.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 3 квартал | | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Х | 15.01.  2025 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2024 год | | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года №720 |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | **«Модернизация школьных систем образования»** | | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пехпатрова Г.Н | | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | | |
| Администратор регионального проекта | Курбатова О.А. | | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования » | | |
| 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы | | |
| 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» | | |

**2. Показатели регионального (ведомственного) проекта**

| № п/п | Показателирегионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Декомпози  ция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | «РП» | единиц | 0 | 2023 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возраста- ющий | да | нет | нет |

**3. План достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели регионального  (ведомственного)проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | РП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь  с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Модернизация школьных систем образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций) | Х | единиц | 0 | 2023 | 2 | 3 | 2 | 0 | повышение уровня материально-  технического обеспечения общеобразовательных организаций,  эффективности  и качества организации образовательного процесса | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | - |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций*,* всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  Местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Модернизация школьных систем образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы образовательных организаций, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к паспорту регионального

(ведомственного) проекта

*(Модернизация школьных систем образования)*

**План реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[18]](#footnote-19) | | Ответствен-  ный  исполнитель | Адрес объекта (в соответс-  твии с ФИАС)[[19]](#footnote-20) | Мощность объекта | | Объем финансово-  го обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измере-  ния (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация школьных систем образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновление материально-  технической базы образовательных организаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Х | Х | | Х |  | |  | |  | | |
| 1.1.1. | Заключено Соглашение о предоставлении субсидий |  | 15.02.2024 | - | - |  | Х | Х | | Х | Х | | Соглашение | |  | | |
| 1.1.2. | Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения за 2024 г. |  | 10.02.2025 | - | - |  |  |  | |  |  | | отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | |  | | |
| 1.1.3. | Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется cубсидия за 4 квартал 2024 г. |  | 15.01.2024 | - | - |  |  |  | |  |  | | отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется cубсидия | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года №720 |

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Цифровая трансформация образования»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | **«Цифровая трансформация образования»** | | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пехпатрова Г.Н | | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | | |
| Администратор регионального проекта | Курбатова О.А. | | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования » | | |
| 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы | | |
| 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» | | |

1. **Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показателирегионального (ведомственного) проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возраста- ния/  убывания | Нарас- таю- щий  итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Создание условий для внедрения цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей)  и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников | ФП | процентов | 40 | 2023 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
| 1.2 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей)  и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования | ФП | процентов | 25 | 2023 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
| 1.3 | Доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов | ФП | процентов | 10,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
| 1.4 | Доля используемых проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям (законным представителям)  и педагогическим работникам эффективно планировать индивидуальный план (программу) обучения, а также обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных программ | ФП | процентов | 20,0 | 2023 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
| 1.5 | Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной системы выявления, развития  и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление  в общеобразовательные организации, запись на участие  в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение документов об образовании | ФП | процентов | 20,0 | 2023 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
| 1.6 | Доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников | ФП | процентов | 10,0 | 2023 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | возрастаю- щий | да | нет | нет |

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Создание условий для внедрения цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности, нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на повышение профессиональной компетентности педагогических работников, процентов | ФП | процентов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |  |
| 1.2 | Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профессиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования, процентов | ФП | процентов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 |  |
| 1.3 | Доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов, процентов | ФП | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.4 | Доля используемых проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам эффективно планировать индивидуальный план (программу) обучения, а также обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных программ, процентов | ФП | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 |  |
| 1.5 | Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной системы выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, среди прочего обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организации, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение документов об образовании, процентов | ФП | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.6 | Доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности для повышения квалификации и уровня профессиональной компетентности педагогических работников, процентов | ФП | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 90 | 90 |  |

**4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-  ных программ вместе с наименованием государствен-  ной программы | Единица измере-  ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь  с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий в общеобразовательных организациях для внедрения цифровой образовательной среды | Х |  | 12 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | обновление планируемых образовательных результатов, содержания образования, методов и организацион-  ных форм учебной и воспитательной работы, а также оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных результатов каждого обучающегося;  создание современной  и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности саморазвития и самообразования  у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |  |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Региональный проект «Цифровая трансформация образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Создание условий для внедрения цифровой образовательной среды, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  Местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в *(указывается год)* году**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024***  **года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий в общеобразовательных организациях для внедрения цифровой образовательной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к паспорту регионального

(ведомственного) проекта

*(Цифровая трансформация образования)*

**План реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[20]](#footnote-21) | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС)[[21]](#footnote-22) | Мощность объекта | | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информа-  ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшест-  венники | последо-  ватели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для внедрения цифровой образовательной среды |  |  | - | - | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | Х | | Х | | Х | |  | |  | | - |
| 1.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий  по внедрению цифровой образовательной среды | Х | 10.04.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды за 1 квартал | | - |
| 1.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий  по внедрению цифровой образовательной среды | Х | 10.07.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды за 2 квартал | | - |
| 1.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий  по внедрению цифровой образовательной среды | Х | 10.10.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды за 3 квартал | | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий  по внедрению цифровой образовательной среды точка | Х | 15.01.  2025 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды за 2024 год | | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Мари-Турекского  муниципального района  от 30 октября 2023 года №720 |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта «Современная школа»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Современная школа» | | 2024 - 2030 | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Пехпатрова Г.Н | | Заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района | | |
| Администратор регионального проекта | Курбатова О.А. | | Руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Марий Эл (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа |  | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования » | | |
| 1.2. | Государственная программа Республики Марий Эл | Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013-2030 годы | | |
| 1.3 | Муниципальная программа | Муниципальная программа Мари-Турекского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Мари-Турекском муниципальном районе на 2024 – 2030 годы» | | |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | | Показателирегионального (ведомственного) проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возраста- ния/  убывания | Нарас- таю- щий  итог | Декомпо- зиция на МО | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процентов | 39,5 | 2023 | 43 | 52 | 61 | 70 | 80 | 90 | 100 | возрастаю- щий | да | нет | нет |
| 2 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | ГП | процентов | 99,5 | 2023 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | возрастающий | да | нет | нет |

**2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возраста- ния/ убыва- ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателя по месяцам | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение прокси-показателя |
| значение | | год | январь | февраль | март | апрель | май | | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 1. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |

**3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показа- теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП РФ, ФП, НП, ГП | процент | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42,5 | 42,5 | 42,8 | 43 |
| 2 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца | ГП | процент | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государствен-  ных программ вместе с наименованием государствен-  ной программы | Единица измере-  ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь  с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Х | процент | 39,5 | 2023 | 43 | 52 | 61 | 70 | Увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, до 100 процентов. | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| 2 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание и обеспечивание функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах |  | процент | 99,5 | 2023 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Доля выпускников образовательных организаций, получивших документы государственного образца |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Региональный проект «Современная школа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Создание и обеспечивание функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  Местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта 2024 году**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | **Всего на конец *2024* года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание и обеспечивание функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к паспорту регионального

(ведомственного) проекта

*(Современная школа)*

**План реализации регионального (ведомственного) проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь[[22]](#footnote-23) | | Ответствен-ный  исполнитель | Адрес объекта (в соответс-твии с ФИАС)[[23]](#footnote-24) | Мощность объекта | | Объем финансо-вого обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа  и характеристика  мероприятия (результата) | Информа-  ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшест-  венники | последо-  ватели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание и обеспечивание функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах |  |  | - | - |  | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | | Х | | Х | |  | |  | | - |
| 1.1.1. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х | 10.04.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 1 квартал | | - |
| 1.1.2. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х | 10.07.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2 квартал | | - |
| 1.1.3. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х | 10.10.  2024 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 3 квартал | | - |
| 1.1.4. | Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Х | 15.01.  2025 | - | - |  | Х | | Х | | Х | | Х | | Информационная справка о ходе реализации мероприятий проекта за 2024 год | | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-2)
2. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-3)
3. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-4)
4. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-5)
5. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-6)
6. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-7)
7. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-8)
8. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-9)
9. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-11)
11. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-12)
12. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-13)
13. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-14)
14. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-15)
15. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-16)
16. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-17)
17. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-18)
18. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-19)
19. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-20)
20. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-21)
21. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-22)
22. Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ. [↑](#footnote-ref-23)
23. Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. [↑](#footnote-ref-24)