Таблица 10

Аналитическое распределение средств (2022 год)

реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность

органов местного самоуправления  Мари-Турекского муниципального района на 2020-2025 годы»

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Элна 2020-2025 годы | Администрация, Собрание депутатов, АНК, ЦП | 000 | 0000 | 0600000000 | 000 | 23369,3 | 22781,2 | 32099,6 | 29400,2 | 26500,7 | 26490,8 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие местного самоуправления в Мари-Турекском муниципальном районе | Администрация, Собрание депутатов | 904 | 0000 | 0610000000 | 000 | 41,2 | 96,5 | 103,8 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Мероприятия по развитию местного самоуправления | Администрация Мари-Турекского муниципального района, Собрание депутатов | 904 | 0113 | 0610100000 | 000 |  |  | 41,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | Поощрения членов территориального общественного самоуправления |  | 904 | 0113 | 0610129510 | 000 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Вручение премии имени И.И.Крыловой | Собрание депутатов | 930 | 0113 | 0610129520 | 000 | 18,4 | 30,0 | 36,9 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Работа с кадрами в муниципальных образованиях | Администрация | 000 | 0000 | 0610200000 | 000 |  | 66,5 | 61,9 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |
|  | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих | Администрация района - отдел организационно-правовой работы и делопроизводства | 904 | 0113 | 0610229820 | 000 | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 904 | 0705 | 0610229820 | 000 |  | 60,2 | 44,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |
|  |  |  | 930 | 0705 | 0610229820 | 000 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 957 | 0705 | 0610229820 | 000 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 992 | 0705 | 0610229820 | 000 |  | 3,0 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 992 | 1403 | 0610229820 | 000 |  | 3,3 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Профилактика правонарушений в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл | Администрация, ЦП, АНК, АТК | 904 | 0113 | 0620000000 | 000 | 15,0 | 19,9 | 17,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Профилактика правонарушений | Центр профилактики правонарушений | 000 | 0000 | 0620100000 | 000 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | Мероприятия по профилактике правонарушений |  | 904 | 0113 | 0620129550 | 000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, народных дружин, оперативных отрядов, активизация работы внештатных сотрудников полиции | Администрация | 904 | 01 | 0620129580 | 000 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками, профилактика алкоголизма | АНК | 904 | 0113 | 0620200000 | 000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками, профилактике алкоголизма. Разработка и издание информационных материалов | Администрация Мари-Турекского муниципального района, отдел образования, отдел культуры | 904 | 0113 | 0620229570 | 000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Профилактика терроризма, экстремизма в Мари-Турекском муниципальном районе | Антитеррористическая комиссия | 000 | 0000 | 0620300000 | 000 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму | Антитеррористическая комиссия | 904 | 0113 | 0620329560 | 000 | 5,0 | 4,9 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации МП «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2020-2025 годы» | Администрация Мари-Турекского муниципального района | 000 | 0000 | 0630000000 | 000 | 23313,1 | 22664,8 | 31977,9 | 29248,2 | 26348,7 | 26338,8 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности по осуществлению общих функций органа местного самоуправления | Администрация Мари-Турекского муниципального района | 904 | 0000 | 0630100000 | 000 | 23313,1 | 22664,8 | 31977,9 | 29248,2 | 26348,7 | 26338,8 |  |  |  |
|  | Расходы на премирование городских округов и муниципальных районов Республики Марий Эл за эффективность деятельности органов местного самоуправления |  | 904 | 0104 | 0630127460 | 000 |  |  | 168,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Мари-Турекского муниципального района | 904 | 0104 | 0630129020 | 000 | 20537,2 | 20934,8 | 29034,1 | 25651,4 | 22937,6 | 22877,8 |  |  |  |
|  | Глава местной администрации |  | 904 | 0104 | 0630129030 | 000 | 1673,9 | 1632,7 | 1960,7 | 2203,2 | 1990,3 | 1985,2 |  |  |  |
|  | Прочие расходы по общегосударственным вопросам |  | 904 | 0113 | 0630129670 | 000 | 331,7 | 97,2 | 118,3 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |  |  |  |
|  | Поощрение за достижение показателей деятельности |  | 904 | 0104 | 0630129650 | 000 | 770,1 |  | 696,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | 904 | 0304 | 0630159300 | 000 |  |  | 0,0 | 1288,8 | 1316,0 | 1371,0 |  |  |  |

Таблица 11

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие  муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Мари-Турекский муниципальный район» на 2020-2025 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план 2022 | факт 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Мари-Турекском муниципальном районе» |
| 1. | Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | ед. | 5 | 5 | 14 | 280% | Увеличение количества обученных муниципальных служащих произошло в связи с удешевлением стоимости дистанционного обучения |
| 2. | Увеличение числа пользователей официальным сайтом муниципального образования | % | 5% | 5% | 5% | 100% | - |
| 3 | Увеличение числа получателей премии имени И.И.Крыловой | ед. | 3 | 3 | 3 | 100% | - |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Мари-Турекском муниципальном районе» |
| 4. | Снижение уровня преступности по всем показателям | % | 0 | 5 % | 2,5% | 50% | Снижение уровня преступности в 2022 году было в % отношении ниже запланированного, так как в 2021 году показатель перевыполнен с опережением на 5 лет (23%, вместо 5%), что в последующем затрудняет выполнение показателя. Но в то же время произошло значительное снижение тяжких и особо тяжких преступлений с 45 до 33 и увеличилась раскрываемость преступлений на 5%. |
| 5. | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100% | - |
| 6. | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100 | 100 | 100 | 100% | - |
| 7. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 | 100% | - |
| 8. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | ед. | 5 | 5 | 14 | 280% | - |
| 9. | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции | ед. | 2 | 1 | 5 | 100% | - |
| 10. | Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | 0 | 100% | - |

Таблица 12

Сведения о степени выполнения целевой программы

«Развитие  муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Мари-Турекский муниципальный район» на 2020-2025 годы» и основных мероприятий подпрограмм за 2022 год

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в Мари-Турекском муниципальном районе» |
| 1. | Вручение Премии имени И.Крыловой | Яндыбаева Л.А.- Глава МО | январь | март | январь | март | Вручение премии в сумме 3 тыс. руб. 3 женщинам района | Вручена премия по 3 тыс. руб. 3 женщинам района | нет |
| 2. | Работа с кадрами в муниципальных образованиях | Гриничева Э.А.- руководитель отдела организационно-правовой работы и делопроизводства | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение обучения муниципальных служащих | Проведено обучение 14 муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | нет |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Мари-Турекском муниципальном районе» |
| 1. | Проведение спортивных мероприятий профилактической направленности | Зыков А.С.- Первый заместитель главы администрации | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | Проведение Дня физкультурника | Проведен традиционный День физкультурника, в рамках которого проведено поощрение ветеранов и активистов спорта | нет |
| 2. | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, народных дружин | Зыков А.С.- Первый заместитель главы администрации | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Поощрение активистов ДНД городского и сельских поселений по итогам работы в 2022 году. Приобретение светоотражающих жилетов, фонариков | Ценными подарками и благодарностями главы администрации поощрены активные члены ДНД по итогам работы за 2022 год. Приобретены 10 комплектов светоотражающих жилетов, фонарики | нет |
| 3. | Разработка и издание информационных материалов | Гергей С.В.- заместитель главы администрации | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | Издание информационных баннеров антинаркотического содержания | 10 баннеров антинаркотического содержания размещены в образовательных организациях района | нет |
| 4. | Проведение акций, общественных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику терроризма | Светлакова Г.А. – зав сектором ГО ЧС | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Изготовление баннера антитеррористического содержания, в поддержку СВО | 3 сентября проведены акции, митинги, мероприятия. Изготовлен баннер антитеррористического содержания, размещен на здании Отдела образования | нет |

Таблица 13

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» на реализацию  муниципальной  программы «Развитие  муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Мари-Турекский муниципальный район» на 2020-2025 годы» за 2022 год

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Мари-Турекский муниципальный район» на 2014-2025 годы» | всего | 0600000000 | 20215,9 | 32104,4 | 32099,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация района |  | 20215,9 | 32104,4 | 32099,5 |
|  |  | Соисполнитель: Собрание депутатов |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие местного самоуправления в Мари-Турекском муниципальном районе» | всего |  | 115,0 | 103,7 | 103,7 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы администрация |  | 115,0 | 103,7 | 103,7 |
|  |  | Соисполнитель: Собрание депутатов |  |  |  |  |
| Основные мероприятия: | Вручение Премии имени И.Крыловой | Собрание депутатов | 904-0113-0610129520350-290 | 30,0 | 36,8 | 36,8 |
|  | Работа с кадрами в муниципальных образованиях | Отдел организационно-правовой работы и делопроизводства | 904 0113 0612981 244 226 | 72,0 | 44,0 | 44,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений в Мари-Турекском муниципальном районе» | Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация |  | 20,0 | 17,8 | 17,8 |
| Основные мероприятия: | Проведение конкурсов по профилактике правонарушений | Центр профилактики правонарушений | 904 -0113 - 0624907 244 290 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, народных дружин |  | 0620129580 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму | АТК | 0620300000 | 5,0 | 2,7 | 2,7 |
|  | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками | Антинаркотическая комиссия | 0620200000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Администрация | 0630100000 | 20080,9 | 31982,8 | 31977,9 |
|  |  |  | 0630129020 | 18679,3 | 29039,0 | 29034,1 |
|  |  |  | 0630129030 | 1694 | 1960 | 1960 |
|  |  |  | 0630129670 | 122,6 | 118,3 | 118,3 |

______________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной  программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 14

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной  программы «Развитие  муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Мари-Турекский муниципальный район» на 2020-2025 годы» за 2022 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в М-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2020-2025 годы» | всего | 23369,3 | 22781,2 | 32099,6 | 29400,2 | 26500,7 | 26490,8 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 23369,3 | 22781,2 | 31931,5 | 28 111,4 | 25184,7 | 25 119,8 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 1288,8 | 1316,00 | 1371,0 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл * | 0 | 0 | 168,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты гор.и сельских поселений * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие местного самоуправления в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл» | всего | 41,2 | 96,5 | 103,7 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 41,2 | 96,5 | 103,7 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты гор.и сельских поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл» | всего | 15,0 | 19,9 | 17,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 15,0 | 19,9 | 17,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты гор.и сельских поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в Мари-Турекском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2020-2025 годы» | всего | 23313,1 | 22664,8 | 31 977,9 | 29 248,2 | 26 348,7 | 26 338,8 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 22543,0 | 22664,8 | 31 977,9 | 27 959,4 | 25 032,7 | 24 967,8 |
|  |  | федеральный бюджет* | 770,1 | 0 | 0 | 1288,8 | 1316,0 | 1371,0 |
|  |  | бюджет Республики Марий Эл * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты гор.и сельских поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |