Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы Республики Марий Эл 
«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013-2020 годы)» за 2014 год

В 2014 году Министерством государственного имущества Республики Марий Эл продолжена реализация государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 445 (далее – Государственная программа).

Основные задачи Государственной программы на 2014 год:

достижение оптимального состава и структуры имущества государственной собственности Республики Марий Эл путем сокращения доли государства в экономике, а также оптимизация состава государственных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики;

повышение эффективности модели управления государственными организациями и компаниями с государственным участием, действенное управление объектами имущества государственной собственности Республики Марий Эл, закрепленными за государственными организациями, земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл, а также имуществом казны Республики Марий Эл;

совершенствование системы учета и мониторинга имущества государственной собственности Республики Марий Эл в части механизмов сбора, консолидации и представления информации, необходимой для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов имущества государственной собственности Республики Марий Эл.

Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы в 2014 году составили 
58,6 млн. рублей, доходы от ее реализации - 100,6 млн. рублей.

1. Результаты реализации

Государственной программы  за 2014 год.

По итогам 2014 года Министерством государственного имущества Республики Марий Эл обеспечено выполнение плановых значений                   по 17 из 23 показателей (индикаторов), утвержденных Государственной программой. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы представлены в таблице 4                    к настоящему докладу.

Обоснование отклонения фактических значений по 5 показателям (индикаторам), выполнение плана по которым не достигнуто, следующее.

1) Значение показателя «Выполнение плана неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи государственного имущества Республики Марий Эл по всем администрируемым Мингосимуществом Республики Марий Эл доходным источникам» составило 25,5% при плане 100%. Значение показателя «Выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл» составило 3,7% при плане 100%.

Невыполнение плановых значений указанных показателей связано с признанием аукционов по продаже государственного имущества казны Республики Марий Эл несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

2) Значение показателя «Обеспеченность многодетных семей в Республике Марий Эл земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома или для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе» составило 91,5%  при плане 100%.  Причинами отклонения фактического значения показателя от планового являются случаи отказа граждан от предложенных им ранее земельных участков по причине неудовлетворенности их месторасположением, либо проблемами финансового характера.

3) Значение показателя «Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл» составило 98,2% при плане 100%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с уменьшением количества арендуемых  земельных участков по причине их выкупа по преимущественному праву в установленном законодательством порядке.

4) Значение показателя «Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, в общем числе государственных услуг, оказываемых Мингосимуществом Республики Марий Эл» составило 0% при плане 8%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с недостаточным объемом финансирования процедуры перевода государственных услуг в электронный вид в рамках реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 – 2020 годы)».

5) Значение показателя «Снижение уровня преступлений, связанных с наркотиками» по данным Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл, являющегося участником Государственной программы, составило 0%  при плане 1%.

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» следующие.

В отчетном периоде обеспечено поступление в республиканский бюджет Республики Марий Эл по администрируемым доходным источникам в размере 100,6 млн.руб, из них: доходы от использования имущества - 56,3 млн. руб.; доходы от продажи имущества -                           37,2 млн. руб.; поступления от продажи акций - 7,35 млн. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Учет государственного имущества Республики Марий Эл» продолжена деятельность по актуализации данных реестра государственного имущества Республики Марий Эл. По состоянию на 1 января 2015 г.                  в реестре государственного имущества Республики Марий Эл учтено 365 юридических лиц, в том числе: 26 органов государственной власти Республики Марий Эл, 313 государственных учреждений Республики Марий Эл, 26 государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, 4 027 объект недвижимости общей площадью 1 918,1 тыс. кв. м, остаточной стоимостью 17,6 млрд. рублей; 5 456 земельных участка общей площадью 42,9 тыс. га, акции 26 открытых акционерных обществ и доля в одном обществе с ограниченной ответственностью общей номинальной стоимостью 1 217,7 млн. рублей, более 2000 объектов движимого имущества казны Республики Марий Эл, более 7000 наименований особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений. Обеспечена государственная регистрация права собственности Республики Марий Эл на 50,6% объектов недвижимого имущества, и 100% земельных участков, учтенных в реестре государственного имущества Республики Марий Эл.

В рамках реализации основного мероприятия «Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики 
Марий Эл» обеспечен контроль за деятельностью государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, в том числе  путем мониторинга основных экономических показателей их деятельности, контроль за правильностью исчисления и своевременностью поступления отчислений от прибыли. По итогам за 2014 год размер отчислений части прибыли унитарных предприятий республики, в доход  республиканского бюджета Республики Марий Эл  составил 2,6 млн. рублей или 101,3% к плану года. Обеспечен контроль за поступлением в республиканский бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за казенными учреждениями, в размере 6,9 млн. рублей.  Проведены аттестации                           6 руководителей унитарных предприятий, 3 конкурса на замещение  должностей руководителей унитарных предприятий. Утверждены программы деятельности 18 государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл на 2015 год.

В рамках реализации основного мероприятия «Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» обеспечен контроль за деятельностью хозяйственных обществ с государственным  участием, в том числе мониторинг основных экономических показателей деятельности действующих                                     15 хозяйственных обществ с долей Республики Марий Эл в уставном капитале более 25%. В отчетном периоде в установленном порядке обеспечено избрание 84 представителей интересов Республики                   Марий Эл в составы советов директоров 25 хозяйственных обществ.                  В республиканский бюджет Республики Марий Эл поступило                       784,3 тыс. рублей дивидендов по акциям или выполнение плана года                           в 3,6 раза.

По итогам реализации основного мероприятия «Управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями» обеспечено поступление в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от сдачи в аренду государственного имущества казны Республики Марий Эл в размере 2,4 млн. рублей, что составляет 113% к плану года. В целях увеличения доходов бюджета от аренды государственного имущества в течение года проведены 3 аукциона по продаже права аренды. Заключено 5 новых договоров аренды имущества казны Республики Марий Эл с общей суммой годовой арендной платы                          284,2 тыс. рублей. Продолжена работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов имущества казны Республики                    Марий Эл. Так, 22 объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл были включены в прогнозный план (программу) приватизации на 2014 год.

В рамках реализации основного мероприятия «Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл» в установленном порядке приняты решения о переводе 21 земельного участка                            из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промтранссвязи общей площадью 20,58 га, о передаче                   486 участков в муниципальную собственность, о принятии в собственность Республики Марий Эл 6 земельных участков,                          об образовании 1443 земельных участков общей площадью 2958 га,                      о передаче 9 земельных участков федеральной собственности общей площадью 35,9421 га органам государственной власти Республики Марий Эл для осуществления полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению в целях предоставления для жилищного строительства.  Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 октября 2014 г. № 529 по результатам государственной кадастровой оценки утверждена экономически обоснованная плата за землю на территории Республики Марий Эл.

По итогам реализации основного мероприятия «Распоряжение земельными участками собственности Республики Марий Эл» обеспечено поступление в республиканский бюджет Республики 
Марий Эл 40,2 млн. рублей доходов в виде арендной платы за землю, что составляет 95% к плану года, а также 21,0 млн. рублей доходов                    от продажи земельных участков, что составляет 106% к плану года.                               По состоянию на 1 января 2015 г. в Мингосимущество                              Республики Марий Эл и органы местного самоуправления республики  поступило 3766 заявления от многодетных семей о предоставлении земельного участка, из них 3445 заявления удовлетворено, процент обеспеченности составил 91,5%. В отчетном периоде из собственности Республики Марий Эл в муниципальную собственность переданы                     220 земельных участка с целью формирования специальных земельных фондов для предоставления земельных участков, предназначенных                      для жилищного строительства.

По итогам реализации основного мероприятия «Приватизация государственного имущества Республики Марий Эл» в 2014 году приватизированы способом продажи посредством публичного предложения акции  открытого акционерного общества «Волжскпроект» и 19 позиций иного государственного имущества Республики Марий Эл, из них: 3 позиции способом продажи государственного имущества на аукционе, 14 – способом продажи государственного имущества посредством публичного предложения; 1 - способом внесения в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный институт»; 1 – в порядке реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ.                     От приватизации государственного имущества Республики 
Марий Эл в отчетном периоде в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступило 23,7 млн. рублей, в том числе: от приватизации находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл акций открытых акционерных обществ – 7,35 млн. рублей; от приватизации иного государственного имущества  16,4 млн. рублей, из них: 11,5 млн. рублей  от продажи зданий и помещений, 4,9 млн. рублей от продажи земельных участков под приватизируемыми объектами.

В рамках реализации основного мероприятия «Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики 
Марий Эл» продолжена деятельность по перераспределению имущества в процессе разграничения полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления. По решениям Правительства Республики Марий Эл из собственности Республики Марий Эл в муниципальную собственность переданы 61 объект недвижимости, в том числе Воскресенский проспект (I очередь), комплекс объектов коммунального назначения Набережной Амстердам; 4 земельных участка; 30 477 наименований движимого имущества общей балансовой стоимостью 262,45 млн. рублей. Принято в собственность Республики Марий Эл из федеральной собственности  40 земельных участков общей площадью 46 019 кв.м, из муниципальной собственности – 43 объекта недвижимости, 7 земельных участков и 3 объекта движимого имущества общей балансовой стоимостью 162,6 млн. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование системы контроля за использованием и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл» проведены плановые проверки по контролю за целевым использованием и сохранностью государственного имущества в отношении 29 государственных учреждений Республики Марий Эл и 4 государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл. Осуществлен осмотр 56 земельных участков  из земель населенных пунктов, предоставленных для строительства, 92 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 498 земельных участков из земель населенных пунктов, предоставленных льготным категориям граждан, на предмет соблюдения требования использования земельных участков по целевому назначению. Обследовано                               212 объектов недвижимости, из них 103  в г. Йошкар-Оле, 109 объектов в других муниципальных образованиях республики. Проведена инвентаризация 1833 земельных участков, находящихся в казне Республики Марий Эл общей площадью 1375,57 га.

По итогам реализации основного мероприятия «Оптимизация и повышение качества предоставлению государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимущества Республики Марий Эл» рассмотрено 2592 обращений заявителей по предоставлению государственных услуг, все заявители получили результат в соответствии с утвержденными стандартами предоставления государственных услуг.

В рамках реализации основного мероприятия «Претензионная и исковая деятельность по защите имущественных интересов Республики Марий Эл» обеспечен контроль за соблюдением условий договоров, заключенных в отношении государственного имущества, а также продолжена работа по снижению задолженности по начисленным платежам, принято участие в качестве истца, ответчика и третьего лица в судебных процессах в Арбитражном суде Республики Марий Эл                       и судах общей юрисдикции по 207 делам.

Ответственными лицами за обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике                          Марий Эл» в 2014 году являлись: МВД по Республике Марий Эл, Минлесхоз Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Минспорт Республики Марий Эл, ДГСЗН Республики Марий Эл.

В рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения» Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл представлено в Министерство лесного хозяйства Республики Марий Эл  38 заявлений на добровольную сдачу оружия и боеприпасов, которые удовлетворены в полном объеме на общую сумму 43,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл» в средствах массовой информации республики регулярно освещались темы пропаганды предотвращения распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды, а также толерантности в современном обществе в отношении людей, принадлежащих к другой национальности и вероисповеданию.

Актуальная информация в части профилактики терроризма и экстремизма, повышения уровня общественной безопасности в Республике Марий Эл, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений периодически транслировалась в телевизионных и радиоэфирах новостных блоков «Вести Марий Эл» ГТРК «Марий Эл» и ГАУК «Марий Эл Радио» на русском и марийском языках.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в части содействия занятости несовершеннолетних граждан» органами службы занятости населения республики проводилась определенная работа по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Профориентационную услугу получили 398 подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
3 подростка направлены на профессиональное обучение. С целью оказания содействия в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в свободное от учебы время центрами занятости населения заключено 184 договора с работодателями о совместной деятельности на создание 1980 рабочих мест. В соответствии с заключенными договорами было трудоустроено 1961 подростков, из них 47,7 процентов составляют несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации. При содействии органов службы занятости населения временную работу нашли 62 подростка, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, 61– из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 2 – несовершеннолетних, относящихся к категории инвалидов. Объем финансирования из средств республиканского бюджета на выплату материальной поддержки в период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, составил 1,4 млн.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике» в отчетном периоде обеспечено проведение ежеквартального мониторинга алкоголизации населения Республики Марий Эл по всем утвержденным позициям, предусмотренным оперативной отчетностью с учетом различных возрастных групп, в том числе несовершеннолетних. В рамках исполнения приказа Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 07 ноября  2014 г. № 1533 /1182 «Об утверждении порядка проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях Республики Марий Эл на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе методом экспресс-тестирования» в течение                      2014 года проведено 477 скрининг-исследований, в результате которых прошли обследование: 204 школьников среднеобразовательных школ                              г. Йошкар-Олы, 15  студентов учреждений среднего профессионального образования г. Йошкар-Олы, 201  студент учреждений высшего профессионального образования , 57  лиц, поступающих в военные училища. Процент потребителей наркотических веществ среди обследованных составил 0,12 % или 1 человек.

2. Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в 2014 году с указанием причин их нереализации.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» не выполнены                           мероприятия 1.4, 7.1, 7.2. и 10.3.

Невыполнение мероприятия 1.4. «Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества» связано с отсутствием в 2014 году средств в республиканском бюджете Республики Марий Эл на приобретение на торгах соответствующей программы в электронном виде по единому учету в Республике Марий Эл   государственного и муниципального имущества.

Невыполнение мероприятия 7.1. «Формирование и реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл с учетом установления наилучших способов приватизации по результатам анализа структуры объекта, спроса, потребностей инвесторов и состояния рынка» обусловлено снижением инвестиционной привлекательности объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2014 году, отсутствием заявок на участие в торгах,   признанием в установленном законодательством порядке торгов по продаже 11 объектов недвижимости  «несостоявшимися».

Невыполнение мероприятия 7.2. «Внедрение практики продажи государственного имущества Республики Марий Эл на электронных торгах» связано с отсутствием утвержденного Правительством Российской Федерации перечня юридических лиц для организации продажи государственного имущества на электронных торгах, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Невыполнение мероприятия 10.3. «Переход на предоставление государственных услуг в электронной форме» обусловлено отсутствием финансирования в 2014 году за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл мероприятий по реализации постановления Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 448                  «Об утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 – 2020 годы)».

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» не выполнено                   мероприятие 2.2. «Организация регулярного показа на телевидении социальной антинаркотической рекламы» в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл  мероприятий подпрограммы, связанных с профилактикой преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы в 2014 году.

Основные негативные факторы, повлиявшие на ход реализации Государственной программы в отчетном периоде следующие:

низкая инвестиционная привлекательность объектов недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл, подлежащих приватизации в 2014 году;

недостаточная работа администраций ряда муниципальных образований Республики Марий Эл по формированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома или для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Государственной программы.

Финансирование мероприятий Государственной программы                               в 2014 году обеспечено только за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 58,6 млн. рублей. Данные                                 об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Государственной программы представлены в таблице 2 к настоящему докладу.

5. Оценка эффективности реализации Государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности Государственной программы, предусмотренной Государственной программой.

Согласно методике оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации Государственной программы по итогам за 2014 год оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации Государственной программы (ЭРгп) составляет 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» оценивается           как средняя, значение показателя (ЭРп/п1) составляет 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» оценивается как высокая, значение показателя (ЭРп/п2) составляет 1,1.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» оценивается как высокая, значение показателя (ЭРп/п3)  составляет 1,0.

Расчеты эффективности реализации Государственной программы  и пояснения к ним прилагаются в приложении 1 к настоящему докладу.

6. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу.

Государственная программа Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы)» постановлением Правительства Республики                   Марий Эл от 26 декабря 2013 г. № 420 утверждена в новой редакции,                    с учетом положений государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. № 191-р. Кроме того, новая редакция Государственной программы дополнена подпрограммой «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл», разработанной с учетом реализации мероприятий республиканской комплексной программы профилактики нарушений в Республике Марий Эл на 2012 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 октября 2011 г. № 336 (в ред. от 25 апреля 2013 г. № 133).

Постановлением Правительства Республики Марий Эл                                 от 21 мая 2014 г. № 251 Государственная программа приведена в соответствие с Законами Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 г.             № 70-З (в ред. от 30 декабря 2013 г. № 58-З) «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2013 год и на плановый период                     2014 и 2015 годов» и от 29 ноября 2013 г. № 50-З (в ред. от 24 февраля 2014 г. № 1-З) «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Кроме того, произведена корректировка плановых значений показателей (индикаторов) № 1, № 2, № 9 и № 10 подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» с) с учетом итогов реализации Государственной программы за 2013 год.                                      В целях усиления реализации мер в Республике Марий Эл по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», перечень показателей подпрограммы дополнен показателем № 11 «Обеспеченность многодетных семей в Республике Марий Эл земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома или для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе».

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 8 декабря 2014 г. № 642  в подпрограмму «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» Государственной программы внесены изменения,  в части дополнения мероприятиями по приобретению оборудования, строительству сегментов видеонаблюдения и обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Марий Эл, а также  обеспечению деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Безопасный город».

7.Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Государственной программы.

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл предлагает внести изменения и дополнения в редакцию Государственной программы на 2015 год с учетом анализа итогов реализации программы за 2014 год. Считаем целесообразным исключить из Государственной программы выполнение мероприятия «Переход на предоставление государственных услуг в электронной форме», предложив включить его реализацию в мероприятие «Обеспечение реализации комплекса мероприятий в рамках процесса перевода предоставления государственных и муниципальных услуг в электронным виде» подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республики Марий Эл (2013-2020 годы).

______________

Таблица 1

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 
государственной программы Республики Марий Эл

«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)» 
по итогам за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Учет и мониторинг государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение доступности и достоверности информации об объектах государственного имущества Республики Марий Эл для заинтересованных пользователей реестра государственного имущества Республики Марий Эл, повышение эффективности принимаемых управленческих решений в отношении государственного имущества, создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества | по состоянию на 1 января 2015 г. проведена актуализация данных реестра государственного имущества Республики Марий Эл. За 2014 год предоставлено 450 выписок и сведений из реестра государственного имущества Республики Марий Эл | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Оформление технической документации на объекты капитального строительства собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов капитального строительства, а также для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости собственности Республики Марий Эл | проведена техническая инвентаризация и оформлены документы для государственной регистрации права собственности Республики Марий Эл в отношении 6 объектов недвижимости | нет |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Государственная регистрация прав собственности Республики Марий Эл на недвижимое имущество и сделок с ним | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | соблюдение требований гражданского законодательства Российской Федерации, обеспечение гарантий прав Республики Марий Эл как собственника имущества и как участника гражданского оборота, создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | в Управление Росреестра по Республике Марий Эл подано 2661 заявление на регистрацию права собственности, перехода права собственности, внесение изменений в свидетельства о государственной регистрации права собственности Республики Марий Эл на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки – 2192 заявления | Нет |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Совершенствование системы учета и мониторинга объектов государственного имущества путем повышения уровня детализации объектов учета, выявления неучтенных объектов | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, государствен-ные организации | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для повышения качества принимаемых управленческих решений в отношении объектов государственного имущества Республики Марий Эл, формирование полных и достоверных сведений об объектах государственного имущества Республики Марий Эл, устранение ошибок в учете | проведена актуализация данных реестра государственного имущества Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2015 г. на основании обновленных карт учета, представленных юридическими лицами – правообладателями объектов имущества государственной собственности Республики Марий Эл | нет |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муници-пальным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл | 2014 | 2016 | - | - | создание условий для перспективного прогнозирования развития земельно-имущественных отношений в Республике Марий Эл, повышение обоснованности принятия управленческий решений за счет функционального взаимодействия органов по управлению государственным и муниципальным имуществом, повышение эффективности деятельности органов по управлению государственным и муниципальным имуществом в связи с применением в работе современных программных средств | не достигнуто | отсутствие финансирования в 2014 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| 2. | Основное мероприятие 2. Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение контроля за совершением сделок с государственным имуществом, переданным на вещных правах государственным организациям, повышение эффективности деятельности государственных предприятий, обеспечение имущественной основы деятельности государственных учреждений | Обеспечено управление государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл в пределах полномочий министерства | нет |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Закрепление имущества государственной собственности Республики Марий Эл на вещных правах за государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, государст-венные организации | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для целевого и эффективного использования имущества государственной собственности Республики Марий Эл, обеспечение его сохранности | приняты более 247 распоряжений Мингосимущества Республики Марий Эл по вопросам передачи имущества в оперативное управление и хозяйственное ведение государственным предприятиям и учреждениям Республики Марий Эл | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Осуществление прав собственника имущества государственных предприятий и учреждений Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, отраслевые органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение ответственности руководителей государственных организаций за сохранность, эффективность и законность использования государственного имущества Республики Марий Эл, повышение эффективности взаимодействия с отраслевыми органами исполнительной власти Республики Марий Эл | приняты 132 распоряжения Мингосимущества Республики Марий Эл о согласовании сделок, в том числе 84 – о согласовании сделок государственных учреждений Республики Марий Эл, 48 – о согласовании сделок государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл. | Нет |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Ведение информационного реестра показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполнитель-ной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение ответственности руководителей государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл и органов исполнительной власти Республики Марий Эл за результаты деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл предприятий, создание условий для своевременного принятия антикризисных управленческих мер | обеспечен контроль за исполнением утвержденных программ деятельности унитарных предприятий на 2014 год в отношении 20 действующих государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, ежеквартальное ведение реестра показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | Нет |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Осуществление контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл в республиканский бюджет Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение поступления в республиканский бюджет Республики Марий Эл плановых доходов от отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, повышение эффективности взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Марий Эл | по состоянию на 1 января 2015 г. от перечисления части прибыли унитарных предприятий в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступило 2,6 млн. рублей, что составляет 101,3% к плану года | нет |
| 3. | Основное мероприятие 3. Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение эффективности корпоративного управления, повышение инвестиционной привлекательности компаний с государственным участием, реализация программ сокращения непрофильных активов, формирование эффективной дивидендной политики | обеспечено управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ в пределах полномочий министерства | нет |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Представление интересов Республики Марий Эл в органах управления и контроля компаний с государственным участием | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для проведения эффективной государственной политики по управлению компаниями с государственным участием, соблюдение баланса интересов государства и частного бизнеса | обеспечена координация деятельности 100 представителей интересов Республики Марий Эл в советах директоров хозяйственных обществ с государственным участием, выданы 35 директив для голосования по вопросам повестки дня советов директоров, осуществлен сбор и анализ 48 отчетов представителей государства в органах управления хозяйственных обществ по итогам за 2013 год и I полугодие 2014 г. | нет |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Ведение информационного реестра показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ с долей участия Республики Марий Эл в уставном капитале более 25% | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполнитель-ной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение ответственности органов управления хозяйственных обществ за результаты деятельности, создание условий для своевременного принятия антикризисных управленческих мер | Обеспечено ежеквартальное ведение информационного реестра показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ с долей участия Республики Марий Эл в уставном капитале более 25% | нет |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Взносы (вклады) Республики Марий Эл в уставные капиталы компаний с государственным участием | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, компании с государственным участием | 2013 | 2013 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для развития компаний с государственным участием в интересах Республики Марий Эл | в 2014 году осуществлена приватизация 3 объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл способом внесения государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ Марий Эл – Фармация» и «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» с долей Республики Марий Эл 100 % уставного капитала. Произведена оплата доли Республики Марий Эл при учреждении ОАО «Единый расчетный центр на территории Республики Марий Эл» с долей государства в размере 2 % уставного капитала. | нет |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Повышение качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, в том числе путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, компании с государст-венным участием, органы исполнитель-ной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение качества корпоративного управления | представителями интересов Республики Марий Эл принято участие в 147 заседаниях советов директоров хозяйственных обществ; приняты 23 распоряжения Мингосимущества Республики Марий Эл о решениях общих собраний участников хозяйственных обществ с долей Республики Марий Эл 100 % уставного капитала. | нет |
| 3.5. | Мероприятие 3.5. Подготовка и реализация предложений по применению института «золотой акции» | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение стратегических интересов экономики Республики Марий Эл, защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Марий Эл, при использовании специального права («золотой акции»); сокращение количества компаний с государственным участием, | обеспечена координация деятельности представителей Республики Марий Эл в органах управления 6 открытых акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право («золотая акция») | нет |
| 3.6. | Мероприятие 3.6. Формирование и реализация эффективной экономически обоснованной дивидендной политики | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, компании с государст-венным участием, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение поступлений дивидендов по акциям (долям), находящимся в государственной собственности Республики Марий Эл | обеспечено поступление дивидендов по акциям (долям), находящимся в государственной собственности Республики Марий Эл в размере 784,3 тыс. рублей, что превышает план года в 3,5 раза | нет |
| 4. | Основное мероприятие 4. Управление и распоряжение государствен-ным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение эффективности управления и распоряжения имуществом казны Республики Марий Эл, вовлечение неиспользуемых объектов казны в хозяйственный оборот, минимизация количества объектов казны с целью сокращения бюджетных расходов на их содержание | обеспечено управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями от сдачи в аренду государственного имущества казны Республики Марий Эл в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступило 2,4 млн. рублей, что составляет 113% к плану года | нет |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей в отношении государственного имущества казны Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | исполнение обязанностей налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации | произведена уплата транспортного налога в отношении транспортных средств казны Республики Марий Эл в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ | нет |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Содержание эксплуатируемого государственного имущества казны Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение сохранности и функционирования административного здания, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, 3 | в соответствии с действующим законодательством заключены 4 государственных контракта на 2014 год на коммунальное и хозяйственное обслуживание административного здания, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, 3, на общую сумму 16 417 тыс. рублей | нет |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Содержание неэксплуатируемого государственного имущества казны Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение функционирования неэксплуатируемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл | в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе заключены 10 государственных контрактов на обслуживание и предоставление коммунальных услуг в отношении 5 неэксплуатируемых объектов казны Республики Марий Эл | нет |
| 4.4. | Мероприятие 4.4. Проведение мероприятий по предоставлению государственного имущества казны Республики Марий Эл в аренду, в том числе на торгах | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот, получение дополнительных доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл от сдачи в аренду государственного имущества Республики Марий Эл, повышение открытости и доступности процедур предоставления государственного имущества Республики Марий Эл в аренду | по состоянию на 1 января 2015 года действуют 73 договора аренды государственного имущества казны Республики Марий Эл; в 2014 году заключено 5 договоров аренды государственного имущества казны Республики Марий Эл с общей годовой арендной платой 0,3 млн. рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества казны Республики Марий Эл составили 2,4 млн. рублей или 113% к плану года | нет |
| 4.5. | Мероприятие 4.5. Обеспечение государственной регистрации долгосрочных договоров по объектам недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, иные заинтересо-ванные лица | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение дополнительных гарантий со стороны государства устойчивости договорных отношений, формирование на долгосрочной основе источников доходов бюджета от использования объектов государственной собственности Республики Марий Эл | обеспечена государственная регистрация 13 долгосрочных договоров аренды имущества государственной собственности Республики Марий Эл | нет |
| 4.6. | Мероприятие 4.6. Проведение мероприятий по предоставлению государственного имущества казны Республики Марий Эл в безвозмездное пользование | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот, размещение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл, оказание государственной поддержки некоммерческим организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям | по состоянию на 1 января 2015 года действует 67 договоров безвозмездного пользования государственным имуществом казны Республики Марий Эл; в 2014 году заключено 18 договоров безвозмездного пользования государственного имущества | нет |
| 4.7. | Мероприятие 4.7. Вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение эффективности управления и распоряжения объектами государственного имущества казны Республики Марий Эл, сокращение расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на содержание неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл | в 2014 году вовлечено в хозяйственный борот 14 неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в ходе приватизации | нет |
| 5. | Основное мероприятие 5. Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | мониторинг состава и структуры земельных ресурсов Республики Марий Эл, создание условий для эффективного оборота земельных участков собственности Республики Марий Эл, стимулирование конкуренции на рынке кадастровых работ в Республике Марий Эл | продолжен мониторинг состава и структуры земельных ресурсов Республики Марий Эл, а также разработка и принятие мер по оптимизации состава и структуры земельных ресурсов республики | нет |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Регулирование оборота земель сельскохозяйст-венного назначения (в пределах установленных полномочий), формирование фонда перераспределе-ния земель | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципа-льным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл, приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Республики Марий Эл | в 2014 году заключены договоры аренды на 237 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 20610 га; 28 договоров купли-продажи сельхозземель общей площадью 1718 га; рассмотрены извещения граждан о продаже 58 земельных участков сельскохозяйственного назначения с последующим решением об отказе в приобретении указанных земельных участков в государственную собственность Республики Марий Эл | нет |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Проведение аттестации кадастровых инженеров и выдача квалификационных аттестатов | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | развитие конкуренции на рынке кадастровых работ | проведено 28 заседаний квалификационной комиссии Республики Марий Эл для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам; выдано 15 квалификационных аттестатов кадастровых инженеров | нет |
| 5.3. | Мероприятие 5.3. Проведение государственной кадастровой оценки земель в Республике Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | соблюдение требований федерального законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации, установление экономически обоснованной платы за землю | в 2014 году проведена государственная кадастровая оценка земель в Республике Марий Эл. Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков утверждены постановлением Правительства Республики Марий Эл №529 от 06.10.2014 г. | нет |
| 5.4. | Мероприятие 5.4. Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предназначенных для предоставления гражданам на бесплатной основе в целях индивидуального жилищного | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | в результате выполненных кадастровых работ сформировано 1325 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей и семьям, имеющим детей-инвалидов | нет |
| 5.5. | Мероприятие 5.5. Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для вовлечения неиспользуемых земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот | заключено 12 государственных контрактов на проведение кадастровых работ по установлению границ земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл и 1 контракт на выполнение работ по описанию местоположения участка границы между Республикой Марий Эл и Республикой Татарстан. По результатам выполненных кадастровых работ образовано 1363 земельных участка государственной собственности Республики Марий Эл. | нет |
| 5.6. | Мероприятие 5.6. Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую (в пределах установленных полномочий) | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципа-льным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение эффективности использования земельных ресурсов в Республике Марий Эл, увеличение доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл от платы за землю | подготовлено 10 проектов распоряжений Правительства Республики Марий Эл о переводе 21 земельного участка общей площадью 20,58 га из категории земель сельско-хозяйственного назначения в земли промтранссвязи | нет |
| 5.7. | Мероприятие 5.7. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для повышения эффективности использования земельных участков, развития рынка земли в Республике Марий Эл, вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот | в целях вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот в установленном порядке подготовлены и приняты 43 распоряжения Мингосимущества Республики Марий Эл об образовании 1443 земельных участков общей площадью 2958 га | нет |
| 5.8. | Мероприятие 5.8. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам управления земельными ресурсами | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципа-льным имуществом муниципа-льных образований в Республике Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение реализации единой государственной политики в сфере земельных отношений в Республике Марий Эл, увеличение доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл от платы за землю | обеспечена организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам управления земельными ресурсами, в том числе продолжен мониторинг предоставления земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в муниципальных образованиях Республики Марий Эл | нет |
| 6. | Основное мероприятие 6. Распоряжение земельными участками собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | вовлечение неиспользуемых земельных участков собственности Республики Марий Эл в экономический оборот, развитие рынка земельных участков в Республике Марий Эл, предназначенных для целей жилищного строительства, исполнение обязательств государства по предоставлению бесплатных земельных участков льготным категориям граждан (многодетным, инвалидам, участникам боевых действий и др.), увеличение доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от аренды и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл | Обеспечена деятельность по распоряжению земельными участками собственности Республики Марий Эл. | нет |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. Предоставление земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, приватизация и продажа земельных участков собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, заявители при предос-тавлении Мингосиму-ществом Республики Марий Эл государст-венных услуг | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, пополнение доходной части республиканского бюджета Республики Марий Эл средствами от аренды земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | На 1.01.2015 г. предоставлено в аренду - 3074 земельных участка, в постоянное (бессрочное) пользование – 2057 земельных участков, в безвозмездное срочное пользование – 15 земельных участка. От аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, поступило 40,2 млн. рублей, что составляет 95% к плану года; от продажи земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл поступило 21,0 млн. рублей, что составляет 106% к плану года. Продано 87 земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, на которых расположены здания, строения и сооружения на сумму 5,6 млн. рублей. | нет |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. Вовлечение земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе для строительства жилья эконом-класса и необходимой инфраструктуры | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, заявители при предос-тавлении Мингосиму-ществом Республики Марий Эл государст-венных услуг | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для развития жилищного строительства в Республике Марий Эл, в том числе строительства жилья эконом-класса, пополнение республиканского бюджета Республики Марий Эл доходами от продажи и аренды земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | в 2014 году вовлечено в хозяйственный оборот для жилищного строительства 14 земельных участков на сумму 8,1 млн. рублей | нет |
| 6.3. | Мероприятие 6.3. Предоставление земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предназначенных для индивидуаль-ного жилищного строительства, многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, иным льготным категориям граждан в собственность бесплатно | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, заявители при предос-тавлении Мингосиму-ществом Республики Марий Эл государст-венных услуг | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | реализация в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | в 2014 году предоставлено для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 864 земельных участка, в том числе 741 – многодетным семьям, 115 – семьям, имеющим детей инвалидов, 8 – инвалидам. Обеспеченность многодетных семей Республики Марий Эл земельными участками составила 91,5% | нет |
| 6.4. | Мероприятие 6.4. Вовлечение земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот для целей, не связанных со строительством, с учетом рыночного спроса | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, заявители при предос-тавлении Мингосиму-ществом Республики Марий Эл государст-венных услуг | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, пополнение доходной части республиканского бюджета Республики Марий Эл средствами от продажи и аренды земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | В 2014 году вовлечено в хозяйственный оборот 12 земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством | нет |
| 7. | Основное мероприятие 7. Приватизация государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | совершенствование мер вовлечения объектов государственной собственности в коммерческий оборот, сокращение государственного сектора экономики, привлечение инвестиций в экономику республики | в 2014 году активно проводилась работа по выполнению прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл. Утвержденное на 2014 год плановое задание по поступлению в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от реализации иного имущества не выполнено. | низкая инвестиционная активность бизнеса в ходе приватизации государственного имущества Республики Марий Эл |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. Формирование и реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл с учетом установ-ления наилучших способов приватизации по результатам анализа структуры объекта, спроса, потребностей инвесторов и состояния рынка | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, отраслевые органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл, гос. унитарные предприятия Республики Марий Эл, компании с государст-венным участием, покупатели государст-венного имущества Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», привлечение инвестиций в развитие экономики путем планирования продаж крупных государственных активов, стимулирование конкуренции, формирование и выполнение плана поступлений средств от приватизации государственного имущества в республиканский бюджет Республики Марий Эл | в 2014 год завершена приватизация: акций ОАО «Волжскпроект»; 19 позиций иного государственного имущества. От приватизации государственного имущества Республики Марий Эл в 2014 году в республиканский бюджет поступило 23,7 млн. рублей, в том числе: от приватизации находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл акций открытых акционерных обществ – 7,35 млн. руб.;от приватизации иного государственного имущества - 16,4 млн. рублей, из них: 11,5 млн. рублей - от продажи зданий и помещений, 4,9 млн. рублей - от продажи земельных участков под приватизируемыми объектами. | отсутствие заявок на участие в торгах ; признание торгов по продаже 11 объектов «несос-тоявшимися» |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. Внедрение практики продажи государственного имущества Республики Марий Эл на электронных торгах | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | расширение открытости и использования современных технологий при продаже государственного имущества Республики Марий Эл | Не достигнуто | отсутствие утвержденного Правительством Российской Федерации перечня юридических лиц для организации продажи государственного имущества на электронных торгах, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» |
| 8. | Основное мероприятие 8. Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | поэтапное сокращение количества государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, компаний с государственным участием, а также оптимизация состава иных государственных организаций, обеспечение соответствия состава и структуры имущества государственной собственности Республики Марий Эл государственным полномочиям республики как субъекта Российской Федерации | продолжена деятельность по перераспределению имущества по уровням публичной собственности; обеспечено изъятие для государственных нужд Республики Марий Эл земельного участка и связанных с ним имущественных прав имущества на сумму 4 506 тыс. рублей | нет |
| 8.1. | Мероприятие 8.1. Сокращение количества государственных организаций и компаний с государственным участием | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | постепенное сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, основанных на праве хозяйственного ведения, и компаний с государственным участием, оптимизация структуры государственных учреждений Республики Марий Эл | в 2014 году в ходе приватизации государственного имущества сокращено количество унитарных предприятий Республики Марий Эл на 1 ед. ( ГУП РМЭ «Семеноводческая станция по травам «Марийская»), хозяйственных обществ с долей Республики Марий Эл на 1 ед. ( ОАО «Волжскпроект») | нет |
| 8.2. | Мероприятие 8.2. Приобретение имущества в государственную собственность Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | формирование имущественной основы деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Марий Эл | во исполнение распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 23 января 2014 г. № 13 приобретено для государственных нужд Республики Марий Эл 4/10 доли в праве собственности на земельный участок и 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, расположенными по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Анисимовская, д. 18. | нет |
| 8.3. | Мероприятие 8.3. Перераспределение имущества в порядке разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципа-льным имуществом муниципаль-ных образований в Республике Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для формирования имущественной основы деятельности публично-правовых образований | в 2014 году подготовлено и внесено на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл 49 проектов решений по вопросам перераспределения государственного имущества. В муниципальную собственность передано 61 объект недвижимости, 4 земельных участка и 30477 объектов движимого имущества. Принято в госсобственность Республики Марий Эл из муниципальной собственности 43 объекта недвижимости, 7 земельных участков и 3 объекта движимого имущества. Передано из федеральной собственности в госсобственность Республики Марий Эл 1 объект недвижимого имущества, из госсобственности Республики Марий Эл в федеральную собственность – 1 автодорога и 47 объектов движимого имущества. В 2014 году в рамках реализации Закона Республики Марий Эл от 30 декабря 2006 г. № 82-З «О разграничении муниципального имущества между муниципальными образованиями в Республике Марий Эл» разграничено между муниципальными образованиями 121 объект недвижимости, 3 земельных участка и 7 объектов движимого имущества | нет |
| 9. | Основное мероприятие 9. Совершенствование системы контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение эффективности, сохранности и целевого использования государственного имущества, повышение ответственности субъектов управления за нарушение порядка использования государственного имущества Республики Марий Эл | проведены проверки по контролю за целевым использованием и сохранностью государственного имущества в отношении 29 государственных учреждений Республики Марий Эл и 4 государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл; проведен осмотр 646 земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл на предмет соблюдения вида разрешенного использования | нет |
| 9.1. | Мероприятие 9.1. Проведение проверок по контролю за эффективностью использования по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение эффективности, сохранности и целевого использования государственного имущества Республики Марий Эл | в 2014 г. проведено 22 плановые проверки по контролю за целевым использованием и сохранностью государственного имущества в отношении 28 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Марий Эл, 1 учреждения, подведомствен-ного Комитету ветеринарии Республики Марий Эл, 4 государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, подведомственных Правительству Республики Марий Эл. | нет |
| 9.2. | Мероприятие 9.2. Проведение осмотров земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл на предмет соблюдения вида разрешенного использования | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение эффективности, сохранности и целевого использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | в 2014 году проведен осмотр 646 земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл на предмет соблюдения вида разрешенного использования, в том числе: 56 земельных участков из земель населенных пунктов, предоставленных для строительства, 92 земельных участков из земель сельхозназначения, 498 земельных участков из земель населенных пунктов, предоставленных льготным категориям граждан | нет |
| 9.3. | Мероприятие 9.3. Обеспечение контроля за исполнением контрагентами обязательств по заключенным договорам в отношении объектов государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение соблюдения прав и законных интересов Республики Марий Эл как собственника имущества, сокращение уровня задолженности по начисленным платежам | обеспечен контроль за исполнением заключенных договоров в отношении имущества и земельных участков собственности Республики Марий Эл, приняты меры по сокращению задолженности по платежам от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл. | нет |
| 10. | Основное мероприятие 10. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимуществом Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | упорядочение административных процедур (действий), устранение избыточных процедур (действий) при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций; снижение коррупциогенных факторов при оказании государственных услуг; формирование новых каналов взаимодействия субъектов управления государственным имуществом, потенциальных инвесторов и общественности | В 2014 году рассмотрено 2592 обращения заявителей по вопросам предоставления государственных услуг, все заявители получили результат в соответствии с утвержденными стандартами предоставления государственных услуг. Жалобы от заявителей не поступали. Факты отказов в предоставлении государственных услуг отсутствуют | нет |
| 10.1. | Мероприятие 10.1. Разработка и утверждение административных регламентов Мингосимущества Республики Марий Эл по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций, внесение изменений в утвержденные административные регламенты (при необходимости) | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2014 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | по состоянию на 1 января 2015 г. утверждены и внедрены 25 регламентов предоставления государственных услуг | нет |
| 10.2. | Мероприятие 10.2. Исполнение утвержденных административных регламентов Мингосимущества Республики Марий Эл по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение высокой степени доступности и качества предоставления государственных услуг, выработка предложений по оптимизации утвержденных административных регламентов министерства на основе анализа практики их выполнения | В 2014 году рассмотрено 2592 обращения заявителей по вопросам предоставления государственных услуг, в том числе: 1711 обращений по вопросам предоставления земельных участков, 269 обращений граждан и юридических лиц о согласовании местоположения границ земельных участков; 385 запросов о предоставлении выписок из реестра государственного имущества Республики Марий Эл; 93 извещения граждан о преимущественном праве покупки комнаты (квартиры); 43 обращения граждан и юридических лиц по вопросу образования земельных участков, находящихся в государственной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми осуществляет министерство; 34 заявления о выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера. Все заявители получили ответ в соответствии с утвержденными стандартами предоставления государственных услуг. Жалобы от заявителей не поступали. Факты отказов в предоставлении государственных услуг отсутствуют | нет |
| 10.3. | Мероприятие 10.3. Переход на предоставление государственных услуг в электронной форме | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2014 | 2020 | - | - | предоставление возможности заявителю по его выбору воспользоваться правом получения государственной услуги в электронной форме, повышение доступности и прозрачности оказания государственных услуг | Не достигнуто | отсутствие финансирования в 2014 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| 11. | Основное мероприятие 11. Правовое обеспечение деятельности по управлению государственным имуществом, Республики Марий Эл, претензионная и исковая работа по защите имущественных интересов Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства Республики Марий Эл в сфере управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл и его приватизации, защита прав и законных интересов Республики Марий Эл как собственника имущества | обеспечено принятие правовых актов по вопросам управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл, контроль за исполнением договоров в отношении имущества государственной собственности Республики Марий Эл | нет |
| 11.1. | Мероприятие 11.1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам управления, распоряжения и приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для эффективного управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл, а также его приватизации, приведение законодательства Республики Марий Эл в соответствие с федеральным законодательством | в 2014 году при инициативе министерства обеспечена разработка и принятие 5 проектов законов Республики Марий Эл, 161 постановления Правительства Республики Марий Эл, 140 распоряжений Правительства Республики Марий Эл, 2 689 распоряжений и приказов Мингосимущества Республики Марий Эл по вопросам управления, распоряжения и приватизации государственного имущества | нет |
| 11.2. | Мероприятие 11.2. Защита имущественных прав и законных интересов Республики Марий Эл в суде | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | обеспечение соблюдения принципа законности при управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Марий Эл, повышение ответственности субъектов управления за нарушение законодательства Российской Федерации | В 2014 году подготовлено 140 исков о взыскании задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки на общую сумму основного долга - 7,0 млн. руб.; предъявлено в территориальные отделы ФСПП для исполнения 63 исполнительных листа на общую сумму основного долга 5,4 млн. руб. По результатам принятых мер в отчетном периоде: получено 121 судебное решение о взыскании задолженности по арендной плате за пользование объектами государственного нежилого фонда и земельными участками на общую сумму основного долга 5,6 млн. руб.; по решениям судов должниками погашено 6,8 млн. рублей основного долга, 0,4 млн. рублей по договорной неустойке. Оплачен добровольно 21 иск на сумму основного долга 1,3 млн. рублей. | нет |
| 11.3. | Мероприятие 11.3. Претензионная работа в связи с неисполнением заключенных договоров в отношении объектов государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | усиление мониторинга за управлением и использованием государственного имущества, снижение уровня задолженности по начисленным платежам за использование и продажу государственного имущества Республики Марий Эл | в целях погашения текущей задолженности по арендной плате за пользование государственным имуществом в отчетном периоде арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате в республиканский бюджет Республики Марий Эл предъявлена 101 претензия на общую сумму основного долга 1,5 млн. рублей, из которых 0,7 млн. рублей погашены арендаторами в добровольном порядке | нет |
| 11.4. | Мероприятие 11.4. Организация работы комиссии по контролю за поступлением доходов от арендной платы за земельные участки | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | снижение уровня задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Марий Эл, пополнение республиканского бюджета Республики Марий Эл | проведено 4 заседания комиссии министерства по контролю за поступлением арендной платы за землю с участием 100 арендаторов-должников. В результате обеспечено погашение задолженности в размере 2,2 млн. рублей. | Нет |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | х | х | х | 09.01.2014 | 01.01.2015 | сокращение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, а также тяжких преступлений, совершаемых с использованием оружия | в рамках взаимодействия с МВД по Республике Марий Эл обеспечено финансирование мероприятия по добровольной сдаче оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | Нет |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | Минлесхоз Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | сокращение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, а также тяжких преступлений, совершаемых с использованием оружия | в рамках взаимодействия с МВД по Республике Марий Эл обеспечено финансирование мероприятия по добровольной сдаче оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. Реализация информационно- пропагандистских мероприятий в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл | х | х | х | 09.01.2014 | 01.01.2015 | профилактика распространения наркомании, алкоголизма, предотвращение распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды, снижение общего уровня преступности | реализация в 2014 году информационно- пропагандистских мероприятий в республиканских средствах массовой информации позволила сократить общее число правонарушений в Республике Марий Эл на 10,1% | нет |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Подготовка информационно - пропагандистских мероприятий, направленных на раскрытие антиобщественной природы экстремизма, способствующих распространению толерантности, снижению социальной напряженности в обществе | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | предотвращение распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды | в 2014 году темы толерантности, пропаганды предотвращения распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды регулярно освещалась в рубриках газет «Марий Эл» и «Марийская правда», журнале «Ямде лий»; газеты «Кугарня». В рамках реализуемой информационно-пропагандистской кампании по противодействию терроризму и экстремизму регулярно публиковались сведения о координированной деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, УФСБ России по Республике Марий Эл. | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Организация регулярного показа на телевидении социальной антинаркотической рекламы | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | профилактика распространения наркомании | Не достигнуто | отсутствие финансирования в 2014 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Организация и проведение конференций, «круглых столов» по проблемам наркотизации населения | Минздрав Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | профилактика распространения наркомании | в 2014 году специалисты ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» приняли участие в заседании «круглого стола» по вопросам профилактики, лечения алкоголизма с участием представителей Минсоцзащиты населения и труда Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, общественной палаты; в совещании мировых судей, где рассматривались вопросы альтернативного лечения наркозависимых; - в совместных совещаниях с представителями МВД по Республике Марий Эл, УФСИН по Республике Марий Эл, прокуратуры г. Йошкар-Ола, где рассматривались вопросы обмена информацией о наркозависимых лицах; - в совещании рабочей группы с представителями МВД по Республике Марий Эли УФСКН России по Республике Марий Эл по контролю за прохождением лицами, совершившими правонарушение по ст. 6.9 Административного кодекса Российской Федерации; - в заседании Анти-наркотической комиссии Республики Марий Эл, на котором рассматривался вопрос организации системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях. Подписано Соглашение о взаимодействии ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер» и ФКУ здравоохранения «Медико-санитарная часть № 12 ФСИН» по вопросам профилактики, лечения и реабилитации больных наркологического профиля. Создана рабочая группа по межведомственному взаимодействию ресоциализации наркозависимых граждан Республики Марий Эл. | нет |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Организация проведения регулярных теле- и радиопередач, лекций и бесед в образовательных организациях по профилактике распространения наркомании, пьянства, алкоголизма и токсикомании, подготовка пропагандистских буклетов антинаркотического содержания для использования в профилактических целях в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | профилактика распространения наркомании, пьянства, алкоголизма и токсикомании среди молодежи, снижение общего числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | Результаты антинаркотической деятельности органов власти Республики Марий Эл регулярно освещались в рубриках газеты «Марийская правда»: «Операция «Мак», «Встреча», «Вся республика», «Криминал и происшествия», «Громкое дело», «Контроль». В образовательных организациях республики практикуется проведение психологами тренингов, мастер-классов, дискуссий на темы: «Стоп - конфликт», «Жить в мире с собой и другими», а также тренингов, направленных на формирование психологической устойчивости к вредным привычкам. В образовательные организации в 2014 году направлены методические материалы для обеспечения работы по профилактике употребления ПАВ, видеофильмы, презентации, памятки по работе с родителями. Общественная организация Союз детских и подростковых организаций Республики Марий Эл «Эр вий» - «Юная сила» реализует программу «Пора выбирать здоровье, свободу, успех!». Подготовлена группа волонтеров-тренеров из числа студентов и молодых педагогов Волонтерами СДПО «Эр вий» в 2014 году организованы обучающие семинары-тренинги по подготовке юных волонтеров, пропагандирующих здоровый образ жизни среди подростков и младших школьников. | нет |
| 3. | Основное мероприятие 3. Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонаруше-ний, в том числе в части содействия занятости несовершеннолетних граждан | х | х | х | 09.01.2014 | 01.01.2015 | снижение общего числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, профилактика распространения наркомании и алкоголизма среди молодежи | Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений в 2014 году повлекло сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на 17,8% | нет |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Проведение занятий с учащимися и студентами по профилактике проявлений экстремизма в молодежной среде | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | предотвращение распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды среди молодежи | В 2014 году в образовательных организациях республики проведены уроки «Доброты», «Мы - вместе», «Мы разные, но мы едины», беседы-диспуты «Я тоже имею право на…», праздники «Рождественские чудеса», конкурс национальных танцев и песен, посвященный празднику «Навруз - Байрам», студенческий концерт «В дружбе народов - наша Победа». Проведены республиканские мероприятия: конкурс социальных проектов «Я – Гражданин; межрегиональный фестиваль «Костер Дружбы», встречи молодежи на открытом воздухе на набережной р. Кокшаги с творческими коллективами, исполняющими патриотические и духовные музыкальные произведения, организованные совместно с Йошкар-Олинской и Марийской епархией, посвященные Дню славянской письменности, Дню молодежи; слеты и фестивали военно-патриотических клубов и объединений (более 200 участников); «Бессмертный полк» - массовый гражданский марш в память о героях Великой Отечественной войны, в котором 9 мая 2014 г. приняли участие более 4 тыс. человек. На базе ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Строительно-технологический техникум» проведен военно-патриотический слет обучающихся профессиональных образовательных организаций республики (130 обучающихся), в работе которого приняли участие представители Военного комиссариата Республики Марий Эл, Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл, Общероссийской общественно-государственной организация «ДОСААФ России» Республики Марий Эл; Йошкар-Олинской и Марийской епархии Русской Православной Церкви; пожарной части №19 ФГКУ «4 отряд ФПС по Республике Марий Эл». Во Дворце молодежи состоялся республиканский Молодежный фестиваль национальных культур с целью сохранения и развития этнокультурных традиций народов, проживающих в Республике Марий Эл, содействие развитию межэтнических контактов в молодежной среде. Программа Фестиваля включала выставки, проведение мастер-классов, представление блюд национальной кухни, площадку народных игр и концертную программу. В мероприятии приняло участие 1500 студентов и школьников | нет |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Продолжение работы по созданию движения юных друзей полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | Минкультуры Республики Марий Эл, Минобр-науки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | снижение общего числа правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | В 2014 году в образовательных организациях функционировало: 28 отрядов профилактики численностью 264 человек; юные друзья милиции - 23 отряда численностью 258 человек;183 отряда юных инспекторов движения (ЮИД) численностью 1 825 человек; 106 отрядов юных друзей пожарных численностью 1 167 человек. В республике функционирует молодежная общественная организация «Дозор», в состав которой входят студенты профобразовательных организаций. В 2014 года состоялись открытые соревнования юных велосипедистов на кубок Владимира Иванова; республиканский конкурс- соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В рамках месячника безопасности в образовательных организациях республики проведены классные часы, практические занятия по правилам дорожного движения, состоялись выступления агитбригад юных инспекторов движения | нет |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Вовлечение несовершеннолет-них, состоящих на учете в право-охранительных органах, в мероприятия (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.), проводимые во время каникул | Минобрнауки Республики Марий Эл, Минспорт Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | организация занятости подростков во время каникул, отвлечение несовершеннолетних от криминогенной среды | в 2014 году несовершен-нолетние, состоящие на учете в правоохранительных органах, приняли участие в Рождественских новогодних елках, творческих мероприятия, проводимых в образовательных организациях, школьном этапе спортивных соревнований «Президентские состязания», «Президентские игры», спортивных соревнованиях по футболу, баскетболу. Всего охвачено мероприятиями, в том числе в организациях отдыха и оздоровления 600 человек или 52% от числа подростков, состоящих на учете. | нет |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проведение для несовершеннолет-них граждан профориентацион-ных мероприятий («День выпускника», «День открытых дверей»), а также профес-сиональное консультирование в целях выбора сферы деятельности (профессии) несовершеннолет-них граждан, обратившихся в органы службы занятости населения | ДГСЗН Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | организация занятости подростков во время каникул, отвлечение несовершеннолетних от криминогенной среды | в 2014 году центрами занятости населения республики заключено 184 договора с работодателями о совместной деятельности на создание 1980 рабочих мест. Трудоустроено 1961 подростков. При содействии органов службы занятости населения временную работу нашли 62 подростка, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, 61 из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 2 несовершеннолетних-инвалидов. Органами службы занятости населения совместно с органами муниципальных образований проведены профориентационных мероприятия: «День выпускника», «День службы занятости», «Ярмарка учебных мест», «День открытых дверей» и другие. В 2014 году в данных мероприятиях приняло участие более 10 тысяч обучающихся образовательных организаций общего образования. В 2014 году профориен-тационную услугу получили 398 подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав, 3 подростка направлены на профессиональное обучение. | нет |
| 4. | Основное мероприятие 4. Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике | х | х | х | 09.01.2014 | 01.01.2015 | планирование, оптимизация и организация профилактической работы по снижению уровня преступности | уполномоченными органами исполнительной власти Республики Марий Эл продолжен мониторинг факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике, в пределах компетенции | нет |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Проведение мониторинга алкоголизации населения республики, мониторинга состояния здоровья населения (заболеваемости, смертности) вследствие негативных последствий употребления алкоголя | Минздрав Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | прогнозирование алкоголизации населения Республики Марий Эл | обеспечен ежеквартальный мониторинг алкоголизации населения Республики Марий Эл по всем позициям, предусмотренным оперативной отчетностью, представляемой ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер» в Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | нет |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Проведение мониторинга отношения молодежи к употреблению алкоголя, факторов, влияющих на снижение злоупотребления алкоголем | Минздрав Республики Марий Эл, Минобр-науки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | планирование и организация профилактической работы по снижению употребления алкоголя | в 2014 году проведен мониторинг отношения молодежи к употреблению алкоголя, факторов, влияющих на снижение злоупотребления алкоголем, путем анкетных опросов более 1,5 тысяч подростков. По итогам опросов разработан план профилактических мероприятий включающий тренинги, мастер-классы, дискуссии направленные на формирование психологической устойчивости к вредным привычкам. | нет |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных организациях | Минздрав Республики Марий Эл, Минобр-науки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.10.2014 | принятие своевременных мер реагирования на изменения наркоситуации в молодежной среде | В 2014 году проведено 477 скрининг-исследований, в результате которых прошли обследование: 204 школьников средне-образовательных школ г. Йошкар-Олы, 15 студентов учреждений среднего профессионального образования г. Йошкар-Олы, 201 студент учреждений высшего профессионального образования, 57 лиц, поступающих в военные училища. Процент потребителей наркотических веществ среди обследованных составил 0,12 % или 1 человек. | нет |
| 5. | Основное мероприятие 5. Обеспечение меж-ведомственного взаимодействия, в том числе с МВД по Республике Марий Эл, по вопросам реализации подпрограммы | Мингос-имущество Республики Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл (по согла-сованию) | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | создание условий для эффективной реализации подпрограммы, сбор, консолидация и представление сведений о ходе и результатах реализации подпрограммы | обеспечено межведомственное взаимодействие, в том числе с МВД по Республике Марий Эл, по вопросам реализации подпрограммы | нет |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Представление в Мингосимущество Республики Марий Эл сведений о ходе исполнения мероприятий подпрограммы и об объемах их финансирования в сроки, обеспечивающие своевременное представление отчетности о ходе реализации Государственной программы | Минздрав Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, Минлесхоз Республики Марий Эл, Минобр-науки Республики Марий Эл, Минспорт Республики Марий Эл, ДГСЗН Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | осуществление контроля хода реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы | отчет за 2014 год о ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» составлен на основании данных, представленных Минздравом Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, Минлесхоз Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Минспортом Республики Марий Эл, ДГСЗН Республики Марий Эл в установленный срок | нет |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Представление в Мингосимущество Республики Марий Эл сведений о результатах реализации подпрограммы, в том числе о показателях (индикаторах) подпрограммы, в сроки, обеспе-чивающие своевременное представление отчетности о ходе реализации Государственной программы | МВД по Республике Марий Эл (по согла-сованию) | 2014 | 2015 | 09.01.2014 | 01.01.2015 | осуществление контроля хода реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы | отчет за 2014 год о ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» составлен на основании данных о показателях (индикаторах) подпрограммы и пояснительной записки, представленных МВД по Республике Марий Эл | нет |

______________

Таблица 2

| О Т Ч Е Т |
| --- |
| об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" на 31 декабря 2014 г. |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. рублей) | % исполнения |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2014 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2014 г. | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" | всего | х | х | 20 0 0000 | х | 57332,0 | 64168,6 | 58588,4 | 91,3 |
|  |  | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 57232,0 | 64109,2 | 58544,7 | 91,3 |
|  |  | соисполнитель - Минлесхоз РМЭ | 853 | 0407 | 20 2 4922 | 244 | 100,0 | 59,4 | 43,7 | 73,6 |
| Подпрограмма 1 | "Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл" | всего | 866 | х | х | х | 25725,0 | 26427,9 | 20970,2 | 79,3 |
|  |  | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 25725,0 | 26427,9 | 20970,2 | 79,3 |
| Основное мероприятие 1 | Учет и мониторинг государственного имущества Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 450,0 | 178,9 | 136,9 | 76,5 |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2902 | 242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 450,0 | 178,9 | 136,9 | 76,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 2 | Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2962 | 452 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 852 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 99,9 |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2918 | 244 | 16417,0 | 16417,0 | 12835,9 | 78,2 |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2919 | 244 | 3630,0 | 1875,9 | 1091,1 | 58,2 |
|  |  |  | Итого | 20125,2 | 18341,1 | 13975,1 | 76,2 |
| Основное мероприятие 5 | Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2916 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2967 | 244 | 100,0 | 15,0 | 10,0 | 66,7 |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 2966 | 244 | 1672,0 | 1131,6 | 740,9 | 65,5 |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 2966 | 244 | 828,0 | 543,4 | 543,4 | 100,0 |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 1100,0 | 617,4 | 351,9 | 57,0 |
|  |  |  | Итого | 4200,0 | 2307,4 | 1646,1 | 71,3 |
| Основное мероприятие 6 | Распоряжение земельными участками собственности Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 260,0 | 176,3 | 149,8 | 85,0 |
|  |  |  | Итого | 260,0 | 176,3 | 149,8 | 85,0 |
| Основное мероприятие 7 | Приватизация государственного имущества Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 674,8 | 837,2 | 475,3 | 56,8 |
|  |  |  | Итого | 674,8 | 837,2 | 475,3 | 56,8 |
| Основное мероприятие 8 | Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики Марий Эл | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 2915 | 360 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 2915 | 412 | 0,0 | 4506,0 | 4506,0 | 100,0 |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 4547,0 | 4547,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 9 | Совершенствование системы контроля за использованием и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 10 | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимуществом Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 11 | Правовое обеспечение деятельности по управлению государственным имуществом, претензионная и исковая работа по защите имущественных интересов Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл" | всего | х | х | х | х | 100,0 | 59,4 | 43,7 | 73,6 |
|  |  | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 2 4922 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель - Минлесхоз РМЭ | 853 | 0407 | 20 2 4922 | 244 | 100,0 | 59,4 | 43,7 | 73,6 |
| Основное мероприятие 1 | Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | ответственный исполнитель - Минлесхоз РМЭ | 853 | 0407 | 20 2 4922 | 244 | 100,0 | 59,4 | 43,7 | 73,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 | Реализация информационно-пропагандистских мероприятий в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл | ответственный исполнитель - Минкультуры РМЭ | 857 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Минобрнауки РМЭ | 874 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Минздрав РМЭ | 855 | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мерпориятие 3 | Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в части занятости несовершеннолетних граждан | ответственный исполнитель - Минобрнауки РМЭ | 874 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Минспорт РМЭ | 867 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - ДГСЗН РМЭ | 850 | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 4 | Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике | ответственный исполнитель - Минобрнауки РМЭ | 874 | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Минздрав РМЭ | 855 | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе с МВД по Республике Марий Эл, по вопросам реализации подпрограммы | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации Государственной программы " | всего | х | х | х | х | 31507,0 | 37681,3 | 37574,5 | 99,7 |
|  |  | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 3 2902 | 000 | 31507,0 | 37681,3 | 37574,5 | 99,7 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание центрального аппарата Мингосимущества Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 3 2902 | 000 | 31507,0 | 37681,3 | 37574,5 | 99,7 |
|  |  |  | Итого | 31507,0 | 37681,3 | 37574,5 | 99,7 |

_________________

Таблица 3

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию 
целей государственной программы Республики Марий Эл 
«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)» 
по итогам за 2014 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), (тыс. рублей) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения), (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы) | всего | 61838,0 | 58588,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 61838,0 | 58588,4 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | всего | 30231,0 | 20970,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 30231,0 | 20970,2 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Учет и мониторинг государственного имущества Республики Марий Эл | всего | 450,0 | 136,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 450,0 | 136,9 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 | Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ | всего | 0,0 | 40,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 4 | Управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | всего | 20125,2 | 13975,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 20125,2 | 13975,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 5 | Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл | всего | 4200,0 | 1646,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4200,0 | 1646,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 6 | Приобретение оборудования, строительство сегментов видеонаблюдения и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Марий Эл | всего | 260,0 | 149,8 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 260,0 | 149,8 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Безопасный город» | всего | 674,8 | 475,3 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 674,8 | 475,3 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 8 | Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики Марий Эл | всего | 4506,0 | 4547,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4506,0 | 4547,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 9 | Совершенствование системы контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 10 | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимуществом Республики Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 11 | Правовое обеспечение деятельности по управлению государственным имуществом Республики Марий Эл, претензионная и исковая работа по защите имущественных интересов Республики Марий Эл | всего | 15,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 15,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма | «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» | всего | 100,0 | 43,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 100,0 | 43,7 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | всего | 100,0 | 43,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 100,0 | 43,7 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 2 | Реализация информационно-пропагандистских мероприятий в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в части содействия занятости несовершеннолетних граждан | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 4 | Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе с МВД по Республике Марий Эл, по вопросам реализации подпрограммы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации Государственной программы» | всего | 31507,0 | 37574,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 31507,0 | 37574,5 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие | Содержание Мингосимущества Республики Марий Эл | всего | 31507,0 | 37574,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 31507,0 | 37574,5 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |

____________

Таблица 4

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2014 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2014 г. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Выполнение плана неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи государственного имущества Республики Марий Эл по всем администрируемым Мингосимуществом Республики Марий Эл доходным источникам | % | 101,7 | 100 | 25,5 | показатель не достигнут в связи с невыполнением плана по поступлению в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от продажи государственного имущества Республики Марий Эл |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» |
| 1. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 22 | 28 | 28 | показатель достигнут |
| 2. | Сокращение количества компаний с государственным участием по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 6 | 15 | 18,8 | показатель достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа, в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году | % | 92 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 4. | Выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | % | 100,7 | 100 | 3,7 | показатель не достигнут в связи со снижением инвестиционной активности бизнеса и населения в условиях экономического кризиса в стране; исключением из прогнозного плана приватизации на 2014 год 6 объектов недвижимости; признанием несостоявшимися торгов по продаже 11 объектов; низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества |
| 5. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйствен-ных обществ, или дивидендов по акциям | % | 107,1 | 100 | 356,5 | показатель достигнут |
| 6. | Выполнение плана доходов республикан-ского бюджета Республики Марий Эл от перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | % | 178,3 | 100 | 101,3 | показатель достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества собственности Республики Марий Эл в общем количестве учтенных объектов недвижимого имущества собственности Республики Марий Эл (без учета земельных участков) | % | 45 | 50 | 50,6 | показатель достигнут |
| 8. | Выполнение плана доходов республикан-ского бюджета Республики Марий Эл от сдачи в аренду имущества государственной собственности Республики Марий Эл | % | 100,4 | 100 | 102,4 | показатель достигнут |
| 9. | Сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 19,5 | 20,2 | 40,8 | показатель достигнут |
| 10. | Доля удовлетворенных заявлений граждан о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуаль-ного жилищного строительства в собствен-ность бесплатно (нарастающим итогом)) | % | 43,4 | 40 | 52,7 | показатель достигнут |
| 11. | Обеспеченность многодетных семей в Республике Марий Эл земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома или для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе (нарастающим итогом) | % | 93,1 | 100 | 91,5 | показатель не достигнут в связи с отказом граждан от предложенных им ранее земельных участков по причине неудовлетворенности их месторасположением либо проблемами финансового характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл | % | 102,0 | 100 | 98,2 | показатель не достигнут в связи с уменьшением начисления арендной платы за пользование земельными участками по причине выкупа арендуемых земельных участков |
| 13. | Выполнение плана проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 14. | Выполнение плана осмотров земельных участков собственности Республики Марий Эл на предмет разрешенного (фактического) использования | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 15. | Доля представленных отчетов руководителей государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл и представителей государства в органах управления компаний с государственным участием в общем количестве отчетов, подлежащих представлению в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 16. | Доля государственных организаций, представивших обновленные данные по объектам учета, включенным в реестр государственного имущества Республики Марий Эл, в общем числе государственных организаций | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, в общем числе государственных услуг, оказываемых Мингосимуществом Республики Марий Эл | % | 0 | 8 | 0 | показатель не достигнут в связи с недостаточным объемом финансирования процедуры перевода государственных услуг в электронный вид в рамках реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 – 2020 годы) |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» |
| 1. | Снижение уровня преступности | % | 17,0 | 1,0 | 10,1 | показатель достигнут |
| 2. | Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | % | 13,1 | 1,0 | 10,1 | показатель достигнут |
| 3. | Снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними | % | 9,1 | 1,0 | 17,8 | показатель достигнут |
| 4. | Снижение уровня преступлений, связанных с наркотиками | % | 7,0 | 1,0 | 0 | показатель не достигнут |
| 5. | Снижение уровня повторной преступности | % | 3,8 | 1,0 | 13,2 | показатель достигнут |

______________