## Лист1
Деятельность ОМС по формированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям
№ п/п | Муниципальные образования | Кол-во многодетных семей | Кол-во поступивших заявлений | Предоставлено участков многодетным семьям | [10 empty] | Количество семей отказавшихся от земельного участка | Требует. земел. участков | Планир. сформир. земельн. участков, шт | Прогнозный дефицит участков в 2014г. | Дата выполнения проекта планировки и проекта межевания территории |  | Дата проведения публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории |  | Запрос котировок на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов |  | Дата заключения договора с кадастровым инженером на выполнение кадастровых работ |  | Дата выполнения кадастровых работ по формированию земельного участка |  | Дата подачи заявления в кадастровую палату |  | Дата получения кадастрового паспорта |  | Дата регистрации права муниципальной собственности |  | Дата постановления о предоставлении земельных участков многодетной семье |  | Дата предоставления земельного участка многодетной семье |  | Примечание
|  |  |  | Всего | в т.ч. 2013г. | в т.ч. 2014г. | в январе | в феврале | в марте | в апреле | в мае | в июне | в июле | в августе |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Волжский | 376 | 98 | 98 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9: 0; 10: 0; 11: 50; 12: 0; 33: Сформировано 14 з/у
| с.Помары |  |  | 11 | 11 | bar: 13 to 32
| п. Приволжский |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| с. Эмеково |  |  | 19 | 19 | bar: 13 to 32
| с.Моркиялы | [15 empty] | 19 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Регистрация права собственности
| д.Полевая | [15 empty] | 15 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Ведутся работы по установления границ дер. Полевая- 10,2 га
| д. Инерымбал |  |  | 5 | 5 | bar: 13 to 32
| д. Вахоткино |  |  | 5 | 5 | bar: 13 to 32
| д. Чодраял |  |  | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 2 з/у
| д. Карай |  |  | 3 | 3 | bar: 13 to 32
| д. Шеренгуб | [15 empty] | 8 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 50 га
| Красная Горка |  |  | 4 | 4 | bar: 13 to 32
| Сотнур |  |  | 18 | 11 | 7 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 12 з/у
| д. Старые Параты |  |  | 20 | 20 | [11 empty] | 5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| д. У-Тумер |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| д. Эльнитуры |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
2 | Горномарийский | 295 | 59 | 48 | 26 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 10 з/у
| с. Микряково |  |  | 11 | 5 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 6 з/у
| д.Саратеево |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| д. Мурзанаево |  |  | 7 | 5 | 1 | 1 | [11 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | сформировано 1 з/у
| с. Кулаково |  |  | 7 | 7 | [11 empty] | 0 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| д. Юлъялы |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| с. Кузнецово |  |  | 5 | 2 | bar: 13 to 32
| д. Ямолино |  |  | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 3 з/у
д.Чекеево | bar: 13 to 27
д. Мумариха | bar: 13 to 27
д. Паулкино | bar: 13 to 27
д. Кукшлиды | bar: 13 to 27
д. Сараново | bar: 13 to 27
д. Кожланангер | bar: 13 to 27
д. Б.Серманангер | bar: 13 to 27
д. Сарамбаево | bar: 13 to 27
д. Лапкино | bar: 13 to 27
п. Октябрьский | bar: 13 to 27
| д. Красногорка |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | bar: 13 to 27
| с. Виловатово |  |  | 6 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
д. Эсяново | bar: 13 to 27
с. Картуково | bar: 13 to 27
д. Морозкино | bar: 13 to 27
с. Пайгусово | bar: 13 to 27
3 | Звениговский | 554 | 224 | 202 | 140 | 58 | 0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 24 | 9: 5; 10: 0; 11: 29; 12: 0; 33: Сформировано 10 з/у
| д.Филиппсола |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | bar: 13 to 28
| с.Кокшайск |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформировано 3 з/у
| д.Семеновка |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 28
| Таир |  |  | 10 | 1
| д.Мари Луговая |  |  | 16 | 16 | 5 |  | 5 | [8 empty] | 10 |  | х | х | х | х | х | х | май | х | июль | х | июль | х | август | х | х | х
| д.Липша |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 28
| д.Чуваш Отары |  |  | 29 |  | 29 | [6 empty] | 9 | 20 |  |  | 14 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2014-04-30 | х | х | х |  |  |  |  | Сформировано 2 з/у
| Исменцы |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 11: 5; 19: май; 21: июль; 23: июль; 25: август
| д. Кожласола |  |  | 33 | 33 | bar: 13 to 28
| д. Сергушкино |  |  | 98 | 86 | 18 |  | 6 | 4 | 3 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Сформировано 2 з/у
| д. Сидельниково |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: 13 to 28
| д. Кокшамары |  |  | 7 | 6 | [13 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Сформировано 2 з/у
| п. Шелангер | [13 empty] | 33: Сформировано 1 з/у
4 | Килемарский | 203 | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 1 з/у
| пгт. Килемары |  |  | 10 | 7 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | х | х | х | х | х | х | 2014-03-14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| д. Паулкино |  |  | 11 | 11 | bar: 13 to 28
д. Малая Арда | bar: 13 to 28
| д. Сенюшкино |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 28
| с. Арда |  |  | 1 | 1
| п Визимьяры |  |  | 7 | 7 | bar: 13 to 28
5 | Куженерский | 205 | 51 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 86; 10: 0; 11: 10; 12: 0
| пгт.Куженер |  |  | 49 | 48 | bar: 13 to 32
[17 empty] | 10 |  | х | х | х | х | х | х | 2014-06-01 |  | 2014-07-01 |  | 2014-07-01 |  | 2014-07-24 |  | х | х
6 | Мари-Турекский | 252 | 56 | 56 | 49 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9: 126+3; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 5 з/у
| пгт. Мари-Турек |  |  | 11 | 9 | 3 |  |  | 3 | bar: 9; 13 to 32
| д. Семеновка |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| д. Нижний Турек |  |  | 19 | 17 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сфрмировано 5 з/у
| д. Энгербал |  |  | 13 | 13 | bar: 9; 13 to 32
| д. Мамсинер |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| д. Елымбаево |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| д. Семеновка |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| д. Крупино |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| д. Сенда |  |  | 1 | bar: 13 to 32
| д. Акпатырево |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| п.Косолапово |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
7 | Медведевский | 560 | 258 | 258 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 21 з/у
| с.Ежово |  |  | 18 | 18 | bar: 13 to 32
| д.Новое Комино |  |  | 20 | 20 | bar: 13 to 32
| п.Пемба |  |  | 14 | 14 | bar: 13 to 32
| д. Сенькино |  |  | 3 | 3 | bar: 13 to 32
| д.Б.Яшнур |  |  | 38 | 38 | bar: 13 to 32
| д.Малый Шаплак |  |  | 18 | 18 | bar: 13 to 32
| д. Гари |  |  | 7 | bar: 13 to 32
| п. Турша |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | x | х | x | х | х | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Сформировано 4 з/у
| д. Нолька |  |  | 9 | bar: 13 to 32
| д. Новотроицк |  |  | 2 | bar: 13 to 32
| с. Азаново |  |  | 9 | 7 | bar: 13 to 32
| д. Среднее Азяково |  |  | 18 | 18 | bar: 13 to 28
| п. Знаменский |  |  | 38 | 38 | bar: 13 to 28
| с. Кузнецово |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| п. Силикатный |  |  | 11 | 11 | bar: 13 to 28
| п. Песчаный |  |  | 10 | 10 | [13 empty] | x | х | x | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформировано 6 з/у
| д. Люльпаны |  |  | 5 | 5 | bar: 13 to 28
| с. Нурма |  |  | 18 | 18 | bar: 13 to 28
| д. Сухоречье | [17 empty] | х | х | x | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 6 з/у
| д. Русский Кукмор |  |  | 10 | 10 | bar: 13 to 32
| п. Студенка |  |  | 2 | 2 | [13 empty] | х | х | x | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 5 з/у
д. Мари Ушем | bar: 13 to 26
| п. Юбилейный |  |  | 5 | 5 | bar: 13 to 32
| с. Шойбулак |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
8 | Моркинский | 459 | 167 | 143 | 131 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 10; 12: 0; 33: Сформировано 24 з/у | уточнить
| пгт. Морки |  |  | 102 | 93 | [13 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформировано 6 з/у
| д. Чодраял |  |  | 4 | 4 | bar: 13 to 32
| д. Коркатово |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | bar: 13 to 32
| д. Купсола | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформировано 2 з/у
| п. Красный Стекловар |  |  | 5 | 5 | bar: 13 to 32
| п. Зеленогорск | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформирован 1 з/у
| д. Себеусад | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформировано 2 з/у
| д. Тат-Чодраял | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформирован 1 з/у
| д. Большие Шали |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| с. Шоруньжа |  |  | 17 | 17 | [13 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 12 з/у
| д. Нижняя |  |  | 3 | 3 | bar: 13 to 32
| д. Курыкюмал |  |  | 4 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 | bar: 13 to 32
| д. Юрдур | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформирован 1 з/у
| д. Досметкино |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| д. Семисола |  |  | 3 | 3 | bar: 13 to 32
| д. Шереганово |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
| д. Тыгеде Морко | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Сформирован 1 з/у
9 | Новоторьяльский | 166 | 39 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 3; 10: 0; 11: 64; 12: 0; 33: Сформировано 12 з/у
| пгт. Новый Торъял |  |  | 19 | 15 | [11 empty] | 64 |  | июнь |  | июль | х | х | х | август | х | август | х | сентябрь | х | сентябрь | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 12 з/у
| с.Старый торъял |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| д. Большая Кемсола |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 28
| Малая Шимшурга |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| Чуксола |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| Алеево |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
10 | Оршанский | 171 | 61 | 61 | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: 6; 12: 0; 33: Сформировано 24 з/у
| с.Табашино |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 24 з/у
| пгт. Оршанка, ул.Молодежная |  |  | 5 | bar: 13 to 32
| пгт. Оршанка, ул.Полевая |  |  | 29 | 29 | bar: 13 to 32
| пгт. Оршанка, ул.Березовая |  |  | 20 | 16 | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 6 |  | х | х | х | х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| д. Малая Каракша |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| д. Малый Кугунур |  |  | 5 | 5 | bar: 13 to 32
11 | Параньгинский | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 10 з/у
| пгт. Параньга, ул. Мичурина | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформирован 1 з/у
| пгт. Параньга, ул. Г.Курмашева | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 2 з/у
| пгт. Параньга, ул. Алиша | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 7 з/у
12 | Сернурский | 207 | 50 | 44 | 33 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9: 3; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 7 з/у
| пгт. Сернур |  |  | 41 | 30 | 5 |  |  | 5 | bar: 13 to 32
| д. Читово |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| с. Кукнур |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| с. Марисола |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Сформировано 4 з/у
| д.Верхний Кугенер | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Сформировано 3 з/у
13 | Советский | 305 | 148 | 148 | 92 | 38 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 4 з/у
| пгт.Советский, ул.Павлова |  |  | 19 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Сформировано 4 з/у
| пгт.Советский, ул.Новикова |  |  | 37 | 37 | bar: 13 to 32
| пос. Ургакш |  |  | 90 | 53 | 37 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | bar: 13 to 32
| д. Нуженер |  |  | 2 | 2
14 | Юринский | 93 | 12 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 8 з/у
| д.Быковка |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| д. Удельная |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | Сформирован 1 з/у
| п. Козиково |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| с. Марьино |  |  | 2 | 2 | bar: 13 to 32
| д. Карасьяры | [17 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 2 з/у
| п. Юркино |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 5 з/у
| пгт. Юрино |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
15 | г. Йошкар-Ола | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: 0
Работа не ведется
16 | г. Волжск | 275 | 356 | 268 | 117 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 11 | 0 | 9: 7; 10: 0; 11: 0; 33: Сформировано 0 з/у
| ул. Тимирязева |  |  | 162 | 53 | bar: 13 to 31
| пересечение ул. Фрунзе и ул. Гагарина |  |  | 78 | 44 | 29 |  |  |  | 15 | 14 |  | 11 |  |  |  | 0 |  | Х | Х | Х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 0 з/у
| район Мамасево |  |  | 20 | 20 | bar: 13 to 32
район Луговой | bar: 13 to 32
17 | г. Козьмодемъянск | 188 | 91 | 88 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9: 46+2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 10 з/у
| м-р Черемушки |  |  | 87 | 70 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 10 з/у
| ул.Криворотова |  |  | 1 | 1 | bar: 13 to 32
| И Т О Г О по ОМС | 5456 | 1700 | 1529 | 1146 | 186 | 6 | 23 | 29 | 36 | 27 | 16 | 23 | 26 | 9: #VALUE!; 10: 0; 11: 169; 12: 0; 33: Сформировано 160 з/у
| Мингосимущество | 0 | 1808 | 1656 | 1054 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 175 | 68 | 100 | 9: 93; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 33: Сформировано 716 з/у
| Звениговский район, дер. Сергушкино |  |  | 12 | bar: 13 to 32
| Волжский район, с. Эмеково |  |  | 54 | 11 | bar: 13 to 32
| Волжский район, с. Алексеевское |  |  | 3 | bar: 13 to 32
| г. Йошкар-Ола, д. Шоя-Кузнецово |  |  | 3 | 1 | bar: 13 to 32
| г. Йошкар-Ола, д. Якимово |  |  | 4 | bar: 13 to 32
| г. Йошкар-Ола, д. Апшакбеляк |  |  | 288 |  | 261 |  |  |  |  | 195 | 66 | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 674 з/у
| г. Йошкар-Ола, д. Якимовский Выселок |  |  | 22 | 22 | bar: 13 to 32
| Куженерский район, п. Куженер |  |  | 1 | bar: 13 to 32
| Медведевский район, д. Нолька |  |  | 34 | 34 | bar: 13 to 32
| Медведевский район, дер. Рябинка |  |  | 177 |  | 177 | [5 empty] | 109 | 68 | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Сформировано 42 з/у
| г. Йошкар-Ола, в районе д. Апшакбеляк |  |  | 1057 | 957 | 100 | [7 empty] | 100 | bar: 13 to 32
| В С Е Г О по РМЭ | 5456 | 3508 | 3185 | 2200 | 724 | 6 | 23 | 29 | 36 | 222 | 191 | 91 | 126 | 9: #VALUE!; 10: 0; 11: 169; 12: 0; 33: Сформировано 876 з/у
[5 empty] | 2202 | 505+3 за 1 пол.
И.о. министра А.В.Плотников
Не выполнено
Выполнено
| Проведение работ не требуется |  |  | X