**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШЕРНУР****МУНИЦИПАЛ****РАЙОНЫН**АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРНУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО** **РАЙОНА** |
| **ПУНЧАЛ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 07 апреля 2016 года № 146

**О внесении изменений в постановление администрации Сернурского муниципального района от 16 декабря 2015 г. № 516**

**«О создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в МО «Сернурский муниципальный район»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 марта 2012 года № 97 «О создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики Марий Эл», администрация Сернурского муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Сернурского муниципального района от 16 декабря 2015 года № 516 «О создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в МО «Сернурский муниципальный район» изменение, дополнив пункт 2 абзацем третьим следующего содержания:

«план-график выполнения работ по оснащению программно-техническим комплексом системы «112» автоматизированных рабочих мест в ЕДДС и мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы «112» на территории МО «Сернурский муниципальный район».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела ГОЧС, архитектуры и экологической безопасности С.И. Калинина.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Сернурского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрацииСернурскогомуниципального района | А. Кугергин |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сернурского муниципального района

от 07.04.2016 г. № 146

**П Л А Н – Г Р А Ф И К**

**выполнения работ по оснащению программно-техническим комплексом системы «112» автоматизированных рабочих мест
в ЕДДС и мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы «112»
на территории МО «Сернурский муниципальный район»**

| № | Наименование мероприятий | Соисполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решений на создание по 1 автоматизированному рабочему месту в ЕДДС Администрации МО «Сернурский муниципальный район» операторов системы «112», определение места несения дежурства и размещения оборудования. Проведение совместного обследования помещений на предмет соответствия нормам и правилам размещения необходимого оборудования системы «112» (согласование при необходимости) | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (по согласованию) | апрель 2016 г. |
|  | Решение вопросов финансирования мероприятий по созданию и обеспечению функционирования системы «112» в МО «Сернурский муниципальный район» | Финансовый отдел МО «Сернурский муниципальный район» (по согласованию) | июнь 2016 г. |
|  | Принятие нормативно правового акта об увеличении штатной численности оперативных дежурных ЕДДС для обеспечения функционирования системы «112» (не менее чем на 2 человека в 2016 г. и 3 человека в 2017 г.) | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» | сентябрь 2016 г. |
|  | Доукомплектование ЕДДС оперативными дежурными до штатной численности, необходимой для обеспечения функционирования системы «112»  | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» | сентябрь-декабрь 2016 г. |
|  | Организация обучения всех оперативных дежурных ЕДДС согласно Плану комплектования слушателями РГКУ «Учебно-методический центр экологической безопасности и защиты населения» | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» | март-ноябрь2016 г. |
|  | Проведение процедуры закупок программно-технических комплексов системы «112» для оснащения ими автоматизированных рабочих мест ЕДДС в объеме минимальной спецификации программно-технических средств | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» | май-июль2016 г. |
|  | Создание автоматизированных рабочих мест ЕДДС, оснащение программно-техническими комплексами системы «112» (выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» | июль-август 2016 г. |
|  | Информирование населения о создании и функционировании системы «112» на территории МО «Сернурский муниципальный район» | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» | постоянно |
|  | Ввод в опытную эксплуатацию программно-технических комплексов системы «112» автоматизированных рабочих мест ЕДДС | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (по согласованию) | август-сентябрь2016 г |
|  | Организация каналов связи по подключению программно-технических комплексов системы «112» ЕДДС и интеграции в центр обработки вызовов, путем заключения договоров с филиалом ПАО «Ростелеком» в Республике Марий Эл на предоставление права доступа в частную виртуальную сеть (VPN) системы «112» | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (по согласованию) | после выполнения СМР |
|  | Разработка (уточнение) организационно-распорядительных и итоговых документов, рекомендованных МЧС России, на проведение опытной эксплуатации создаваемых автоматизированных рабочих мест в ЕДДС и государственной приемки системы «112» (программ, планов, рекомендаций, инструкций, актов)  | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» | в течение года |
|  | Государственная приемка и начало промышленной эксплуатации программно-технических комплексов системы «112» ЕДДС | Администрация МО «Сернурский муниципальный район» | декабрь 2016 г |