**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальных Программ на территории Верх-Ушнурского сельского поселения Советского муниципального района Республики Марий Эл за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории Верх-Ушнурского сельского поселения за 2019 год проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Верх-Ушнурское сельское поселение, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» от 20.05.2016 года № 67.

**1. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма а также минимизация и (или) ликвидация последствия проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма а также минимизация и (или) ликвидация последствия проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» № 13 от 17.03.2018 года.

Главная цель Программы – совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия  населения к работе государственной власти и органам  местного самоуправления, администрации  сельского поселения, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской  идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения  прав и свобод человека.

Основными задачами реализации Программы являются: противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения, от террористических и экстремистских актов, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения с участием правоохранительных органов, организаций всех форм собственности, общественных объединений, негосударственных структур, повышение уровня эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, информационно-пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности.

Мероприятия, выполненные в ходе реализации муниципальной программы:

в общеобразовательных школах, детских садах, библиотеках проведены программы, акции, с целью воспитания культуры толерантности и межнационального согласия, на информационных стендах размещалась информация, буклеты, плакаты, памятки и рекомендации по антитеррористической тематике, материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера; на собраниях граждан проводилась информация по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства; участвовали в организации учебных тренировок и обучении правилам пожарной безопасности персонала учреждений образования, расположенных на территории поселения на случай возникновения террористических угроз.

На реализацию Программы бюджетные средства не предусматривались и не расходовались.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

За 2019 год на территории Верх-Ушнурского сельского поселения действий экстремисткой и террористической направленности не проявлялись, что является результатом проведенных профилактических мер антиэкстремисткой и антитеррористической направленности.

Оценка эффективности:

По результатам оценки эффективности реализации программы в 2019 году, программа признана результативной.

**2. Муниципальная программа «Повышение безопасности**

**дорожного движения в муниципальном образовании**

**"Верх-Ушнурское сельское поселение" на 2017-2021 годы»**

  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Верх-Ушнурское сельское поселение» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» № 38 от 03.08.2017 года. В 2019 году в Муниципальную Программу внесены изменения.

Цель программы – обеспечение безопасности дорожного движения;

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

снижение уровня аварийности на автодорогах поселения и сокращение числа погибших в ДТП;

Основными задачами реализации Программы являются: повышение безопасности дорожного движения; совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети;

Мероприятия выполненные в ходе реализации муниципальной программы:

В ходе реализации Программы проведены следующие мероприятия: Ремонт дороги по ул. Центральная и Заречная с. Верх-Ушнур;

В населенных пунктах организовано уличное освещение;

В зимней период организована расчистка дорог от снега;

В летнее время организовано грейдирование дорог в населенных пунктах;

Проведено устройство переезда через речку в д. Васташуй.

 Исполнение расходных обязательств.

На реализацию Программы израсходовано бюджетных средств в сумме 571,8 тыс. руб., средств Республиканского бюджета в сумме 638,406 тыс. руб., внебюджетных средств в сумме 310 тыс. руб.

Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Целевыми показателями Программы являются – улучшение безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения, улучшение дорожных условий и состояние улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения.

Оценка эффективности:

По результатам оценки эффективности реализации программы в 2019 году, программа признана результативной.

**3. Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение» на 2019-2021 годы»**

Цель программы – сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, предупреждение опасного поведения на дорогах детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

Мероприятия, выполненные в ходе реализации муниципальной программы: в дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях общего образования проводились классные часы, беседы по безопасности дорожного движения с учащимися, проводились конкурсы рисунков, «Дорога безопасности», на родительских собраниях рассматривались вопросы по обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению светоотражаающих элементов.

На реализацию Программы бюджетные средства не предусматривались и не расходовались.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

На территории сельского поселения ДТП с участием детей, проживающих на территории Верх-Ушнурского сельского поселения не зарегистрировано.

Оценка эффективности:

По результатам оценки эффективности реализации программы в 2019 году программа признана результативной.

**4. Муниципальная программа Развитие личных подсобных хозяйств на территории Верх-Ушнурского** **сельского поселения на 2017-2019 годы»**

Цель программы – поддержка развития сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах сельского поселения, направленная на социальную защиту сельского населения, стимулирование развития ЛПХ.

Основными задачами реализации Программы являются:

- сохранение и обеспечение устойчивого развития малых форм хозяйствования на территории Верх-Ушнурского сельского поселения;

- улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня сельского населения;

- увеличение занятости экономически активного населения в населенных пунктах Верх-Ушнурского сельского поселения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышение его доходов, уровня жизни и материального состояния;

- распространение передового опыта выращивания сельскохозяйственных растений и разведения сельскохозяйственных животных и птиц.

Мероприятия выполненные в ходе реализации муниципальной программы:

Информирование населения поселения о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах поселения.

На реализацию Программы бюджетные средства не предусматривались и не расходовались.

По результатам оценки эффективности реализации программы в 2019 году, программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.

**5. Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Верх-Ушнурское сельское поселение» на 2015-2025 годы»**

  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Верх-Ушнурское сельское поселение» на 2015-2025 годы» утверждена решением Собрания депутатов Верх-Ушнурского сельского поселения № 39 от 25.03.2015 года.

Основной целью программы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения ввода жилья
на конкурентном рынке жилищного строительства, а также создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания.

Основными задачами реализации Программы являются:

- обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, коммунальной и транспортной инфраструктурами, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов строительства инженерной инфраструктуры, в том числе частных инвесторов, градостроительное планирование территорий в целях жилищного строительства.

Мероприятия, выполненные в ходе реализации муниципальной программы:

В ходе реализации Программы проведено газифицирование жилых домов путем технического присоединения; проведено подключение объектов индивидуального жилищного строительства к электрическим сетям.

По результатам оценки эффективности реализации программы в 2019 году, программа признана результативной.

**5. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Верх-Ушнурское** **сельское поселение» Советского района Республики Марий Эл на 2016 – 2025 г.г.**

 Цель программы – развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение».

Основные задачи Программы – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения, достижение для всех населенных пунктов обеспеченности объектами обслуживания, соответствующих нормируемому социально-гарантированному уровню обслуживания по каждому виду, обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения; модернизация существующей сети учреждений обслуживания, реструктуризация и интенсификация их работы в соответствии с потребностями населения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества; повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

Мероприятия, выполненные в ходе реализации муниципальной программы:

Ремонт ограждения на кладбище в с. Верх-Ушнур; капитальный ремонт памятника на территории поселения.

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_