**П Р О Т О К О Л**

**заседания правления Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл**

**от 19 ноября 2021 г. № 15**

Председательствовал

Вел заседание правления: Министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл С.И.Крылов, председатель правления

Секретарь правления: главный специалист-эксперт отдела регулирования цен в социальной сфере и контроля порядка ценообразования Минэкономразвития Республики Марий Эл М.Н.Полетаева

Присутствовали:

Члены правления:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель министра Минэкономразвития Республики Марий Эл, заместитель председателя правленияНачальник отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии Минэкономразвития Республики Марий ЭлЗаместитель начальника отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии Минэкономразвития Республики Марий ЭлВедущий консультант отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии Минэкономразвития Республики Марий ЭлНачальник отдела регулирования цен в социальной сфере и контроля порядка ценообразования Минэкономразвития Республики Марий ЭлКонсультант отдела мониторинга и контроля проектной деятельности управления стратегического планирования, прогнозирования и проектной деятельности Минэкономразвития Республики Марий ЭлГлавный специалист-эксперт отдела аналитической работы и контроля хозяйствующих субъектов Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл (посредством удаленного доступа)Приглашенные: | М.Н.ПолубарьевН.Г.ПетуховаС.Н.МаточкинаН.Р.УстюговаН.М.ВшивцеваЕ.Г.ВедерниковаН.В.Журавлёва |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ООО «Марикоммунэнерго» по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения МО «Волжский муниципальный район»
на 2020 – 2028 годы.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СЛУШАЛИ: Маточкину С.Н.:**

В Министерство обратилось ООО «Марикоммунэнерго»
с заявлением о внесении изменений в ранее утвержденную приказом Министерства от 21 сентября 2020 г № 219 инвестиционную программу
по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения МО «Волжский муниципальный район» на 2020 – 2028 годы, реализуемую в рамках подписанного трехстороннего концессионного соглашения.

Рассмотрение проекта скорректированной инвестиционной программы регулируемой организации осуществлялось в соответствии
с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

- Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 мая 2014 г. № 410 (далее – Правила согласования и утверждения инвестиционных программ);

- укрупненными нормативами цены строительства;

- прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз)

на предмет:

1) соответствия пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ;

2) не превышения стоимости мероприятий проекта скорректированной инвестиционной программы над стоимостью таких мероприятий, рассчитанных по укрупненным нормативам цены строительства для объектов непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с применением индексов – дефляторов в соответствии
с Прогнозом;

3) на оценку доступности тарифов регулируемой организации для потребителей тепловой энергии.

Изменения скорректированной инвестиционной программы касаются объемов финансирования мероприятий, запланированных
на 2022 год по строительству БМК в п. Приволжский в связи с ростом стоимости строительных ресурсов (отпускных цен на материалы
в 2020 – 2021 годах, стоимости БМК).

Информация по годам реализации инвестиционной программы представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия | Расходы на создание и модернизацию объекта, тыс. руб. без НДС | Скорректированные расходы на создание и модернизацию объекта, тыс. руб. без НДС | Сроки ввода объекта в эксплуатацию, год | Источник финансирования |
| 1. | Котельная № 1 д. Часовенная | Строительство БМК. Строительство и реконструкция тепловых сетей. | 20 416,67 | 20 416,67 | 2020 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 2. | Котельная № 22 д. Чодраял | Техническое перевооружение котельной: автоматизация и диспетчеризация котельной Строительство газопровода до котельной и газорегуляторного пункта. | 1 083,33 | 1 083,33 | 2020 | Прибыль, направленная на инвестиции |
|  |  |  | **21 500,00** | **21 500,00** |  |  |
| 3. | Котельная № 6 с. Сотнур, ул. Больничная | Строительство газовой БМК вместо 2-х угольных. Строительство и реконструкция тепловых сетей. | 16 424,17 | 16 424,17 | 2021 | Прибыль, направленная на инвестиции, амортизация |
| 4. | Котельная № 7 с. Сотнур, ул. Центральная | Строительство газовой БМК. Строительство и реконструкция тепловых сетей. | 12 755,83 | 12 755,83 | 2021 | Прибыль, направленная на инвестиции, амортизация |
|  |  |  | **29 180,00** | **29 180,00** |  |  |
| 5. | Котельная п. Приволжский | Строительство БМК.  | **41 315,73** | **53 845,85** | 2022 | Прибыль, направленная на инвестиции, амортизация |
| 6. | Котельная п. Приволжский | Строительство и реконструкция тепловых сетей. | **21 962,60** | **21 962,61** | 2023 | Прибыль, направленная на инвестиции, амортизация |
| 7. | Котельная № 2 с. Помары | Техническое перевооружение котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизация и диспетчеризация котельной. Реконструкция тепловых сетей. Строительство газопровода до котельной и газорегуляторного пункта. | 8 366,66 | 8 366,66 | 2024 | Прибыль, направленная на инвестиции, амортизация |
| 8. | Котельная № 4 с. Эмеково | Техническое перевооружение котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизация и диспетчеризация котельной. Реконструкция тепловых сетей. Строительство газопровода до котельной и газорегуляторного пункта. | 8 066,67 | 8 066,67 | 2024 | Прибыль, направленная на инвестиции, амортизация |
| 9. | Котельная № 5 д.Петъялы | Техническое перевооружение котельной с4 заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизация и диспетчеризация котельной. Реконструкция тепловых сетей. Строительство газопровода до котельной и газорегуляторного пункта. | 6 791,66 | 6 791,66 | 2024 | Прибыль, направленная на инвестиции, амортизация |
|  |  |  | **23 224,99** | **23 224,99** |  |  |
| 10. | Котельная № 23 п. Кленовая Гора | Строительство БМК. | **5 166,67** | **5 166,67** | 2025 | Амортизация |
| 11. | Котельная № 11 д. Часовенная, ул. Школьная | Техническое перевооружение котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизация и диспетчеризация котельной. | 1 833,33 | 1 833,33 | 2026 | Амортизация |
| 12 | Котельная № 15 д. Отымбал  | Техническое перевооружение котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизация и диспетчеризация котельной. Строительство газопровода до котельной и газорегуляторного пункта. | 2 250,00 | 2 250,00 | 2026 | Амортизация |
| 13. | Котельная № 21 д. Карай | Техническое перевооружение котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизация и диспетчеризация котельной. | 2 166,67 | 2 166,67 | 2026 | Амортизация |
|  |  |  | **6 250,00** | **6 250,00** |  |  |
| 14. | Котельная №10 с. Новые Параты | Техническое перевооружение котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизация и диспетчеризация котельной. Строительство газопровода до котельной и газорегуляторного пункта. | **10 416,67** | **10 416,67** | 2027 | Амортизация |
| 15. | Котельная № 8 д. Полевая | Техническое перевооружение котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования, автоматизация и диспетчеризация котельной. Строительство газопровода до котельной и газорегуляторного пункта | **5 083,33** | **5 083,33** | 2028 | Амортизация |
|  |  |  | **164 100,00** | **176 630,12** |  |  |
|  |  |  |  | **12 530,12** |  |  |

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий проекта инвестиционной программы
ООО «Марикоммунэнерго» определен исходя из технических условий, технических заданий и проектной документации, на основании которых составлена сметная документация, а также исходя из стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе,
по коммерческим предложениям организаций-поставщиков в текущих ценах без учета НДС.

Всего на реализацию мероприятий скорректированной инвестиционной программы ООО «Марикоммунэнерго» на 2020 – 2028 годы планируется 176 630,12 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе
по источникам финансирования:

- за счет собственных средств (амортизационные отчисления) –
51 824,29 тыс. руб.,

- за счет прибыли, направленной на инвестиции –
124 805,82 тыс. руб.

Кроме того, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года организацией освоено 45 168,33 тыс. руб. из 50 680,00 тыс. руб., запланированных
к освоению за аналогичный период, или 89,1%, в том числе за 2020 год 100,3%, за 10 месяцев 2021 года – 80,9%.

В соответствии с пунктом 21 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ, проект инвестиционной программы был направлен на согласование в Администрацию МО «Волжский муниципальный район», о чем администрация письмом
от 20.10.2018 № 5389 уведомила Министерство о согласовании изменений, которые вносятся в инвестиционную программу
ООО «Марикоммунэнерго» по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения МО «Волжский муниципальный район» на 2020 – 2028 годы.

Мероприятия проекта скорректированной инвестиционной программы не превышают стоимости реализации указанных мероприятий, определенных по укрупненным нормативам цены строительства
для объектов непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Мероприятия проекта скорректированной инвестиционной программы ООО «Марикоммунэнерго» на 2022 год планируется осуществить за счет двух тарифных источников – амортизационных отчислений, в размере 4 079,97 тыс. руб. и прибыли, направленной на инвестиции в размере 49 765,88 тыс. руб. без учета НДС.

Реализация мероприятий проекта инвестиционной программы приведет к увеличению тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «Марикоммунэнерго» на 2022 год сверх прогнозного индекса платы граждан, на последующие годы – к постепенному снижению тарифов.

В соответствии с пунктом 26(1) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ отказ в согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей Министерством невозможен, поскольку это приведет
к невозможности исполнения концессионером обязательств в соответствии с концессионным соглашением.

**РЕШИЛИ:**

Принять решение об утверждении изменений, которые вносятся
в инвестиционную программу ООО «Марикоммунэнерго» по созданию
и реконструкции объектов теплоснабжения МО «Волжский муниципальный район» на 2020 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэкономразвития Республики Марий Эл от 21 сентября 2020 г. № 219, после получения положительного заключения (согласования) Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл.

**Принято: за – 7 чел. (единогласно).**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель правления, министр промышленности,экономического развитияи торговли Республики Марий ЭлСекретарь правления | С.И.КрыловМ.Н.Полетаева |