Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» за 2018 год.

С целью обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», создания условий для повышения уровня жизни населения муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействия повышению инвестиционной активности организаций реализуется муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».

Структура муниципальной программы

подпрограмма № 1 «Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики»

подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»

Цель муниципальной программы

Обеспечение сбалансированного экономического развития  и    конкурентоспособности экономики;

Обеспечение     благоприятного     инвестиционного     и  предпринимательского   климата,   содействие   повышению    инвестиционной активности;

Создание условий для повышения уровня жизни населения;

Создание  условий  для   эффективного   управления   и  распоряжения    объектами    недвижимого     имущества;

Проведение единой муниципальной политики  в  области имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании.

а) Основные результаты реализации муниципальной программы за отчетный период:

-описание достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,   основных подпрограмм:

Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы    достигнутые в 2018 году:

Показатели программы: Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиц ионного климата  в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы:

Промышленный сектор экономики характеризуется ежегодным ростом объема отгруженной продукции (работ, услуг), так  объем отгруженной продукции (работ, услуг) составил 219,1 млн. рублей, что выше планового показателя на 0,1%.

Индекс промышленного производства за 2018 год составил   87,2 % , что ниже планового показателя  на 12%.

План поступлений в бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» неналоговых доходов выполнен на 97,1% при плановом поступлении 95 %.

Показатели подпрограммы 1 «Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики»: Объем продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 2652,1 млн. рублей, что составляет 96 % от планового показателя.

Темп роста в сопоставимых ценах составил 110,3 % при плановом показателе 100%.

Доля объектов недвижимого имущества (без учета замельных участков) прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования в общем количестве объектов недвижимого имущества (без учета земельных участков), учтенных в реестре муниципального имущества  составляет 58,1 процент или выше запланированного уровня на 13,1 пункт.

Показатели подпрограммы 2     Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (с учетом микропредприятий)  составляет  0,3 тысячи человек и соответствует плановому показателю.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, представлены в  приложении № 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» к настоящему отчету .

б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) 
в установленные сроки, в том числе перечень  основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;

В 2018 году  в ходе реализации  муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» средства бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» освоены  в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы  представлены в приложении № 2 к годовому отчету.

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

На ход реализации муниципальной программы внесли свое влияние финансовые средства выделяемые из всех уровней бюджета.

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование муниципальной программы.

В 2018 году на реализацию муниципальной программы направлено 389,7  млн. рублей, все запланированные средства освоены в полном объеме. Приложение № 3 к годовому отчету.

Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам

подпрограмма № 1

Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики-	Общий объем расходов составил 389,7  тыс.рублей, в том числе: из бюджет муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 359,7 тыс. рублей.

подпрограмма № 2

На Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» израсходовано 30,0 тыс.рублей, в том числе  из бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 30,0 тыс. рублей;

Данные о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей Муниципальной программы представлены  приложениях 4 к настоящему годовому отчету «Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»».

д) оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муницпальной программы проводилась исходя из

оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:

1. Оценка степени реализации мероприятий

Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):

СРм = Мв / М, где:  СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики»:

По подпрограмме 2  «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Новоторъяльский муниципальный район»:  .

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):где: ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - факт расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп — план, расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики»:

По подпрограмме 2  «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Новоторъяльский муниципальный район»

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):   Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».

По подпрограмме 1 «Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики»:

По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Новоторъяльский муниципальный район»:

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зпп/пп,

для показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / Зпп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в муниципальную программу (далее - степень реализации подпрограммы), рассчитывается по формуле: где:   СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

По программе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата  в МО «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы»  СД 1 ( 1  = 87,2/99,2)     СД 2 ( 1  = 219,1/218,8)  СД 3 ( 1,0  = 97,1/95)

СРм/п =  0,95 ((0,87+1+1)/3)

По подпрограмме 1 «Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики»:

СД 1 ( 1  = 2652/2756)     СД 2 ( 1  = 110,3/100)  СД 3 ( 1,0  = 58,1/45)

Срп/п1= 0,98( (0,96+1,0+1,0)/3 )

По подпрограмме 2  «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Новоторъяльский муниципальный район»: ,

СД 1 ( 1,0  = 0,3/0,3   Срп/п2= 1

Поставленные цели и задачи решаемые подпрограммами выполнены.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Эффективность реализации подпрограммы, входящей в муниципальную программу (далее - подпрограмма), оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:  ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств  бюджета

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

По подпрограмме 1 «Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики»:ЭРп/п =0,98 (1х0,98)

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой

По подпрограмме 2  «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Новоторъяльский муниципальный район».  В случае, если на реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из  бюджета   муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы: ЭРп/п =1 (1х1)

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, по следующей формуле:

В случае, если муниципальной программой не установлены показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы; СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;   - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниципальной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, при условии, что SUM  = 1.       По умолчанию kj определяется по формуле:      kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из  бюджета  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;  Ф - объем фактических расходов из  бюджета  (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;  j - количество подпрограмм.

Коэффициенты значимости подпрограмм муниципальной программы:

По подпрограмме 1 «Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики» - 0,9;

По подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Новоторъяльский муниципальный район»- 0,1;

ЭРмп=  0,91    0,5х(СРмп0,95)+ 0,5х(0,98х0,9+1х0,1)

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой ,т.к  значение ЭРмп составляет 0,91.

е) информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В части исполнения мероприятий программы  в постановление Администрации  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 01 ноября 2013 г. № 634 О муниципальной  программе  «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы»  в вносились следующие изменения:

- 31 января 2018 года № 84, от 22 февраля 2018 года № 127, от 17 сентября 2018 года            № 520 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования   «Новоторъяльский муниципальный район» «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы».

Изменения вносились в части уточнения объемов финансирования, показателей (индикаторов) подпрограмм, а также приведения структуры муниципальной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», а также в связи с продлением срока окончания программы программы с 2020 на 2025 год.

ж) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов;

Реализации приоритетных национальных проектов при реализации   муниципальной программы не предусмотренно.

К настоящему докладу прилагаются приложения по формами отчетности,
согласно  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования от 14 декабря 2017 года № 680 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Новоторъяльский муниципальный район».

Руководитель экономического отдела

Администрации  муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»                                                                 В.Л. Куклина

Приложенение 1

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2018 год |
| --- |
| По муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  | год предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы |
| Индекс промышленного производства | процент | 104,5 | 99,2 | 87,2 | статистический отчет |
| Объём отгруженной продукции (работ, услуг) | млн.рублей | 214,0 | 218,8 | 219,1 | статистический отчет |
| Выполнение плана поступлений в бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» неналоговых доходов | процент | 104,0 | 95,0 | 97,1 | Оперативный отчет |
| Подпрограмма 1 | Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн.рублей | 2653,9 | 2756,2 | 2652,1 | статистический отчет |
| Темп роста в сопоставимых ценах | В % к предыдущему году | 89,5 | 100,0 | 110,3 | статистический отчет |
| Доля объектов недвижимого имущества (без учета замельных участков) прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования в общем количестве объектов недвижимого имущества (без учета земельных участков), учтенных в реестре муниципального имущества | процентов | 40,0 | 45,0 | 58,1 | Оперативный отчет |
| Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (с учетом микропредприятий) | тыс.человек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Оперативный отчет |

Приложение  2

| СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы |
| муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы на 31 декабря 2018 года |
| Наименование основного мероприятия муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  | Начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики |
| Основное мероприятие 1 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» |
|  | Администрация МО «Новоторъяльский мунциипальный район» | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Стимулирование высокопроизводительного труда в сельском хозяйстве | Продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году получено на сумму 2756,2 млн. рублей. |  |
| Основное мероприятие 2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
|  | Администрация МО «Новоторъяльский мунциипальный район» | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Обеспечение поступления в бюджет средств от использования и продажи муниципального имущества муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | Выполнение Плана поступления доходов от использования и продажи муниципального имущества за отчетный период |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» |
| Основное мероприятие 1 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | Администрация МО «Новоторъяльский мунциипальный район» | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Стимулирование экономических процессов | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателя программы «Объём отгруженной продукции (работ, услуг)» |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» |
|  | Администрация МО «Новоторъяльский мунциипальный район» | 2014 | 2025 | 2014 | 2025 | Организация эффективной и результативной деятельности | Уровень достижения целевых показателей муниципальных программ, подпрограмм |  |

Приложение 3

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований |
| --- |
| бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию |
| муниципальной программы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» за 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного Мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | сводная бюджетная роспись, план на 1 января2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение на 31 декабря 2018 года |
|  |  |  |  | всего | Фед бюджет | респуб бюджет РМЭ | бюджет МО | всего | Фед бюджет | респуб бюджет РМЭ | бюджет МО | всего | Фед бюджет | респуб бюджет РМЭ | бюджет МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в МО «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы | всего |  | 1231,2 |  |  | 1231,2 | 389,7 |  |  | 389,7 | 389,7 |  |  | 389,7 |
|  |  | Администрациия МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 000 00 00 0400000000 | 1201,2 |  |  | 1201,2 | 359,7 |  |  | 359,7 | 359,7 |  |  | 359,7 |
|  |  | Отдел образования Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики | всего | 000 00 00 0410000000 | 1201,2 |  |  | 1201,2 | 359,7 |  |  | 359,7 | 359,7 |  |  | 359,7 |
|  |  | Администрациия МО «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 1201,2 |  |  | 1201,2 | 359,7 |  |  | 359,7 | 359,7 |  |  | 359,7 |
| Основное Мероприятие 1 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МО «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 000 00 00 0410100000 | 30,0 |  |  | 30,0 | 29,7 |  |  | 29,7 | 29,7 |  |  | 29,7 |
|  |  | Администрациия МО «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 29,7 |  |  | 29,7 | 29,7 |  |  | 29,7 |
| Мероприятие 1.1. | Стимулирование высокопроизводительного труда в сельском хозяйстве | всего | 000 0000 0410149150 000 000 | 30,0 |  |  | 30,0 | 29,7 |  |  | 29,7 | 29,7 |  |  | 29,7 |
|  |  | Администрациия МО «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 29,7 |  |  | 29,7 | 29,7 |  |  | 29,7 |
| Основное мероприятие 2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | всего | 000 0000 0410200000 000 000 | 1171,2 |  |  | 1171,2 | 330,0 |  |  | 330,0 | 330,0 |  |  | 330,0 |
|  |  | Администрациия МО «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 1171,2 |  |  | 1171,2 | 330,0 |  |  | 330,0 | 330,0 |  |  | 330,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 000 00 00 0420000000 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  |  | Отдел образования Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| Основное мероприятие 1 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | всего | 000 00 00 0420100000 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  |  | Отдел образования Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |

| Приложение 4 Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» на 31 января 2018 года |
| --- |
|  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы) |
| Муниципальная программа | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы | всего | 389,7 | 389,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 389,7 | 389,7 |
| Подпрограмма 1 | Развитие инвестиционной деятельности и поддержка перспективных проектов экономики | всего | 359,7 | 359,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 359,7 | 359,7 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 29,7 | 29,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 29,7 | 29,7 |
| Основное мероприятие 2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | всего | 330,0 | 330,0 |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 330,0 | 330,0 |
| Основное мероприятие 3 | Предоставление субсидий | всего |  |  |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» | 30,0 | 30,0 |