Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район» за 2019 год

Администрации Новоторъяльского муниципального район в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»   от 14 декабря 2017 года № 680 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Новоторъяльский муниципальный район» представляет  сводный годовой доклад  по использованию средств бюджета  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» направленных на реализацию муниципальных  программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»               за 2019 год.

Сводный годовой доклад по реализации муниципальных  программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (далее- муниципальных программ) за 2019 год составлен на основе годовых докладов, представленных    ответственными исполнителями муниципальных программ, а именно:

- отделами Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»:

- Отделом культуры, физкультуры и спорта Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;

- Отделом образования Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;

- Финансовым отделом муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».

Ответственными исполнителями муниципальных программ по итогам 2019 года направлены в экономический отдел Администрации муниципального образования «Новоторъяльский отдел» годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, которые представлены в составе сводного годового доклада.

Реализация мероприятий муниципальных программ  обеспечена привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл,  бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  и внебюджетных источников.

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено за счет всех источников финансирования 363990,4 тыс рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 186835,3 тысяч  рублей, средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено -  167573,0 тыс. рублей, запланировано к использованию средств федерального бюджета 9581,6 тыс. рублей.

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию муниципальных программ по сравнению с 2018 годом увеличился на 9,1 %, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на 27,4  %.

Фактически реализовано мероприятий муниципальных программ на 360964,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 185242,8 тысяч  рублей, средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено -  166672,8 тыс. рублей, запланировано к использованию средств федерального бюджета 9048,4 тыс. рублей.

В целом реализация муниципальный программ в приоритетных отраслях экономики муниципального образования  позволила достичь значимых результатов, повысить качество и уровень жизни населения района, способствовала экономическому развитию, формированию современной инфраструктуры и охране окружающей среды.

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

По итогам реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в 2019 году достигнуты следующие результаты:

Промышленный сектор экономики характеризуется ежегодным ростом объема отгруженной продукции (работ, услуг), так  объем отгруженной продукции (работ, услуг) составил 254,0 млн. рублей, что выше планового показателя на 12,1%;

Индекс промышленного производства за 2019 год составил   108,6 % , что ниже планового показателя  на 9,4%;

План поступлений в бюджет МО «Новоторъяльский муниципальный район» неналоговых доходов выполнен на 106,1% при плановом поступлении 95 %;

Доля детей охваченных программами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет составила 86,6 при плановом уровне 86,6%;

Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общеобразовательных организациях муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» составила 91,2% при плановом уровне  91,1%;

Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет плановое значение показателя 70,0% исполнение 70,0%;

Доля детей и молодежи, волеченныхв социально-значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность), от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» составила 16,3% при плановом показателе 16,3%;

Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» составил 100%;

Количество культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий составило 3452 мероприятий при плане 3530 мероприятий;

Количество участников культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий составило 294830  человек  при плане 245000 человек;

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составило 127 единицы при плане 127 единицы;

Количество находящихся в фондах предметов музейного фонда Российской Федерации составило 5401 единиц при плане 5231 единиц;

На 1,4% уменьшилось число зарегистрированых преступлений;

Увеличилась доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан, склонных к правонарушениям и (или) находящихся в трудной жизненной ситуации на 10%;

Улучшилась работа по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией ориентированной на учеников с 5 по 11 классы;

Проведено 75 публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи;

Выявлено 14 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

Принято 7 муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы и 9 - направленных на противодействие коррупции;

4  муниципальных служащих прошли повышение квалификации;

Проведено 4 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в Администрации муниципального образования  «Новоторъяльский муниципальный район»;

В рамках совершенствования бюджетной политики в 2019 году осуществлена часть переданных полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения по составлению и рассмотрению проекта бюджетов поселений муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», утверждению и исполнению бюджетов поселений муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджетов поселений муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»;

Консолидированный бюджет муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» по доходам за 2019 год  выполнен  на сумму 382,6 млн.рублей при годовом плановом назначении 379,2 млн. рублей, выполнение плана составило 100,9%;

Бесперебойно функционировали все системы жизнеобеспечения района;

В 2019 году закончены крупномасштабные работы по строительству мостового перехода через реку Толмань на автомобильной дороге Новый Торъял — Масканур на общую сумму 80,753 млн. рублей.

В Новоторъяльском районе введено жилья общей площадью 2,065 тыс. кв. метров;

За счет средств дорожного фонда освоено 16,444 млн. рублей, в том числе:

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 14,132 млн. рублей;

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения — 2,312 млн. рублей.

Намеченные ориентиры развития района в целом реализованы, положительная динамика развития сохранена, наблюдался рост основных показателей, не допущено снижения уровня доходов  населения, стабильно выплачивалась заработная плата, все основные предприятия и учреждения района функционировали в рабочем режиме;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год в разрезе муниципальных программ:

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы" из  8 показателей (индикаторов) программы выполнены 8.

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район"  на 2014 - 2020 годы"-  из 11 показателей (индикаторов) программы выполнены 11.

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры,  строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения  в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"-  16 индикаторов программы выполнены 16.

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата  в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"- из 7 индикаторов программы выполнены 7.

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Управление муниципальными финансам и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы" -из 3 индикаторов программы выполнены 3.

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"- из 3 индикаторов программы выполнены 3.

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"-из 6 индикаторов программы выполнены 6.

Муниципальной программы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  "Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» -   из 2 индикаторов программы выполнены 2.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена ответственными исполнителями в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренной в соответствующей муниципальной программе, которая включает в себя оценку степени реализации мероприятий, оценку степени соответствия запланированному уровню расходов, оценку эффективности использования средств  бюджета муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район", оценку степени достижения целей
и решения задач подпрограмм муниципальных программ, оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ.

В соответствии с оценкой хода реализации муниципальных программ, представленной ответственными исполнителями, эффективность реализации 5 муниципальных программ оценивается как высокая и 3 как средняя.

В целом  при реализации муниципальных программ муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район"  в 2019 году из 56 запланированных показателей  выполнены в полном объеме 56 показателей.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2019 года признана эффективной.

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», связанных с реализацией муниципальных программ;

На 01.01.2019 года  по муниципальному образованию «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию мероприятий муниципальных  программ было запланировано освоение средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  на сумму  318894,1 тыс. рублей.

Решением Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на 2019 год»     (с внесенными изменениями) предусмотрено к освоению 363990,4 тыс. рублей.   	Фактически освоено  средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию мероприятий муниципальных  программ в сумме  360964,2 тыс. рублей, в том числе   в разрезе получателей средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» и муниципальных  программ:

-  Отдел образования 	Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию	муниципальной программы муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025     годы"- при запланированных  199006,1 тыс. рублей освоено 198698,1 тыс. рублей;

- Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации  муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию Муниципальной программы муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район"  на 2014 - 2020 годы"- при запланированных  63789,7 тыс. рублей освоено 63591,7 тыс. рублей;

-Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию муниципальных  программ:

а) "Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры,  строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения  в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"- при запланированных  31688,3 тыс. рублей освоено 30849,4 тыс. рублей;;

б) "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата  в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"-при запланированных  26731,6 тыс. рублей освоено 26405,2 тыс. рублей;

в) "Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"- при запланированных  18,4 тыс. рублей освоено 18,4 тыс. рублей;;

г) "Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"- при запланированных  1492,7 тыс. рублей освоено 1492,7 тыс. рублей;

д) «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  "Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» - при запланированных  17925,0 тыс. рублей освоено 16658,2 тыс. рублей;

-Финансовый отдел муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию 	Муниципальной программа  "Управление муниципальными финансам и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы" — при запланированных  23338,65 тыс. рублей освоено 23323,8 тыс. рублей.

г) оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

Ответственные исполнители реализации муниципальных программ осуществляли свою деятельность по реализации муниципальных программ  в соответствии с Решением собрания депутатов   муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «О бюджете района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» отражены в приложении  к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» за 2019 год.

Основные результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» отражены в оценке эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности каждой муниципальной программы.

Расчеты эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности каждой муниципальной программы представлены в годовых докладах исполнителей муниципальных программ в разрезе каждой муниципальной программы

По итогам  2019 года   по муниципальному образованию «Новоторъяльский муниципальный район» оценка эффективности  муниципальных программ следующая:

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы" — Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район"  на 2014 - 2020 годы"-  Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры,  строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения  в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"-  Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как  средняя;

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата  в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Управление муниципальными финансам и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы" -Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2025 годы"- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании  "Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

Выделенные денежные средства на реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»   были направлены на улучшение социально-экономической обстановки в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»  и на обеспечение социальной защищенности населения.

Руководитель

экономического отдела администрации

Новоторъяльский муниципального района                                                      В. Л. Куклина

| Основные показатели, характеризующие ход реализации |
| --- |
| муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» за 2019 год |
| (приложение к сводному годовому докладу за 2019 год) |
| тыс. рублей |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | в том числе средства бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» | республиканский бюджет Республики Марий Эл | федеральный бюджет <* | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы | Оценка хода реализации муниципальной программы |
|  |  |  | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | запланированных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014 - 2020 годы" | Отдел образования Администрации МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 199006,08 | 198698,1 | 71521,0 | 71521,0 | 126329,0 | 126078,4 | 1156,0 | 1098,6 | 8 | 8 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
| 2. | Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014 - 2020 годы" | Отдел культуры, физкультуры и спорта АдминистрацииМО "Новоторъяльский муниципальный район" | 63789,68 | 63591,7 | 61379,6 | 61379,6 | 1439,0 | 1241,4 | 970,6 | 970,6 | 11 | 11 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
| 3. | Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014 - 2020 годы" | Администрация муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" | 31688,27 | 30849,4 | 3761,8 | 3537,5 | 22858,4 | 22717,6 | 5068,1 | 4594,3 | 16 | 16 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014 - 2020 годы" | Администрация МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 26731,5 | 26405,2 | 24274,4 | 24261,2 | 1109,2 | 798,0 | 1348,0 | 1346,0 | 7 | 7 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя |
| 5 | Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Управление муниципальными финансам и муницип альным долгом и регулирование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014 - 2020 годы" | Финансовый отдел МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 23338,65 | 23323,8 | 15142,8 | 15127,9 | 7157,0 | 7157,0 | 1038,9 | 1038,9 | 3 | 3 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя |
| 6 | Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014 - 2020 годы" | Администрация МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 18,43 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |  |  |  |  | 3 | 3 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
| 7 | Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014 - 2020 годы" | Администрация МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 1492,74 | 1419,4 | 1492,7 | 1419,4 |  |  |  |  | 6 | 6 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
| 8 | Муниципальная программа муниципального образования "Новоторъяльский муниципальный район" "Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014 - 2020 годы" | Администрация МО "Новоторъяльский муниципальный район" | 17925 | 16658,2 | 9244,6 | 7977,8 | 8680,4 | 8680,4 |  |  | 2 | 2 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
|  | ИТОГО |  | 363990,4 | 360964,2 | 186835,3 | 185242,8 | 167573,0 | 166672,8 | 9581,6 | 9048,4 | 56 | 56 |  |