Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных

программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл за 2020 год

Администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 14 декабря 2017 года № 680 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл» представляет  сводный годовой доклад  по использованию средств бюджета  Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл направленных на реализацию муниципальных  программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл за 2020 год.

Сводный годовой доклад по реализации муниципальных  программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл (далее- муниципальных программ) за 2020 год составлен на основе годовых докладов, представленных    ответственными исполнителями муниципальных программ, а именно:

- отделами администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл:

- Отделом культуры, физкультуры и спорта администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл»;

- Отделом образования администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл;

- Финансовым управлением администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл.

Ответственными исполнителями муниципальных программ по итогам 2020 года направлены в отдел экономики и муниципальных закупок администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, которые представлены в составе сводного годового доклада.

Реализация мероприятий муниципальных программ  обеспечена привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл,  бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл  и внебюджетных источников.

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено за счет всех источников финансирования 408027,8 тыс рублей, в том числе за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл 196211,5тысяч  рублей, средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено -  178664,6 тыс. рублей, запланировано к использованию средств федерального бюджета 33151,7тыс. рублей.

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию муниципальных программ по сравнению с 2019 годом увеличился на 11,2 %, в том числе за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 5,01  %.

Фактически реализовано мероприятий муниципальных программ на 404563,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл 163421,6 тысяч  рублей, средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено -  178034,1 тыс. рублей, средств федерального бюджета 33157,8 тыс. рублей.

В целом реализация муниципальный программ в приоритетных отраслях экономики муниципального образования  позволила достичь значимых результатов, повысить качество и уровень жизни населения района, способствовала экономическому развитию, формированию современной инфраструктуры и охране окружающей среды.

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

По итогам реализации муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл в 2020 году достигнуты следующие результаты:

Промышленный сектор экономики характеризуется ежегодным ростом объема отгруженной продукции (работ, услуг), так  объем отгруженной продукции (работ, услуг) составил 273,5 млн. рублей, что выше планового показателя на 16,4%.

Индекс промышленного производства за 2020 год составил 123,9 %.

План поступлений в бюджет Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл неналоговых доходов выполнен на 100,0% при плановом поступлении 95 %.

Доля детей охваченных программами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет составила 90,6 при плановом уровне 86,6%;

Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общеобразовательных организациях Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл составила 95,9% при плановом уровне  95,6%;

Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет плановое значение показателя 70,0% исполнение 70,0%;

Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления составила 16,3 % при плановом показателе 16,3 %.

Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл составил 100%;

Количество культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий составило 1731 мероприятий при плане 3522 мероприятий;

Количество участников культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий составило 103200  человек  при плане 294830 человек;

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составило 109 единицы при плане 131 единицы;

Количество находящихся в фондах предметов музейного фонда Российской Федерации составило 5506 единиц при плане 5431 единиц;

На 2,4% уменьшилось число зарегистрированых преступлений;

Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 28%.

Увеличилась доля временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан, склонных к правонарушениям и (или) находящихся в трудной жизненной ситуации на 15%;

Улучшилась работа по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией ориентированной на учеников с 5 по 11 классы;

Проведено 76 публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи;

Выявлено 6 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

Снизилось количество рецидивной преступности на 21,3 %

Принято 11 муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы и 3 - направленных на противодействие коррупции;

6  муниципальных служащих прошли повышение квалификации;

Проведено 2 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл;

В рамках совершенствования бюджетной политики за 2020 год Финансовым управлением администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл в 2020 году осуществлена часть переданных полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения по составлению и рассмотрению проекта бюджетов поселений муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», утверждению и исполнению бюджетов поселений Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджетов поселений муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в соответствии с заключенными соглашениями за счет межбюджетных трансфертов в общей сумме 10,0 тыс. рублей.

Консолидированный бюджет Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл по доходам за 2020 год выполнен  на сумму 440,1 млн. рублей при годовых плановых назначениях 433,6 млн. рублей, выполнение плана составило 101,5%.

Бюджет Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл за 2020 год исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 2 795,3 тыс. рублей (профицит).

Бесперебойно функционировали все системы жизнеобеспечения района;

В 2020 году населением Новоторъяльского района за счет собственных и привлеченных средств построено общей площадью жилых помещений 1,6 тыс. кв. метров, что составило 76,8 % к уровню 2019 года.

В рамках патриотического проекта «Улица Победы» из регионального дорожного фонда правительством РМЭ в 2020 году выделено более 2 млн. рублей на ремонт улицы Победа в поселке Новый Торъял.

Всего в 2020 году отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму более 10 млн. рублей.

Намеченные ориентиры развития района в целом реализованы, положительная динамика развития сохранена, наблюдался рост основных показателей, не допущено снижения уровня доходов  населения, стабильно выплачивалась заработная плата, все основные предприятия и учреждения района функционировали в рабочем режиме;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год в разрезе муниципальных программ:

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» из  8 показателей (индикаторов) программы выполнены 8.

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в  Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл  на 2014 - 2020 годы» -  из 11 показателей (индикаторов) программы выполнены 11.

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры,  строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения  в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» -  16 индикаторов программы выполнены 16.

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата  в  Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»- из 7 индикаторов программы выполнены 7.

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Управление муниципальными финансам и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» -из 3 индикаторов программы выполнены 3.

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»- из 3 индикаторов программы выполнены 3.

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий охраны труда в  Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»-из 6 индикаторов программы выполнены 6.

Муниципальной программы Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в  Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» -   из 2 индикаторов программы выполнены 2.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена ответственными исполнителями в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренной в соответствующей муниципальной программе, которая включает в себя оценку степени реализации мероприятий, оценку степени соответствия запланированному уровню расходов, оценку эффективности использования средств  бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл, оценку степени достижения целей
и решения задач подпрограмм муниципальных программ, оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ.

В соответствии с оценкой хода реализации муниципальных программ, представленной ответственными исполнителями, эффективность реализации 5 муниципальных программ оценивается как высокая и 3 как средняя.

В целом  при реализации муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл  в 2020 году из 56 запланированных показателей  выполнены в полном объеме 56 показателей.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2020 года признана эффективной.

в) сведения о выполнении расходных обязательств Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл, связанных с реализацией муниципальных программ;

На 01.01.2020 года  по муниципальному образованию «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию мероприятий муниципальных  программ было запланировано освоение средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл  на сумму  408027,8 тыс. рублей.

Фактически освоено  средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на реализацию мероприятий муниципальных  программ в сумме  404563,41 тыс. рублей, в том числе   в разрезе получателей средств бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл и муниципальных  программ:

-  Отдел образования 	Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на реализацию	муниципальной программы Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025     годы"- при запланированных  227280,8 тыс. рублей освоено 227161,7 тыс. рублей;

- Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации  Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на реализацию Муниципальной программы Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл "Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл  на 2014 - 2020 годы"- при запланированных  83658,8 тыс. рублей освоено 7188,9 тыс. рублей;

-Администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на реализацию муниципальных  программ:

а) "Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры,  строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения  в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы"- при запланированных  43422,2 тыс. рублей освоено 42379,14 тыс. рублей;;

б) "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата  в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы"-при запланированных  24772,4 тыс. рублей освоено 24605,1 тыс. рублей;

в) "Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы"- при запланированных  32,7 тыс. рублей освоено 32,7 тыс. рублей;;

г) "Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий охраны труда в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы"- при запланированных  424,5 тыс. рублей освоено 424,5 тыс. рублей;

д) «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» - при запланированных  9951,9 тыс. рублей освоено 7947,9 тыс. рублей;

- Финансовое отдел Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на реализацию 	Муниципальной программа  "Управление муниципальными финансам и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы" — при запланированных  18475,9 тыс. рублей освоено 18353,6 тыс. рублей.

г) оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

Ответственные исполнители реализации муниципальных программ осуществляли свою деятельность по реализации муниципальных программ  в соответствии с Решением собрания депутатов Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «О бюджете района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» отражены в приложении  к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл за 2020 год.

Основные результаты реализации муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл отражены в оценке эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности каждой муниципальной программы.

Расчеты эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности каждой муниципальной программы представлены в годовых докладах исполнителей муниципальных программ в разрезе каждой муниципальной программы

По итогам  2020 года   по Новоторъяльскому муниципальному району Республики Марий Эл оценка эффективности  муниципальных программ следующая:

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» — Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл  на 2014 - 2020 годы»-  Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры,  строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения  в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»-  Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как  средняя;

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата  в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Управление муниципальными финансам и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» -Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий охраны труда в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

Выделенные денежные средства на реализацию мероприятий муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл   были направлены на улучшение социально-экономической обстановки в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл  и на обеспечение социальной защищенности населения.

И.о. зав. сектором муниципальных закупок

Администрации Новоторъяльского муниципального района

Республики Марий Эл                                                                                   Домрачева Е.А.

| Основные показатели, характеризующие ход реализации |
| --- |
| муниципальных программ Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл за 2020 год |
| (приложение к сводному годовому докладу за 2020 год) |
| тыс. рублей |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | в том числе средства бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | республиканский бюджет Республики Марий Эл | федеральный бюджет <* | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы | Оценка хода реализации муниципальной программы |
|  |  |  | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | запланированных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий на 2014 - 2020 годы» | Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | 227280,8 | 227161,7 | 76545,2 | 76545,2 | 145795,3 | 145712,3 | 4940,3 | 4904,3 | 8 | 8 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
| 2. | Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие культуры, физической культуры и спорта, туризма и средств массовой информации в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий на 2014 - 2020 годы» | Отдел культуры, физкультуры и спорта администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | 83667,4 | 83658,8 | 71288,9 | 41280,3 | 1251,3 | 1251,3 | 11127,2 | 11177,2 | 11 | 11 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
| 3. | Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры, строительства, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий на 2014 - 2020 годы» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | 43422,2 | 42379,1 | 5771,8 | 5108,6 | 23794,4 | 23422,4 | 13856,0 | 13848,1 | 16 | 16 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя |
| 4 | Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий на 2014 - 2020 годы» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | 24772,4 | 24605,1 | 22695,8 | 22552,1 | 599,7 | 576,1 | 1476,9 | 1476,9 | 7 | 7 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя |
| 5 | Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Управление муниципальными финансам и муниципальным долгом и регулирование межбюджетных отношений Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий на 2014 - 2020 годы» | Финансовое управление администрации Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | 18475,9 | 18353,6 | 9794,7 | 9672,4 | 6929,9 | 6929,9 | 1751,3 | 1751,3 | 3 | 3 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя |
| 6 | Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие муниципального управления и противодействия коррупции в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий на 2014 - 2020 годы» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |  |  |  |  | 3 | 3 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
| 7 | Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан и улучшение условий охраны труда в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий на 2014 - 2020 годы» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | 424,5 | 424,5 | 424,5 | 424,5 |  |  |  |  | 6 | 6 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
| 8 | Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Дорожное хозяйство и содержание гидротехнических сооружений Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий на 2014 - 2020 годы» | Администрация Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл | 9951,9 | 7947,9 | 9657,9 | 7805,8 | 294,0 | 142,1 |  |  | 2 | 2 | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая |
|  | ИТОГО |  | 408027,8 | 404563,4 | 196211,5 | 163421,6 | 178664,6 | 178034,1 | 33151,7 | 33157,8 | 56 | 56 |  |