УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии городского округа   
«Город Волжск»

от 27 января 2021 г. № 75/354

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» седьмого созыва по Новому одномандатному избирательному округу № 8

##### Дата официального

**опубликования (публикации) решения**

**о назначении выборов – 27 января 2021 г.**

### День голосования – 18 апреля 2021 г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители (участники избирательного процесса |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | | |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 8 марта 2021 г. (не позднее чем за 40 дней  до дня голосования) | | Глава администрации городского округа | |
| II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | |
| 2. | Представление сведений  об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Не позднее  21 февраля 2021 г.  (не позднее чем  за 55 дней до дня голосования) | | Глава администрации городского округа | |
| 3. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений об изменениях  в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Со дня  представления сведений  по 6 апреля 2021 г. – еженедельно  по четвергам | | Глава администрации городского округа | |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее  6 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 11 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее  7 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 10 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей  и дополнительного уточнения | С 7 апреля 2021 г.  (за 10 дней до дня голосования),  а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | | Участковые избирательные комиссии | |
| 7. | Направление избирателям приглашений для ознакомления  и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах (по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования) | Не ранее  7 апреля 2021 г.  и не позднее  12 апреля 2021 г. | | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией муниципального образования | |
| 8. | Уточнение списков избирателей | С 7 апреля 2021 г. и до 20 часов  по местному времени 18 апреля  2021 г. (после получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования  (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования) | | Участковые избирательные комиссии | |
| 9. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 7 апреля 2021 г. и до 20 часов  по местному времени 18 апреля  2021 г. – ежедневно | | Глава администрации городского округа, органы записи актов гражданского состояния, органы регистрационного учета граждан Российской Федерации, военные комиссары, суды, Избирательная комиссия городского округа | |
| 10. | Реализация избирателями права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее  14 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за три дня до дня голосования) | | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие  на предприятиях  с непрерывным циклом работы и занятые  на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом | |
| 11. | Подписание списка избирателей  с внесенными в него до дня голосования уточнениями  с указанием числа избирателей  на момент его подписания, и заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов  17 апреля 2021 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий | |
| 12. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей,  но не позднее  17 апреля 2021 г. | | Председатели участковых избирательных комиссий | |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | | | |
| 13. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее  14 апреля 2021 г.,  (не позднее чем  за три дня до дня голосования) | | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Марий Эл | |
| 14. | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в участковую избирательную комиссию | 17 - 18 апреля  2021 г. (в день, предшествующий дню голосования, либо  непосредственно  в день голосования) | | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном  в избирательную комиссию муниципального образования | |
| 15. | Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о порядке аккредитации представителей средств массовой информации | Не позднее  16 февраля 2021 г.  (не позднее чем  за 60 дней до дня голосования) | | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл | |
| 16 | Подача заявок в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл на аккредитацию представителей средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации | В период  с 16 февраля по  14 апреля 2021 г.  (в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за три дня до дня голосования) | | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного  для распространения  на территории двух и более субъектов Российской Федерации | |
| 17. | Подача заявок в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл на аккредитацию представителей средства массовой информации, зарегистрированного  для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования | В период  с 16 февраля по  14 апреля 2021 г.  (в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за три дня до дня голосования) | | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного  для распространения  на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования | |
| 18. | Выдача аккредитационных удостоверений | Не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее  16 апреля 2021 г. | | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл | |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 19. | Составление и публикация  в соответствующем муниципальном периодическом печатном издании списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие  в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  30 января 2021 г.  (не позднее чем через 3 дня  со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов) | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике  Марий Эл | |
| 20. | Самовыдвижение кандидатов  по одномандатному избирательному округу, представление документов  о выдвижении в избирательную комиссию муниципального образования | С 28 января по  26 февраля 2021 г.  (в течение  30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов) | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 21. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования  о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своего списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем  за один день до дня проведения мероприятия при его проведении  в пределах  г. Волжска,  и не позднее чем  за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении  за пределами указанного населенного пункта | | Избирательные объединения | |
| 22. | Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов  по одномандатному избирательному округу | С 28 января по  26 февраля 2021 г.  (в течение  30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов) | | Избирательные объединения | |
| 23. | Представление списков кандидатов  и иных избирательных документов избирательных объединений  в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  26 февраля 2021 г.  (в течение  30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов) | | Уполномоченные представители избирательных объединений | |
| 24. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов | В день поступления документов | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 25. | Выдача кандидату письменного извещения о необходимом  для регистрации кандидата количестве подписей избирателей,  а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата | Одновременно  с подтверждением  о получении представленных кандидатом документов  о выдвижении | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 26. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями. Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением, либо мотивированного отказа в таком заверении | В течение трех дней со дня приема необходимых документов | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 27. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией соответствующего заверенного списка либо решения об отказе  в таком заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов, предусмотренных пунктом 15 статьи 38 Закона Республики Марий Эл  «О выборах в органы местного самоуправления в Республике  Марий Эл» (далее – Закон Республики Марий Эл) | Не позднее 2 марта 2021 г. (не позднее чем через четыре дня со дня окончания срока выдвижения кандидатов) | | Кандидат, включенный  в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением  по одномандатному избирательному округу | |
| 29. | Обращение с представлением  о проверке достоверности сведений  о выдвинутых кандидатах  в соответствующие органы  и организации | Незамедлительно после приема документов | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 30. | Сбор подписей избирателей  в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным | |
| 31. | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее 8 марта 2021 г. до 18 часов по местному времени (не позднее чем за 40 дней  до дня голосования  до 18 часов) | | Кандидат | |
| 32. | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований Закона Республики Марий Эл к оформлению документов, представленных  в избирательную комиссию | Не позднее чем  за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии,  на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации кандидата | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 33. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений  в документы, представленные  в избирательную комиссию | Не позднее чем  за один день до дня заседания избирательной комиссии,  на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации кандидата | | Кандидат | |
| 34. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем  за двое суток  до заседания избирательной комиссии,  на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 35. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем  на десятый день  со дня приема необходимых  для регистрации кандидата  документов | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 36. | Выдача кандидату копии решения  об отказе в регистрации кандидата  с изложением оснований отказа  (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 37. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах  в средства массовой информации | В двухдневный срок со дня их регистрации | | Избирательная комиссия городского округа | |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | |
| 38. | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по одномандатному избирательному округу | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов  по одномандатному избирательному округу | |
| 39. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение 5 дней  со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения и заявлений граждан  о согласии быть доверенными лицами | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 40. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся  на государственной или муниципальной службе либо работающие  в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 41. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата  в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения | Не позднее  12 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 5 дней до дня голосования) | | Избирательное объединение | |
| 42. | Реализация права кандидата  на снятие своей кандидатуры | Не позднее  12 апреля 2021 г.,  а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее  16 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 5 дней до дня голосования,  а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее чем  за один день до дня голосования) | | Кандидат | |
| 43. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение суток  со дня поступления письменного заявления зарегистрированного кандидата о снятии своей кандидатуры, решения уполномоченного органа избирательного объединения  об отзыве выдвинутого им зарегистрированного кандидата | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 44. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее  9 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 8 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа, кандидат, зарегистрированный  по тому же избирательному округу | |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | |
| 45. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей | В период избирательной кампании не позднее чем в трехдневный срок со дня обращения | | Муниципальные организации, осуществляющие теле-  и (или) радиовещание | |
| 46. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации | В период избирательной кампании не позднее чем в трехдневный срок после представления информации | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 47. | Размещение на стенде в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 68 Закона Республики  Марий Эл | Не позднее  2 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 15 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 48. | Размещение на стенде в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации об отмене регистрации кандидатов | Незамедлительно после принятия решения об отмене регистрации кандидата | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 49. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 13 по 18 апреля 2021 г. включительно  (в течение пяти дней до дня голосования,  а также в день голосования) | |  | |
| 50. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 6 февраля 2021 г. (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о  назначении выборов) | | Управление  Федеральной службы  по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  по Республике Марий Эл | |
| 51. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  11 февраля 2021 г.  (не позднее чем  на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения  о назначении выборов) | | Избирательная комиссия городского округа по представлению Управления Федеральной службы  по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  по Республике  Марий Эл | |
| 52. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Не позднее  7 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 10 дней до дня голосования) | | Политические партии,  избирательные объединения | |
| 53. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом  в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов  по местному времени 17 апреля 2021 г. | |  | |
| 54. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления кандидатом  в избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 15 статьи 38 Закона Республики  Марий Эл и до ноля часов по местному времени 17 апреля 2021 г. | |  | |
| 55. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 20 марта до ноля часов по местному времени 17 апреля 2021 г. (за 28 дней  до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | |  | |
| 56. | Опубликование сведений о размере  (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг  по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях.  Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о размере  (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг  по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и  об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства  о регистрации средства массовой информации и уведомления  о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги  по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее  26 февраля 2021 г.  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов) | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
| 57. | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации безвозмездно | Не позднее  26 февраля 2021 г.  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 58. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но  не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа  с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания | |
| 59. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов на платной основе в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но  не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Муниципальные организации телерадиовещания | |
| 60. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но  не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю | |
| 61. | Проведение жеребьевки в целях определения даты публикации предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но  не позднее 18 марта 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выполнившие условия пункта 7 статьи 52 Закона Республики Марий Эл | |
| 62. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем  за 3 дня до выхода  в эфир, не позднее чем за 3 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | | Зарегистрированные кандидаты | |
| 63. | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа  о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем  за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала | | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители  по финансовым вопросам) | |
| 64. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа  с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | До предоставления эфирного времени, печатной площади | | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители  по финансовым вопросам) | |
| 65. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии  с Федеральным законом  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | | Орган исполнительной власти Республики  Марий Эл или администрация городского округа | |
| 66. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч  с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам | В течение трех дней со дня подачи заявок о выделении помещений | | Собственники, владельцы помещений | |
| 67. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения,  об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | Собственники, владельцы помещений | |
| 68. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов информации, содержащейся  в уведомлении о факте предоставления помещения  для проведения встреч  с избирателями зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления  от собственника, владельца помещения | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 69. | Опубликование и представление  в избирательную комиссию муниципального образования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг  по изготовлению печатных агитационных материалов вместе  со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее  26 февраля 2021 г.  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов) | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 70. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов  в избирательную комиссию муниципального образования вместе  со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также с электронным образом этого предвыборного агитационного материала в машиночитаемом виде | До начала их распространения | | Кандидат | |
| 71. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места)  для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее  18 марта 2021 г.  (не позднее чем  за 30 дней до дня голосования) | | Администрация городского округа  по предложению избирательной комиссии муниципального образования | |
| 72. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам | Не позднее  28 апреля 2021 г.  (не позднее чем через 10 дней  со дня голосования) | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо  от формы собственности | |
| 73. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | | Организации телерадиовещания | |
| 74. | Хранение учетных документов  о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет  после дня голосования | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 75. | Выделение избирательной комиссии муниципального образования средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее  5 февраля 2021 г.  (в десятидневный срок со дня официального опубликования решения  о назначении выборов) | | Администрация городского округа | |
| 76. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, участковым избирательным комиссиям | В сроки, установленные Порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики  Марий Эл | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 77. | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: | | | | |
| в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | | Участковые избирательные комиссии | |
| в Собрание депутатов городского округа «Город Волжск» | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 78. | Возврат в доход местного бюджета  не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных  на подготовку и проведение выборов | До представления  в Собрание депутатов городского округа «Город Волжск» финансового отчета | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 79. | Выдача кандидату документа  о разрешении на открытие специального избирательного счета | В течение трех дней после получения избирательной комиссией уведомления  о выдвижении кандидата | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 80. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа о разрешении на открытие специального избирательного счета | | Кандидаты | |
| 81. | Представление кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | | Кандидаты, уполномоченные представители  по финансовым вопросам | |
| 82. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через пять дней  со дня получения отчетов | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 83. | Опубликование копий финансовых отчетов, переданных избирательной комиссией муниципального образования | В течение трех дней со дня получения отчетов | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 84. | Возврат пожертвования жертвователю в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд  от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 59 Закона Республики Марий Эл либо  в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 60 Закона Республики Марий Эл | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования  на специальный избирательный счет | | Кандидаты, уполномоченные представители  по финансовым вопросам | |
| 85. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | | Кандидаты, уполномоченные представители  по финансовым вопросам | |
| 86. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю,  а с 8 апреля 2021 г. (менее чем за 10 дней до дня голосования) –  не реже одного раза  в 3 операционных дня | | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» | |
| 87. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 14 апреля 2021 г. (за три дня до дня голосования) – немедленно | | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России»  по представлению избирательной комиссии, а также  по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата | |
| 88. | Направление в редакции средств массовой информации  для опубликования сведений  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов.  Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Периодически,  но не реже чем один раз в две недели,  до 18 апреля 2021 г.  (в части движения средств на специальных избирательных  счетах) | | Избирательная комиссия городского округа, Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл | |
| 89. | Опубликование редакциями муниципальных периодических печатных изданий сведений  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 90. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований  в избирательные фонды.  Сообщение избирательной комиссии, направившей представление,  о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные  в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
| 91. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды кандидатов, неизрасходованных денежных средств, находящихся  на соответствующем специальном избирательном счете | После дня голосования и  до представления итогового финансового отчета | | Кандидаты | |
| 92. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, и закрытие этих счетов | С 17 июня 2021 г.  (по истечении  60 дней со дня голосования) | | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» | |
| 93. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной  при избирательной комиссии муниципального образования,  в распоряжение избирательной комиссии | Не позднее  26 февраля 2021 г. (не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов) | | Государственные органы и иные органы, организации, указанные  в пункте 2 статьи 60 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации» | |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 94. | Образование группы контроля избирательной комиссии муниципального образования  за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней после перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 95. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее  24 марта 2021 г.  (не позднее чем  за 24 дня до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 96. | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее  24 марта 2021 г.  (не позднее чем  за 24 дня до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 97. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее  24 марта 2021 г.  (не позднее чем  за 24 дня до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 98. | Утверждение текста избирательного бюллетеня на русском языке | Не позднее  24 марта 2021 г.  (не позднее чем  за 24 дня до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 99. | Утверждение, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией муниципального образования, текста избирательного бюллетеня  на марийском языке | Не позднее  26 марта 2021 г.  (не позднее чем  за 22 дня до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 100. | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в участковых избирательных комиссиях (досрочного и в день голосования) | Не позднее  3 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 3 дня до дня досрочного голосования) | | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования | |
| 101. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, осуществившей закупку избирательных бюллетеней | Не позднее чем  за два дня  до получения избирательных бюллетеней  от полиграфической организации | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 102. | Оповещение установленных Законом Республики Марий Эл лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | До дня передачи избирательных бюллетеней | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 103. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее  16 апреля 2021 г.,  а для проведения досрочного голосования –  не позднее 5 апреля 2021 г. (не позднее чем за один день  до дня голосования, в том числе досрочного голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 104. | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 105. | Информирование граждан, находящихся длительное время  вне места своего жительства (в том числе в дачных кооперативах и т.п.), проживающих в новостройках и  не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений, о порядке их голосования | Периодически,  но не реже чем один раз в две недели,  с 5 марта по 18 апреля 2021 г. | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 106. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее  7 апреля 2021 г.  (не позднее чем  за 10 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа, участковые избирательные комиссии | |
| 107. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем  за 5 дней до дня досрочного голосования | | Избирательная комиссия городского округа, участковые избирательные комиссии | |
| 108. | Проведение досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях | С 7 по 17 апреля 2021 г. (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | | Участковые избирательные комиссии | |
| 109. | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технического оборудования  в распоряжение участковых избирательных комиссий | Не позднее  4 апреля 2021 г. | | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица | |
| 110. | Прием заявлений или устных обращений о предоставлении возможности проголосовать  вне помещения для голосования | С 8 апреля 2021 г., но не позднее  14 часов 18 апреля 2021 г. (в течение  10 дней до дня голосования,  но не позднее чем  за шесть часов  до окончания времени голосования) | | Участковые избирательные комиссии | |
| 111. | Проведение голосования | 18 апреля 2021 г.  с 8 до 20 часов  по местному времени | | Участковые избирательные комиссии | |
| 112. | Подсчет голосов избирателей  на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится  без перерыва  до установления итогов голосования | | Участковые избирательные комиссии | |
| 113. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | |
| 114. | Выдача заверенных копий  протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Закона Республики Марий Эл | Немедленно  после подписания протокола об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии  при обращении соответствующих лиц | |
| 115. | Определение результатов выборов  по каждому одномандатному избирательному округу | Не позднее  22 апреля 2021 г.  (не позднее чем через три дня после дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 116. | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Собрания депутатов городского округа «Город Волжск», извещения о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола  о результатах выборов | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 117. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск», либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов было подано заявление  об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения  о результатах выборов | | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» | |
| 118. | Направление общих данных  о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 119. | Регистрация избранного депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» и выдача ему удостоверения об избрании | В течение 10 дней после официального опубликования общих данных  о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа)  об освобождении  от обязанностей, несовместимых  со статусом депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск» | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 120. | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее  2 мая 2021 г.  (не позднее чем через две недели со дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 121. | Официальное опубликование решения избирательной комиссии муниципального образования об определении общих результатов выборов депутатов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 122. | Официальное опубликование  в муниципальном периодическом печатном издании результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее  18 мая 2021 г.  (не позднее чем через один месяц  со дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| 123. | Официальное опубликование  в муниципальном периодическом печатном издании полных данных о результатах выборов, которые содержаться в протоколах избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов, и протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий | Не позднее  17 июня 2021 г.  (в течение двух месяцев со дня голосования) | | Избирательная комиссия городского округа | |
| IX. ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,  СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 124. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в муниципальный архив, уничтожение документов,  не подлежащих хранению | | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации,  Законом Республики Марий Эл и соответствующим постановлением Центральной избирательной комиссии Республики  Марий Эл | | Избирательная комиссия городского округа |