| 22 июня 2021 г. | г. Йошкар-Ола | № | 183/1324 |
| --- | --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва в 2021 году

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 24 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 г. № 72-З 
«О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2021 года № 11/87-8 «О проведении голосования 
на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд», постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл от 18 июня 2021 г. № 182/1300 
«О назначении дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва по одномандатным избирательным округам» Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва в 2021 году (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Йошкар-Олинскую городскую территориальную избирательную комиссию № 1 и Оршанскую районную территориальную избирательную комиссию.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий 
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва 
в 2021 году возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл О.В. Крюкову.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | И.С. Татаринова |
| --- | --- |

| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | О.В. Крюкова |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной комиссии

Республики Марий Эл

от 22 июня 2021 г. № 183/1324

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл 
седьмого созыва в 2021 году

##### Дата официального

опубликования (публикации) решения

о назначении выборов – 22 июня 2021 г.

### День голосования – 19 сентября 2021 г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители (участники избирательного процесса) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 9 августа 2021 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 2. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 25 июля 2021 г. (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
| 3. | Представление в территориальные избирательные комиссии сведений об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Со дня представления сведений по 7 сентября 2021 г. – еженедельно по четвергам | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей |
| 4. | Представление в территориальные избирательные комиссии сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания избирателей, если эти избиратели голосуют на общих избирательных участках | Не позднее 11 сентября 2021 г. (не позднее чем за 7 дней до дня голосования). Ежедневно до дня голосования – данные об изменениях в сведениях об избирателях, находящихся в местах временного пребывания избирателей | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания избирателей |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 7 сентября 2021 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 6. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 7. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 8 сентября 2021 г. (за 10 дней до дня голосования), а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
| 8. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах (по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл) | Не ранее 8 сентября 2021 г. и не позднее 13 сентября 2021 г. | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл |
| 9. | Уточнение списков избирателей | С 8 сентября 2021 г. и до 20 часов по местному времени 19 сентября 2021 г. (после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 8 сентября 2021 г. и до 20 часов по местному времени 19 сентября 2021 г. – ежедневно | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл, главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, органы записи актов гражданского состояния, органы регистрационного учета граждан Российской Федерации, военные комиссары, командиры воинских частей, суды, территориальные избирательные комиссии |
| 11. | Реализация избирателями права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов 16 сентября 2021 г. (не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего первому дню голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения |
| 12. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей на момент его подписания, и заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов 16 сентября 2021 г. | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 13. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 16 сентября 2021 г. | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 14. | Реализация избирателем на основании пункта 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» права на включение в список избирателей по месту нахождения на основании личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, поданного: |
|  | в любую территориальную избирательную комиссию | не ранее 2 августа и не позднее 13 сентября 2021 г. | избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства (но в пределах территории соответствующего одномандатного избирательного округа) |
|  | через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на основании соглашения между Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл и МФЦ | не ранее 2 августа и не позднее 13 сентября 2021 г. | избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства (но в пределах территории соответствующего одномандатного избирательного округа) |
|  | в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | не ранее 2 августа и не позднее 24.00 по московскому времени 13 сентября 2021 г. | избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства (но в пределах территории соответствующего одномандатного избирательного округа) |
|  | в любую участковую избирательную комиссию | не ранее 8 сентября и не позднее 13 сентября 2021 г. | избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства (но в пределах территории соответствующего одномандатного избирательного округа) |
| 15. | Реализация избирателем права на устное или письменное (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) обращение в территориальную либо участковую избирательную комиссию для предоставления ему возможности лично подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения | не ранее 2 августа и не позднее 13 сентября 2021 г. | Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную (участковую) избирательную комиссию либо МФЦ для подачи заявления в сроки, установленные пунктом 14 настоящего Календарного плана |
| 16. | Обеспечение посещения избирателя, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную (участковую) избирательную комиссию либо МФЦ, с целью предоставления ему возможности лично подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 13 сентября 2021 г. | Участковые избирательные комиссии, в том числе по поручению вышестоящей территориальной избирательной комиссии |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| 17. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13 сентября 2021 г. (не позднее чем за три дня до первого дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, а также Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Марий Эл |
| 18. | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в участковую избирательную комиссию | 16–19 сентября 2021 г. (в день, предшествующий первому дню голосования, либо непосредственно в день голосования) | Наблюдатель, указанный в списке назначенных наблюдателей, представленном в соответствующую территориальную избирательную комиссию |
| 19. | Размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о порядке аккредитации представителей средств массовой информации | Не позднее 20 июля 2021 г. (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 20. | Подача заявок в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл на аккредитацию представителей средства массовой информации | В период с 20 июля по 13 сентября 2021 г. (в период, который начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за три дня до первого дня голосования) | Главный редактор средства массовой информации |
| 21. | Выдача аккредитационных удостоверений | Не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее 15 сентября 2021 г. | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 22. | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий и их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление указанного списка в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл | Не позднее 25 июня 2021 г. (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл |
| 23. | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, представление документов о выдвижении в окружную избирательную комиссию | С 23 июня по 22 июля 2021 г. (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 24. | Извещение Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Йошкар-Ола, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| 25. | Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | С 23 июня по 22 июля 2021 г. (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Избирательные объединения |
| 26. | Представление списков кандидатов и иных избирательных документов избирательных объединений в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл | Не позднее 22 июля 2021 г. (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 27. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов | В день поступления документов | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл, окружные избирательные комиссии |
| 28. | Выдача кандидату письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата | Одновременно с подтверждением о получении представленных кандидатом документов о выдвижении | Окружные избирательные комиссии |
| 29. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями. Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением, либо мотивированного отказа в таком заверении | В течение трех дней со дня приема необходимых документов | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 30. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в таком заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 31. | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 32. | Представление в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 11 статьи 36 Закона Республики Марий Эл «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл» (далее – Закон Республики Марий Эл) | Не позднее 26 июля 2021 г. (не позднее чем через четыре дня со дня окончания срока выдвижения кандидатов) | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам |
| 33. | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о выдвинутых кандидатах в соответствующие органы и организации | Незамедлительно после приема документов | Окружные избирательные комиссии |
| 34. | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 35. | Изменение с согласия кандидата одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут избирательным объединением | Не позднее 25 июля 2021 г. (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Избирательные объединения |
| 36. | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не ранее 5 июля и не позднее 4 августа 2021 г. до 18 часов по местному времени (не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидат |
| 37. | Закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации | К моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат |
| 38. | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 39. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 40. | Передача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 41. | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем на десятый день со дня приема необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу документов | Окружные избирательные комиссии |
| 42. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | Окружные избирательные комиссии |
| 43. | Передача сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, в средства массовой информации | В двухдневный срок со дня их регистрации | Окружные избирательные комиссии |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 44. | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по одномандатным избирательным округам | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 45. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл, окружные избирательные комиссии |
| 46. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 47. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом политической партии | Не позднее 11 сентября 2021 г. (не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования) | Избирательное объединение |
| 48. | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 11 сентября 2021 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 г. (не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования) | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 49. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение суток со дня поступления письменного заявления зарегистрированного кандидата о снятии своей кандидатуры, решения уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им зарегистрированного кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 50. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 8 дней до первого дня голосования) | Окружная избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 51. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей | В период избирательной кампании не позднее чем в трехдневный срок со дня обращения | Региональные государственные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |
| 52. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации | В период избирательной кампании не позднее чем в трехдневный срок после представления информации | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 53. | Размещение на стендах в помещениях окружных и территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 68 Закона Республики Марий Эл | Не позднее 3 сентября 2021 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Окружные, территориальные избирательные комиссии |
| 54. | Размещение на стендах в помещениях окружных и территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации кандидатов | Незамедлительно после принятия решения об отмене регистрации кандидата | Окружные, территориальные избирательные комиссии |
| 55. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 14 по 19 сентября 2021 г. включительно (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
| 56. | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 2 июля 2021 г. (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл |
| 57. | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 7 июля 2021 г. (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл |
| 58. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, своей предвыборной программы (не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл экземпляра или копии экземпляра соответствующего регионального государственного периодического печатного издания, а также сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа политической партии | Не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии, избирательные объединения |
| 59. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 г. |  |
| 60. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 11 статьи 36 Закона Республики Марий Эл и до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 г. |  |
| 61. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 21 августа до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 г. (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) |  |
| 62. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях. Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 22 июля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 63. | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации безвозмездно | Не позднее 22 июля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 64. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл с участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания |
| 65. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Региональные государственные организации телерадиовещания, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 66. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 67. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 68. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия пункта 6 статьи 54 Закона Республики Марий Эл |
| 69. | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 70. | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 71. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 72. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Орган исполнительной власти Республики Марий Эл или орган местного самоуправления |
| 73. | Рассмотрение заявлений о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок о выделении помещений | Собственники, владельцы помещений |
| 74. | Уведомление в письменной форме соответствующей территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 75. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч с избирателями зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления от собственника, владельца помещения | Соответствующая территориальная избирательная комиссия |
| 76. | Оповещение зарегистрированных кандидатов по соответствующему одномандатному избирательному округу либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Окружная или территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |
| 77. | Опубликование и представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее 22 июля 2021 г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 78. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов в соответствующую окружную избирательную комиссию вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также с электронным образом этого предвыборного агитационного материала в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Кандидат |
| 79. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 80. | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам | Не позднее 29 сентября 2021 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 81. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 82. | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 83. | Выделение средств Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на подготовку и проведение выборов | Не позднее 1 июля 2021 г. (в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Министерство финансов Республики Марий Эл |
| 84. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
|  | территориальным избирательным комиссиям | Не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | участковым избирательным комиссиям | Не позднее 3 сентября 2021 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 85. | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Марий Эл на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 29 сентября 2021 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Центральную избирательную комиссию Республики Марий Эл | Не позднее 9 октября 2021 г. (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в Государственное Собрание Республики Марий Эл | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 86. | Возврат в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | До представления в Государственное Собрание Республики Марий Эл отчета | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 87. | Выдача кандидату документа о разрешении на открытие специального избирательного счета | В течение трех дней после получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 88. | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа, выдаваемого в течение трех дней после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, и до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 89. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты и их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 90. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты и их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 91. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования, размещение на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, окружной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Окружные избирательные комиссии |
| 92. | Опубликование копий финансовых отчетов, переданных соответствующими избирательными комиссиями | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 93. | Возврат пожертвования жертвователю в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 64 Закона Республики Марий Эл, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 61 Закона Республики Марий Эл | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты и их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 94. | Перечисление в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты и их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 95. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 9 сентября 2021 г. (менее чем за 10 дней до дня голосования) – не реже одного раза в 3 операционных дня | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 96. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 13 сентября 2021 г. (за три дня до первого дня голосования) – немедленно | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» по запросу окружных избирательных комиссий, а также по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата |
| 97. | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, а также иных сведений, указанных в пункте 6 статьи 65 Закона Республики Марий Эл. Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств, а также иных сведений, указанных в пункте 6 статьи 65 Закона Республики Марий Эл на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, окружной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, до 19 сентября 2021 г. (в части движения средств на специальных избирательных счетах) | Окружные избирательные комиссии |
| 98. | Опубликование редакциями средств массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции средств массовой информации |
| 99. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 100. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды кандидатов, неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 101. | Перечисление в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, и закрытие этих счетов | С 18 ноября 2021 г. (по истечении 60 дней со дня голосования) | Кредитная организация |
| 102. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, окружных, территориальных избирательных комиссиях, в распоряжение соответствующих избирательных комиссий | Не позднее 22 июля 2021 г. (не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Государственные органы и иные органы, организации, указанные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 103. | Образование группы контроля Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней после перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 104. | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» окружных избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий | Не позднее 19 августа 2021 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 105. | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней и осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 25 августа 2021 г. (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 106. | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 25 августа 2021 г. (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 107. | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее 25 августа 2021 г. (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 108. | Утверждение текста избирательного бюллетеня на русском языке для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее 25 августа 2021 г. (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | Окружная избирательная комиссия |
| 109. | Утверждение, в случае принятия соответствующего решения Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл, текста избирательных бюллетеней на марийском луговом языке | Не позднее 27 августа 2021 г. (не позднее чем за 22 дня до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 110. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |
| 111. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл, осуществившей закупку избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 112. | Оповещение установленных Законом Республики Марий Эл лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | До дня передачи избирательных бюллетеней | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл, окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 113. | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в окружные избирательные комиссии | В сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
|  | в территориальные избирательные комиссии | В сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл | Окружные избирательные комиссии |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 15 сентября 2021 г. (не позднее чем за один день до первого дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 114. | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | По предложениям территориальных избирательных комиссий в срок, установленный Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 115. | Информирование граждан, находящихся длительное время вне места своего жительства (в том числе в дачных кооперативах и т.п.), проживающих в новостройках и не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений, о порядке их голосования | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, с 6 августа по 19 сентября 2021 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 116. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 117. | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | Не позднее 5 сентября 2021 г. | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
| 118. | Прием заявлений или устных обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 9 сентября 2021 г., но не позднее 14 часов 19 сентября 2021 г. (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 119. | Проведение голосования | 17–19 сентября 2021 г. с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 120. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 121. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 122. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 4 статьи 28 Закона Республики Марий Эл | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 123. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 20 сентября 2021 г. | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 124. | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 20 сентября 2021 г. (не позднее чем на второй день со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 125. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 21 сентября 2021 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Окружные избирательные комиссии |
| 126. | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Государственного Собрания Республики Марий Эл, извещений о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Окружные избирательные комиссии |
| 127. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл, либо копии документа, удостоверяющего, что им в пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл |
| 128. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| 129. | Установление общих результатов выборов | Не позднее 30 сентября 2021 г. (не позднее чем через 10 дней после дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 130. | Регистрация избранных депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл и выдача им удостоверений об избрании | В течение 10 дней после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл | Окружные избирательные комиссии |
| 131. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 9 октября 2021 г. (в течение трех недель со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 132. | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий в региональном государственном периодическом печатном издании | Не позднее 18 ноября 2021 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| 133. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл |
| IX. ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ |
| 134. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив, уничтожение документов, не подлежащих хранению | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Законом Республики Марий Эл и соответствующим постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл | Соответствующие избирательные комиссии |