| КИЛЕМАР муниципальный РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЕМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- |
| Садовый урем, 55, Килемар пгт., Марий Эл Республика, 425270, | ул.Садовая, 55, пгт. Килемары, Республика Марий Эл,425270 |

тел.:(8 83643) 2-14-35, факс: (8 83643) 2-12-00, ИНН/КПП/1204000515/120401001

от 27.02.2013 года №01-41/_________

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл наб. Брюгге, д. 3, г. Йошкар – Ола, 424033

Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл по итогам совещания в режиме видеосвязи с главами администраций муниципальных образований Республики Марий Эл от 26.02.2013 г. Перечня №25 администрация Килемарского муниципального района представляет график выполнения работ по формированию земельных участков согласно приложению.

Администрацией Килемарского муниципального района запланировано на 2013 г. формирование 15 земельных участков в следующих населенных пунктах:

пгт Килемары – 5 земельных участков по 1500 кв.м.;

д. Паулкино (Ардинское сельское поселение) (земельный участок площадью 169 400 кв.м. включен в земли населенных пунктов 01.12.2012 г. с одновременным изменением вида разрешенного использования с существующего «для сельскохозяйственного назначения» на вид «для индивидуального жилищного строительства»)              – 10 земельных участков по 1500 кв.м.

| Глава администрации Килемарского муниципального района | Л.А. Толмачева |
| --- | --- |

исп. Куприянова Н.Л. _______________

8/83643/2-12-15

Приложение к письму

администрации

Килемарского муниципального района

№01-41/______ от 27.02.2013 г.

График выполнения работ по формированию земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка договора на проведение кадастровых работ | до 08.03.2013 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |
| 2 | Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории | до 15.03.2013 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |
| 3 | - согласование с Министерством культуры РМЭ отвода земельных участков; - получение технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; - получение заключений отдела «Марийскнедра» Управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл | в течение 14 кал. дней с 15.03.2013 г. в течение 14 кал. дней с 15.03.2013 г. с 16.03.2013 г. по 15.04.2013 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |
| 4 | Проведение кадастровых работ | 1 мес. (течение срока с момента получения всех заключений) Окончание срока май 2013 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |
| 5. | Постановка на кадастровый учет земельных участков. | 20 раб. дней (с момента подачи заявления о постановке на кадастровый учет) май- июнь 2013 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |
| 6 | Подготовка проекта постановления администрации Килемарского муниципального района «О целевом земельном фонде земельных участков для предоставления в собственность гражданам для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства бесплатно» | Июнь 2013 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |
| 7 | Подготовка проектов постановлений о предоставлении земельных участков в аренду | Июнь 2013 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |
|  | Обеспечение подготовки и заключения договоров аренды земельных участков | Июнь – июль 2013 г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Килемарского муниципального района |