| СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, руководитель рабочей группы (проектного офиса) по участию Республики Марий Эл в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации _______________________ В.П.Пашин «______» __________________ 2015 года | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» ___________________ Л.А. Толмачева «______» __________________ 2015 года |
| --- | --- |

Дорожная карта

по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства  и снятие административных барьеров в муниципальном образовании

«Килемарский муниципальный район»

|  | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики в целом (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в районе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики |  |
| №.№. | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации практики (ФИО, тел., e-mail) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Нормативное обеспечение |  |
| 1.1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в районе: Инвестиционный паспорт муниципального образования администрацией района разрабатывался в 2010 году. В связи с происходящими изменениями в экономике большая часть информации данного документа на текущее время не актуальна. Требуется актуализация документа и принятие инвестиционного паспорта в новой редакции. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: не установлено Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.1.1. | Разработка инвестиционного паспорта | Инвестиционный паспорт | 01.02.2016 | 31.03.2016 | Лошакова И.К., - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.1.2. | Размещение электронной версии инвестиционного паспорта на официальном Интернет-портале | Опубликование электронной версии на Интернет-портале | 01.04.2016 | 02.04.2016 | Короткова Т.В..- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района; 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.1.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.1.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.1.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.05.2016 | 30.06.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию); |
| 1.2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в районе: Основные направления инвестиционной деятельности администрации района определены в следующих нормативных актах: Стратегия долгосрочного социально-экономического развития муниципального образования «Килемарский муниципальный район», утвержденная решением Собрания депутатов муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от 17.03.2010 г. №26; Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением администрации Килемарского муниципального района от 15 октября 2013г. №608. Необходимо внести изменения в действующие муниципальные правовые акты с учетом последних изменений в федеральном и региональном законодательстве. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: не установлено Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования | Составление перечня муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 15.02.2016 | 15.03.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; Шушлякова Ю.С.- завсектором по правовым вопросам администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-60, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.2.2. | Внесение изменений в действующие муниципальные нормативно-правовые акты, и разработка новых нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» | Проекты муниципальных правовых актов | 01.04.2016 | 30.06.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; Шушлякова Ю.С.- завсектором по правовым вопросам администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-60, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.2.3. | Размещение проектов на официальном Интернет-портале для проведения общественного обсуждения | Размещенные на официальном Интернет-портале проекты муниципальных правовых актов | 01.07.2016 | 05.07.2016 | Короткова Т.В..- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района; 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.2.4. | Проведение предварительной общественной экспертизы | Заключение экспертной группы | 10.07.2016 | 10.08.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.2.5. | Доработка проектов муниципальных правовых актов, (в случае необходимости) | Итоговые варианты документов | 15.08.2016 | 01.09.2016 | Лошакова И.К., - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.2.6. | Утверждение муниципальных правовых актов | Муниципальные правовые акты | 05.09.2016 | 10.09.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; Шушлякова Ю.С.- завсектором по правовым вопросам администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-60, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.2.7. | Размещение муниципальных правовых актов на официальном Интернет-портале | Муниципальные правовые акты размещены на официальном Интернет-портале | 11.09.2016 | 15.09.2016 | Короткова Т.В..- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района; 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.2.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 11.09.2016 | 11.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.2.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 15.10.2016 | 31.10.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.2.10. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.3. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: На текущее время администрацией района не разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», определяющий процедуры сопровождения инвестиционного проекта органами местного самоуправления или специализированной организацией, обеспечивающий получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории муниципального образования. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.3.1. | Разработка проекта регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Килемарского муниципального района (далее- регламент) | Проект регламента | 10.05.2016 | 30.06.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; Шушлякова Ю.С.- завсектором по правовым вопросам администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-60, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.3.2. | Размещение проекта регламента на официальном Интернет-портале для проведения общественного обсуждения | Размещенный на официальном Интернет-портале проект регламента | 01.07.2016 | 02.07.2016 | Короткова Т.В..- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района; 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.3.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы проекта регламента | заключение экспертной группы | 01.07.2016 | 30.07.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.3.4. | Доработка проекта регламента (в случае необходимости) | итоговый вариант регламента | 01.08.2016 | 20.08.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; |
| 1.3.5. | Согласование регламента с исполнителями мероприятий | утвержденный регламент | 20.08.2016 | 31.09.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; Шушлякова Ю.С.- завсектором по правовым вопросам администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-60, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.3.6. | Внедрение действия регламента | Презентация регламента | 01.10.2016 | постоянно | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.3.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 15.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.3.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Проектный офис (по согласованию) |
| 1.3.9. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 15.11.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 1.4. | Ежегодное инвестиционное послание Главы администрации муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Ежегодно Глава администрации муниципального образования выступает перед депутатами районного Собрания с отчетом о социально-экономическом развитии района, в котором отражена и инвестиционная деятельность администрации района. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: Не установлено Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 1.4.1. | Подготовка проекта ежегодного инвестиционного послания | Проект ежегодного инвестиционного послания | 01.02.2016 | 10.03.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.4.2. | Рассмотрение проекта ежегодного инвестиционного послания рабочей группой | Протокол заседания рабочей группы | 10.03.2016 | 20.03.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.4.3 | Обращение главы администрации к депутатам районного Собрания, к предпринимательскому сообществу | Ежегодное инвестиционное послание | 20.03.2016 | 31.03.2016 | Толмачева Л.А- глава администрации Килемарсмкого муниципального района, 8(83643) 2-52-15, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.4.4. | Размещение утвержденного ежегодного инвестиционного послания на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации | Публикация ежегодного инвестиционного послания | 01.04.2016 | 02.04.2016 | Короткова Т.В..- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района; 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 1.4.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2016 | 01.05.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.4.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 1.4.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.06.2016 | 31.07.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2. | Информационное обеспечение |  |
| 2.1 | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка представления информации для размещения на Инвестиционной карте Республики Марий Эл | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Администрацией района информация о наличии свободных инвестиционных площадок формируется и направляется в Минэкономразвития республики для последующего включения в реестр свободных инвестиционных площадок. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение Порядка подготовки и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов необходимыми инфрастктурами муниципального образования на среднесрочную перспективу (далее –План) | Разработанный порядок | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; |
| 2.1.2. | Формирование проекта Плана | Сформированный проект Плана | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; |
| 2.1.3. | Размещение проекта Плана на официальном сайте муниципального образования | Размещенный проект на официальном сайте муниципального образования | 30.03.2016 | 31.03.2016 | Короткова Т.В..- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района; 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.1.4. | Рассмотрение проекта Плана рабочей группой | Рассмотрение проекта Плана | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.1.5. | Доработка Плана (в случае необходимости) | Доработка Плана | 15.05.2016 | 31.05.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; |
| 2.1.6. | Утверждение Плана | Утверждение Плана | 01.06.2016 | 10.05.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.1.7. | Размещение Плана на официальном сайте муниципального образования | Размещенный на официальном сайте муниципального образования План | 11.05.2016 | 12.05.2016 | Короткова Т.В..- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района; 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.1.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 15.05.2016 | 30.06.2016 | Экспертная группа |
| 2.1.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.07.2016 | 01.08.2016 | Проектный офис |
| 2.1.10. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.08.2016 | 01.09.2016 | Агентство стратегических инициатив |
| 2.2. | Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Меньшикова С.А. - заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Администрацией района поддерживается в актуальном состоянии сайт Администрации Килемарского муниципального района в официальном Интернет-портале Республики Марий Эл. Информация об инвестиционной деятельности расположена в разных разделах, т.е. для потенциальных инвесторов сложно её найти. Для удобства предпринимателей и потенциальных инвесторов необходимо создать специализированный раздел, где будет сконцентрирована информация об инвестиционной деятельности администрации района. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: Наличие раздела на сайте администрации района. Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.2.1. | Создание раздела об инвестиционной деятельности на официальном Интернет-портале | Созданный раздел об инвестиционной деятельности | 01.02.2016 | 30.04.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru Душев П.Э.- ведущий специалист отдела программирования и контрактной работы администрации Килемарского муниципального района 8-83643-2-14-74, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.2.2. | Размещение информации, материалов и документов, размещенных в разделе о ведении инвестиционной деятельности | Размещенная информация о ведении инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале Республики Марий Эл | 04.05.2016 | 06.05.2016 | Короткова Т.В..- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района; 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.2.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.2.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.2.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 2.2.6. | Техническая поддержка интернет-страницы | Работающая интернет-страница | постоянно | постоянно | Душев П.Э.- ведущий специалист отдела программирования и контрактной работы администрации Килемарского муниципального района 8-83643-2-14-74, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.2.7. | Информационная поддержка интернет-страницы | Размещение актуализирован-ной информации на интернет-странице | постоянно | постоянно | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; Короткова Т.В.- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района, 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.3. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: С целью информирования и консультационной поддержки администрацией района в плановом порядке раз в квартал проводятся семинары- совещания для субъектов предпринимательства с приглашением субъектов органов исполнительной власти республики и контрольно- надзорных органов. Также вся информация об оказании государственной и муниципальной поддержке предпринимательства размещается на сайте администрации в официальном Интернет –портале Республики Марий Эл. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: не установлено Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 2.3.1. | Создание на сайте администрации района в официальном Интернет-портале раздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | Созданный раздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 15.01.2016 | 31.03.2016 | Душев П.Э.- ведущий специалист отдела программирования и контрактной работы администрации Килемарского муниципального района 8-83643-2-14-74, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.3.2. | Проведение рабочих встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства с приглашением представителей банковского сектора, контрольно-надзорных органов и других информационно-аналитических центров по вопросам ведения и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | Рабочие встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства проведены | ежеквартально | ежеквартально | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.3.3. | Размещение информационных материалов о ведении и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности в МФЦ | Наличие информационных материалов в МФЦ | 01.04.2016 | постоянно | Короткова Т.В.- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района, 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 2.3.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.3.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 04.05.2016 | 31.05.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.3.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.06.2016 | 31.07.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 3. | Организационное обеспечение |  |
| 3.1. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе администрации муниципального образования | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Решением Собрания депутатов Килемарского муниципального района от 28 мая 2003 года создан Координационный совет по предпринимательству при администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» (далее – Совет). Необходимо наделить Совет полномочиями в сфере улучшения инвестиционного климата Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: Обеспечение функционирования Совета, организация его работы Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 3.1.1. | Изучение опыта внедрения данной практики в других муниципальных образованиях | Отбор наиболее подходящих методов внедрения практики | 20.01.2016 | 31.01.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 3.1.2. | Внесение изменений в муниципальный правовой акт о Совете | Проект муниципального правового акта | 01.02.2016 | 15.02.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 3.1.3. | Проведение оценки регулирую-щего воздействия принимаемого муниципального правового акта | Заключение об оценке регу-лирующего воздействия при-нимаемого муниципального правового акта | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 3.1.4. | Принятие и утверждение муниципального правового акта | Муниципальный правовой акт | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 3.1.5. | Проведение в соответствии с планом-графиком заседаний Совета с рассмотрением вопросов, находящихся в ведении Совета | Протоколы заседаний Совета | 15.03.2016 | 31.12.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 3.1.6. | Размещение информации о деятельности Совета на официальном Интернет-портале | Наличие информации на официальном Интернет-портале | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Короткова Т.В.- зав. сектором делопроизводства и информатизации Килемарского муниципального района, 8 (83643) 2-53-42, adm-kilemary@yandex.ru |
| 3.1.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 3.1.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 3.1.9. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 3.2. | Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: Вопросами инвестиционной политики в администрации района в настоящее время занимается отдел экономики администрации района Документально функции для управления деятельностью на отделы не возложены. Необходимо возложить функции по управлению деятельностью по улучшению инвестиционного климата на отдел экономики администрации района. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: не предусмотрено Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются |  |
| 3.2.1. | Возложение функций по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании на отдел экономики | Проект нормативно-правового акта администрации | 15.01.2016 | 01.02.2016 | ______________.- руководитель аппарата администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-80, adm-kilemary@yandex.ru |
| 3.2.2. | Внесение изменений в Положение об отделе | Утверждение Положения об отделе в новой редакции | 01.02.2016 | 15.02.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; |
| 3.2.3. | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов отдела экономики | Утверждение должностных инструкций | 15.01.2016 | 29.02.2016 | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; |
| 3.2.4 | Организация работы отдела экономики по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании | Утвержденный план работы отдела экономики | 11.01.2016 | постоянно | Лошакова И.К. - руководитель отдела экономики администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-12-72, adm-kilemary@yandex.ru; |
| 3.2.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 3.2.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 3.2.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |
| 4. | 4. Кадровое обеспечение |  |
| 4.1. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | ______________.- руководитель аппарата администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-80, adm-kilemary@yandex.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе: В соответствии с Федеральным законом от 2.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальные служащие муниципального образования проходят обучение на курсах повышения квалификации. Организационным отделом администрации района предусматривается направление на обучение муниципальных служащих, занятых реализацией вопросов инвестиционного направления. Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики: Количество муниципальных служащих, прошедших обучение Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: средства на обучение муниципальных служащих предусматриваются в бюджете района. |  |
| 4.1.1 | Разработка и утверждение плана обучения и повышения квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | Утвержденный план | 01.02.2016 | 01.03.2016 | ______________.- руководитель аппарата администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-80, adm-kilemary@yandex.ru |
| 4.1.2. | Участие сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, в семинарах и иных формах обучения и повышения квалификации | Повышение квалификации | 01.03.2016 | 31.12.2016 | ______________.- руководитель аппарата администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-80, adm-kilemary@yandex.ru |
| 4.1.3. | Разработка индивидуальных показателей эффективности работы муниципальных служащих, взаимодействующих с инвесторами | Разработанные показатели | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Меньшикова С.А. - заместитель главы заместитель главы администрации Килемарского муниципального района, 8-83643-2-14-68, adm-kilemary@yandex.ru |
| 4.1.4. | Включение индивидуальных показателей эффективности работы для сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, в должностные инструкции муниципальных служащих | Должностные инструкции | 01.04.2016 | 01.05.2016 | ______________.- руководитель аппарата администрации Килемарского муниципального района, 8(83643) 2-52-80, adm-kilemary@yandex.ru |
| 4.1.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.09.2016 | 29.09.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 4.1.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Республики Марий Эл | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 4.1.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.11.2016 | 31.11.2016 | Агентство стратегических инициатив (по согласованию) |

__________________________