ОТЧЕТ

о ходе реализации Государственной программы

Республики Марий Эл «Юстиция в Республике Марий Эл»

на 2013 – 2020 годы по итогам работы за 1 полугодие 2018 г.

Государственная программа Республики Марий Эл «Юстиция 
в Республике Марий Эл» на 2013 – 2020 гг. утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 
2012 г. № 446 (далее – Государственная программа) и вступила в силу
с 1 января 2013 г.

Ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления 
и юстиции Республики Марий Эл (далее – Министерство).

В состав Государственной программы включены следующие подпрограммы:

а) подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Марий Эл»;

б) подпрограмма «Развитие мировой юстиции в Республике 
Марий Эл»;

в) подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Юстиция в Республике Марий Эл» 
на 2013 – 2020 годы».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Государственной программы по итогам работы 
за 1 полугодие 2018 г. приведены в таблице № 10.

- Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Марий Эл»

Основное мероприятие 1.1. Осуществление правового регулирования по вопросам, находящимся в пределах полномочий Министерства внутренней политики Республики Марий Эл.

В рамках данного мероприятия осуществляется приведение нормативных правовых актов Республики Марий Эл в сфере компетенции Министерства внутренней политики Республики Марий Эл в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл.

Основным показателем (индикатором) данного мероприятия является степень удовлетворенности граждан состоянием законодательства Республики Марий Эл в сфере компетенции Министерства внутренней политики Республики  Марий Эл, %.

В 1 полугодии 2018 г. по результатам мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл в сфере компетенции Министерства и нормативных правовых актов Министерства было выявлено 
34 нормативных правовых акта, требующих приведения в соответствие 
с законодательством. Указанные нормативные правовые акты были приведены в соответствие с законодательством в установленный федеральным законом срок. Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы за 1 полугодие 2018 г. составляет 100%.

Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

Основными показателями (индикаторами) данного мероприятия являются:

доля средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, перечисленных Адвокатской палате Республики Марий Эл на оплату труда адвокатов в установленный срок.

Достижение данного показателя осуществляется путем предоставления Адвокатской палате Республики Марий Эл субсидии 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл на компенсацию расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации в соответствии Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации».

Срок предоставления субсидии Адвокатской палате Республики Марий Эл определен постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 443 «Вопросы оказания бесплатной юридической помощи адвокатам Республики Марий Эл».

По итогам работы 1 полугодия 2018 г. субсидии на компенсацию расходов адвокатов перечислены в установленный срок. Исполнение показателя составляет 100%;

степень удовлетворенности граждан государственной политикой Республики Марий Эл в сфере содействия развитию местного самоуправления.

# В 1 полугодии 2018 г. Министерством разработано 
2 законопроекта о вынесении изменений в Закон Республики Марий Эл 
«О регулировании отдельных отношений, связанных с осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл» - о представлении представительным органам муниципальных образований полномочия 
по утверждению правил благоустройства территории муниципального образования; об урегулировании порядка определения прилегающих территорий.

# Разработан законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О регулировании отдельных вопросов, связанных 
с проведением публичных мероприятий на территории Республики 
Марий Эл» в целях упрощения порядка подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий и возможности подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в администрацию того муниципального образования, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия.

# Приняты 2 постановления Правительства Республики Марий Эл 
на основе разработанных Министерством проектов - о проведении независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В Республике Марий Эл сформирована необходимая нормативно-правовая база для реализации органами местного самоуправления своих полномочий.

Министерством разработаны и направлены в органы местного самоуправления для использования в работе рекомендации 
по осуществлению контроля со стороны общественности за реализацией проектов и программ, основанных на местных инициативах. На сайте газеты «Марийская правда» создана интерактивная карта реализуемых 
в республике проектов, посредством которой граждане могут получить информацию о каждом проекте и внести предложения и замечания, которые рассматриваются в оперативном порядке.

Таким образом, исполнение данного показателя составляет 100%.

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение контроля 
за деятельностью административных комиссий в Республике 
Марий Эл и проверка отчетов о проделанной работе.

Выполнение данного мероприятия, в пределах установленных полномочий Министерства, обеспечивается проведением ежемесячных проверок деятельности административных комиссий в Республике
Марий Эл и отчетов о проделанной работе.

Эффективность решения мероприятия обуславливается достижением следующего показателя (целевого индикатора): доля проведенных проверок деятельности административных комиссий в Республике Марий Эл 
к общему числу запланированных проверок, %.

В 1 полугодии 2018 г. запланировано и проведено 6 плановых проверок деятельности административных комиссий в Республике
Марий Эл, а также проверок отчетов о проделанной работе. Исполнение данного показателя по итогам работы за 1 полугодие  2018 г. составляет 100 % (6/6х100%=100%).

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности 
по переданным государственным полномочиям и осуществление контроля за деятельностью в пределах полномочий

Эффективность решения мероприятия обуславливается достижением следующих показателей:

доля обоснованных жалоб на действия должностных лиц Министерства юстиции Республики Марий Эл при предоставлении 
государственных услуг в общем количестве жалоб на действия  должностных лиц Министерства юстиции Республики Марий Эл при предоставлении государственных услуг, 0 %.

За отчетный период обоснованных жалоб на действия (бездействия) и решения, принятых при предоставлении государственных услуг, 
не поступало.

Таким образом, исполнение данного показателя по итогам работы
за 1 аолугодие 2018 г. составляет 0%;

доля граждан, включенных в список присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции, от общего числа граждан, подлежащих включению в указанный список.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Марий Эл от 7 декабря 2017 г. № 565-р «О порядке составления списков кандидатов в присяжные заседатели по Республике Марий Эл для федеральных судов общей юрисдикции на период с 1 июня 2018 г. 
по 1 июня 2022 г.» Министерством в отчетном периоде  организована работа по составлению списков и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели городских округов и муниципальных районов. Общее число граждан, подлежащих включению в указанный список, составило 21 750 человек. Включено в список 21 750 человек. Таким образом, исполнение данного показателя составляет 100%.

- Подпрограмма «Развитие мировой юстиции

в Республике  Марий Эл»

Основное мероприятие 2.1. Организация проведения дополнительного профессионального образования мировых судей.

В условиях повышения роли суда в защите прав и свобод граждан, законных интересов граждан и организаций, а также постоянного изменения законодательства Российской Федерации одной из актуальных задач является совершенствование профессионального уровня мировых судей.

В соответствии со статьей 20.1 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
и статьей 11.1 Закона Республики Марий Эл от 10 апреля 2000 г. № 21-З 
«О мировых судьях в Республике Марий Эл» организация дополнительного профессионального образования мировых судей должна осуществляться один раз в три года за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Эффективность решения данного мероприятия обуславливается достижением следующего показателя (целевого индикатора): доля мировых судей, получивших дополнительное профессиональное образование, 
в общем количестве мировых судей, запланированном для направления 
на получение дополнительного профессионального образования в текущем году.

В текущем году Министерством по согласованию с Управлением Судебного департамента в Республике Марий Эл запланировано направление 11 мировых судей на получение дополнительного профессионального образования. В 1 квартале прошли повышение квалификации 10 мировых судей, также в 1 квартале начата и во 2 квартале завершена профессиональная переподготовка 1 мирового судьи. Исполнение по итогам работы за 1 полугодие 2018 г. составляет 100 % (11/11х100%=100%). Предполагается, что в случае назначения в 2018 г.
2 мировых судей, они будут направлены на профессиональную переподготовку.

Основное мероприятие 2.2. Организационное, финансовое 
и материально-техническое обеспечение мировых судей в Республике Марий Эл.

Эффективность решения данного мероприятия обуславливается достижением в 2018 г. следующих показателей:

доля проведенных ремонтных работ в зданиях (помещениях), занимаемых мировыми судьями и работниками их аппаратов, в общем количестве запланированных работ в текущем году.

Всего в 2018 г. запланировано проведение ремонтных работ 
в 5 зданиях, занимаемых мировыми судьями в Республике Марий Эл.

В  1 полугодии 2018 г. проведены запланированные ремонтные работы в здании, занимаемом мировым судьей судебного участка № 3 
Йошкар - Олинского судебного района и первый этап ремонтных работ 
в здании, занимаемом мировыми судьями судебных участков № 26-28 Медведевского района (итого 1,33 здания).

Исполнение показателя составляет 27%. (1,33/5х100%=26,6%);

доля зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями 
и работниками их аппаратов и находящихся в оперативном управлении Министерства внутренней политики Республики Марий Эл, оснащенных системами видеонаблюдения;

В 2018 г. установка систем видеонаблюдения в зданиях, занимаемых мировыми судьями в Республике Марий Эл, не запланирована. Показатель остается на уровне 2017 г. и составляет 40%;

доля зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями и работниками их аппаратов, оснащенных турникетами;

В 2018 г. установка турникетов в зданиях, занимаемых мировыми судьями в Республике Марий Эл, не запланирована. Показатель остается на уровне 2017 г. и составляет 10%;

доля замененной устаревшей компьютерной и организационной техники, срок эксплуатации которой превысил 8 лет, в общем количестве устаревшей компьютерной и организационной техники, подлежащей плановой замене.

Мероприятия по замене устаревшей компьютерной техники 
в 1 полугодии 2018 г.  не проводились.

- Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Юстиция в Республике

Марий Эл» на 2013 – 2020 годы»

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности аппарата Министерства внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции  Республики Марий Эл в целях реализации возложенных на Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции  функций.

Характеризуется уровнем достижения запланированных значений показателей (целевых индикаторов) подпрограмм, входящих 
в Государственную программу.

Запланированные значения показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в Государственную программу, достигнуты. Уровень достижения составляет 100%.

Информация о внесенных изменениях в Государственную программу.

Постановлениями Правительства Республики Марий Эл 
от 6 апреля 2016 года № 150 «О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 446», 
от 24 марта 2017 года № 136 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 446», 
от 18 апреля 2018 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 446» 
в Государственную программу внесены изменения.

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией Государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или государственной программы в целом  нет.

__________