**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственной программы Республики Марий Эл**

**«Развитие туризма в Республике Марий Эл**

 **на 2014 - 2020 годы» за 2015 год**

# Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2013 № 450.

# Основными целями реализации Государственной программы являются обеспечение устойчивого развития сферы туризмав Республике Марий Эл и интеграция туристских продуктов Республики Марий Эл на внутренний и мировой туристские рынки. Ответственный исполнитель Государственной программы – Комитет РеспубликиМарий Эл по туризму (далее – Комитет).

Государственная программа состоит из подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл» (далее - подпрограмма 1) и подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие туризма
в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы» (далее – подпрограмма 2).

**Подпрограмма 1** состоит из шести основных мероприятий.

По итогам их реализации в течение 2015 г. достигнуты следующие результаты.

В рамках мероприятия «Поддержание в актуальном состоянии
и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу туризма в Республике Марий Эл» приняты следующие нормативно-правовые документы:

- постановление Правительства Республики Марий Эл
от 19.02.2015 № 73 «Об изменении и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Марий Эл», которым утверждена новая редакция Государственной программы и признаны утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Марий Эл в сфере туризма в связи с утратой актуальности;

- постановление Правительства Республики Марий Эл
от 09.06.2015 № 319 «Об аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл»;

- приказ Комитета Республики Марий Эл по туризму от 30.12.2015 № 80-П «О Реестре субъектов и объектов туристской индустрии Республики Марий Эл» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Марий Эл 12.01.2016).

По мероприятию «Развитие туристской инфраструктуры»:

Сформирован перечень инвестиционных проектов в сфере туризма, предусматривающих создание объектов туристкой инфраструктуры на территориях муниципальных образований Республики Марий Эл. В 2015 году перечень объектов туристской инфраструктуры дополнен новыми объектами, среди которых гостиница «Арабика», мини-гостиницы «Комфорт» и «Hotel-home», гостевые дома «Здравушка» и «Золотой сурикат», «Мотель на Водопроводной», отель «Мулен - Руж», агротуристический комплекс «Крестьянский двор» агрокомплекса «Воскресенский» (ПГТ Приволжский Волжского района).

Для привлечения средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий II этапа федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» Комитетом осуществлялась подготовка документов по созданию туристско-рекреационного кластера «Царь-град».

В настоящее время [проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»](http://www.russiatourism.ru/data/File/2015/2015.09.17_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A6%D0%9F%20%EF%BF%BD), в котором инвестиционный проект
по созданию туристско-рекреационного кластера «Царь-град» включен
в перечень мероприятий вышеуказанной федеральной целевой программы с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета 721,5 млн. рублей, начиная с 2017 г., проходит стадию согласования в Правительстве Российской Федерации.

Совместно с администрацией ГО «Город Йошкар-Ола» проработан вопрос о предоставлении льгот инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма в г. Йошкар-Оле.

В рамках мероприятия «Конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл» проведен конкурсный отбор
на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл на 2015 г.
по следующим номинациям:

- благоустройство объекта туристского показа на территории Республики Марий Эл;

- лучший рекламно-информационный проект в сфере туризма Республики Марий Эл;

- развитие деятельности субъекта туриндустрии Республики
Марий Эл (туристско-информационный центр, экскурсионное бюро, туроператор, музей).

По итогам конкурсного отбора грантовую поддержку получили МБУК «Музей истории г. Йошкар-Олы» для реализации проекта «Создание экскурсионно-методической службы г. Йошкар-Олы», ИП Баринова О.Н. для реализации проекта «Благоустройство этнографической экспозиции крестьянского быта в с. Васильевское муниципального образования «Юринский муниципальный район» и ООО «Республиканский исследовательско-консалтинговый центр»
для реализации проекта «МИСС: Мобильные Информационные Станции Столицы».

По мероприятию «Информационно-аналитическое обеспечение развития туризма в Республике Марий Эл»:

С целью удостоверения соответствия оказываемых на территории Республики Марий Эл экскурсионных услуг, услуг по сопровождению туристических групп, индивидуальных туристов квалификационным требованиям, требованиям объективности и полноты предоставляемой
в ходе экскурсионного обслуживания (сопровождения туристов (экскурсантов) информации, повышения конкурентоспособности республиканского туристского продукта посредством повышения качества входящих в турпакет экскурсионных услуг, услуг
по сопровождению туристов (экскурсантов), рационального использования туристских ресурсов, повышения безопасности туристов (экскурсантов) в декабре 2015 г. проведена аккредитация первой группы экскурсоводов (гидов) по г. Йошкар-Оле. Аккредитацию прошли
16 человек.

В рамках внедрения единой унифицированной системы туристской навигации в Республике Марий Эл установлены
11 дорожных знаков к объектам культурного наследия и иным объектам туристской привлекательности в Волжском, Горномарийском
и Оршанском муниципальных районах.

Информация о туристско-рекреационных возможностях города Йошкар-Олы опубликована в бортовом журнале «Высокий полет»
для русскоговорящих пассажиров, вылетающих из Москвы на самолетах иностранных авиакомпаний и компаний бизнес-авиации, который входит в коллекцию элитарных изданий для авиапассажиров Luxury Inflight Collections (LIC).

С июня 2015 г. в виртуальном гиде путешествий по России «Знай наше» размещена постоянно действующая онлайн-экспозиция Республики Марий Эл.

На Первом канале вышли в эфир два ролика о туристском потенциале региона, на телеканале «Россия 2» - фильм о Республике Марий Эл из цикла «Уроки географии».

Осуществлялось наполнение информационными материалами
о Республике Марий Эл Национального туристического портала «Russia.Travel» (https://russia.travel/). Контент республики
на национальном портале состоит из 11 разделов по более чем 120 типам объектов.

Подготовлен материал для путеводителя с интерактивной картой
по Республике Марий Эл для информационного туристического проекта «TopTripTip – Путешествие по России», приложение доступно
для смартфонов на базе Andriod и в международном магазине приложений Google Play.

Событийный календарь республики на 2015 г. размещен в Сетевом издании «Туристический портал TRIP2RUS.RU».

C 31 мая по 2 июня 2015 г. города Йошкар-Ола и Козьмодемьянск Республики Марий Эл посетили участники 11-ой экспедиции «Отдых
в России». Материалы экспедиции войдут в юбилейный 20-ый выпуск ежегодного профессионального тур-каталога «Отдых в России»
на 2016 год.

Продолжают функционировать Официальный интернет-портал Комитета, осуществляется сопровождение страниц в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook» и «Instagram», канала «Йошкар-Ола туристическая» на интернет-сервисе YouTube.

Количество выпущенных рекламно-информационных продуктов
о туризме в Республике Марий Эл в рамках информационно-пропагандисткой кампании на телевидении, в электронных и печатных СМИ в 2015 г. составило 800 единиц.

По мероприятию «Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл на мировой и внутренний туристские рынки»:

В 2015 г. представители туриндустрии Республики Марий Эл приняли участие более чем в тридцати мероприятиях различного уровня. Наиболее значимые из них:

- выставка-ярмарка «Покупайте Мариэльское!» (февраль 2015 г.,
г. Йошкар-Ола);

- Workshop «Родные просторы 2015» (март 2015 г., г. Чебоксары);

- международная туристская выставка «Интурмаркет-2015» (март 2015 г., г. Москва);

- 20-ая специализированная выставка «KITS-2015» (апрель 2015 г., г. Казань);

- I всероссийская онлайн-выставка «Знай наше! (апрель 2015 г.);

- научно-художественный проект-экспедиция «Волга» (июнь
2015 г., г. Козьмодемьянск);

- Международный туристический форум «ОТДЫХ» (сентябрь 2015 г., г. Москва);

- V юбилейный Международный туристский форум «VISIT RUSSIA» (сентябрь 2015 г., г. Ярославль);

- конкурс на соискание Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» (сентябрь 2015 г.,
г. Тольятти, октябрь 2015 г., г. Казань);

- международная конференция гидов и экскурсоводов
«О совершенствовании системы туристско – экскурсионного обслуживания» (ноябрь 2015 г., г. Москва);

- интернет-конференция «Практика и перспективы развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» (ноябрь 2015 г.) и др.

Кроме этого, представители Комитета принимали участие
во всероссийских совещаниях по актуальным вопросам развития туризма в Российской Федерации, проводимых Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством
по туризму.

По итогам международной туристской выставки «Интурмаркет-2015» за профессиональную подготовку и креативное представление региона на выставке, а также активную работу с Федеральным агентством по туризму и позиционирование республики в туристской сфере на протяжении 2014 года Республике Марий Эл и еще
11 регионам Российской Федерации были вручены дипломы
«За активное участие и поддержку X Международной туристской выставки «Интурмаркет» и сувенирная тарелка с символикой мероприятия.

На региональномконкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» на территории Приволжского и Уральского федеральных округов Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева
с V Фестивалем спектаклей под открытым небом «Летние сезоны» занял второе место в рамках номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма» премии «RussianEventAwards», по итогам финала Национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards» - 2015 фестиваль «Летние сезоны» был удостоен специального диплома «За оригинальную реализацию идеи события
в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма».

Пешеходный маршрут «Прогулки с Йошкиным котом» Туристско-информационного центра г. Йошкар-Олы вошел в число лучших проектов регионов России и был представлен на II Фестивале Русского географического общества, приуроченном к его 170-летнему юбилею.

По итогам финального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир» продукция Республики Марий Эл получила
Гран-при в двух номинациях: «Сувенир города» и «Гастрономический сувенир».

Совместно с Министерством культуры Российской Федерации
и Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 30 июля – 1 августа 2015 г. на территории Республики Марий Эл проведена Всероссийская ежегодная конференция по поддержке культуры села «Синергия культуры
и туризма как фактор успешного развития сельских территорий».
В мероприятии приняло участие более 150 чел. из 32 регионов России.
С целью ознакомления с практическим опытом развития сельского туризма в нашем регионе участники конференции посетили Медведевский и Оршанский муниципальные районы. Министерством культуры России был отмечен высокий уровень организации проведения данной конференции.

В 2015 году начали свою деятельность Туристско-информационный центр г. Йошкар-Олы при Музее истории
г. Йошкар-Олы и круглосуточный Информационный центр туризма
при Козьмодемьянском культурно-историческом музейном комплексе.

Комитетом совместно с Туристско-информационным центром
г. Йошкар-Олы реализованы следующие проекты:

- «Достояние республики доступно каждому», в рамках которого были подготовлены и размещены четыре ролика о туристском потенциале региона на крупнейших рекламных видео-табло. Тематика роликов: о туристско-рекреационном потенциале Республики Марий Эл, презентация военно-исторических маршрутов по Республике Марий Эл в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, о санаторно-оздоровительном отдыхе и о возможностях зимнего отдыха в регионе. Выпущена печатная продукция в виде буклетов
с одноименным названием, которая размещалась в общественном транспорте г. Йошкар-Олы и распространялась волонтерами.

- «Помощь туристу». Проект направлен на развитие движения туристских волонтеров, оказывающих туристам информационную помощь. Миссия волонтеров - сделать всё возможное по созданию гостеприимной атмосферы и комфортного пребывания туристов
в столице Республики Марий Эл. В декабре 2015 г. туристские волонтеры Республики Марий Эл прошли обучение в рамках профильной образовательной смены Ассамблеи туристских волонтёров (г. Казань).

- «Карта гостя г. Йошкар-Олы». Это городская туристическая программа, направленная на увеличение срока продолжительности пребывания туристов в Йошкар-Оле. Приобретая карту, гости столицы смогут получить скидки в местах общественного питания, гостинцах, музеях, развлекательных учреждениях и т.д. К проекту присоединилось более 30 коммерческих организаций и государственных учреждений.

- выпуск бесплатной газеты-путеводителя по г. Йошкар-Оле.

- разработка концепции и единого стиля брендирования
г. Йошкар-Олы и Республики Марий Эл с целью продвижения
на мировом и внутреннем туристских рынках.

Туристско-информационным центром г. Йошкар-Олы запущены бесплатные сервисы для туристов и жителей города: единый телефон для справок 8-800-222-1105 и сервис онлайн-консультирования на сайте центра.

Реализация данных проектов стала одним из слагаемых занятого шестого места г. Йошкар-Олы в рейтинге городов России по версии Интернет-проекта «Город России. Национальный выбор».

По мероприятию «Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл»:

Совместно с факультетом социальных технологий
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» в рамках научно-исследовательской работы студентов и диссертантов факультета проведены маркетинговые и иные исследования в сфере туризма республики.

Представители Комитета и туриндустрии региона приняли участие в методическом семинаре для руководителей органов исполнительной власти в сфере культуры по популяризации культурных брендов
в рамках Года литературы (июнь 2015 г., гг. Казань и Чистополь)
и обучающем семинаре «Создание регионального бренда по принципу «В каждой деревне свое изделие» (июнь 2015 г., г. Йошкар-Ола).

18 - 20 ноября 2015 г. совместно с ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» проведена Первая всероссийская научно-практическая конференция «Туризм как фактор модернизации экономики российских регионов».

В конференции приняли участие представители туриндустрии Республики Марий Эл, Московского государственного университета, Российского государственного университета туризма и сервиса, стран СНГ (Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан).

По итогам конференции была подписана резолюция и предложены пути сотрудничества с ведущими вузами страны по вопросам развития туристского образования в России.

50 представителей туриндустрии республики приняли участие
в пилотном проекте Федерального агентства по туризму по созданию общенациональной системы подготовки кадров для сферы туризма
и гостеприимства и прошли дистанционное обучение по повышению квалификации по следующим направлениям:

- современные маркетинговые инструменты в работе объектов туриндустрии;

- повышение квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков;

- повышение квалификации служб приема и размещения, номерного фонда и безопасности гостиниц;

- повышение квалификации персонала предприятий питания
или служб питания средств размещения;

- информационные технологии в сфере туризма и гостеприимства и др.

В таблице 1 приведены сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 в 2015 году.

Таблица 1

Сведения

о достижении показателей (индикаторов) подпрограммы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл»
в 2015 г.

|  | Показатель(индикатор) | Единица измерения | Базовое значение показателяв 2015 г. | Фактическое значение показателяв 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем внутреннего и въездного туристских потоков в Республике Марий Эл | тыс.человек | 380,0 | 560,0 |
| 2. | Количество мероприятий в сфере туризма, организованных и проведенных Комитетом Республики Марий Эл по туризму | единиц | 10 | 10 |
| 3. | Количество мероприятий в сфере туризма межрегионального и международного уровня, в которых представители от Республики Марий Эл принимали участие | единиц | 20 | 32 |
| 4. | Количество койко-мест в объектах туристской инфраструктуры | единиц | 5980 | 5980 |

Показатели (индикаторы) подпрограммы 1 в 2015 году достигнуты в полном объеме, произошло увеличение значений по двум показателям (индикаторам), отрицательной динамики не выявлено.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 1 (СРм)

В 2015 г. в рамках реализации подпрограммы запланировано проведение 6 мероприятий, мероприятия выполнены в полном объеме.

СРм подпрограммы 1= 6/6 = 1.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (ССуз)

В 2015 г. в объемы финансирования подпрограммы 1
включено финансирование из республиканского бюджета Республики Марий Эл, 32 402,4 тыс. рублей, в том числе :

- 7000,0 тыс. рублей - бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 1;

- 5 874,5 тыс. рублей - бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 января 2015 г. № 7;

- 19 527,9 тыс. рублей - бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 30 ноября 2012 г. № 447.

При этом объем финансового обеспечения Государственной программы на 2015 г. не соответствует размеру бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Марий Эл, утвержденных законом Республики Марий Эл от 28 ноября 2014 г.
№ 54-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Закона Республики Марий Эл от 30 декабря 2015 г. № 58-З).

Бюджетные ассигнования республиканской адресной инвестиционной программы и государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2020 года» включены в части строительства объектов, включенных в инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Царь-град».

Данная мера вызвана требованиями Правил предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011- 2018 годы)» и подготовкой документации для привлечения средств федерального бюджета
для реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Царь-град».

Таким образом, в данном отчете отражается оценка степени соответствия запланированному уровню расходов только по программе 1 без учета иных бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Объем фактических расходов на реализацию подпрограммы 1
в отчетном году составил – 1 971,3 тыс.руб.;

Объем плановых расходов на реализацию подпрограммы 1
в отчетном году – 1 971,3 тыс.руб.;

ССуз подпрограммы 1 = 1 971,3/1 971,3 = 1

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (Эис)

СРм подпрограммы 1 = 1;

ССуз подпрограммы 1 = 1

Эис подпрограммы 1 = 1/1= 1

Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих целей и решения задачи

подпрограмм 1 (СРп/п)

степень достижения показателей (индикаторов) (СДп/ппз)

Индикатор 1 «Объем внутреннего и въездного туристских потоков
в Республике Марий Эл»

560,0/380,0 = 1,5

СДп/ппз Индикатора 1 больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Индикатор 2 «Количество мероприятий в сфере туризма, организованных и проведенных Комитетом Республики Марий Эл
по туризму»

10/10=1

Индикатор 3 «Количество мероприятий в сфере туризма межрегионального и международного уровня, в которых представители от Республики Марий Эл принимали участие»

32/20=1,6

СДп/ппз Индикатора 3 больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Индикатор 4 «Количество койко-мест в объектах туристской инфраструктуры»

5980/5980=1

Степень реализации подпрограммы 1:

Сумма СДп/ппз по индикаторам - 4;

Общее количество индикаторов (N) - 4

СРп/п подпрограммы 1 = 4/4=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 (ЭРп/п)

СРп/п = 1

Эис = 1

ЭРп/п подпрограммы 1 = 1\*1=1

**Подпрограмма 2** направлена на обеспечение деятельности Комитета Республики Марий Эл по туризму и на улучшение значений показателей оценки её эффективности.

Таблица 2

Сведения

о достижении показателей (индикаторов) подпрограммы

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие туризма в Республике Марий Эл

на 2014 - 2020 годы» в 2015 г.

|  | Показатель(индикатор) | Единица измерения | Базовое значение показателяв 2015 г. | Фактическое значение показателя в 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество мероприятий в сфере туризма межрегионального и международного уровня, в которых представители Комитета Республики Марий Эл по туризму принимали участие | единиц | 24 | 19 |
| 2. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Элв Комитете Республики Марий Элпо туризму, успешно прошедших повышение квалификации в текущем году, от общего количества государственных гражданских служащих РеспубликиМарий Эл Комитете Республики Марий Эл по туризму прошедших повышение квалификации в текущем году | проценты | 100 | 100 |
| 3. | Доля оборудованных рабочих мест для государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Комитете Республики Марий Эл по туризму в общем количестве рабочих мест в Комитете Республики Марий Эл по туризму | проценты | 100 | 100 |

Значение индикатор «Количество мероприятий в сфере туризма межрегионального и международного уровня, в которых представители Комитета Республики Марий Эл по туризму принимали участие»
не достигнуто в полном объеме в связи с отсутствием средств на командировочные расходы в конце 2015 г.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы 2 (СРм)

В 2015 г. в рамках реализации подпрограммы запланировано проведение 1 мероприятия, мероприятие выполнено в полном объеме.

СРм подпрограммы 2 = 1/1=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (ССуз)

Объем фактических расходов на реализацию подпрограммы 2
в отчетном году составил – 11 318,7 тыс.руб.;

Объем плановых расходов на реализацию подпрограммы 2
в отчетном году – 12 069,5 тыс.руб.;

ССуз подпрограммы 2 = 11 318,7/12 069,5 = 0,9

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (Эис)

СРм подпрограммы 1 = 1;

ССуз подпрограммы 1 = 0,9

Эис подпрограммы 2 = 1/0,9 = 1,1

Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих целей и решения задачи

подпрограмм 2 (СРп/п)

степень достижения показателей (индикаторов) (СДп/ппз)

Индикатор 1 «Количество мероприятий в сфере туризма межрегионального и международного уровня, в которых принимали участие представители Комитета Республики Марий Эл по туризму»

19/24 = 0,8

Индикатор 2 «Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Комитете Республики Марий Эл по туризму, успешно прошедших повышение квалификации в текущем году,
от общего количества государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Комитете Республики Марий Эл по туризму, прошедших повышение квалификации в текущем году»

100/100=1

Индикатор 3 «Доля оборудованных рабочих мест для государственных гражданских служащих Республики Марий Эл
в Комитете Республики Марий Эл по туризму в общем количестве рабочих мест в Комитете Республики Марий Эл по туризму»

100/100=1

Степень реализации подпрограммы 2:

Сумма СДп/ппз по индикаторам – 2,8;

Общее количество индикаторов (N) - 3

СРп/п подпрограммы 2:= 2,8/3=0,9

Оценка эффективности реализации подпрограмм 2 (ЭРп/п)

СРп/п = 0,9

Эис = 1,1

ЭРп/п подпрограммы 2 = 0,9\*1,1= 1

Оценка эффективности реализации Государственной программы

Государственной программой не установлены показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи Государственной программы, эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в Государственную программу.

Коэффициент значимости подпрограмм Государственной программы.

*K1 =* 1 971,3/13 290,0 = 0,1

*K2*= 11 318,7/13 290,0 =0,9

ЭРп/п подпрограммы 1 = 1,1

ЭРп/п подпрограммы 2 = 1

1,1\*0,1=0,11

1\*0,9= 0,9

ЭРгп = 0,11+0,9=1,245

Степень реализации Государственной программы является высокой в связи с реализацией всех мероприятий.

В ходе реализации Государственной программы целевые индикаторы и показатели эффективности достигнуты, программа считается эффективной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_