**Информация по вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства**

**в районе дер. Апшакбеляк, дер. Рябинка и дер. Якимовский выселок**

***(по состоянию на 01.10.2017 г.)***

1. **Газоснабжение**

По информации ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» в 2016 году завершены проектно-изыскательские работы по объектам: «Распределительный газопровод низкого давления I-й очереди строительства севернее дер. Апшакбеляк», протяженность составила 10200 м.

Автономным учреждением Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выданы положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию данных объектов и проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов капитального строительства.

Построен и введен в эксплуатацию объект «Распределительный газопровод низкого давления и закольцовка между ГРПШ I-й и III-й очередями строительства севернее дер. Апшакбеляк» протяженностью
1957 м.

Завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Газопроводы высокого и низкого давления дер. Рябинка Медведевского муниципального района» за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа. Договор на государственную экспертизу проектной документации оформлен, проектная документация проходит государственную экспертизу.

В соответствии с республиканской программой «Газификация
и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2016 г.
№ 547, за счет средств спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа в 2017 году, планируются:

«Распределительный газопровод низкого давления I – й очереди строительства севернее дер. Апшакбеляк» - выполнение строительно-монтажных работ будет завершено в IVквартале 2017 года;

«Газоснабжение индивидуальных жилых домов д. Апшакбеляк,
г. Йошкар-Ола (II очередь строительства)» - выполнение проектно-сметной документации будет завершено в IV квартале 2017 года, выполнение строительно-монтажных работ планируется на 2018-2019 годы;

«Газопроводы высокого давления и низкого давления д. Рябинка» - выполнение строительно-монтажных работ планируется завершить
в IV квартале 2017 года.

1. **Электроснабжение**

По информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 1 октября 2017 года в дер. Апшакбеляк заключено 620 договоров
на техприсоединение к сетям электроснабжения, количество подключившихся домов к сетям электроснабжения – 242 жилых дома.

В дер. Рябинка – из 104 заключенных договоров подключились
65 жилых дома. В дер. Якимовский выселок – из 18 заключенных договоров подключились 12 жилых домов. В дер. Нолька из 33 заключенных договоров подключились 22 жилых дома.

1. **Автомобильные дороги общего пользования**

За счет средств республиканского дорожного фонда Республики
Марий Эл в 2016 году завершено строительство 4,0 км внутриквартальных дорожных сетей в дер. Рябинка Медведевского муниципального района
на общую сумму 14 850,0 тыс. рублей и 1,84 км внутриквартальных дорожных сетей в дер. Апшакбеляк (I очередь, линия 4, линия 5) на общую сумму 15 651,12 тыс. рублей.

В 2017 году на строительство автомобильных дорог
в д. Апшакбеляк городскому округу «Город Йошкар-Ола» распределена субсидия в размере 25 млн. рублей. По результатам аукциона строительство дорог (линия 2,3,8), протяженностью 2,16 км осуществляет ООО «Волгаспецстрой».

На строительство автомобильных дорог в дер. Рябинка распределена субсидия в размере 10 млн. рублей. По результатам аукциона строительство дорог, протяженностью 1,69 км осуществляет ООО «Стройснаб 12», стоимость муниципального контракта составила 7 959 899 рублей.

1. **Водоснабжение**

Водоснабжение финансируется за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы. Разработана проектно-сметная документация по объектам «Водоснабжение земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства
для многодетных семей в дер. Апшакбеляк (I очередь, за исключением
77 участков, II очередь)», «Водоснабжение земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей
в дер. Рябинка».