**Информация по национальным проектам за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование проекта(программы) | Сроки исполнения контракта | Объемы исполнения (мощность объекта) | План финансирования по проекту,тыс.руб. | Профинансировано, тыс.руб | Ответственный исполнитель |
| **1.Национальный проект «Демография»** |
| 1.1. | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 31.12. 2019 г. |  | 17000,0 | 4550,5 | Пехпатрова Г.Н. |
| 1.2. | Предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или последующий детей до достижения ребенком возраста трех лет | 31.12. 2019 г. |  | 25500,0 | 11076,6 | Пехпатрова Г.Н. |
| 1.3 | Предоставление единовременной выплаты материнского капитала | 31.12. 2019 г. |  | 900,0 | 467,0 | Пехпатрова Г.Н. |
| **2.Национальный проект «Здравоохранения»** |
| 2.1. | Оснащение медицинских организаций передвижными мобильными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 31.12.2019 г. |  | 14 600,0 | 0 | Иванова С.А. |
| 2.2. | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год (согласно выставленным счетам по ОМС) | Январь-декабрь 2019 г. |  | 13 000,0 | 5 217,2 | Иванова Ж.И. |
| 2.3. | «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |
| 2.5. | приобретение оборудования |  |  |  |  |  |
| 2.6. | подготовка кабинетов под установку оборудования |  |  |  |  |  |
| 2.7. | организационно-планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций |  |  |  |  |  |
| 2.8. | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 03.07.2019 г. |  | 300,0 | 0 | Иванова Ж.И. |
| 2.9. | Создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения Республики Марий ЭлСоздание механизмов взаимодействия медицинских организаций Республики Марий Эл на основе региональной медицинской информационной системы (РМИС). |  |  | 300,0 | 0 |  |
| **3.Национальный проект «Образование»** |
| 3.1. | Обновление материально-технической базы для занятийфизической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  | 18.08.2019 г. | Ремонт спортивного зала МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа имени К.А. Андреева» общей площадью 156 кв.м. | 1787,56303 | 0,00 | МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа имени К.А. Андреева» |
| 3.2. | Национальный проект «Образование региональный проект«Современная школа» | 30.12.2021 г. | Строительство МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» в д. Сардаял на 60 мест  | 93037,3  | 0,00 | МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» |
| **4.Национальный проект «Жилье и городская среда»** |
| 4.1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы»:1.Благоустройство сада им. Героя Советского Союза С.Р. Суворова в с.Косолапово (устройство забора, восстановление асфальтобетонного покрытия площадки)2.«Благоустройство дворовой территории дома № 7а ул. Пушкина, с. Косолапово | 30.10.201931.11.2019 | 159,6 кв.м100 кв.м520 кв.м | 1030,7717 447,06192 т583,70978 | 0 | Хамитов Г.Г – глава администрации |
| 4.2. | «Формирование комфортной городской среды» | 30.09.2019г. | Парковка для автомобилей ул. Лесная пгт. Мари-Турек (2280 кв.м.)Благоустройство дворовых территорий пгт Мари-Турек ул. Комсомольская дома 53 ул. Октябрьская домов 3,5,16,18,24 | 1147,0952701,055 | -- |  |
| **5.Национальный проект «Экология»** |
| 5.1. | Федеральный проект «Оздоровление Волги» :«Строительство очистных сооружений в д. По речке Ноля Мари-Турекского района РМЭ» | 27.12.2019 г. | 600 куб/сут | 57923,12 | - | Администрация муниципального образования «Городское поселение Мари-Турек» |
| 5.2. | Региональный проект «Сохранение лесов» |  |  | 3600 | 2700 | Мари-Турекское лесничество -филиал ГКУ РМЭ «Восточное межрайонное управление лесом» |
| **6.Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** |
| 6.1. | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Автомобильная дорога Мари-Билямор – Ашлань-Билямор Мари-Турекского района | 21.03.2019-17.10.2019 | 2,903 км | 57645,240 | 2335,72 | Зыков А.С. |
| **7.Национальный проект «Культура»** |
| 7.1. | «Культурная среда» в т.ч.: | 16.05.2019г. - 15.11.2019г.  |  | 10108,05805 | 225,52557 | Тырышкина С.В.МБУК «Мари-Турекская МЦКС» |
| 7.2. | Реконструкция Карлыганского ЦСДК III очередь |  |  | 6848,01713 | 225,52557 |  |
| 7.3. | Завершение реконструкции Карлыганского ЦСДК I и II очередь |  |  | 1848,14595 | - |  |
| **7.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной** **предпринимательской инициативы»** |
|  |  |  |  |  |  |  |