**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сернурский муниципальный район»**

 **за 2016 год**

На территории муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в 2016 году реализовывались 6 муниципальных программ:

1. Развитие образования муниципального образования «Сернурский муниципальный район».
2. Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район».
3. Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район»
4. Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район».
5. Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях.
6. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район».

В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в БК РФ бюджет муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2016 год сформирован в программной структуре расходов на основе утвержденных Администрацией муниципального образования 6 муниципальных программ.

При разработке муниципальных программ орган местного самоуправления и структурные подразделения администрации пользуются Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сернурский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от 03 сентября 2013 года №410.

В целом реализация муниципальных программ в приоритетных отраслях экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» позволила достичь значимых результатов, повысить качество и уровень жизни населения района, способствовала экономическому развитию, формированию современной инфраструктуры и охране окружающей среды.

Общий объем финансирования 6 муниципальных программ составил 345 098,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 27 768,8 тыс. рублей;

- за счет средств республиканского бюджета в сумме 178 114,1 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в сумме 139 215,4 тыс. рублей.

Муниципальные программы Сернурского муниципального района исполнены в сумме 310 471,8 тыс. рублей, или на 90,0% плановых назначений (без учета иных внебюджетных средств 23 195,5 тыс. рублей).

Доля программных расходов бюджета составила 94,5% от общей суммы расходов бюджета муниципального района (доля непрограммных расходов – 5,5%). При этом отклонение объемов финансирования, утвержденных паспортом программ, и фактическим финансированием составило 588,2 тыс. рублей, или на 0,2% уменьшилось за счет иных, внебюджетных средств.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетом муниципального образования на реализацию муниципальных программ, составили 345 098,3 тыс. рублей, что составляет 103,2% базовых объемов, утвержденных паспортами программ (без учета иных внебюджетных средств).

Финансирование программ осуществлялось в пределах средств, предусмотренных в бюджете, исходя из финансовых возможностей, что прописано в паспортах программ.

Сведения об исполнении муниципальных программ представлены в таблице.

тыс. рублей

| **Наименование муниципальной программы** | **Утверждено паспортом Программы** | **Утверждено Решением о бюджете** | **Кассовый расход** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **иные** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **иные** |
| МП "Развитие образования муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2014-2016 годы" | 3029,9 | 149117,8 | 54566,8 | 22283,5 | 3101,7 | 165150,6 | 55747,8 | 3029,9 | 149117,8 | 54566,8 | 21715,8 |
| МП "Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2020 года" | 17,9 | 0 | 3318,4 | 0 | 17,9 | 15,2 | 3459,4 | 17,9 | 0 | 3318,4 | 0 |
| МП "Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" в современных условиях на 2014-2020 годы" | 32,3 | 34,0 | 5978,2 | 0 | 32,3 | 34,0 | 6214,9 | 32,3 | 34,0 | 5978,2 | 0 |
| Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2020 годы | 386,8 | 1309,3 | 30106,1 | 1500,0 | 386,8 | 1417,0 | 32664,1 | 386,8 | 1309,3 | 30106,1 | 1479,5 |
| МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2020 годы", всего | 926,0 | 0 | 31671,6 | 0 | 926,0 | 0 | 32553,3 | 926,0 | 0 | 31671,6 | 0 |
| МП "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования "Сернурский муниципальный район до 2020 года" | 10234,4 | 11497,3 | 8245,0 | 0 | 23304,1 | 11497,3 | 8575,9 | 10234,4 | 11497,3 | 8245,0 | 0 |
| **Всего:** | **14627,3** | **161958,4** | **133886,1** | **23783,5** | **27768,8** | **178114,1** | **139215,4** | **14627,3** | **161958,4** | **133886,1** | **23195,3** |