Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Сернурского муниципального района

за 2020 год

На территории муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в 2020 году были реализованы мероприятия, входящие в состав 6 муниципальных программ:

- Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года";

- Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2014-2025 годы";

- Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2013-2025 годы";

- Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2017-2025 годы;

- Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования "Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы";

- Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" в современных условиях на 2014-2025 годы";

В 2020 году было предусмотрено финансирование всех муниципальных программ Сернурского муниципального района в объеме 513 838,51 тыс. руб. из бюджетов всех уровней.

Планируемое финансирование муниципальных программ по источникам было распределено следующим образом:

- средства бюджета Сернурского муниципального района – 190068,0 тыс. руб. или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                37,0% от запланированного на год по всем программам;

- средства республиканского бюджета – 275907,2 тыс. руб. или 53,7%

- средства федерального бюджета – 47263,31 тыс. руб. или 9,2 %

- внебюджетные источники – 600,0 тыс. руб. или 0,1 %

В течение действия программ вносились следующие изменения:

- "Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года" (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 29.05.2018 года №196 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», Постановление администрации Сернурского муниципального района от 25.12.2018 года №398 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», Постановление администрации Сернурского муниципального района от 23.04.2019 года №130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года»);

- "Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2014-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 19 февраля 2019 года №36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района от 27.12.2019 года №486 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от 19.02.2019 года №36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», от 22 января 2020 года № 07«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», от 28 декабря 2020 года № 505 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от 22 января 2020 года № 07 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы»);

- "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2013-2025 годы" (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 02 декабря 2013 г. №568 (в ред. от 25 февраля 2019 года №43);

- "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2017-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы от 12.11.2018 года № 348 (в ред. от 25.12.2019 года № 479), Постановление администрации Сернурского муниципального района от 01.02.2019 года №20 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы от 12.03.2019 года №70 «Об изменении состава координационного Совета при администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» по реализации подпрограммы «Жилье для молодой семьи» муниципальной программы МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района от 25.12.2019 года №479 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы);

- "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования "Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 12.01.2018 года №08/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2018-2025 годы», от 03 июля 2020 года № 229«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2018-2025 годы»);

- "Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" в современных условиях на 2014-2020 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района №547 от 26.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №264 18.06.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу МО «Сернурский муниципальный район» «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в МО «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района № 447 от 19.10.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №57 от 16.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №521 от 01.12.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №304 от 03.10.2018 г «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования «Сернурский муниципальный район» «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №324 от 17.10.2018 г «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования «Сернурский муниципальный район» «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы»);

Фактическое финансирование из всех источников составило 504 565,6 тыс. руб. или 98,2 %.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства бюджета Сернурского муниципального района составили 186675,84 тыс. руб. или 37,0 % от всех источников финансирования на год по 6 программам;

- средства республиканского бюджета – 270979,88 тыс. руб. или 53,7 %;

- средства федерального бюджета – 46309,88 тыс. руб. или 9,2 %;

- внебюджетные источники – 600,0 тыс. руб. или 0,1%.

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 6 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Сернурского района в 2020 году можно оценить как высокую.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является сокращение в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов федеральных и республиканских средств, что привело к уменьшению значений целевых показателей и к отказу от реализации отдельных мероприятий. Однако привлечение дополнительных средств из местного бюджета, проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, возможных сценариев развития ситуации позволили усовершенствовать механизм реализации муниципальной программы, минимизировать воздействие негативных факторов на достижение целевых показателей.

Учитывая результаты финансирования, реализации и достижения значений показателей, итоги реализации муниципальных программ Сернурского муниципального района в 2020 году можно признать соответствующими запланированному результату.

При этом ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями и участниками в целях повышения достоверности оценки эффективности муниципальных программ необходимо откорректировать планируемые значения показателей на 2021 год и последующие годы реализации с учетом результатов 2020 года, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств – провести корректировку программных мероприятий в части сокращения финансирования мероприятий с наименьшим влиянием на достижение планируемых результатов.

Предложения по итогам анализа результатов реализации муниципальных программ:

Внести изменения в части целевых показателей по следующим подпрограммам:

- «Эффективное управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район»;

- «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2020 годы;

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2020 год по каждой программе.

1."Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года" (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 29.05.2018 года №196 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», Постановление администрации Сернурского муниципального района от 25.12.2018 года №398 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», Постановление администрации Сернурского муниципального района от 23.04.2019 года №130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года»);

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» |
| 1 | Из местного бюджета за счет субвенций из республиканского бюджета на условиях и порядке установленных Правительством Республики Марий Эл; | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2025 года» |
| 1. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей в сфере социального предпринимательства | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» до 2022 года» |
| 1 | Замена осветительных приборов в бюджетных организациях на энергосберегающие | - | - | 0 |
| 2 | Метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов в бюджетных организациях | - | - | 0 |
| Подпрограмма 4 Эффективное управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» |
| 1 | Осуществление технической инвентаризации объектов муниципальной казны и муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, проведение оценочных работ; содержание имущества | 193,36-МБ | 193,36-МБ |  |
| 2 | Межевание земельных участков, оценка арендной платы, проведение кадастровых работ | 1064,15-МБ | 1054,81-МБ | - |
|  | ИТОГО: | 1257,5-МБ | 1248,17МБ | 99,3% |

Уровень финансирования Программы (St) за 2020 год составил 99,3%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| "Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года" |
| 1 | Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами | Млн. рублей | 1885,3 | 3389,6 | 179,8 |
| 2 | Среднесписочная численность работающих | Тыс. человек | 3,98 | 3,199 | 80,4 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий | рублей | 23728 | 28599 | 120,5 |
| 4 | Численность постоянного населения | человек | 23013 | 23069 | 100,2 |
| 5 | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 2395 | 1860,8 | 77,7 |
| 6 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | Тыс. кв.м. | 2,0 | 5,622 | 281,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 101,5 | 109 | 107,4 |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 21 | 23 | 109,5 |
| 3. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 18,4 | 25,27 | 137,3 |
| 4. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0 | 0 | 100 |
| 6. | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 28,198 | 28,873 | 102,4 |
| 7. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 1,8 | 2,333 | 129,6 |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 15,3 | 16,67 | 108,9 |
| 9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 6,6 | 11,2 | 169,7 |
| 10. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,19 | 0 | 0 |
| 11. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,625 | 0 | 0 |
| 12. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,515 | 3,919 | 258,7 |
| 13. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 100,0 | 101,3 | 101,3 |
| 14. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 8,0 | 15,4 | 192,5 |
| 15. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских фермерских хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | Единиц | 3 | 2 | 66,7 |
| 16. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной ИП и крестьянскими(фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 10 | 33,6 | 336,0 |
| «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |
| 1. | Количество единиц приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | единиц |  |
|  | тракторы | единиц | 5 | 3 | 60,0 |
|  | зерноуборочные комбайны | единиц | 1 | 4 | 400,0 |
|  | кормоуборочные комбайны | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2025 года» |
| 1 | Количество малых предприятий | Ед. | 80 | 57 | 71,3 |
| 2 | Средняя численность работников малых и микропредприятий (без внешних совместителей) | Человек | 940 | 718 | 76,5 |
| 3 | Количество индивидуальных предпринимателей | Ед. | 300 | 251 | 83,7 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» до 2022 года» |
| 1 | Доля объемов холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района | % | 30 | 60 | 200 |
| 4 | Доля энергосберегающих осветительных приборов в бюджетных организациях | % | 100 | 87 | 108,8 |
| Подпрограмма 4 Эффективное управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» |
| Обеспечение поступления в бюджет муниципального образования «Сернурский муниципальный район» доходов от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или собственности муниципального образования «Сернурский муниципальный район» |
| 1. | Поступление доходов в бюджет Сернурского муниципального района от использования земельных участков | тыс. руб. | 2500,0 | 4399,2 | 175,6 |
| 2 | Количество земельных участков, на которые оформлено право собственности Сернурского муниципального района | Ед. | 1000 | 873 | 87,3 |
| Обеспечение поступления в бюджет муниципального образования «Сернурский муниципальный район» доходов от использования муниципального имущества муниципального образования «Сернурский муниципальный район», проведение работ по изготовлению технической документации на объекты капитального строительства |
| 1. | Поступление доходов в бюджет Сернурского муниципального района от управления муниципальным имуществом | тыс. руб. | 3000,0 | 1377,9 | 45,9 |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которое у Сернурского муниципального района зарегистрировано право собственности | % | 85 | 79,5 | 93,5 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 121,2 %.

Ht=(179,8+80,4+120,5+100,2+77,7+281,1+107,4+109,5+137,3+0,0+100,0+102,4+129,6+108,9+169,7+0,0+0,0+258,7+101,3+192,5+66,7+336,0+60,0+400,0+0,0+71,3+76,5+83,7+100,0+100,0+200,0+108,8+175,6+87,3+45,9+93,5)/36 = 121,2%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 84,5%.

Эt = (99,3/121,2) * 100 = 81,9%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

2. "Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2014-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 19 февраля 2019 года №36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района от 27.12.2019 года №486 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от 19.02.2019 года №36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», от 22 января 2020 года № 07«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», от 28 декабря 2020 года № 505 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от 22 января 2020 года № 07 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы»).

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) | Уровень финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025годы» | В т.ч. бюджет: | 54013,0 | 54012,9 | 99,99 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 51779,4 | 51779,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 1528,2 | 1528,2 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 705,4 | 705,4 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 44481,8 | 44481,8 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 42248,2 | 42248,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 1528,2 | 1528,2 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 705,4 | 705,4 |  |
| Подпрограмма 2 | Туризм | всего | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение условий для реализации Программы | всего | 8500,4 | 8500,3 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 8500,4 | 8500,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Творчество | всего | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие физической культуры и спорта | всего | 1030,8 | 1030,8 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1030,8 | 1030,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Фактические ассигнования 2020 года в соответствии с исполнением бюджета Сернурского муниципального района за 2020 год по данной Программе составили 54012,9 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,99 % от доведенных лимитов на 2020 год.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1Развитие культуры |  |  |  |  |
| Число зарегистрированных пользователей | Тыс.чел. | 14 | 12 | 85,7 |
| Количество документов, выданных из фонда библиотеки | Тыс. экз. | 348,7 | 277,8 | 79,7 |
| Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки | Ед. | 7200 | 4722 | 65,6 |
| Количество выполненных справок и консультации удаленным пользователям библиотек, представляемых в виртуальном режиме | Ед. | 1500 | 410 | 27,3 |
| Экскурсии | Ед. | 305 | 151 | 49,5 |
| Выставки | Ед. | 46 | 42 | 91,3 |
| Количество посещений | Тыс. чел. | 11,5 | 6,3 | 54,8 |
| Количество посещений детьми | Тыс. чел. | 7 | 3,1 | 44,3 |
| Число учащихся | Чел. | 300 | 234 | 78,0 |
| Число преподавателей, в т.ч. совместителей | Чел. | 14 | 12 | 87,5 |
| Количество реализуемых образовательных программ | Ед. | 14 | 14 | 100,0 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | Ед. | 4762 | 2413 | 50,7 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел. | 393,3 | 224,8 | 57,1 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 169 | 169 | 100,0 |
| Количество посещений клубных формирований | Ед. | 2088 | 2088 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 Туризм |  |  |  |  |
| Количество туристов | Ед. | 3500 | 320 | 9,1 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации программы |  |  |  |  |
| Рост средней заработной платы работников культуры | % | 107,6 | 100,04 | 92,9 |
| Рост средней заработной платы работников школы искусств | % | 110,0 | 102,16 | 92,9 |
| Подпрограмма 4 Творчество |  |  |  |  |
| Количество человек | Ед. | 6 | 0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Обеспеченность материально- технической базой для занятия спортом | % | 85 | 85 | 100,0 |
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, от общего числа населения | % | 35 | 38 | 108,6 |
| Количество воспитанников занимающихся в спортивных кружках, секциях в образовательных учреждениях к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре | % | 33 | 46,3 | 140,3 |
| Количество подготовленных спортсменов-разрядников (перворазрядников, КМС, МС,) к общему числу учащихся групп начальной подготовки, учебно-тренировочных, спортивного совершенствования | % | 27,5 | 27,5 | 100,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 9,2 | 17,1 | 185,9 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 79,2%.

Нt=(85,7+79,7+65,6+27,3+49,5+91,3+54,8+44,3+78,0+87,5+100,0+50,7+57,1+100,0+100,0+9,1+92,9+92,9+0,0+100,0+108,6+140,3+100,0+185,9)/24 = 79,2%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 137,2%

Эt = (99,99/72,9) *100 = 137,2%

Эффективность реализации Программы высокая.

3. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2013-2025 годы" (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 02 декабря 2013 г. №568 (в ред. от 25 февраля 2019 года №43);

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) | Уровень финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы | всего | 10170,1 | 10165,6 | 99,96 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10170,1 | 10165,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» | всего | 3485,2 | 3485,2 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3485,2 | 3485,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы» | всего | 6684,9 | 6680,4 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 6684,9 | 6680,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |  |

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2020 год составил 99,96%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) по годам | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы | всего | 9925,5 | 10170,1 | 10165,6 | 99,96 |
|  |  | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального образования «Сернурский муниципальный район» | всего | 3585,2 | 3485,2 | 3485,2 | 100,0 |
|  |  | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района | 3485,2 | 3485,2 | 3485,2 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 6340,3 | 6684,9 | 6680,4 | 99,93 |
|  | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сернурского муниципального района Республики Марий Эл» | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района | 6340,3 | 6684,9 | 6680,4 | 99,93 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 99,96%.

Ht=(100,0+100,0+99,93)/3=99,98%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 99,9%

Эt = (99,96/99,98)*100=99,98%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

4. "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2017-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы от 12.11.2018 года № 348 (в ред. от 25.12.2019 года № 479), Постановление администрации Сернурского муниципального района от 01.02.2019 года №20 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы от 12.03.2019 года №70 «Об изменении состава координационного Совета при администрации муниципального образования «Сернурский муниципальный район» по реализации подпрограммы «Жилье для молодой семьи» муниципальной программы МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района от 25.12.2019 года №479 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) | Уровень финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики" на 2017 - 2025 годы | всего | 357916,8 | 353800,4 | 98,8% |
|  |  | бюджет муниципального образования | 104935,7 | 104346,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15049,2 | 15520,8 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 237931,9 | 233932,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | "Муниципальное обеспечение функционирования системы образования в МО "Сернурский муниципальный район | всего | 323963,3 | 319911,8 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 77760,7 | 77760,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 13409,3 | 13340,9 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 232793,3 | 228810,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Воспитание и социализация детей | всего | 13357,1 | 13341,2 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 13233,3 | 13233,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 123,8 | 107,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | "Жилье для молодой семьи" | всего | 6527,7 | 6527,7 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 1512,9 | 1512,9 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 5014,8 | 5014,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации муниципальной программы МО "Сернурский муниципальный район" "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики Республики Марий Эл" на 2017 - 2025 годы | всего | 14068,7 | 14019,7 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 13941,7 | 13352,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 127,0 | 667,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |  |

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2020 год составил 98,8%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % выполнения |
| Муниципальная программа МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017 - 2025 годы |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 98,6 | 99,2 | 100,6 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 94,2 | 94,2 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процентов | 29 | 55,6 | 191,7 |
| 4 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | процентов | 1,6 | 1,72 | 104,2 |
| 5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей 5 - 18 лет | процентов | 76,5 | 82 | 107,2 |
| 6 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально значимую деятельность, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Сернурского муниципального района | процентов | 78,9 | 88,7 | 112,6 |
| 7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по РМЭ | процентов | 100 | 95 | 100 |
| 8 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по Республике Марий Эл | процентов | 100 | 98,3 | 97,3 |
| 9 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и взрослых к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процентов | 100 | 98,6 | 98,6 |
| Подпрограмма «Муниципальное обеспечение функционирования системы образования» |
| 1 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), в общей численности обучающихся | процентов | 77,0 | 75,2 | 98,9 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных образовательных организаций (в расчете на 1 кв. метр площади) | Гкал/кв.м | 0,9 | 0,8 | 88,9 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных организаций, расчет за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт.ч/кв.м | 83,0 | 69,9 | 84,2 |
| 4 | Удельный расход холодной воды на обеспечение муниципальных образовательных организаций | куб. м/ 1 чел | 4,1 | 1,6 | 39,0 |
| 5 | Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных образовательных организаций | куб. м/ кв.м | 0,03 | 0,03 | 100 |
| 6 | Удельный вес выпускников, получивших документы государственного образца (9кл., 11 кл.) | процентов | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 7 | Доля работников системы образования, ежегодно проходящих повышение квалификации, в общей численности работников системы образования | процентов | 37 | 46,6 | 125,9 |
| 8 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на обучение по программам среднего профессионального образования: 11- е классы 9 - е классы | процентов | 29 45 | 47 69 | 162,1 153,3 |
| 9 | Доля образовательных организаций, участвующих в мероприятиях независимой оценки качества образования | процентов | 64 | 64 | 100 |
| 10 | Доля обучающихся из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в количестве обучающихся из многодетных семей | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Удельный вес численности детей- инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма | процентов | 50 | 0,08 | 0,16 |
| 12 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в процентах от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования Единого портала и региональных порталов государственных и муниципальных услуг, в общем количестве услуг, предусмотренных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | единиц | 0 | 0 | 100 |
|  | в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры системы общего образования | единиц | 0 | 0 | 100 |
|  | введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | единиц | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Количество новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в том числе за счет строительства зданий (пристройки к зданию), помещений дошкольных организаций, перепрофилирования групп в функционирующих дошкольных образовательных организациях | единиц | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта и реконструкции | процентов | 4,8 | 30,1 | 627,1 |
| 17 | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными образовательными стандартами в общей численности обучающихся | процентов | 95,0 | 96,7 | 101,8 |
| 19 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей | процентов | 16,7 | 24,0 | 143,7 |
| 20 | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям комплексной безопасности | процентов | 99,1 | 99,1 | 100 |
| 21 | Доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, получающих горячее питание | процентов | 99,5 | 98,3 | 98,8 |
| 22 | Доля детей-инвалидов, получающих психолого-педагогическое сопровождение | процентов | 85,0 | 97,2 | 115,7 |
| 23 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого же возраста | процентов | 40,0 | 19,6 | 49,0 |
| Подпрограмма «Воспитание и социализация детей» |
| 1 | Удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся, занимающихся по образовательным программам дополнительного образования | процентов | 84,0 | 88,0 | 107,3 |
| 2. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период, от общей численности детей в возрасте 7-18 лет | процентов | 84,0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН, КДН от общего количества несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях района | процентов | 0,17 | 0,2 | 117,6 |
| 4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общем количестве педагогов организаций дополнительного образования | процентов | 14,8 | 10,5 | 70,8 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами естественнонаучной и технической направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 12,0 | 6,2 | 62,0 |
| Подпрограмма «Жилье для молодой семьи» |
| 1 | Количество молодых семей - участников подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей | единиц | 355 | 221 | 62,3 |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, муниципального бюджета и собственных средств молодых семей | единиц | 5 | 7 | 140,0 |
| 3 | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» на 2017 - 2025 годы» |
| 1 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных | процентов | 100 | 78,7 | 78,7 |
| 2 | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих свидетельство об аккредитации образовательной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 104,8%.

Ht=(100,6+94,2+191,7+104,2+107,2+112,6+100,0+97,3+98,6+98,9+88,9+84,2+39,0+100,0+100,0+100,0+125,9+162,1+153,3+100,0+100,0+0,16+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+627,1+100,0+101,8+143,7+100,0+98,8+115,7+49,0+107,3+0+117,6+70,8+62,0+62,3+140,0+100,0+78,7+100,0+100,0)/47=104,8

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 94,3%

Эt = (98,8/104,8)*100 = 94,3%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

5. "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования "Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 12.01.2018 года №08/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2018-2025 годы», от 03 июля 2020 года № 229«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2018-2025 годы».

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) | Уровень финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы» | всего | 81803,3 | 76662,8 | 93,7 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 13909,2 | 10572,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 30808,9 | 29923,8 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 36485,2 | 35566,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 600,0 | 600,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского района | всего | 9907,8 | 7907,8 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2000,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 7828,7 | 7828,7 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 79,1 | 79,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | Устойчивое развитие сельских территорий | всего | 3713,0 | 3713,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2076,3 | 2076,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 520,0 | 520,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 516,7 | 516,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 600,0 | 600,0 |  |
|  |  | Спецнадбавка к тарифу | - | - |  |
| Подпрограмма 3 | Дорожное хозяйство | всего | 68182,5 | 65042,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 9832,9 | 8496,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 22460,2 | 21575,1 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 35889,4 | 34970,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |  |

Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 93,7%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Сернурского муниципального района» |
| 1 | Количество многоквартирных домов прошедших капитальный ремонт | Ед. | 3 | 5 | 166,7 |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1 | Количество семей и молодых специалистов, получивших поддержку | Ед. | 0 | 1 | 100,0 |
| 2 | Количество жилья, введенного (приобретенного) | Кв.м. | 0 | 1 | 100,0 |
| 3 | Длина введенных газопроводов | Км. | 4,8 | 6,7 | 139,6 |
| Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство» |
| 1 | Введение в эксплуатацию дорог общего пользования | Км. | 1,0 | 0,322 | 32,2 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Кв.м. | 2300 | - | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Кв.м. | 5350 | 10236,2 | 191,3 |
| 4 | Проведение смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Тыс.руб. | 5,0 | 0 | 0 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 91,2%

Ht=(166,7+100,0+100,0+139,6+32,2+0,0+191,3+0,0)/8=91,2%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 102,7%

Эt = (93,7/91,2)*100 = 102,7%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

6. "Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" в современных условиях на 2014-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района №547 от 26.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №264 18.06.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу МО «Сернурский муниципальный район» «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в МО «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района № 447 от 19.10.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №57 от 16.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №521 от 01.12.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», Постановление администрации Сернурского муниципального района №304 от 03.10.2018 г «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального образования «Сернурский муниципальный район» «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2020 годы»).

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2020 год:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2020 годы | всего | 8677,8 | 8675,7 | 99,99 |
|  |  | бюджет муниципального района | 8649,7 | 8647,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 4,1 | 4,1 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 24,0 | 24,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2020 годы | всего | 6689,9 | 6688,1 |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 6661,8 | 6660,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | 4,1 | 4,1 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 24,0 | 24,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | Профилактика правонарушений и противодействие злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2020 годы | всего | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |  |
| Подпрограмма | Экологическая безопасность и защита населения от природных и техногенных угроз в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2020 годы | всего | 1977,9 | 1977,6 |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 1977,9 | 1977,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |  |
| Подпрограмма | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сернурского муниципального района на 2014-2020 годы | всего | - | - |  |
|  |  | бюджет муниципального района | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |  |

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2020 год составил 99,99%.

Достижение целевых показателей за 2020 год:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2025 годы» |
|  | Распределение территории муниципального района за территориальными общественными самоуправлениями | Процент | 100 | 100 | 100 |
|  | Реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе | Количество семинаров, совещаний | 18 | 16 | 88,8 |
|  | Увеличение количества больных наркоманией, охваченных лечебно-реабилитационным процессом | Процент | 40 | 27 | 67,5 |
|  | Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений, дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. | Количество правонарушений | 327 | 241 | 73,7 |
|  | Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы |
|  | Организация и регистрация территориальных общественных самоуправлений со статусом юридического лица | Количество ТОС со статусом юр.лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Внедрение программ профессионального развития муниципальных служащих, основанных на индивидуальных планах их профессионального развития. | Количество программ | 1 | 0 | 0 |
|  | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение | 10 | 68 | 680,0 |
|  | Уровень обеспеченности квалифицированными кадрами для решения задач, возложенных на органы исполнительной власти и подведомственных учреждений | Процент | 100 | 83 | 83,0 |
|  | Развитие суда присяжных заседателей | Численность граждан, включенных в списки присяжных | 349 | 885 | 253,6 |
|  | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Сумма выделенных средств, тыс. руб. | 4200 | 3972,5 | 94,6 |
|  | Обеспечение гарантированной сохранности документального наследия муниципального района | Доля площадей архивохранилищ, оснащенных современными средствами хранения, % | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы |
|  | Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений | Количество семинаров, совещаний | 5 | 5 | 100 |
|  | Подпрограмма «Экологическая безопасность и защита населения от природных и техногенных угроз в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы |
|  | Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах). | ЧС | 31 | 22 | 70,1 |
|  | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования. | Процент | 1,7 | 2 | 117,6 |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сернурского муниципального района на 2014-2025 годы |
|  | Количество объектов социальной сферы (учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием граждан, защищенных в соответствии с установленными требованиями | Ед. | 44 | 44 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на повышение качества подготовки различных категорий граждан к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта | Ед. | 3 | 2 | 66,7 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 124,7%.

Ht=(100,0+88,7+67,5+73,7+0,0+0,0+680,0+83,0+253,6+94,6+100,0+100,0+70,1+117,6+100,0+66,7)/16=124,7%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 80,1%

Эt = (99,9/124,7) *100 =80,1%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ муниципального образования

(приложение к сводному годовому докладу)

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | в том числе средства бюджета муниципального образования (тыс.рублей) | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, ед. | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года | Заместитель главы администрации по экономическому развитию территории Волкова Татьяна Михайловна | 1257,5 | 1248,2 | 1163,9 | 1163,8 | 36 | 22 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности |
| 2. | Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025годы» | Руководитель МУ «Отдел культуры администрации Сернурского муниципального района» Ямбулатова Алена Витальевна | 54013,0 | 54012,9 | 51779,4 | 51779,3 | 24 | 8 | Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности |
| 3. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы | Руководитель финансового управления Сернурского муниципального района Рябинина Вероника Валерьевна | 10170,1 | 10165,6 | 10170,1 | 10165,6 | 3 | 2 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности. |
| 4. | «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017 - 2025 годы | Руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Сернурского муниципального района Лебедева Татьяна Леонидовна | 357916,8 | 353800,4 | 104395,7 | 104346,7 | 47 | 32 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности. |
| 5. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы | Заместитель главы администрации по экономическому развитию территории Волкова Татьяна Михайловна | 81803,3 | 76662,8 | 13909,2 | 10572,8 | 8 | 5 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности. |
| 6. | Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2025 годы | Заместитель главы, руководитель аппарата администрации Сернурского муниципального района Вознесенская Марина Семеновна | 8677,8 | 8675,7 | 8649,7 | 8647,6 | 16 | 7 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности. |
| ИТОГО: | 513838,5 | 504565,6 | 190068,0 | 186675,8 | 134 | 76 |  |