| СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

№ 420							от «25» июня 2021 г.

О ликвидации Муниципального общеобразовательного учреждения

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 08.11.2013 г. № 1442 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Республики Марий Эл, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), в том числе порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» экспертное заключение по оценке последствий принятия решения о ликвидации Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» Советского района Республики Марий Эл № 01 от 24.06.2021г. администрация Советского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:

1 Ликвидировать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» (сокращенное наименование МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный»), расположенное по адресу: 425408, Республика Марий Эл, Советский район, 
п. Ясный, ул. Ясная, д.3.

2. Установить срок ликвидации Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» до 15 сентября 2021 года.

3. Определить отраслевой орган администрации «Отдел образования Советского муниципального района» ответственным за осуществление ликвидационных процедур.

4. Создать ликвидационную комиссию Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный».

5. Утвердить состав ликвидационной комиссии Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» (Приложение №1).

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение №2).

7. Отраслевому органу администрации «Отдел образования Советского муниципального района» в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» Станчиц Ирину Александровну о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный».

8. Ликвидационной комиссии в установленные законом сроки:

8.1. Осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный»

8.2. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» в течение всего периода ликвидации.

8.3. Подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на праве оперативного управления Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» в отраслевой орган администрации «Отдел образования Советского муниципального района »

8.4. Подготовить и передать документы по личному составу Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» в архив отраслевого органа администрации «Отдел образования Советского муниципального района »

9. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» переходят к ликвидационной комиссии.

10. Финансирование расходов, связанных с проведением ликвидационных мероприятий, осуществляется за счет местного бюджета.

11. Обнародовать настоящее постановление, а также разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный интернет – портал Республики Марий Эл (адрес доступа: http://mari-el.gov.ru).

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя отраслевого органа администрации «Отдел образования Советского муниципального района»

Глава администрации

Советского муниципального района 				       А.Г. Глазырин

Исп.: Рыбакова М.Г.

Юрист отдела образования

Тел.: 8(83638)9-41-20

# Приложение №1

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Советского муниципального района

от 25.06.2021 г. № 420

Состав

ликвидационной комиссии Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный»

Иванова Н.М. – руководитель отраслевого органа администрации «Отдел образования Советского муниципального района», Председатель Комиссии;

Члены Комиссии:

Кропотова Е.С. – руководитель финансового управления администрации Советского муниципального района;

Марихина В.В. - руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Советского муниципального района;

Егошина И.В. – руководитель организационно-правового отдела администрации Советского муниципального района;

Помыткин А.Ю. – заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам отраслевого органа администрации «Отдел образования Советского муниципального района»;

Иванова Л.В. – ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии отраслевого органа администрации «Отдел образования Советского муниципального района»;

Рыбакова М.Г. – юрист отраслевого органа администрации «Отдел образования Советского муниципального района»;

Бушков В.Н. – начальник хозяйственно-эксплуатационной группы отраслевого органа администрации «Отдел образования Советского муниципального района».

# Приложение №2

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Советского муниципального района

от 25.06.2021 г. № 420

# План мероприятий по ликвидации

# Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомить уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр лиц | В течении трёх рабочих дней со дня вступления в силу Постановления о ликвидации Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» | Ликвидационная комиссия |  |
| 2 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа п. Ясный» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | Ликвидационная комиссия | Ст. 63 ГК РФ, с учетом сроков окончания полномочий |
| 3 | Письменно уведомить кредиторов | В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |  |
| 5 | Произвести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | В течении 10 рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Предупредить директора ликвидируемого учреждения о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | Не менее чем за два месяца до увольнения | Отдел образования Советского муниципального района |  |
| 7 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами поведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами, и результаты их рассмотрения, уведомить регистрирующий орган по форме Р15016 | После окончания срока для предъявления требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | п.2 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации промежуточный ликвидационный баланс |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. ст. 63,64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | ст. ст. 63,64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | После расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | п.6 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 11 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | В течение 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. ст.8,21 ФЗ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Ликвидационная комиссия | Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 12 | Предоставить Учредителю свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | Ликвидационная комиссия |  |