П Л А Н

основных мероприятий муниципального образования «Советский муниципальный район»

по подготовке к пожароопасному периоду 2011 года

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл по направлению реализации в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 1.1. Документы, регламентирующие осуществление полномочий администрации муниципального образования «Советский муниципальный район» Республики Марий Эл |
| 1.1.1. | Анализ, корректировка и принятие (при необходимости) нормативных правовых и иных нормативных актов в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципальных образований, входящих в состав Советского района, в том числе: |  |  |  |
|  | Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Главный специалист ГО и ЧС | 1.03.2011 | выполнено |
|  | Положение об органе, специально уполномоченном на решение задач в области защиты населения и гражданской обороны | Главный специалист ГО и ЧС | 1.03.2011 | выполнено |
|  | Положение об эвакуационной комиссии муниципального образования | Председатель эвакуационной комиссии | 25.03.2011 | выполнено |
|  | План основных мероприятий МО в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах | Главный специалист ГО и ЧС | 25.03.2011 | выполнено |
|  | Протоколы заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления по вопросу подготовки к пожароопасному периоду в 2011 году | Районная комиссия КЧС и ОПБ, комиссии КЧС и ОПБ сельских и городских поселений | по утвержденным планам работы КЧС и ОПБ | выполняется |
| 1.1.2. | Организация взаимодействия в части тушения лесных пожаров. Разработка Планов тушения лесных пожаров на территории муниципального образования, принятие соглашения о взаимодействии в области тушения лесных пожаров | ГУ РМЭ «Советское лесничество», администрация МО, Минлесхоз, ГУ РМЭ «Авиалесоохрана» | 5.03.2011 | выполнено |
| 1.2.3. | Контроль за разработкой паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | Администрация Солнечного сельского поселения: п. Голубой п. Солнечный п. Луговой п. Зеленая Роща | 15.03.2011 | выполнено |
| 2. Обеспечение готовности органов муниципального образования «Советский муниципальный район» |
| 2.1. | Проведение подготовки и организация поддержания в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, а также обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, включая: приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых огнетушителей и т.п.); содержание пожарной и инженерной техники, оборудования, систем связи и оповещения; уточнение наличия (создание резерва) инженерной техники, передвижных ёмкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Советского района | 20.03.2011 | выполнено |
| 2.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Советского района | 15.04.2011 | выполнено |
| 2.3. | Обеспечение финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС, создание резервов финансовых | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Советского района | 01.03.2011 | Резерв создан |
| 2.4. | Обеспечение поддержания на неснижаемом уровне резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | Глава администрации муниципального образования | 01.05.2011 | обеспечено |
| 2.5. | Организация обучения населения способам защиты и действиям в случае возникновения ЧС, вызванных лесными пожарами | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Советского района | 01.05.2011 | проводится |
| 2.6. | Организация работы по проведению инвентаризации земельных участков с наличием торфа на землях различной категории для установления их потенциальной пожарной опасности и разработка совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти планов действии по рекультивации и консервации выработанных и выведенных из эксплуатации месторождений торфа и их противопожарному обустройству | Администрация муниципального образования | 01.05.2011 | Работа продолжается |
| 2.7. | Обеспечение готовности к проведению эвакуационных мероприятий в случае возникновения ЧС муниципального и локального характера | Председатель эвакуационной комиссии | 01.05.2011 | обеспечено |
| 2.8. | Обеспечение готовности к выполнению мероприятий по осуществлению сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС муниципального и локального характера | Администрация муниципального образования | 01.03.2011 | выполнено |
| 2.9. | Обеспечение готовности к мероприятиям по оповещению и информированию населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС муниципального и локального характера | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Советского района | 01.05.2011 | выполнено |
| 2.10. | Обеспечение готовности сил и средств муниципальных образований к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Советского района, отдел внутренних дел по Советскому району | 01.05.2011 | готовы |
| 2.11. | Обеспечение взаимодействия с юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения работников (для юридических лиц), пожарной и инженерной техники, транспортных и других средств на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Советского района | 15.04.2011 | проведено |
| 2.12. | Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС | Глава администрации муниципального образования | 10.01.2011 | выполнено |
| 2.13. | Проведение комплекса мероприятий по защите населённых пунктов, расположенных в лесных массивах, включая: | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Советского района |  |  |
|  | проведение опашки населённых пунктов |  | 20.04.2011 | проведено |
|  | создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях |  | 01.07.2011 | выполнено |
|  | обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также пирсов для установки на них пожарных автомобилей |  | 01.07.2011 | Работа продолжается |
|  | устройство противопожарных разрывов на всей протяжённости границ населённых пунктов с лесным массивом |  | 15.04.2011 | Проведено частично |
|  | посадка лиственных насаждений, и удаление в летний период сухой растительности, установка у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя, а также другие мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения |  | после схода снежного покрова | проведено |
|  | создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах |  | 01.05.2011 | Условия созданы |
|  | организация при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) в весенне-летний пожароопасный период дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте |  | 01.05.2011 | организовано |

D:\ГО и ЧС\ПЛАНЫ\2011