## Реестр МКД Морки НА ПРОВЕРКУ
Приложение № 2
к Краткосрочному плану
Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014-2049 годы" по видам работ и (или) услуг в Моркинском муниципальном районе в 2023-2025 годах
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта - всего, рублей | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды работ, услуг, установленные Законом Республики Марий Эл от 20 сентября 2013 г. № 35-З: услуги и (или) работы по замене чердачного перекрытия
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений (отмостки) | ремонт фасадов | ремонт фундаментов
|  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | водоснабжение | водоотведение
|  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | кв.м | рублей | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2023 год
1 | пгт Морки, ул. Механизаторов, д. 46 | 510000 | 510000 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.10 | 3389380 | 392220 | 1554400 |  | 373500 | 622500 |  |  |  |  | 446760
| Итого | 3899380 | 902220 | 1554400 | 0 | 373500 | 622500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446760 | 0 | 0
2024 год
1 | пгт Морки, ул. Максима Горького, д. 18 а | 3616800 | 322600 | 1554400 |  | 302400 | [6 empty] | 1437400
2 | пгт Морки, бул. Калинина, д. 9 | 3736200 | 322600 | 1554400 |  | 108000 | [6 empty] | 1751200
3 | пгт Морки, ул. Механизаторов, д. 46 | 1571148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1571148
| Итого | 8924148 | 645200 | 3108800 | 0 | 410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4759748 | 0
2025 год
2 | пгт Морки, ул. Льва Толстого, д.10 | 3605320 | 420000 | 1554400 | 0 | 400000 | 800000 |  |  |  |  | 430920
3 | пгт Морки, ул. Шкетана, д.8 | 3994600 | 420000 | 1554400 | 336000 | 400000 | 800000 |  |  |  |  | 484200
| Итого | 7599920 | 840000 | 3108800 | 336000 | 800000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915120 |  | 0
|  | 20423448 | 2387420 | 7772000 | 336000 | 1583900 | 2222500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361880 | 4759748 | 0 | 0

## Перечень
Приложение № 1
к Краткосрочному плану
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" на 2014-2049 годы" в Моркинском муниципальном районе в 2023 -2025 годах
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда* | за счет средств бюджета субъекта* Российской Федерации | за счет средств местного бюджета* | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2023
1 | пгт Морки, ул. Механизаторов, д. 46 | 1975 |  | каменные , кирпичные | 3 | 2 | 1201.6 | 1111.1 | 1070.2 | 57 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 424.4341 | 7206 | 2023-11-01
2 | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.10 | 1978 |  | панельные | 3 | 3 | 1448.1 | 1448.1 | 1221.7 | 62 | 3389380 | 0 | 0 | 0 | 3389380 | 2340.5704 | 3648 | 2023-11-01
| Итого | X | X | X | X | X | 2649.7 | 2559.2 | 2291.9 | 119 | 3899380 | 0 | 0 | 0 | 3899380 | X | X | X
2024
1 | пгт Морки, ул. Максима Горького, д. 18 а | 1980 |  | панельные | 3 | 3 | 1518.8 | 1398 | 1398 | 72 | 3616800 | 0 | 0 | 0 | 3616800 | 2381.3537 | 3648 | 2024-11-01
2 | пгт Морки, бул. Калинина, д. 9 | 1983 |  | панельные | 3 | 3 | 1850.4 | 1354.2 | 1354.2 | 70 | 3736200 | 0 | 0 | 0 | 3736200 | 2019.131 | 3648 | 2024-11-01
3 | пгт Морки, ул. Механизаторов, д. 46 | 1975 |  | каменные , кирпичные | 3 | 2 | 1201.6 | 1111.1 | 1070.2 | 57 | 1571148 |  |  |  | 1571148 | 1307.5466 | 3648 | 2024-11-01
| Итого | X | X | X | X | X | 4570.8 | 3863.3 | 3822.4 | 199 | 8924148 | 0 | 0 | 0 | 8924148 | X | X | X
2025
1 | пгт Морки, ул. Льва Толстого, д.10 | 1984 |  | панельные | 3 | 3 | 1980.9 | 1353.2 | 1303 | 70 | 3605320 | 0 | 0 | 0 | 3605320 | 1820.0414 | 3648 | 2025-11-01
2 | пгт Морки, ул. Шкетана, д.8 | 1983 |  | каменные , кирпичные | 3 | 3 | 1515 | 1515 | 1466.7 | 77 | 3994600 | 0 | 0 | 0 | 3994600 | 2636.6997 | 7206 | 2025-11-01
| Итого | X | X | X | X | X | 3495.9 | 2868.2 | 2769.7 | 147 | 7599920 | 0 | 0 | 0 | 7599920 | X | X | X
* - при условии финансирования