Информация о реализации проектов на территории Оршанского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Описание проекта (стоимость проекта +краткое описание) | Сроки реализации | Выполненные работы |
| 2020 г. | | | | |
| Национальные проекты | | | | |
| 1. | Национальный проект «Демография» | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;  Предоставление ежемесячной выплаты при рождении третьего или последующий детей до достижения;  Предоставление единовременной выплаты материнского капитала. Общая сумма выплат 29,8 млн.руб | В течение года | Предоставление выплат осуществляется по заявительному принципу через ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Оршанском районе Республики Марий Эл". |
| 2. | Национальный проект «Демография», региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. ГКУ Республики Марий Эл "Центром занятости населения Оршанского района" заключены договора с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы на дополнительное профессиональное образование на сумму 0,342 млн.рублей. | Январь-август  2020 г. | Направлено на обучение 11 человек. Завершили обучение 11 человек. |
| 3. | Национальный проект «Демография», региональный проект «Старшее поколение» | ГКУ Республики Марий Эл "Центром занятости населения Оршанского района" заключены договора с гражданами в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование на сумму 0,566 млн.рублей. Направлено на обучение 23 человек. Завершили обучение 23 человека | Январь-август  2020 г. | Направлено на обучение 23 человек. Завершили обучение 23 человека |
| 4. | Национальный проект «Культура», региональный проект «Культурная среда» | Капитальный ремонт здания Великопольского сельского Дома культуры муниципального учреждения культуры "Централизованная (межпоселенческая) клубная система" Оршанского муниципального района. Первоначальная сумма проекта составляла 9,650 млн.руб. Сумма заключенного контракта составила 6,179 млн.руб, экономия 3,569 млн.руб позволила дополнительно заключить контракт на капитальный ремонт здания Марковского сельского Дома культуры муниципального учреждения культуры "Централизованная (межпоселенческая) клубная система Оршанского муниципального района. | Апрель-сентябрь 2020 г. | Ремонт кровли, оконных и дверных проемов, электромонтажные работы, наружные и внутренние работы |
| 5. | Национальный проект «Здравоохранение» | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Сумма 0,035 млн.руб. | В течении года | Приобретено компьютерная техники, офисное оборудования (МФУ), электронные цифровые подписи для врачей |
| 6. | Национальный проект «Образование», региональный проект «Современная школа» | В Оршанской средней школе открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Стоимость проекта 1,568 млн.руб ( в т.ч. 0,568 млн.руб - муниципальные средства на ремонт помещений и закупку мебели, 1,0 млн.руб. - оборудование |  | Текущий ремонт помещения, закуплена мебель, установлено оборудование |
| 7. | Национальный проект «Образование», регионального проекта «Современная школа» | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Большеоршинская основная общеобразовательная школа". Сумма выполненных работ составила 3,182 млн.руб. | Март-сентябрь 2020 г. | Ремонт кровли и внутренняя отделка спортивного зала |
| 8. | Национальный проект «Образование»,региональный проект « Цифровая образовательная среда» | Великопольская и Шулкинская школы получили оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды: многофункциональное устройство, ноутбук для управленческого персонала, программно-аппаратный комплекс «Цифровая образовательная среда» (ноутбук учителя, интерактивный комплекс, мобильный класс).  В рамках реализации данного проекта директора названных школ прошли повышение квалификации по вопросам цифровизации системы образования.  Также в рамках проекта Упшинская и Лужбелякская школы обеспечены высокоскоростным доступом к сети «Интернет». Сумма затраченных средств -2,1 млн.руб. Заказчик-Министерство образования Республики Марий Эл | Август 2020 г. |  |
| 9. | Национальный проект «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Благоустройство тротуара по ул. Советская пгт. Оршанка (1 очередь). Протяженность 2,14 км, сумма проекта составила 3,208 млн.рублей в т.ч. сумма внебюджетных источников составила 83,75 тыс.руб. |  | Ремонт тротуара. Асфальтовое покрытие. |
| 10. | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  региональный проект «Дорожная сеть» | Выполнен капитальный ремонт проезжей части шести улиц районного центра ремонт 6 улиц : Новая, Рабочая, Юбилейная, Рябинина, Большевистская, Колхозная, протяженностью 2,86 км на сумму 34,368 млн.рублей | Апрель-август 2020 г. | Капитальный ремонт проезжей части улиц |
| 11. | Национальный проект: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Региональный проект:Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Республика Марий Эл)  «Грантовая поддержка фермеров (Агростартап) | КФХ Тимаков Ю.Н. и КФХ Козлов Д.В. стали получателями гранта «Агростартап», общая сумма 6,0 млн. руб.. | В течение года |  |