|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **О Т Ч Е Т** | | | | | | | |
| **о ходе реализации государственных программ Республики Марий Эл** | | | | | | | |
| **за 9 месяцев 2022 г.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Финансирование из республиканского бюджета Республики Марий Эл | | | Справочно, % | |
| План на 2022г.\* (тыс. рублей) | Факт за 9 месяцев 2022 г. (тыс. рублей) | в %  факт за 9 месяцев 2022 г. к плану на 2022г.\* | Факт за 9 месяцев 2021 г. к плану за 9 месяцев 2021 г. | Факт за 9 месяцев 2022 г. к факту за 9 месяцев 2021 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Государственная программа Республики  Марий Эл «Развитие здравоохранения»** | Минздрав Республики Марий Эл | **3 906 643** | **2 539 601** | **65,0** | **59,0** | **113,3** |
| Подпрограмма «Профилактика заболеваний  и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 495 313 | 435 703 | 88,0 | 46,1 | 176,1 |
| Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | 1 316 373 | 960 686 | 73,0 | 76,6 | 103,3 |
| Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма «Охрана здоровья матери  и ребенка» | 1 020 153 | 327 045 | 32,1 | 40,7 | 64,8 |
| Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» | 92 649 | 51 932 | 56,1 | 85,3 | 236,3 |
| Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 70 238 | 54 849 | 78,1 | 69,5 | 118,7 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 118 509 | 91 982 | 77,6 | 70,6 | 114,5 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе  в амбулаторных условиях» | 597 920 | 497 002 | 83,1 | 75,4 | 172,9 |
| Подпрограмма «Развитие информатизации  в здравоохранении» | 38 804 | 0 | 0 | 21,2 | 0,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Республики Марий Эл» | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Развитие здравоохранения» | 156 684 | 120 402 | 76,8 | 76,1 | 114,1 |
| **2** | **Государственная программа Республики  Марий Эл «Развитие образования»** | Минобрнауки Республики Марий Эл | **9 601 817** | **7 433 644** | **77,4** | **69,4** | **108,0** |
| Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования» | 8 673 485 | 6 638 757 | 76,5 | 73,7 | 109,8 |
| Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования» | 11 135 | 5 838 | 52,4 | 70,8 | 150,7 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования» | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 372 875 | 292 407 | 78,4 | 40,9 | 324,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Развитие образования» | 89 681 | 63 170 | 70,4 | 69,7 | 128,5 |
| Подпрограмма «Развитие региональной системы дополнительного образования» | 23 555 | 21 937 | 93,1 | 91,7 | 99,7 |
| Подпрограмма «Реализация региональных проектов» | 431 085 | 411 535 | 95,5 | 48,2 | 61,3 |
| **3** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан»** | Минсоцразвития Республики Марий Эл | **7 411 195** | **5 401 534** | **72,9** | **74,6** | **103,3** |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2 429 231 | 1 633 502 | 67,2 | 72,6 | 106,5 |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 886 863 | 668 720 | 75,4 | 74,0 | 114,6 |
| Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 3 867 297 | 2 940 248 | 76,0 | 76,1 | 98,3 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 3 082 | 3 082 | 100 | 0,6 | 42510,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» | 224 723 | 155 982 | 69,4 | 69,9 | 127,5 |
| **4** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл»** | Минстрой  и ЖКХ Республики Марий Эл | **5 314 487** | **3 483 435** | **65,5** | **53,3** | **163,0** |
| Подпрограмма «Развитие территориального планирования Республики Марий Эл» | 19 098 | 8 874 | 46,5 | 28,9 | 219,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественным жильем населения Республики Марий Эл» | 2 957 559 | 1 629 058 | 55,1 | 35,7 | 196,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» | 2 190 258 | 1 748 148 | 79,8 | 78,6 | 141,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» | 147 572 | 97 356 | 66,0 | 68,7 | 137,6 |
| **5** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения Республики Марий Эл»** | ДТЗН Республики Марий Эл | **684 509** | **367 272** | **53,7** | **70,1** | **104,8** |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 509 594 | 243 233 | 47,7 | 70,2 | 93,9 |
| Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих  за рубежом» | 120 | 65 | 54,2 | 37,5 | 144,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Содействие занятости населения» | 169 615 | 118 835 | 70,1 | 69,9 | 130,1 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Республике Марий Эл» | 180 | 139 | 77,4 | 49,2 | 131,8 |
| Подпрограмма «Реализация регионального проекта «Содействие занятости» и стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы  и государственного управления Республики Марий Эл (в части социальной сферы)» | 5 000 | 5 000 | 100 | - | - |
|  | Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» | 0 | 0 | - | - | - |
| **6** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах»** | Комитет гражданской обороны  и защиты населения Республики Марий Эл | **494 837** | **351 855** | **71,1** | **74,7** | **125,0** |
| Подпрограмма «Повышение готовности гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Марий Эл» | 22 155 | 10 732 | 48,4 | 81,3 | 61,5 |
| Подпрограмма «Создание, развитие  и эксплуатация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Республики  Марий Эл» | 7 000 | 5 250 | 75,0 | 85,8 | 133,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Республике Марий Эл» | 330 149 | 241 802 | 73,2 | 72,9 | 141,1 |
| Подпрограмма «Реконструкция региональной системы оповещения Республики Марий Эл» | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Марий Эл» | 97 475 | 69 710 | 71,5 | 79,1 | 100,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Республике  Марий Эл» | 2 141 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Защита населения и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 35 917 | 24 361 | 67,8 | 68,3 | 127,9 |
| **7** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Культура Марий Эл»** | Минкультуры Республики Марий Эл | **1 309 241** | **995 926** | **76,1** | **84,3** | **83,2** |
| Подпрограмма «Развитие профессионального искусства» | 511 432 | 404 893 | 79,2 | 78,3 | 120,0 |
| Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности» | 124 868 | 99 468 | 79,7 | 94,7 | 108,7 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка охраны и использования историко-культурного наследия, кинопроката и киновидеосети, правового обеспечения деятельности государственных учреждений культуры Республики Марий Эл» | 25 817 | 23 621 | 91,5 | 72,6 | 393,5 |
| Подпрограмма «Развитие художественного образования» | 342 599 | 258 927 | 75,6 | 80,8 | 106,2 |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» | 98 908 | 72 836 | 73,6 | 72,5 | 111,5 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | 112 233 | 89 850 | 80,1 | 71,7 | 153,2 |
| Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации  в Республике Марий Эл» | 42 046 | 15 602 | 37,1 | 39,6 | 147,3 |
| Подпрограмма «Инвестиции и капитальные вложения в сферу культуры» | 6 955 | 51 | 0,7 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы» | 44 383 | 30 677 | 69,1 | 94,9 | 449,8 |
| **8** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Архивное дело в Республике Марий Эл»** | Минкультуры Республики Марий Эл | **49 662** | **35 515** | **71,5** | **78,3** | **96,7** |
| Подпрограмма «Сохранение документов Архивного фонда Республики Марий Эл» | 414 | 192 | 46,3 | 91,1 | 7,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение государства  и граждан архивной информацией» | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности уполномоченного органа исполнительной власти в области архивного дела  и государственных архивов Республики  Марий Эл» | 49 248 | 35 324 | 71,7 | 77,5 | 103,7 |
| **9** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»** | Минприроды Республики Марий Эл | **60 334** | **36 581** | **60,6** | **58,1** | **126,5** |
| Подпрограмма «Развитие системы обращения  с отходами производства и потребления  в Республике Марий Эл» | 0 | 0 | **-** | 87,6 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики  Марий Эл» | 948 | 468 | 49,4 | 95,5 | 73,8 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл» | 33 459 | 19 824 | 59,3 | 43,9 | 183,7 |
| Подпрограмма «Экологическая безопасность Республики Марий Эл» | 3 880 | 1 404 | 36,2 | 48,6 | 134,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | 22 047 | 14 884 | 67,5 | 70,0 | 118,5 |
| **10** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики  в Республике Марий Эл»** | Минспорттуризм Республики Марий Эл | **929 842** | **662 151** | **71,2** | **69,1** | **153,7** |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 380 165 | 254 219 | 66,9 | 65,8 | 135,1 |
| Подпрограмма «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений  и системы подготовки спортивного резерва» | 180 786 | 128 521 | 71,1 | 75,8 | 90,4 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» | 138 | 138 | 100 | 79,8 | 0,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма  и молодежной политики в Республике  Марий Эл» | 45 739 | 33 318 | 72,8 | 66,9 | 143,0 |
| Подпрограмма «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи  в социальную практику» | 75 935 | 51 274 | 67,5 | 60,6 | 115,9 |
| Подпрограмма «Реализация региональных проектов» | 245 089 | 192 997 | 78,7 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего  и въездного туризма в Республике Марий Эл» | 1 991 | 1 684 | 84,6 | 35,8 | 236,0 |
| **11** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл»** | Комитет ветеринарии Республики Марий Эл | **386 872** | **240 757** | **62,2** | **70,8** | **188,9** |
| Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Марий Эл» | 362 218 | 227 089 | 62,7 | 74,5 | 193,4 |
| Подпрограмма «Меры по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников на территории Республики Марий Эл» | 6 366 | 714 | 11,2 | 0,6 | 1428,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл» | 18 288 | 12 955 | 70,8 | 71,8 | 129,3 |
| **12** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие  и инвестиционная деятельность»** | Минэконом-развития Республики Марий Эл | **110 593** | **81 454** | **73,7** | **83,6** | **58,2** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности системы экономического планирования» | 1 680 | 310 | 18,4 | 28,7 | 59,1 |
| Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности» | 34 110 | 18 943 | 55,5 | 48,4 | 106,7 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 74 804 | 62 201 | 83,2 | 94,6 | 51,1 |
| Подпрограмма «Развитие торговли» | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности» | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **13** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | Минэконом-развития Республики Марий Эл | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** |
| Подпрограмма «Управление топливно-энергетическим комплексом Республики Марий Эл» | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Марий Эл» | 0 | 0 | **-** | **-** | **-** |
| **14** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** | Минэконом-развития Республики Марий Эл | **80 569** | **78 901** | **97,9** | **85,8** | **126,1** |
| Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса» | 80 569 | 78 901 | 97,9 | 86,3 | 126,4 |
| Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности» | 0 | 0 | - | 27,8 | 0,0 |
| **15** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Цифровая трансформация государственного управления в Республике Марий Эл»** | Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | **218 566** | **134 537** | **61,6** | **-** | **-** |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации стратегии цифровой трансформации  в Республике Марий Эл в государственном управлении» | 6 148 | 2 689 | 43,7 | **-** | **-** |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по развитию и использованию информационных и телекоммуникационных технологий в государственном управлении» | 184 198 | 131 848 | 71,6 | **-** | **-** |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов развития цифровой экономики в Республике Марий Эл» | 28 220 | 0 | 0 | **-** | **-** |
| **16** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства»** | Минтранс Республики Марий Эл | **9 434 138** | **7 522 547** | **79,7** | **80,6** | **135,3** |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | 9 434 038 | 7 522 447 | 79,7 | 80,7 | 135,3 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 100 | 100 | 100 | 0,3 | 420,2 |
| Подпрограмма «Предоставление субсидий юридическим лицам» | 0 | 0 | - | - | - |
| **17** | **Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл** | Минсельхоз Республики Марий Эл | **728 707** | **578 266** | **79,4** | **73,8** | **70,0** |
| Подпрограмма (ведомственный проект) «Техническая модернизация агропромышленного комплекса» | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма (ведомственная программа) «Развитие мелиоративного комплекса Республики Марий Эл» | 0 | 0 | - | 98,7 | 0 |
| Подпрограмма (ведомственный проект) «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 632 546 | 517 952 | 81,9 | 89,8 | 104,9 |
| Подпрограмма (ведомственный проект) «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | 1 000 | 0 | - | 56,8 | 0 |
| Подпрограмма «Управление реализацией Государственной программы» | 89 249 | 54 401 | 61,0 | 65,6 | 107,0 |
| Подпрограмма «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Марий Эл» | 5 912 | 5 912 | 100,0 | - | - |
| **18** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл»** | Минприроды Республики Марий Эл | **296 647** | **202 914** | **68,4** | **70,1** | **115,4** |
| Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | 245 753 | 168 484 | 68,6 | 70,6 | 114,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл» | 50 893 | 34 430 | 67,7 | 67,6 | 122,9 |
| **19** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл»** | Минфин Республики Марий Эл | **6 056 645** | **2 557 236** | **42,2** | **55,3** | **120,8** |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Марий Эл» | 5 827 338 | 2 429 929 | 41,7 | 55,3 | 119,2 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл» | 146 205 | 69 684 | 47,7 | 47,0 | 199,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл» | 83 102 | 57 623 | 69,3 | 66,8 | 135,8 |
| **20** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл»** | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | **116 475** | **64 684** | **55,5** | **63,7** | **132,5** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | 67 332 | 29 574 | 43,9 | 63,2 | 119,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | 49 143 | 35 109 | 71,4 | 64,2 | 145,5 |
| **21** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Юстиция в Республике  Марий Эл»** | Министерство внуренней политики Республики Марий Эл | **266 949** | **173 498** | **65,0** | **69,3** | **145,4** |
| Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Марий Эл» | 39 041 | 31 110 | 79,7 | 70,5 | 117,8 |
| Подпрограмма «Развитие мировой юстиции  в Республике Марий Эл» | 190 471 | 118 223 | 62,1 | 69,2 | 159,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Юстиция в Республике Марий Эл» | 37 437 | 24 165 | 64,5 | 68,1 | 129,5 |
| **22** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики Марий Эл»** | Минкультуры Республики Марий Эл | **181 067** | **132 225** | **73,0** | **76,0** | **90,5** |
|  | Подпрограмма «Этнокультурное развитие, межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл в 2013 - 2025 годы» |  | 68 551 | 53 445 | 78,0 | 75,8 | 111,4 |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации и книгоиздания» | 112 516 | 78 780 | 70,0 | 76,1 | 80,3 |
| **23** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие транспортного комплекса»** | Минтранс Республики Марий Эл | **891 904** | **741 752** | **83,2** | **51,4** | **418,4** |
| Подпрограмма «Развитие гражданского аэропорта «Йошкар-Ола» | 525 510 | 473 365 | 90 | 16,0 | 11167,7 |
| Подпрограмма «Содержание государственных бюджетных учреждений» | 112 237 | 91 169 | 81,2 | 81,9 | 148,6 |
| Подпрограмма «Поддержка предприятий  и организаций транспортной сферы» | 219 176 | 153 978 | 70,3 | 43,2 | 162,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортного комплекса на 2019 - 2030 годы» | 34 981 | 23 241 | 66,4 | 70,2 | 139,1 |
| **24** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе»** | Минспорттуризм Республики Марий Эл | **6 700** | **5 221** | **77,9** | **46,0** | **227,1** |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» | 5 200 | 4 167 | 80,1 | 65,7 | 181,2 |
| Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи к военной службе» | 1 500 | 1 054 | 70,3 | 0,0 | - |
| **25** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений на территории Республики Марий Эл»** | Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл | **13 515** | **9 338** | **69,1** | **56,6** | **86,6** |
| Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 110 | 43 | 38,9 | 53,5 | 72,7 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» | 318 | 50 | 15,7 | 42,8 | 3,6 |
| Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 980 | 656 | 66,9 | 32,7 | 204,9 |
| Подпрограмма «Ресоциализация осужденных лиц» | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 12 107 | 8 589 | 70,9 | 61,3 | 95,2 |
| Подпрограмма «Антитеррор-МарийЭл» | 0 | 0 | - | - | - |
| **26** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл»** | Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл | **178 983** | **158 225** | **88,4** | **82,8** | **73,1** |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых  и общественных территорий» | 178 983 | 158 225 | 88,4 | 82,8 | 73,1 |
| **27** | **Государственная программа Республики Марий Эл «Комплексное развитие сельских территорий»** | Минсельхоз Республики Марий Эл | **124 262** | **89 258** | **71,8** | **28,3** | **693,7** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 2 232 | 2 232 | 100 | 100 | 76,7 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 122 030 | 87 026 | 71,3 | 23,4 | 873,9 |
|  | **ИТОГО** |  | **48 855 159** | **34 078 324** | **69,8** | **69,0** | **118,8** |
| \* сводная бюджетная роспись на 01.10.2022 (уточненные бюджетные назначения). | | | | | | | |
| Справочно: За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственных программ Республики Марий Эл направлено бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл в сумме 34 078 324 тыс. рублей, или 69,8 % от уточненных бюджетных назначений (48 855 159 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 18,8 % (фактическое финансирование за 9 месяцев 2021 года составило 28 685 093 тыс. рублей, или 69 % от уточненных бюджетных назначений 2021 года). | | | | | | | |

**Пояснительная записка**

**о ходе реализации государственных программ**

**Республики Марий Эл за 9 месяцев 2022 года**

Информация о ходе реализации государственных программ Республики Марий Эл подготовлена на основе представленных ответственными исполнителями государственных программ отчетов об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл   
за 9 месяцев 2022 года.

За 9 месяцев 2022 года в Республике Марий Эл реализовывались   
27 государственных программ Республики Марий Эл, направленных   
на развитие основных сфер экономики республики, в 15 государственных программах интегрированы в виде структурных элементов региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов, входящих   
в состав национальных проектов.

Реализация мероприятий государственных программ Республики   
Марий Эл обеспечена привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственных программ Республики Марий Эл направлено бюджетных ассигнований в сумме 34 078,3 млн. рублей, или 69,8 % от уточненных бюджетных назначений   
на 2022 год, в том числе средства федерального бюджета -   
13 869,5 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики   
Марий Эл - 20 208,8 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом   
2021 года расходы увеличились на 5 393,3 млн. рублей, или на 18,8 % (фактическое финансирование за 9 месяцев 2021 года составляло   
28 685,0 млн. рублей, или 69,0 % от уточненных бюджетных назначений   
2021 года).

Реализация государственных программ Республики Марий Эл осуществлялась по 3 основным направлениям социально-экономического развития Республики Марий Эл:

новое качество жизни;

инновационное развитие и модернизация экономики;

эффективное государство.

В течение 9 месяцев 2022 года Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл осуществлялась работа по проведению экспертиз качества подготовки проектов государственных программ Республики Марий Эл на предмет их соответствия требованиям нормативной правовой базы Республики Марий Эл.

В соответствии с п. 17 постановления Правительства Республики   
Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл» в отчетном периоде органы исполнительной власти Республики Марий Эл - ответственные исполнители государственных программ Республики Марий Эл привели государственные программы в соответствие   
с Законом Республики Марий Эл от 3 декабря 2021 г. № 56-З   
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Новое качество жизни

В этот блок входят 14 государственных программ Республики Марий Эл: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл», «Содействие занятости населения», «Защита населения и территорий Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Культура   
Марий Эл», «Архивное дело в Республике Марий Эл», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл», «Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл», «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи   
к военной службе», «Профилактика правонарушений на территории Республики Марий Эл» и «Формирование современной городской среды   
на территории Республики Марий Эл».

Бюджетные ассигнования по разделу «Новое качество жизни»   
за 9 месяцев 2022 года составили 21 721,0 млн. рублей, или 71,6 %   
от уточненных бюджетных назначений, в том числе средства федерального бюджета - 8 861,7 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 12 859,3 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов на новое качество жизни имели государственные программы «Развитие образования» - 34,2 %,   
или 7 433,6 млн. рублей, и «Социальная поддержка граждан» - 24,9 %,   
или 5 401,5 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» направлено   
2 539,6 млн. рублей (средства федерального бюджета - 1 033,9 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл -   
1 505,7 млн. рублей), или 65 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 298,3 млн. рублей, или на 13,3 % за счет подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Развитие медицинской реабилитации   
и санаторно-курортного лечения, в том числе детям», «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» и «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

На реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» в отчетном периоде направлено   
7 433,6 млн. рублей (средства федерального бюджета - 1 299,8 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл -   
6 133,8 млн. рублей), или 77,4 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы на реализацию государственной программы увеличились на 548,6 млн. рублей, или на 8 %   
за счет подпрограмм «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Государственная поддержка развития системы образования», «Государственное обеспечение функционирования системы образования» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» направлено 5 401,5 млн. рублей (средства федерального бюджета -   
3 239,2 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики   
Марий Эл - 2 162,3 млн. рублей), или 72,9 % от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 171,7 млн. рублей, или на 3,3 % за счет подпрограмм «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» и «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

На реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» в отчетном периоде направлено 3 483,4 млн. рублей (средства федерального бюджета -   
2 394,3 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики   
Марий Эл - 1 089,1 млн. рублей), или 65,5 % от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 1 346,1 млн. рублей, или на 63 % за счет подпрограмм «Развитие территориального планирования Республики Марий Эл», «Обеспечение качественным жильем населения Республики Марий Эл», «Обеспечение качественным услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Марий Эл» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Обеспечение качественным жильем   
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики   
Марий Эл».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения» направлено 367,3 млн. рублей (средства федерального бюджета -   
236,9 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 130,4 млн. рублей), или 53,7 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 16,9 млн. рублей, или на 4,8 % за счет подпрограмм «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом», «Улучшение условий и охраны труда в Республике

Марий Эл» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения».

В отчетном периоде на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Защита населения и территорий Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» направлено за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 351,9 млн. рублей, или 71,1 % от уточненных бюджетных назначений. По сравнению   
с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 70,4 млн. рублей, или на 25,0 % за счет подпрограмм «Обеспечение пожарной безопасности   
в Республике Марий Эл», «Создание, развитие и эксплуатация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

на территории Республики Марий Эл» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Защита населения   
и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Культура Марий Эл» направлено   
995,9 млн. рублей (средства федерального бюджета - 211,4 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл -   
784,5 млн. рублей), или 76,1 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы уменьшились   
на 200,5 млн. рублей, или на 16,8 % за счет подпрограммы «Инвестиции   
и капитальные вложения в сферу культуры.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Архивное дело в Республике Марий Эл» направлено за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 35,5 млн. рублей, или 71,5 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы уменьшились   
на 1,2 млн. рублей, или на 3,2 % за счет подпрограммы «Сохранение документов Архивного фонда Республики Марий Эл».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» направлено   
36,6 млн. рублей (средства федерального бюджета - 13,4 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 23,2 млн. рублей), или   
60,6 % от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 7,7 млн. рублей, или на 26,5 %   
за счет подпрограмм «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл», «Экологическая безопасность Республики Марий Эл»   
и «Обеспечение реализации государственной программы Республики   
Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

В отчетном периоде на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» направлено   
662,1 млн. рублей (средства федерального бюджета - 215,1 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл -   
447,0 млн. рублей), или 71,2 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 231,4 млн. рублей, или на 53,7 % за счет подпрограмм «Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие внутреннего и въездного туризма   
в Республике Марий Эл», «Государственная молодежная политика   
и вовлечение молодежи в социальную практику» и «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма

и молодежной политики в Республике Марий Эл».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл» направлено 240,8 млн. рублей (средства федерального бюджета - 62,6 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 178,2 млн. рублей), или 62,2 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 113,3 млн. рублей, или на 88,9 % за счет подпрограмм «Меры   
по обеспечению безопасности сибиреязвенных скотомогильников на территории Республики Марий Эл», «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Марий Эл» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл».

В отчетном периоде на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе» направлено за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 5,2 млн. рублей, или   
77,9 % от уточненных бюджетных назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 2,9 млн. рублей, или более чем в 2 раза за счет подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений   
на территории Республики Марий Эл» направлено за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 9,3 млн. рублей, или 69,1 % от уточненных бюджетных назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы уменьшились на 1,4 млн. рублей, или на 13,4 % за счет подпрограмм «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» и «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

На реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Формирование современной городской среды на территории Республики Марий Эл» направлено 158,2 млн. рублей (средства федерального бюджета - 155,0 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 3,2 млн. рублей), или 88,4 % от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы уменьшились на 58,3 млн. рублей, или на 26,9 % за счет подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

Инновационное развитие и модернизация экономики

В этот блок входят 9 государственных программ Республики Марий Эл: «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Цифровая трансформация государственного управления в Республике Марий Эл», «Развитие дорожного хозяйства», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл», «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл», «Развитие транспортного комплекса» и «Комплексное развитие сельских территорий».

Бюджетные ассигнования по разделу «Инновационное развитие   
и модернизация экономики» за 9 месяцев 2022 года составили   
9 429,6 млн. рублей, или 79,3 % от уточненных бюджетных назначений, в том числе средства федерального бюджета - 4 809,6 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 4 620,0 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на инновационное развитие и модернизацию экономики имела государственная программа «Развитие дорожного   
хозяйства» - 79,8 %, или 7 522,5 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» направлено 81,5 млн. рублей (средства федерального бюджета - 56,7 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 24,8 млн. рублей), или 73,7 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы уменьшились   
на 58,6 млн. рублей, или на 41,8 % за счет подпрограмм «Повышение эффективности системы экономического планирования» и «Развитие малого   
и среднего предпринимательства».

В отчетном периоде на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» направлено 78,9 млн. рублей (средства федерального бюджета - 76,5 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 2,4 млн. рублей), или 97,9 % от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 16,3 млн. рублей, или на 26,1 % за счет подпрограммы «Развитие промышленного комплекса».

С 2022 года прекратила действовать государственная программа Республики Марий Эл «Развитие информационного общества в Республике Марий Эл» в связи с разработкой новой государственной программы Республики Марий Эл «Цифровая трансформация государственного управления в Республике Марий Эл на 2022 - 2025 годы».

В отчетном периоде 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Цифровая трансформация государственного управления в Республике Марий Эл» направлено за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 134,5 млн. рублей, или 61,6 % от уточненных бюджетных назначений.

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства» направлено 7 522,5 млн. рублей (средства федерального бюджета - 3 331,4 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл -   
4 191,1 млн. рублей), или 79,7 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 1 962,4 млн. рублей, или на 35,3 % за счет подпрограмм «Дорожное хозяйство» и «Повышение безопасности дорожного движения».

В отчетном периоде на реализацию мероприятий «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл» направлено 578,3 млн. рублей (средства федерального бюджета - 517,4 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики   
Марий Эл - 60,9 млн. рублей), или 79,4 % от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы уменьшились на 247,6 млн. рублей, или на 30 % за счет подпрограмм (ведомственных проектов) «Стимулирование инвестиционной деятельности   
в агропромышленном комплексе» и «Развитие мелиоративного комплекса Республики Марий Эл».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл» направлено 202,9 млн. рублей (средства федерального бюджета - 189,5 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 13,4 млн. рублей), или 68,4 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 27,1 млн. рублей, или на 15,4 % за счет подпрограмм «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие лесного хозяйства Республики Марий Эл».

В отчетном периоде 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортного комплекса» направлено 741,8 млн. рублей (средства федерального бюджета - 550,8 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 191,0 млн. рублей), или 83,2 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 564,5 млн. рублей, или более чем в 4 раза за счет подпрограмм «Развитие гражданского аэропорта «Йошкар-Ола», «Содержание государственных бюджетных учреждений», «Поддержка предприятий и организаций транспортной сферы» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортного комплекса на 2019 -   
2030 годы».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Комплексное развитие сельских территорий» направлено 89,2 млн. рублей (средства федерального бюджета - 87,3 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 1,9 млн. рублей), или 71,8 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 76,4 млн. рублей, или более чем в 6 раз за счет подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Эффективное государство

В этот блок входят 4 государственные программы Республики Марий Эл: «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл», «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл», «Юстиция в Республике Марий Эл»   
и «Государственная национальная политика Республики Марий Эл».

Бюджетные ассигнования по разделу «Эффективное государство»   
за 9 месяцев 2022 года составили 2 927,6 млн. рублей, или 44,2 % от уточненных бюджетных назначений, в том числе средства федерального бюджета -   
198,1 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики   
Марий Эл - 2 729,5 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на эффективное государство имела государственная программа «Управление государственными финансами   
и государственным долгом Республики Марий Эл» - 87,3 %, или   
2 557,2 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Марий Эл» направлено   
2 557,2 млн. рублей (средства федерального бюджета - 162,7 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл -   
2 394,5 млн. рублей), или 42,2 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 440,9 млн. рублей, или на 20,8 % за счет подпрограмм «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Республики Марий Эл», «Повышение эффективности расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики   
Марий Эл».

В отчетном периоде 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» направлено средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 64,7 млн. рублей,   
или 55,5 % от уточненных бюджетных назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 15,9 млн. рублей, или на 32,5 % за счет подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл».

За 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Юстиция в Республике Марий Эл» направлено 173,5 млн. рублей (средства федерального бюджета -   
29,9 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 143,6 млн. рублей), или 65,0 % от уточненных бюджетных назначений.   
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились   
на 54,2 млн. рублей, или на 45,4 % за счет подпрограмм «Реализация государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Марий Эл», «Развитие мировой юстиции в Республике Марий Эл»

и «Обеспечение реализации государственной программы Республики   
Марий Эл «Юстиция в Республике Марий Эл».

В отчетном периоде 2022 года на реализацию мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики Марий Эл» направлено 132,2 млн. рублей (средства федерального бюджета - 5,4 млн. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 126,8 млн. рублей), или 73,0 % от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы уменьшились на 13,9 млн. рублей, или на 9,5 % за счет подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации и книгоиздания».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_