**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы Республики Марий Эл   
«Управление имуществом государственной собственности   
Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» за 2021 год**

В 2021 году Министерством государственного имущества Республики Марий Эл (далее - министерство) продолжена реализация государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 445 (далее - Государственная программа).

Основные задачи Государственной программы на 2021 год:

достижение оптимального состава и структуры государственного имущества Республики Марий Эл путем сокращения доли государства   
в экономике, а также оптимизация состава государственных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики;

повышение эффективности модели управления государственными организациями и компаниями с государственным участием, действенное управление объектами государственного имущества Республики   
Марий Эл, закрепленными за государственными организациями, земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл, а также имуществом казны Республики Марий Эл;

совершенствование системы учета и мониторинга государственного имущества Республики Марий Эл в части механизмов сбора, консолидации и представления информации, необходимой для принятия и анализа эффективности управленческих решений   
в отношении объектов государственного имущества Республики   
Марий Эл.

Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл   
на реализацию Государственной программы в 2021 году составили   
73,2 млн. рублей, доходы от ее реализации - 378,5 млн. рублей.

**1. Результаты реализации**

**Государственной программы за 2021 год**

По итогам 2021 года министерством обеспечено выполнение плановых значений по 16 из 22 показателей (индикаторов), утвержденных Государственной программой. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы представлены в таблице 4 к настоящему отчету.

Обоснование отклонения фактических значений по показателям (индикаторам), выполнение плана по которым не достигнуто, следующее:

1) значение показателя «Сокращение количества компаний   
с государственным участием по отношению к их количеству  
по состоянию на 1 января 2012 г.» составило 43,8 % при плане 47 %. Невыполнение планового значения показателя связано с тем,   
что аукционы по продаже акций акционерного общества   
«Бор Марий Эл» признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе;

2) значение показателя «Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа,   
в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году» составило 95,7 % при плане 100 %. Невыполнение планового значения связано с тем, что торги не проводились в отношении   
3 позиций в прогнозном плане (программе) приватизации   
на 2021 год по причине отсутствия инвестиционного спроса   
на 2 имущественных комплекса и закрепления 1 помещения   
за государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл;

3) значение показателя «Выполнение плана поступлений   
в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств  
от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл» составило 71,3 % при плане 100 %. Невыполнение планового значения показателя связано с отсутствием инвестиционного спроса на объекты;

4) значение показателя «Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, включенного в перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, по которым проведены торги на право заключения договоров аренды,   
в общем количестве объектов, включенных в перечень» составило 56,3 % при плане 100 %. Невыполнение планового значения связано   
с тем, что по семи из шестнадцати объектов имущества, включенных   
в перечень, торги не проведены по причине закрепления   
за государственными учреждениями на праве оперативного управления 5 объектов недвижимости и включения 2 земельных участков   
в перечень в ноябре 2021 года;

5) значение показателя «Доля государственных услуг, переведенных на предоставление в электронном виде, в общем числе государственных услуг, предоставляемых Мингосимуществом Республики Марий Эл» составило 16,6 % при плане 23 %. Невыполнение показателя, а также уменьшение его значения   
по сравнению с предыдущим периодом, связано с тем,   
что государственная услуга «Разрешение строительства (реконструкции) зданий, сооружений на земельных участках, находящихся   
в собственности Республики Марий Эл», переведенная   
на предоставление в электронном виде в 2020 году, не оказывается   
в связи с отменой в 2021 году административного регламента   
по предоставлению указанной государственной услуги;

6) значение показателя «Доля земельных участков, учтенных   
в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных   
в Едином государственном реестре недвижимости» составило 55,24 % при нулевом плановом значении. В случае, если подпрограммой установлено целевое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, равное нулю,   
при фактическом значении показателя (индикатора), не равном нулю, соответствующий показатель (индикатор) считается недостигнутым, степень достижения планового значения показателя (индикатора) принимается равной 0.

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления  
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» следующие.

В соответствии с Порядком учета и ведения реестра государственного имущества Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл   
от 17 марта 2008 г. № 62, обеспечена актуализация сведений, содержащихся в Реестре государственного имущества Республики Марий Эл.

В 2021 году из Реестра государственного имущества Республики Марий Эл исключены 14 юридических лиц:

9 государственных учреждений социального обслуживания (специальные дома для одиноких престарелых) в связи   
с присоединением к комплексным центрам социального обслуживания населения в целях оптимизации сети организаций социального обслуживания и повышения качества предоставления социальных услуг на основании постановления Правительства Республики Марий Эл   
от 13 октября 2020 г. № 383;

государственное унитарное казенное предприятие Республики   
Марий Эл «Газета «Ямде лий» в связи с присоединением   
к государственному унитарному казенному предприятию Республики Марий Эл «Газета «Кугарня» с целью постепенной реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ, предусматривающего вывод унитарных предприятий с конкурентных рынков (постановление Правительства Республики Марий Эл   
от 26 октября 2020 г. № 401);

государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республиканская офтальмологическая больница имени   
Г.И. Григорьева» в связи с присоединением к государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница» (постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 сентября 2020 г. № 365);

государственное автономное учреждение Республики Марий Эл «Санаторий «Чародейка» в связи с ликвидацией   
на основании постановления Правительства Республики Марий Эл   
от 13 октября 2020 года № 382 в целях оптимизации сети организаций социального обслуживания Республики Марий Эл, эффективного   
и рационального использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл;

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Национальная президентская школа искусств» и государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Марий Эл «Национальная президентская школа-интернат»   
в связи с присоединением к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики   
Марий Эл «Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая» в целях создания национальной гимназии искусств для одарённых детей, реализации интегрированных программ   
в области искусства, эффективного и рационального использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл (постановление Правительства Республики Марий Эл   
от 30 ноября 2020 г. № 447).

Продолжает находиться в стадии ликвидации государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Управление капитального строительства Правительства Республики Марий Эл». Завершение процесса ликвидации затруднено в связи с судебными спорами по иску управляющей компании «Профессионал». Названное обстоятельство препятствует внесению записи в ЕГРЮЛ о завершении ликвидации и исключении юридического лица из Госреестра.

В соответствии с утвержденными административными регламентами в отчетном периоде обеспечено:

- предоставление 78 выписок из реестра государственного имущества Республики Марий Эл и 28 уведомлений об отказе   
в предоставлении государственной услуги, а также 196 ответов (сведений) об отсутствии объектов в реестре государственного имущества Республики Марий Эл;

- подготовлено 20 уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги в связи с отсутствием преимущественного права покупки жилых помещений.

В 2021 году подготовлены и внесены на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл 37 проектов решений по вопросам перераспределения государственного имущества. На основании принятых Правительством Республики Марий Эл решений в 2021 году принято в государственную собственность Республики Марий Эл   
из муниципальной собственности - 22 объекта недвижимого имущества, 1 единица движимого имущества; из государственной собственности Республики Марий Эл передано в муниципальную собственность -   
12 земельных участков, 12 объектов недвижимости, 75 916 единиц движимого имущества.

Структура Реестра и его количественный состав на конец отчетного периода представлены в таблице.

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 «Недвижимое имущество» | |
| 1. Здания, сооружения, нежилые и жилые помещения, из них: | **3 745** |
| 1.1. Здания, сооружения, нежилые и жилые помещения,  из них находящиеся: | 3 381 |
| 1.1.1. на праве хозяйственного ведения | 137 |
| 1.1.2. на праве оперативного управления | 3 244 |
| 1.2. Здания, сооружения, нежилые и жилые помещения, находящиеся в государственной казне Республики Марий Эл | 364 |
| Раздел 2 «Движимое имущество» | |
| 2.1. Движимое имущество государственной казны Республики Марий Эл | 2 399 |
| 2.2. Особо ценное движимое имущество государственных автономных учреждений Республики Марий Эл  и государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | 8 606 |
| 2.3. Движимое имущество, закрепленное за государственными казенными учреждениями Республики Марий Эл на праве оперативного управления, стоимость которого равна или превышает 100 тыс. рублей (за исключением транспортных средств) | 489 |
| 2.4. Транспортные средства, находящиеся в государственной собственности Республики Марий Эл | 262 |
| Раздел 3 «Юридические лица» | |
| 3. ОГВ, ГУ и ГУП (ГУКП) и иные, из них: | **289** |
| 3.1. Органы государственной власти Республики Марий Эл | 18 |
| 3.2. Автономные учреждения Республики Марий Эл | 16 |
| 3.3. Бюджетные учреждения Республики Марий Эл | 185 |
| 3.4. Казенные учреждения Республики Марий Эл | 49 |
| 3.5. Государственные унитарные (казенные) предприятия Республики Марий Эл | 14 |
| 3.6. Иные организационно-правовые формы юридических лиц | 7 |

Во исполнение постановления Правительства Республики   
Марий Эл от 12 апреля 2021 г. № 156 «Об утверждении Положения   
об учете и ведении реестра объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Марий Эл,   
при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», в 2021 году сформирован реестр объектов незавершенного строительства, расходы на дальнейшее проектирование и (или) строительство (реконструкцию) которых не предусмотрены законом Республики Марий Эл   
о республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий финансовый год и на плановый период. Реестр размещен   
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и содержит сведения   
о 111 объектах незавершенного строительства.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 августа 2021 г. № 307 (в ред. от 4 октября 2021 г.)   
из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам   
16 муниципальных образований, на территории которых расположены бесхозяйные объекты газораспределения, предоставлены иные межбюджетные трансферты на общую сумму 917,3 тыс. рублей. Информация о получателях и суммах приведена в следующей таблице.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального района (образования) | Сумма иного межбюджетного трансферта, руб. | Количество бесхозяйных газопроводов, поставленных  на государственный кадастровый учет в 2021 г. - 2022 г., шт. |
|  | Звениговский район: | 155 258,24 | 13 |
| 1 | Городское поселение Звенигово | 71658,24 | 6 |
| 2 | Городское поселение Красногорский | 83600,00 | 7 |
|  | Куженерский район: | 155 260,00 | 13 |
| 3 | Городское поселение Куженер | 155260,00 | 13 |
|  | Мари-Турекский район: | 152 009,12 | 9 |
| 4 | Городское поселение Мари-Турек | 116180,00 | 6 |
| 5 | Хлебниковское сельское поселение | 35829,12 | 3 |
|  | Медведевский район: | 11 940,00 | 1 |
| 6 | Кундышское сельское поселение | 11940,00 | 1 |
|  | Моркинский район: | 65 980,00 | 4 |
| 7 | Городское поселение Морки | 65980,00 | 4 |
|  | Новоторъяльский район: | 90 260,00 | 5 |
| 8 | Городское поселение Новый Торъял | 78320,00 | 4 |
| 9 | Староторъяльское сельское поселение | 11940,00 | 1 |
|  | Параньгинский район | 71 650,00 | 6 |
| 10 | Городское поселение Параньга | 59710,00 | 5 |
| 11 | Портянурское сельское поселение | 11940,00 | 1 |
|  | Сернурский район: | 179 138,00 | 15 |
| 12 | Городское поселение Сернур | 71658,00 | 6 |
| 13 | Верхнекугенерское сельское поселение | 35830,00 | 3 |
| 14 | Сердежское сельское поселение | 23880,00 | 2 |
| 15 | Чендемеровское сельское поселение | 47770,00 | 4 |
| 16 | Городской округ «Город Йошкар-Ола» | 35 829,12 | 3 |
|  | **ИТОГО** | **917 324,48** | **69** |

В соответствии с подписанными соглашениями результатом проведенных работ стала постановка 69 объектов газораспределения   
на государственный кадастровый учет в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и учет их в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

По состоянию на 31 декабря 2021 года действуют 69 договоров аренды, заключенных в отношении имущества государственной казны Республики Марий Эл и имущества государственных казенных учреждений Республики Марий Эл.

При осуществлении полномочий по формированию перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Марий Эл в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на очередной налоговый период в 2021 году (далее - Перечень), проведены следующие мероприятия:

сформирован и размещен на официальном сайте министерства предварительный список объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в Перечень;

обеспечен контроль за опубликованием 17 муниципальными средствами массовой информации сведений о размещении списка объектов недвижимого имущества на официальном сайте министерства, а также о порядке и сроке направления в министерство собственниками (владельцами) объектов недвижимого имущества заявлений   
о проведении обследования здания (строения, сооружения) и нежилого помещения в случае несогласия с включением либо не включением объектов недвижимого имущества в Перечень на очередной налоговый период;

на основании 84 заявлений физических и юридических лиц, являющихся собственниками объектов недвижимого имущества, вошедших в предварительный Перечень, обеспечено проведение обследований в отношении 132 объектов недвижимости в целях определения фактического их использования;

проведено 5 заседаний Межведомственной комиссии   
по рассмотрению заявлений и принятию решений о соответствии объектов недвижимого имущества условиям и критериям, установленным статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

По результатам проведенной работы 22 декабря 2021 года Перечень на очередной налоговый период определен и содержит   
10 168 объектов недвижимого имущества.

Приказ министерства от 22 декабря 2021 г. № 11-нп   
«Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год» внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл 27 декабря 2021 г. № 120120210011 и размещен на официальном Интернет-портале Республики Марий Эл.

Для целей представления Перечня в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл посредством приобретенного программного продукта «Полигон: Налоговые сведения» создан XML файл, удовлетворяющий требованиям, установленным приказом ФНС России от 30.06.2020 г.   
№ ЕД-7-21/409@. Перечень представлен в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл   
27 декабря 2021 года.

В отчетном периоде продолжена работа по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл, приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Республики Марий Эл.

В 2021 году предоставлено юридическим и физическим лицам   
в аренду 10 земельных участков общей площадью 358 гектар из земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь невостребованных земельных долей на территории Республики Марий Эл составляет 162,88 тыс. гектар. Решениями судов признано право муниципальной собственности на земельные доли площадью 92 тыс. гектар. Вовлечено в хозяйственный оборот   
164 земельных участка общей площадью 33,8 тыс. гектар   
из сформированных в 2018-2020 годах с привлечением бюджетных средств республиканского бюджета Республики Марий Эл органами местного самоуправления 198 земельных участков общей площадью   
38,6 тыс. гектар.

Для вовлечения муниципальными образованиями Республики Марий Эл в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения было заключено соглашение с администрацией Звениговского муниципального района о предоставлении субсидии   
из республиканского бюджета в размере 190,5 тыс. рублей   
для формирования земельных участков площадью 0,648 тыс. гектар. Данное соглашение расторгнуто по инициативе администрации Звениговского муниципального района в связи с формированием земельных участков за счет муниципальных средств до заключения соглашения.

Рассмотрены извещения, поступившие в Правительство Республики Марий Эл и адресованные для рассмотрения министерством, о продаже 69 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 590,06 гектар.

Фонд перераспределения земель Республики Марий Эл включает   
87 земельных участков общей площадью 2 195,09 гектар.

В отчетном периоде проведен осмотр 163 земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду для ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования.

В 2021 году заключены контракты на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ пяти муниципальных образований (Волжский, Звениговский, Горномарийский, Мари-Турекский и Моркинский, муниципальные районы Республики Марий Эл) для внесения сведений   
о границах данных муниципальных образований в ЕГРН. Всего внесено   
в ЕГРН сведения о границах 6 муниципальных районов (Куженерский, Параньгинский, Советский, Оршанский, Новторъяльский, Сернурский). По границам Юринского и Килемарского районов подрядчиком ведется работа по доработке землеустроительной документации в рамках государственного контракта 2020 года.

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Республики Марий Эл в 2021 году не запланировано.

Приказом министерства от 19.10.2021 г. № 8-нп утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков   
из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Республики Марий Эл   
по состоянию на 1 января 2021 года.

Для вовлечения неиспользуемых земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот в 2021 году заключены контракты:

- на выполнение комплекса кадастровых работ в отношении объектов газоснабжения, находящихся в собственности Республики Марий Эл (1 государственный контракт);

- на выполнение кадастровых работ по подготовке 18 межевых планов земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет вновь образуемых земельных участков   
(11 государственных контрактов);

- на выполнение кадастровых работ по подготовке двух межевых планов земельных участков (2 государственных контракта).

Для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем   
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в 2021 году работы по подготовке межевых планов земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства,   
не проводились, в связи с отсутствием объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках федеральной собственности, полномочия по которым будут переданы субъекту Российской Федерации.

По итогам 2021 года осуществлена приватизация следующего имущества:

1 пакета акций способом продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

62 объектов недвижимого имущества, расположенных   
на 12 земельных участках, в том числе 57 - способом продажи   
на аукционе в электронной форме; 5 - способом продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

По итогам выполнения прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл   
на 2021 год в республиканский бюджет Республики Марий Эл   
от приватизации акций поступило 10 171,92 тыс. рублей.

В рамках осуществления полномочий главного администратора доходов республиканского бюджета Республики МарийЭл   
проведены мероприятия по начислению и контролю   
за своевременным поступлением арендных платежей, прогнозированию   
и планированию поступлений в республиканский бюджет на 2022 год. Информация по утвержденному плану и фактическому исполнению   
в разрезе администрируемых министерством доходов представлена   
в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица | |
| Наименование доходов | **У**твержденный план на 2021г., тыс. рублей | Фактическое исполнение с начала года по состоянию на 01.01.2022 г, тыс. рублей | % исполне-ния к плану года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего доходов и источников | **463 094,1** | **378 471,1** | **81,7** |
| в том числе |  |  |  |
| Доходы от использования и продажи имущества | **460 987,1** | **367 039,9** | **79,6** |
| в том числе |  |  |  |
| Доходы от использования имущества | **53 055,7** | **64 333,4** | **121,3** |
| в том числе |  |  |  |
| *Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ* | 1 350,0 | 5 605,6 | 415,2 |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)* | 37 223,7 | 33 522,1 | 90,1 |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)* | 988,8 | 2 212,2 | 223,7 |
| *Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов РФ, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ* | 10,0 | 8,9 | 89,0 |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков)* | 5 500,0 | 7 469,6 | 135,8 |
| *Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП субъектов РФ* | 7 983,2 | 15 430,2 | 193,3 |
| *Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества ГУП субъектов РФ, в том числе казенных)* | 0 | 84,8 | х |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | **407 931,4** | **302 691,4** | **74,2** |
| в том числе |  |  |  |
| *Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества ГУП субъектов РФ, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу* | 395 732,1 | 277 859,0 | 70,2 |
| *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)* | 12 199,3 | 14 899,7 | 122,1 |
| *Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта РФ, в части реализации основных средств* | х | 9932,7 | х |
| Невыясненные платежи | **х** | **15,1** | **х** |
| Иные доходы | **2 107,0** | **1 259,3** | **59,8** |
| *Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ* | 0 | 13,9 | х |
| *Штрафы, неустойки, пени, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ* | 2 107,0 | 1 245,4 | 59,1 |

В течение 2021 года продолжена работа по реализации положений Федерального закона от 27.12.2019 г. № 485-ФЗ по приведению   
в соответствие с антимонопольным законодательством унитарных предприятий. На постоянной основе в течение отчетного периода проводилась разъяснительная работа и осуществлялся контроль   
за исполнением муниципальными образованиями и органами исполнительной власти графика Плана мероприятий Республики   
Марий Эл по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий на период до 1 января 2025 года. В отчетном периоде подготовлены и проведены 7 рабочих совещаний   
с ответственными исполнителями органов исполнительной власти Республики Марий Эл и органов местного самоуправления.

Подготовлена редакция изменений Плана мероприятий   
по реформированию унитарных предприятий Республики Марий Эл   
до 1 января 2025 года, согласована с Управлением антимонопольной службы по Республике Марий Эл, утверждена Правительством Республики Марий Эл и направлена в Федеральную антимонопольную службу.

Обеспечено расширение Перечня государственного, муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, 72 объектами, из них 3 объекта регионального уровня,   
69 объект муниципального уровня собственности. Предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства 42 объекта,   
из них 2 объекта регионального уровня собственности; предоставлено самозанятым гражданам - 4 объекта муниципальной собственности.

Внесена в полном объеме информация о перечнях государственного и муниципального имущества в автоматизированную информационную систему «Мониторинг МСП».

В целях информирования на официальных сайтах министерства   
и муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений в сети «Интернет» создан раздел по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащий актуальную информацию в подразделах «Нормативно правовые акты», «Коллегиальный орган», «Имущество для бизнеса», «Материалы Корпорации МСП», «Вопрос - ответ».

**2. Перечень мероприятий, невыполненных в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных   
к реализации в 2021 году с указанием причин их нереализации**

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» не выполнено   
мероприятие 1.1 подпрограммы.

Невыполнение мероприятия 1.1. «Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества» связано с отсутствием в 2021 году средств   
в республиканском бюджете Республики Марий Эл на приобретение   
на торгах соответствующей программы в электронном виде по единому учету в Республике Марий Эл государственного и муниципального имущества.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы в 2021 году**

Основным негативным фактором, повлиявшим на ход реализации Государственной программы в отчетном периоде остается отсутствие инвестиционного спроса на объекты государственного имущества Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл   
на 2021 год.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и иных средств на выполнение мероприятий   
Государственной программы**

Финансирование мероприятий Государственной программы   
в 2021 году осуществлено за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 73,2 млн. рублей. Иные средства   
на выполнение мероприятий Государственной программы   
не выделялись.

Данные об использовании бюджетных ассигнований   
на выполнение мероприятий Государственной программы представлены в таблице 2 к настоящему отчету.

**5. Оценка эффективности реализации Государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности Государственной программы, предусмотренной   
Государственной программой**

Согласно методике оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации Государственной программы по итогам 2021 года оценивается   
как высокая. Оценка эффективности реализации Государственной программы (ЭРгп) составляет 1.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» оценивается   
как высокая, значение показателя (ЭРп/п1) составляет 1.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» оценивается как высокая, значение показателя (ЭРп/п3) составляет 1.

Расчеты эффективности реализации Государственной программы и пояснения к ним прилагаются в приложении 1 к настоящему отчету.

**6. Информация о внесенных изменениях   
в Государственную программу**

Постановлением Правительства Республики Марий Эл   
от 31.03.2021 г. [№](consultantplus://offline/ref=881FEA76FEC5951D0D0A00EB6C35A8892E66DEE08DECC01A52F60591DD73786D2461B378C8C76EAE646512D202003CEC5CFA9CD43793EAE7731A88K0RBO) 142 внесены изменения в государственную программу Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл   
(2013 - 2025 годы)» в целях приведения данной программы   
в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Марий Эл   
на 31 декабря 2020 года за отчетный финансовый год и на 2021 - 2023 годы в соответствие с Законом Республики Марий Эл   
от 10 декабря 2020 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

План реализации Государственной программы дополнен мероприятием 1.19 «Проведение землеустроительных работ  
по описанию местоположения границ муниципальных образований Республики Марий Эл» в рамках предусмотренных Законом Республики Марий Эл от 10 декабря 2020 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период   
2022 и 2023 годов» объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления   
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 -2025 годы)» Государственной программы.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 10.08.2021 г. [№ 310](consultantplus://offline/ref=881FEA76FEC5951D0D0A00EB6C35A8892E66DEE08DEECD1D52F60591DD73786D2461B378C8C76EAE646512D202003CEC5CFA9CD43793EAE7731A88K0RBO) внесены изменения с целью приведения государственной программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Марий Эл на 15 июня 2021 г.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 6 статьи 68 Закона Республики Марий Эл от 30 июля 2007 г. № 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» в Государственную программу внесены изменения в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл. Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 1850,0 тыс. рублей произведено с подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», основного мероприятия 1 «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл», мероприятия 1.19 «Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований в Республике Марий Эл» Государственной программы:

подпрограмму 1 «Повышение эффективности управления   
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», основное мероприятие 2 «Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики Марий Эл» Государственной программы в сумме 200,0 тыс. рублей;

подпрограмму 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Управление имуществом государственной   
собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», основное   
мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл» Государственной программы в сумме 708,79 тыс. рублей;

на подпрограмму 1 «Повышение эффективности управления   
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», основное мероприятие 1 «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл», мероприятие 1.18 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов   
из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований в Республике Марий Эл   
на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов   
на бесхозяйные объекты газораспределения, расположенные   
на территории Республики Марий Эл» Государственной программы   
в сумме 941,21 тыс. рублей.

**7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Государственной программы**

Постановлением Правительства Республики Марий Эл   
от 14 февраля 2022 г. № 60 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 445» Государственная программа приведена в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Марий Эл на 31 декабря 2021 г. и с Законом Республики Марий Эл   
от 3 декабря 2021 г. № 56-3 «О республиканском бюджете   
Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». План реализации Государственной программы дополнен мероприятием 1.20 «Реализация мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ» с объемом финансирования   
в 2022 году в размере 15 000,0 тыс. рублей, в рамках предусмотренных Законом Республики Марий Эл от 3 декабря 2021 г. № 56-3   
«О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год   
и на плановый период 2023 и 2024 годов» объемов финансирования основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Повышение   
эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл   
(2013 - 2025 годы)» Государственной программы.

Предлагается привести в соответствие фактические значения показателей (индикаторов) Государственной программы Республики Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)" за 2021 год.

Таблица 1

**С В Е Д Е Н И Я**

**о степени выполнения государственной программы Республики Марий Эл**

**«Управление имуществом государственной собственности   
Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы) и ее основных мероприятий  
за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия |
| начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | | запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» (2013 - 2025 годы)»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Создание единой системы учета государственного имущества Республики  Марий Эл  и муниципального имущества | | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2018 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для перспективного прогнозирования развития земельно-имущественных отношений  в Республике Марий Эл, повышение обоснованности принятия управленческих решений за счет функционального взаимодействия органов  по управлению государственным  и муниципальным имуществом, повышение эффективности деятельности органов  по управлению государственным и муниципальным имуществом в связи с применением в работе современных программных средств | | единая система учета государственного имущества Республики Марий Эл  и муниципального имущества  не создана | отсутствие финансирова-ния  из республикан-ского бюджета Республики Марий Эл |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.  Предоставление бюджетных инвестиций компаниям  с государственным участием | Мингосимущество Республики  Марий Эл, компании  с государственным участием | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для развития компаний с государственным участием в интересах Республики Марий Эл | в отчетном периоде бюджетных инвестиций компаниям  с государственным участием  не предоставлялось | нет |
| 1.3. | Мероприятие 1.5. Регулирование оборота земель сельскохозяйствен ного назначения (в пределах установленных полномочий), формирование фонда перераспределения земель | Мингосимущество Республики  Марий Эл, органы по управлению муниципальным имуществом муниципальных образований  в Республике  Марий Эл  (по согласованию) | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике  Марий Эл, приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Республики Марий Эл | за отчетный период из земель сельскохозяйственного назначения предоставлено  в аренду - 10 земельных участков площадью 358 га. Рассмотрены извещения, поступившие  в Правительство Республики Марий Эл и адресованные  для рассмотрения Министерством государственного имущества Республики Марий Эл  о продаже 69 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 590,06 га. Фонд перераспределения земель Республики Марий Эл включает  87 земельных участков общей площадью 2 195,09 га. | нет |
| 1.4. | Мероприятие 1.7.  Проведение государственной кадастровой оценки земель в Республике  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | соблюдение требований законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации, установление экономически обоснованной платы за землю | Приказом Министерства государственного имущества Республики Марий Эл  от 10.10.2021 № 8-нп утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли  для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения  на территории Республики  Марий Эл по состоянию  на 01.01.2021 г. | нет |
| 1.6. | Мероприятие 1.9.  Сокращение количества государственных организаций  и компаний с государственным участием | Мингосимущество Республики  Марий Эл,  органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | постепенное сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, основанных на праве хозяйственного ведения,  и компаний с государственным участием, оптимизация структуры государственных учреждений Республики  Марий Эл | за отчетный период из реестра государственного имущества Республики Марий Эл исключены 14 юридических лиц. В завершающей стадии ликвидации находится ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ». Завершена процедура реорганизации  ГУКП РМЭ "Газета "Ямде лий" путем присоединения к ГУКП РМЭ "Газета Кугарня" и ГУП РМЭ «Администратор» путем преобразования в ВГБУ РМЭ «Управление по эксплуатации  и содержанию административных зданий». Находящиееся  в собственности Республики Марий Эл с долей 100% пакеты акций АО «Бор Марий Эл» и АО «Семеноводческая станция  по травам «Марийская» включены в прогнозный план приватизации на 2021 г. Пакет акций АО «Семеноводческая станция по травам «Марийская» продан на аукционе. Очередной аукцион по продаже пакета акций  по АО «Бор Марий Эл»  не состоялся ввиду отсутствия заявок. | Завершение ликвидации ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ» затруднено  в связи  с судебным спором  по иску управляющей компаниии «Профессионал |
| 1.7. | Мероприятие 1.10. Приобретение имущества  в государственную собственность Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл,  органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование имущественной основы деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Марий Эл | в отчетном периоде имущество  в государственную собственность не приобреталось | нет |
| 1.8. | Мероприятие 1.11.  Совершенствование системы контроля за эффективностью использования  и сохранностью государственного имущества Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение эффективности, сохранности и целевого использования государственного имущества Республики  Марий Эл, в том числе земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | в отчетном периоде проведен осмотр 163 земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду для ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | нет |
| 1.9. | Мероприятие 1.12.  Оптимизация  и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг  и исполнения государственных функций | по итогам реализации мероприятий по повышению качества предоставления государственных услуг  в отчетном периоде осуществлено оказание следующих государственных услуг:  «Предоставление выписки  из реестра государственного имущества Республики Марий Эл» Министерством государственного имущества Республики Марий Эл предоставлено 196 ответов (сведений) и 78 выписок  из реестра государственного имущества Республики Марий Эл, 28 уведомлений об отказе;  «Подготовка решения  по преимущественному праву покупки комнаты (квартиры)» подготовлено 20 уведомлений  об отказе в предоставлении государственной услуги в связи  с отсутствием преимущественного права покупки жилых помещений | нет |
| 1.10. | Мероприятие 1.13.  Осуществление полномочий главного администратора доходов  и источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение поступления  в республиканский бюджет Республики Марий Эл плановых доходов от использования  и продажи государственного имущества Республики  Марий Эл | в рамках осуществления полномочий главного администратора доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл  проведены мероприятия  по начислению и контролю  за своевременным поступлением арендных платежей, прогнозированию  и планированию поступлений  в республиканский бюджет  от аренды государственного имущества казны республики  и имущества, находящегося  в оперативном управлении казенных учреждений,  от арендной платы за земельные участки собственности Республики Марий Эл.  В рамках контроля  за поступлением доходов, администрируемых Министерством государственного имущества Республики Марий Эл,  в отчетном периоде проведено  4 заседания постоянно действующей Комиссии  по контролю за поступлением доходов от арендной платы  за земельные участки, находящиеся в собственности Республики Марий Эл,  с приглашением 142 арендаторов-должников, имеющих долг  на общую сумму  7,679 млн. рублей, в результате чего в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступило 2,187 млн. рублей. Задолженность по арендной плате за земельные участки собственности Республики Марий Эл по итогам отчетного периода составляет 3,26 млн.рублей. | нет |
| 1.11. | Мероприятие 1.14.  Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов  на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения  в счет земельных долей муниципальной собственности | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2018 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | вовлечение муниципальными образованиями Республики Марий Эл в хозяйственный оборот земель сельхозназначения | в отчетном периоде заключено соглашение с администрацией Звениговского муниципального района о предоставлении субсидии из республиканского бюджета в размере  190,5 тыс.рублей. для формирования земельных участков площадью  0,648 тыс. га. Данное соглашение расторгнуто по инициативе администрации Звениговского муниципального района в связи  с формированием земельных участков за счет муниципальных средств до заключения соглашения. Вовлечено  в хозяйственный оборот  164 земельных участка общей площадью 33,8 тыс. га  из сформированных  в 2018-2021 годах с привлечением бюджетных средств республиканского бюджета Республики Марий Эл органами местного самоуправления  198 земельных участков общей площадью 38,6 тыс. га. | нет |
| 1.12. | Мероприятие 1.15. Бюджетные инвестиции  на приобретение объектов недвижимого имущества  в государственную собственность Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2018 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение служебными жилыми помещениями граждан, замещающих государственные должности Республики  Марий Эл, и граждан, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл | отсутствует необходимость  в приобретении объектов недвижимого имущества  в государственную собственность Республики Марий Эл | нет |
| 1.13. | Мероприятие 1.17  Расходы  по содержанию  и обслуживанию имущества казны Республики  Марий Эл, найму  и оснащению жилых помещений | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2020 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение сохранности  и функционирования объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл, найм и оснащение жилых помещений для граждан замещающих государственные должности Республики  Марий Эл, и граждан, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл | в рамках обеспечения сохранности  и функционирования объектов казны Республики Марий Эл заключены государственные контракты с исполнителями, поставщиками, подрядчиками  по охране, поставке коммунальных  и эксплуатационных услуг | нет |
| 1.14. | Мероприятие 1.18.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов  из республиканского бюджета Республики  Марий Эл бюджетам муниципальных образований  в Республике Марий Эл на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов на бесхозяйные объекты газораспределения, расположенные  на территории Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2020 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | постановка объектов газораспределения  на кадастровый учет в качестве бесхозяйных | на основании постановления Правительства Республики Марий Эл от 10 августа 2021 г. № 307 в 2021 году бюджетам  16 муниципальных образований предоставлены иные межбюджетные трансферты  из республиканского бюджета Республики Марий Эл  на общую сумму  0,94 млн. рублей для подготовки технических планов в отношении  71 газопроводов и осуществления  их постановки  на государственный кадастровый учет в качестве бесхозяйных | нет |
|  | Мероприятие 1.19.  Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований  в Республике Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2021 | | 2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений  о границах муниципальных образований в Республике  Марий Эл | в отчетном периоде заключены контракты на выполнение землеустроительных работ  по описанию местоположения границ для внесения сведений  о границах данных муниципальных образований  в ЕГРН. Всего внесено в ЕГРН сведения о границах  6 муниципальных районов (Куженерский, Параньгинский, Советский, Оршанский, Новторъяльский, Сернурский). По границам Юринского  и Килемарского районов подрядчиком ведется работа  по доработке землеустроительной документации в рамках государственного контракта  2020 года. | нет |
| 2. | **Основное мероприятие 2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики Марий Эл** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.  Оформление технической документации на объекты капитального строительства государственной собственности Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для принятия  и анализа эффективности управленческих решений  в отношении объектов капитального строительства,  а также для повышения эффективности управления  и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | за отчетный период обеспечено проведение закупок  на выполнение работ  по подготовке технических планов в отношении 47 объектов газораспределения,  3 сибиреязвенных скотомогильников, 12 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории оздоровительного комплекса  в Лесной сказке | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.  Государственная регистрация прав собственности Республики  Марий Эл  на недвижимое имущество и сделок с ним | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | соблюдение требований, гражданского законодательства, обеспечение гарантий прав Республики Марий Эл  как собственника имущества  и как участника гражданского оборота, создание условий  для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | в отчетном периоде подано  в Управление Росреестра  по Республике Марий Эл  882 заявления на постановку объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, регистрацию  и переход права собственности, внесение изменений в ЕГРН, снятие с кадастрового учета.  За отчетный период зарегистрировано право собственности в отношении  469 объектов недвижимого имущества; в отношении  10 объектов осуществлено снятие с кадастрового учета  и прекращение права собственности республики;  в отношении 68 объектов внесены изменения в ЕГРН | нет |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.  Уплата налогов, сборов и иных платежей  в отношении государственного имущества казны Республики  Марий Эл, судебные издержки по делам  в которых Министерство государственного имущества Республики  Марий Эл выступает в качестве истца  или ответчика, либо по поручению Правительства Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | исполнение обязанностей налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации | уплата транспортного налога  по плавкранам в составе имущества казны в отчетном году произведена по мероприятию 1.17 | нет |
| 2.4. | Мероприятие 2.4.  Предоставление имущества казны Республики  Марий Эл в аренду,  в том числе  на торгах | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот, сокращение расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл  на содержание неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл, получение дополнительных доходов  в республиканский бюджет Республики Марий Эл от сдачи  в аренду государственного имущества Республики  Марий Эл, повышение открытости и доступности процедур предоставления государственного имущества Республики Марий Эл в аренду | в отчетном периоде проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении  3 объектов недвижимого имущества государственной собственности Республики Марий Эл, в том числе включенных в перечень имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  по результатом которых заключено 2 договора аренды. Один с субъектом малого  и среднего предпринимательства  с годовой арендной платой в размере 52 914,6 рублей. Договором предусмотрен льготный период арендных платежей, утвержденный п. 5 постановления Правительства Республики Марий Эл  от 29 ноября 2008 г. № 320. Другой с юридическим лицом  (не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства)  с годовой арендной платой  84 000 рублей. | нет |
| 2.5. | Мероприятие 2.5.  Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов, установлению  на местности границ объектов землеустройства, установке  и восстановлению межевых знаков в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики  Марий Эл, а также земельных участков, собственность  на которые не разграничена. | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.20210 | 31.12.2021 | создание условий для вовлечения неиспользуемых земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот | в отчетном периоде заключены контракты:  на выполнение комплекса кадастровых работ в отношении объектов газоснабжения, находящихся в собственности Республики Марий Эл  (1 государственный контракт); на выполнение кадастровых работ по подготовке 18 межевых планов земельных участков  с постановкой  на государственный кадастровый учет (11 государственных контрактов);  на выполнение кадастровых работ по подготовке двух межевых планов земельных участков  (2 государственных контракта) | нет |
| 2.6. | Мероприятие 2.6.  Предоставление  в пользование  и продажа земельных участков, находящихся  в государственной собственности Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл, заявители  при предоставлении Мингосимуществом Республики  Марий Эл государственных услуг | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | предоставлено в аренду  79 земельных участка,  в постоянное (бессрочное) пользование - 11 земельных участков, в безвозмездное пользование - 15 земельных участков, находящихся  в собственности Республики Марий Эл. | нет |
| 2.7. | Мероприятие 2.7.  Реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики  Марий Эл, осуществление мероприятий по оценке имущеста государственной собственности Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл,  органы исполнительной власти Республики Марий Эл, государственные унитарные предприятия Республики  Марий Эл, компании  с государственным участием, покупатели государственного имущества Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для реализации  в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596  «О долгосрочной государственной экономической политике», привлечение инвестиций в развитие экономики Республики Марий Эл путем планирования продаж крупных государственных активов, стимулирование конкуренции, формирование и выполнение плана поступлений средств от приватизации государственного имущества  в республиканский бюджет Республики Марий Эл | реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2021 год, приватизации подлежали:  49 538 акций АО «Бор Марий Эл» (100 % уставного капитала), находящихся  в собственности Республики Марий Эл;  18 523 акций  АО «Семеноводческая станция  по травам «Марийская»  (100 % уставного капитала), находящихся в собственности Республики Марий Эл;  66 позиций иного государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл;  комплекс имущества незавершенного строительством объекта «Завод детского питания на плодоовощной и ягодной основе мощностью 4 000 т/г в г. Йошкар-Оле», включающий  в себя 14 объектов незавершенного строительства,  4 земельных участка и комплект движимого имущества оборудования фирмы «VAN der MOLЕN GmbH» (193 единицы (контейнера));  комплекс имущества санатория «Чародейка», включающий в себя 15 объектов недвижимого имущества, 1 земельный участок, а также движимое имущество;  комплекс имущества авиобазы дер. Савино, включающий в себя 19 объектов недвижимого имущества, 1 земельный участок. По состоянию на 31 декабря 2021 г. в установленном законодательством порядке осуществлены мероприятия, необходимые для приватизации данного имущества.  По результатам проведения торгов осуществлена продажа:  1)  «КПЛ-267», несамоходный плавкран, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере 3 036,78 тыс. рублей;  2)  объекта незавершенного строительства, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере 98 664,1 тыс. рублей;  3) объекта незавершенного строительства, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере 77 390,938 тыс. рублей;  4) земельного участка с расположенными на нем гаражом и складом, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере 135,958 тыс. рублей;  5) «КПЛ-203», несамоходный плавкран, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере  872,66 тыс. рублей;  6) объекта незавершенного строительства, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере 74 276,71 тыс. рублей;  7) нежилого помещения, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере  1 741,66 тыс. рублей;  8) земельного участка с расположенными на нем зданием, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере  409,75 тыс. рублей;  9) 51 объект газораспределения  с земельными участками, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере  30 919,13 тыс. рублей;  10) земельного участка с расположенными на нем гаражом, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере  223 тыс. рублей;  11) земельного участка  с расположенными на нем хозяйственным блоком, от указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступила сумма в размере 564 тыс. рублей;  12) 18 523 акций  АО «Семеноводческая станция  по травам «Марийская», находящихся в собственности Республики Марий Эл,  от указанной сделки  в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступила сумма в размере  10 171,9 тыс. рублей. | нет |
| 2.8. | Мероприятие 2.8.  Перераспределение имущества в порядке разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления  в Республике  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл,  органы по управлению муниципальным имуществом муниципальных образований в Республике  Марий Эл  (по согласованию) | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий  для формирования имущественной основы деятельности публично-правовых образований | в отчетном периоде внесено  на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл  37 проектов решений по вопросам перераспределения государственного имущества Республики Марий Эл | нет |
| 2.9. | Мероприятие 2.9.  Защита имущественных прав и законных интересов Республики  Марий Эл в суде | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение соблюдения принципа законности  при управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Марий Эл, повышение ответственности субъектов управления  за нарушение законодательства Российской Федерации | судебные расходы по делам,  в которых Министерство государственного имущества Республики Марий Эл выступает  в качестве истца или ответчика либо по поручению Правительства Республики Марий Эл в защиту интересов Республики Марий Эл  в отчетном периоде составили 358,6 тыс. рублей | нет |
| 2.10. | Мероприятие 2.10.  Выполнение кадастровых работ  по подготовке межевых планов земельных участков, находящихся  в государственной собственности Республики  Марий Эл, а также земельных участков, находящихся  в федеральной собственности, полномочия  по управлению  и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Республики Марий Эл, предназначенных  для предоставления гражданам  в собственность бесплатно  для индивидуального жилищного строительства | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2013 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах  по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | работы по подготовке межевых планов земельных участков, предназначенных  для предоставления гражданам  в собственность бесплатно  для индивидуального жилищного строительства не проводились | нет |
| 2.11. | Мероприятие 2.11.  Оказание имущественной поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего предприниматель-ства, в виде передачи  о владение и (или)  в пользование государственного имущества Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2017 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для реализации статьи 18 Федерального закона  от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства | в отчетном периоде организовано и проведено  5 заседаний рабочей группы  по вопросам формирования  и утверждения на 2021 г., контроля за исполнением  прогнозного плана дополнения Перечня государственного, муниципального имущества  для предоставления субъектам МСП и самозанятым гражданам  и прогнозного плана предоставления объектов  из Перечня субъектам МСП  и самозанятым гражданам, проведения анализа имущества, закрепленного за предприятиями  и учреждениями,  для предоставления субъектам МСП и самозанятым гражданам. Проведен выездной семинар  по имущественной поддержке бизнеса в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству  в администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл. Обеспечено расширение Перечня государственного, муниципального имущества, предназначенного  для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства  и самозанытым гражданам.  Из Перечня предоставлено субъектам МСП 42 объекта,  из них 2 объекта регионального уровня собствености; предоставлено самозанятым гражданам - 4 объекта муниципальной собственности.  Внесена в полном объеме информация о перечнях государственного  и муниципального имущества  в АИС «Мониторинг МСП». | нет |
| 2.12. | Мероприятие 2.12.  Формирование перечня объектов недвижимого имущества, расположенных  на территории Республики  Марий Эл,  в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,  на очередной налоговый период. | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2017 | | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для реализации статьи 378.2 Налового кодекса Российской Федерации | за отчетный период осуществлены обследования  в отношении 132 объектов недвижимости в целях определения фактического  их использования и проведено  5 заседаний Межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений 84 юридических  и физических лиц | нет |
| 3. | **Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл** | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1.  Расходы  на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики  Марий Эл «Центр государственной кадастровой оценки» | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2020 | | 2025 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | создание условий  для реализации возложенных полномочий на государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр кадастровой оценки»  в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» | в 2021 году сводной бюджетной росписью Министерства государственного имущества Республики Марий Эл предусмотрено  24 584,3 тыс. рублей;  с государственным бюджетным учреждением Республики  Марий Эл «Центр государственной кадастровой оценки» подписано соглашение  о предоставлении субсидии  из республиканского бюджета Респулики Марий Эл  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госуарственных услуг (выполнение работ); государственное задание выполнено в полном объеме; кассовые расходы составили 24 584,3 тыс. рублей. | нет |
| 3.2. | Мероприятие 3.2.  Актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | 2020 | | 2025 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Республике Марий Эл в соответствии  с Федеральным законом  от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ  «О государственной кадастровой оценке» | Государственным бюджетным учреждением Республики  Марий Эл «Центр государственной кадастровой оценки» определены ценообразующие факторы (количество - 29) в соответствии  с методическими указаниями  о государственной кадастровой оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России  от 12.05.2017 № 226. Подготовлено и направлено  в органы местного самоуправления в разрезе муниципальных образований  17 запросов о предоставлении информации о значениях ценообразующих факторов  в разрезе кадастровых номеров.  По состоянию на 31.12.2021 информация поступила от всех муниципальных образований  и обработана полностью. | нет |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности  Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)»** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.  Расходы  на обеспечение выполнения функций Мингосимущества Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | | 2013 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий  для реализации возложенных  на Мингосимущество Республики Марий Эл функций | в отчетном периоде расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл  на обеспечение государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл  (2013 - 2025 годы)» составили 73,2 млн. рублей, в том числе на обеспечение деятельности Мингосимущества  Республики Марий Эл составили 38,7 млн. рублей или 99%  к плану года | нет |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.  Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Республики  Марий Эл  в Мингосимуществе Республики  Марий Эл | Мингосимущество Республики  Марий Эл | | 2020 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий  для реализации возложенных  на Мингосимущество Республики Марий Эл функций | в отчетном периоде прошли повышение квалификации  22 государственных служащих | нет |
| 2. | **Основное мероприятие 2. Мониторинг и представление отчетности о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)»** | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.  Анализ реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики  Марий Эл  (2013 - 2025 годы)» | Мингосимущество Республики  Марий Эл | | 2020 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | проведение оценки эффективности реализации государственной программы | эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как значение ЭРгп в 2021 году составляет не менее 0,9 | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.  Формирование отчетности  и подготовка предложений  об изменении форм  и методов управления реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики  Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | Мингосимущество Республики  Марий Эл | | 2020 | 2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | совершенствование реализации государственной программы | набор основных мероприятий подпрограммы достаточен для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных  в рамках подпрограммы мер государственного и правового регулирования;  каждая подпрограмма государственной программы включает в себя не менее двух основных мероприятий, при этом основное мероприятие также состоит из двух мероприятий; вводятся новые индикаторы для оценки достигнутых результатов | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **О Т Ч Е Т** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» на 1 января 2022 г.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 г., в том числе | | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе | | | Кассовое исполнение, в том числе | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Государственная программа Республики Марий Эл** | **"Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)"** | всего | х | х | х | х | **62 568,9** | **62 568,9** | **х** | **77 904,3** | **77 904,3** | **х** | **73 178,3** | **73 178,3** | **х** |
| ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | **62 568,9** | **62 568,9** | **х** | **77 904,3** | **77 904,3** | **х** | **73 178,3** | **73 178,3** | **х** |
| **Подпрограмма 1** | **"Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл(2013-2025 годы)"** | всего | 866 | х | х | х | **25 877,9** | **25 877,9** | **х** | **38 866,7** | **38 866,7** | **х** | **34 428,5** | **34 428,5** | **х** |
| ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | **25 877,9** | **25 877,9** | **х** | **38 866,7** | **38 866,7** | **х** | **34 428,5** | **34 428,5** | **х** |
| Основное мероприятие 1 | Управление имуществом государственной собственности Республики  Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 01 29160 | 400 | 333,6 | 333,6 | х | 333,6 | 333,6 | х | 0 | 0 | х |
| 866 | 0113 | 20 1 01 29960 | 800 | 0 | 0 | х | 235,8 | 235,8 | х | 235,8 | 235,8 | х |
| 866 | 0113 | 20 1 01 27730 | 200 | 3 392,1 | 3 392,1 | х | 7 980,4 | 7 980,4 | х | 6 616,9 | 6 616,9 | х |
| 866 | 0113 | 20 1 01 27730 | 800 | 53,2 | 53,2 | х | 53,2 | 53,2 | х | 39,9 | 39,9 | х |
| 866 | 0412 | 20 1 01 29660 | 200 | 2 727,4 | 2 727,4 |  | 877,4 | 877,4 | х | 0 | 0 |  |
| 866 | 0412 | 20 1 01 27440 | 500 | 190,5 | 190,5 | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х |
| 866 | 0412 | 20 1 01 27440 | 800 | 0 | 0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0 | 0 | х |
| 866 | 0412 | 20 1 01 74660 | 500 | 0 | 0 | х | 941,2 | 941,2 | х | 917,3 | 917,3 | х |
| 866 | 0412 | 20 1 01 74660 | 800 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х |
| **Итого** | | | | **6 696,8** | **6 696,8** | **х** | **10 421,6** | **10 421,6** | **х** | **7 809,9** | **7 809,9** | **х** |
| Основное мероприятие 2 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики  Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 02 29140 | 200 | 1 896,6 | 1 896,6 | х | 2 096,6 | 2 096,6 | х | 1 675,7 | 1 675,7 | х |
| 866 | 0113 | 20 1 02 74750 | 800 | 2 000,0 | 2 000,0 | х | 1 764,2 | 1 764,2 | х | 358,6 | 358,6 | х |
| **Итого** | | | | **3 896,6** | **3 896,6** | **х** | **3 860,8** | **3 860,8** | **х** | **2 034,3** | **2 034,3** | **х** |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики  Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 03 28970 | 611 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | х |
| 866 | 0113 | 20 1 03 27940 | 611 | 15 284,5 | 15 284,5 | х | 24 584,3 | 24 584,3 | х | 24 584,3 | 24 584,3 | х |
| **Итого:** | | | | **15 284,5** | **15 284,5** | **х** | **24 584,3** | **24 584,3** | **х** | **24 584,3** | **24 584,3** | **х** |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2025 годы)»** | всего | 866 | х | х | х | **36 691,0** | **36 691,0** | **х** | **39 037,6** | **39 037,6** | **х** | **38 749,8** | **38 749,8** | **х** |
| ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | **36 691,0** | **36 691,0** | **х** | **39 037,6** | **39 037,6** | **х** | **38 749,8** | **38 749,8** | **х** |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение дея-тельности Мингос-имущества Респуб-лики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 100 | 34 994,0 | 34 994,0 | х | 35 841,8 | 35 841,8 | х | 35 744,8 | 35 744,8 | х |
| 866 | 0113 | 20 3 01  29020 | 200 | 1 697,0 | 1 697,0 | х | 3 106,8 | 3 106,8 | х | 2 916,0 | 2 916,0 | х |
| 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 800 | 0 | 0 | х | 89,0 | 89,00 | х | 89,00 | 89,0 | х |
| Итого | | | | **36 691,0** | **36 691,0** | **х** | **39 037,6** | **39 037,6** | **х** | **38 749,8** | **38 749,8** | **х** |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг и представление отчетности о ходе реализации государственной программы Республики  Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики  Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |  | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 000 | **0** | **0** | **х** | **0** | **0** | **х** | **0** | **0** | **х** |
| Итого | | | |

Таблица 3

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**

**о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию   
целей государственной программы Республики Марий Эл   
«Управление имуществом государственной собственности   
Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)»   
по итогам за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии с государственной  программой),  (тыс. рублей) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения),  (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл  (2013 - 2025 годы)» | всего | 76 662,4 | 73 178,3 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 76 662,4 | 73 178,3 |
| федеральный бюджет | х | х |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики  Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | всего | 39 057,21 | 34 428,5 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 39 057,21 | 34 428,5 |
| федеральный бюджет | х | х |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл | всего | 10 380,61 | 7 809,9 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 10 380,61 | 7 809,9 |
| федеральный бюджет | х | х |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 | Реализация государственной политики в области приватизации  и управления государственной собственностью Республики  Марий Эл | всего | 4 092,3 | 2 034,3 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 092,3 | 2 034,3 |
| федеральный бюджет | х | х |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | всего | 24 584,3 | 24 584,3 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 24 584,3 | 24 584,3 |
| федеральный бюджет | х | х |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики  Марий Эл (2013-2025 годы)» | всего | 37 605,19 | 38 749,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 605,19 | 38 749,8 |
| федеральный бюджет | х | х |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности Мингосимущества  Республики Марий Эл | всего | 37 605,19 | 38 749,8 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 37 605,19 | 38 749,8 |
| федеральный бюджет | х | х |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 2 | Мониторинг и представление отчетности о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики  Марий Эл (2013-2025 годы)» « | всего | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | х | х |
| бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
| внебюджетные источники | х | х |

Таблица 4

**С В Е Д Е Н И Я**

**о достижении значений показателей (индикаторов) за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2021 г. (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл  «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | | | | | | |
| 1. | Выполнение плана неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от управления и распоряжения государственным имуществом Республики Марий Эл по администрируемым Мингосимуществом Республики Марий Эл доходным источникам, за исключением доходов от приватизации | % | 101,7 | 100 | 136,3 | показатель достигнут |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности  Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» | | | | | | |
| 1. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики  Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 75 | 75 | 80,6 | показатель достигнут |
| 2. | Сокращение количества компаний  с государственным участием по отношению к их количеству по состоянию  на 1 января 2012 г. | % | 40,6 | 47 | 43,8 | к недостижению данного показателя привело отсутствие заявок  при продаже акций, находящихся  в собственности Республики  Марий Эл, АО «Бор Марий Эл» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл,  по которым организована продажа,  в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году | % | 81,4 | 100 | 95,7 | торги не проводились в отношении  3 позиций в прогнозном плане (программе) приватизации  на 2021 год по причине отсутствия инвестиционного спроса  на 2 имущественных комплекса, закрепления 1 помещения  за государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл |
| 4. | Сокращение количества объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл (без учета земельных участков) по отношению  к количеству объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл  по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 46,1 | 43 | 45,9 | показатель достигнут |
| 5. | Выполнение плана поступлений  в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | % | 80,2 | 100 | 70,2 | показатель не достигнут в связи с тем, что не осуществлена приватизация  73 газопроводов, запланированная  на 2021 год |
| 6. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого государственного имущества Республики Марий Эл в общем количестве учтенных объектов недвижимого государственного имущества Республики Марий Эл (без учета земельных участков) | % | 69,3 | 80 | 80 | показатель достигнут |
| 7. | Сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 52,8 | 51 | 55,5 | показатель достигнут |
| 8. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам в собственность бесплатно  для индивидуального жилищного строительства, из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 9. | Выполнение плана проверок  по контролю за использованием  по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | % | 16,1 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 10. | Выполнение плана осмотров земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду, на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 11. | Доля государственных услуг, переведенных на предоставление  в электронном виде, в общем числе государственных услуг, предоставляемых Мингосимуществом Республики Марий Эл | % | 23 | 23 | 16,6 | показатель не достигнут в связи с тем,  что государственная услуга, переведенная на предоставление  в электронном виде в 2020 году,  не оказывается |
| 12. | Приобретение жилых помещений  в государственную собственность Республики Марий Эл для использования  в качестве служебных жилых помещений | квартир | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде отсутствовала необходимость в приобретении жилых помещений  в государственную собственность Республики Марий Эл |
| 13. | Доля земельных участков, учтенных  в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации,  в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | процентов | 50,4 | 0 | 55,24 | при плановом значении показателя, равного нулю, при наличии фактического значения показателя,  не равного нулю, показатель считается недостигнутым |
| 14. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, включенного в перечень государственного имущества, предназначенного  для предоставления субъектам малого  и среднего предпринимательства,  по которым проведены торги на право заключения договоров аренды, в общем количестве объектов, включенных  в перечень | процентов | 76,9 | 100 | 56,3 | показатель не достигнут в связи с тем, что по семи из 16 объектов имущества, включенных в Перечень, в отчетном периоде торги  не проведены |
| 15. | Выполнение плана по расширению состава перечня государственного имущества Республики Марий Эл, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, предусмотренного региональным проектом "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | процентов | 108,3 | 100 | 114,3 | показатель достигнут |
| 16. | Эффективное расходование бюджетных средств, направленных на осуществление реализации полномочий, связанных  с определением кадастровой стоимости  в соответствии с Федеральным законом  от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ  "О государственной кадастровой оценке" | процентов | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 17. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная кадастровая оценка в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ  "О государственной кадастровой оценке" от общего количества объектов недвижимости, включенных  в сформированный Управлением Росреестра Марий Эл перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке  на основании решения о проведении государственной кадастровой оценки | процентов | 0 | 90 | 100 | показатель достигнут |
| 18. | Доля поставленных на кадастровый учет  в качестве бесхозяйных объектов газораспределения от общего числа газопроводов, планируемых к постановке  в отчетном году | процентов | 93,5 | 100 | 105,6 | показатель достигнут |
| 19. | Доля муниципальных образований  в Республике Марий Эл, сведения  о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости,  в общем количестве муниципальных образований в Республике Марий Эл | процентов | х | 20 | 42,9 | показатель достигнут |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2025 годов) | | | | | | |
| 1. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл  в Мингосимуществе Республики Марий Эл, прошедших повышение квалификации, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, запланированном для повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 2. | Эффективность реализации государственной программы | % | 91 | 90 | 90 | показатель достигнут |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5

# О Т Ч Е Т

# о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

# государственными учреждениями Республики Марий Эл по государственной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл  на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание | Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости земельных участков, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения | | | | |
| Показатель объема услуги | Объем собранной информации, единиц | | | | |
| Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики  Марий Эл (2013 - 2025 годы) | 29 | 29 | 15 284,5 | 24 584,3 | 24 584,3 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | 29 | 29 | 15 284,5 | 24 584,3 | 24 584,3 |