Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы Республики Марий Эл 
«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013-2020 годы)» за 2015 год

В 2015 году Министерством государственного имущества Республики Марий Эл продолжена реализация государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 445 (далее – Государственная программа).

Основные задачи Государственной программы на 2015 год:

достижение оптимального состава и структуры имущества государственной собственности Республики Марий Эл путем сокращения доли государства в экономике, а также оптимизация состава государственных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики;

повышение эффективности модели управления государственными организациями и компаниями с государственным участием, действенное управление объектами имущества государственной собственности Республики Марий Эл, закрепленными за государственными организациями, земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл, а также имуществом казны Республики Марий Эл;

совершенствование системы учета и мониторинга имущества государственной собственности Республики Марий Эл в части механизмов сбора, консолидации и представления информации, необходимой для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов имущества государственной собственности Республики Марий Эл.

Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию Государственной программы в 2015 году составили 
113,6 млн. рублей, доходы от ее реализации - 128,7 млн. рублей.

1. Результаты реализации

Государственной программы за 2015 год.

По итогам 2015 года Министерством государственного имущества Республики Марий Эл обеспечено выполнение плановых значений                   по 17 из 24 показателей (индикаторов), утвержденных Государственной программой. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы представлены в таблице 4                    к настоящему докладу.

Обоснование отклонения фактических значений по 7 показателям (индикаторам), выполнение плана по которым не достигнуто, следующее.

1) Значение показателя «Сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 года» составило 30,6% при плане 33%. Невыполнение планового значения показателя связано с длительностью срока государственной регистрации Центральным банком России решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества «Семеноводческая станция по травам «Марийская», созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Семеноводческая станция по травам «Марийская». Кроме того, перенос срока регистрации указанного юридического лица на февраль 2016 года обусловлен приведением учредительных документов общества в соответствие с положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», регулирующими правовое положение акционерных обществ.

2) Значение показателя «Выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл» составило 60,7% при плане 100%. Невыполнение планового значения показателя связано с признанием торгов по продаже 7 объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

3) Значение показателя «Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл» составило 35,6% при плане 100%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с образовавшейся у государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Мостремстрой» задолженностью по платежам от прибыли в размере 
9,7 млн. рублей при значительном росте дебеторской задолженности покупателей и заказчиков в размере 478,0 млн. рублей.

4) Значение каждого показателя: «Снижение уровня преступности», «Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на участках и в других общественных местах», «Снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними», «Снижение уровня повторной преступности» составило 0%  при плане 1%. Фактическое значение указанных показателей определяется Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл.

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» следующие.

В отчетном периоде обеспечено поступление в республиканский бюджет Республики Марий Эл по администрируемым доходным источникам в размере 128,7 млн. рублей, что составляет 110,8% 
к уточненному плану на 2015 год, из них: доходы от использования имущества составили 55,6 млн. рублей или 119,6% к плану года, доходы от продажи имущества составили 59,6 млн. рублей или 104,9% к плану года, поступления от продажи акций составили 12,5 млн. рублей или 100% к плану года.

В рамках реализации основного мероприятия «Учет государственного имущества Республики Марий Эл» продолжена деятельность по актуализации данных реестра государственного имущества Республики Марий Эл. По состоянию на 1 января 2016 г.
в реестре государственного имущества Республики Марий Эл учтено 365 юридических лиц, в том числе: 22 органа государственной власти Республики Марий Эл, 318 государственных учреждений Республики Марий Эл, 25 государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, 4 043 объекта недвижимости общей площадью 1 762,3 тыс. кв. м, остаточной стоимостью 19,0 млрд. рублей; 6 629 земельных участков общей площадью 46,6 тыс. га, акции 22 открытых акционерных обществ и доля в одном обществе с ограниченной ответственностью общей номинальной стоимостью 1,2 млрд. рублей, более 1 800 объектов движимого имущества казны Республики Марий Эл, более 7900 наименований особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений. Обеспечена государственная регистрация права собственности Республики Марий Эл на 55,8% объектов недвижимого имущества, и 100% земельных участков, учтенных в реестре государственного имущества Республики Марий Эл.

В рамках реализации основного мероприятия «Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики 
Марий Эл» обеспечен контроль за ведением информационного реестра основных экономических показателей деятельности действующих 19 государственных унитарных предприятий; за представлением руководителями государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл отчетов о деятельности; за выполнением основных экономических показателей деятельности, утвержденных отраслевыми органами исполнительной власти; за правильностью исчисления и своевременности поступления отчислений от прибыли подведомственных государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл; за отраслевыми министерствами и ведомствами Республики Марий Эл по вопросам проведения в 2015 году аттестации 4 руководителей унитарных предприятий, 2 конкурсов на замещение должностей руководителей унитарных предприятий и заседаний 9 балансовых комиссий, а также представления в министерство программ деятельности на 2016 год по 18 государственным унитарным предприятиям, осуществляющих хозяйственную деятельность. Обеспечен контроль за поступлением в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий в размере 0,7 млн. рублей и от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за казенными учреждениями, в размере 6,9 млн. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» обеспечен контроль за деятельностью хозяйственных обществ с государственным  участием, в том числе мониторинг основных экономических показателей деятельности действующих 
14 хозяйственных обществ с долей Республики Марий Эл в уставном капитале более 25%. В отчетном периоде в установленном порядке обеспечено избрание 61 представителя интересов Республики Марий Эл в составы советов директоров 21 хозяйственного общества. 
Обеспечен контроль над своевременностью и полнотой поступления 
в республиканский бюджет Республики Марий Эл дивидендов по акциям, находящимся в собственности Республики Марий Эл. Объявленные 6 хозяйственными обществами с долей Республики
Марий Эл в уставном капитале дивиденды по итогам деятельности обществ за 2014 год в полном объеме перечислены в республиканский бюджет Республики Марий Эл в размере 635,9 тыс. рублей при утвержденном плане 505 тыс. рублей или выполнение составило 
125,9 %.

По итогам реализации основного мероприятия «Управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями» обеспечено поступление в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от сдачи в аренду государственного имущества казны Республики Марий Эл в размере 2,3 млн. рублей, что составляет 180,6 % к плану года. В целях увеличения доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от аренды государственного имущества в течение года проведены 2 аукциона на право заключения договоров аренды имущества государственной собственности Республики Марий Эл, по результатам которых передано в аренду 4 объекта недвижимости. Всего заключено 9 новых договоров аренды имущества казны Республики Марий Эл с общей суммой годовой арендной платы 170,4 тыс. рублей. Продолжена работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов имущества казны Республики Марий Эл. 
Так, 21 объект государственного имущества казны Республики 
Марий Эл были включены в прогнозный план (программу) приватизации на 2015 год.

В рамках реализации основного мероприятия «Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл» в установленном порядке приняты решения о переводе 30 земельных участков
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промтранссвязи общей площадью 58,7 га, о передаче 
32 земельных участков общей площадью 952,8523 га в муниципальную собственность, о принятии в собственность Республики Марий Эл 12 земельных участков общей площадью 51,3127 га, об образовании 52 новых земельных участков, о приобретении в собственность Республики Марий Эл в порядке реализации преимущественного права Республики Марий Эл на покупку земельных участков сельскохозяйственного назначения 7 земельных участков общей площадью 1,3743 га.

По итогам реализации основного мероприятия «Распоряжение земельными участками собственности Республики Марий Эл» обеспечено поступление в республиканский бюджет Республики 
Марий Эл 43,2 млн. рублей доходов в виде арендной платы за землю, что составляет 120,3 % к плану года, а также 27,8 млн. рублей доходов от продажи земельных участков, что составляет 257,5 % к плану года.
 В соответствии с действующим законодательством бесплатно в собственность гражданам было предоставлено 544 земельных участка, 
в том числе 239 – гражданам, являющимся ветеранами боевых действий или 43,9% от общего числа предоставленных земельных участков, 172 – гражданам, имеющим трех и более детей или 31,6%, 61 – гражданам, являющимся инвалидами и семьи, имеющие в составе инвалидов или 11,2%. В целом по Республике Марий Эл гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено 3879 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. По состоянию на 1 января 2016 года процент удовлетворенности заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, составил 82,4 %.

По итогам реализации основного мероприятия «Приватизация государственного имущества Республики Марий Эл» в 2015 году приватизированы способом продажи на аукционе и посредством публичного предложения акции 3 акционерных обществ и 17 позиций иного государственного имущества Республики Марий Эл, из них: 
7 позиций способом продажи государственного имущества на аукционе, 7 – способом продажи государственного имущества посредством публичного предложения; 1 - способом внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Марий Эл - Фармация»; 
2 – в порядке реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ. От приватизации государственного имущества Республики Марий Эл в отчетном периоде в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступило 42,7 млн. рублей, в том числе: от приватизации находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл акций открытых акционерных обществ – 12,5 млн. рублей; от приватизации иного государственного имущества 30,2 млн. рублей, из них: 27,9 млн. рублей  от продажи зданий и помещений, 2,3 млн. рублей от продажи земельных участков под приватизируемыми объектами.

В рамках реализации основного мероприятия «Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики 
Марий Эл» продолжена деятельность по перераспределению имущества в процессе разграничения полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления. По решениям Правительства Республики Марий Эл из собственности Республики Марий Эл в муниципальную собственность переданы 63 объекта недвижимости, в том числе Воскресенский проспект (II очередь), комплекс объектов коммунального назначения Набережной реки М.Кокшага, Воскресенский и Гоголевский пешеходные мосты, 12 квартир в жилом доме по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Я.Крастыня, д.2а, предназначенные для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 13 земельных участков; 1 461 наименование движимого имущества общей балансовой стоимостью 725,62 млн. рублей. Принято в собственность Республики Марий Эл из муниципальной собственности – 53 объекта недвижимости, 1 658 объектов движимого имущества общей балансовой стоимостью 83,65 млн. рублей. По отдельным решениям федеральных органов исполнительной власти из федеральной собственности в собственность Республики Марий Эл принято 1 объект недвижимости (автодорога), 13 наименований движимого имущества, предназначенного для противопожарной охраны и противоэпидемиологического надзора. Передано из государственной собственности Республики Марий Эл в федеральную собственность – 1 объект недвижимого имущества (помещение для размещения Управление Федеральной миграционной службы по Республике 
Марий Эл), 55 наименований движимого имущества.

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование системы контроля за использованием и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл» проведены плановые проверки по контролю за целевым использованием и сохранностью государственного имущества в отношении 31 государственного учреждения Республики Марий Эл и 1 государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл. Осуществлен осмотр 301 земельного участка, предоставленного в аренду для ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования. Обследовано 
30 объектов недвижимости на предмет исполнения условий договоров аренды и безвозмездного пользования государственного имущества. Проведена проверка земельных участков, попадающих в зону строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань», на предмет их целевого использования и выявления самовольных построек.

По итогам реализации основного мероприятия «Оптимизация и повышение качества предоставлению государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимущества Республики Марий Эл» рассмотрено 2559 обращений заявителей по предоставлению государственных услуг, все заявители получили результат в соответствии с утвержденными стандартами предоставления государственных услуг.

В рамках реализации основного мероприятия «Претензионная и исковая деятельность по защите имущественных интересов Республики Марий Эл» обеспечен контроль за соблюдением условий договоров, заключенных в отношении государственного имущества, а также продолжена работа по снижению задолженности по начисленным платежам, принято участие в качестве истца, ответчика и третьего лица в судебных процессах в Арбитражном суде Республики Марий Эл 
и судах общей юрисдикции по 305 делам.

Ответственными лицами за обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике 
Марий Эл» в 2015 году являлись: МВД по Республике Марий Эл, Минлесохоты Республики Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Минспорт Республики Марий Эл, ДГСЗН Республики Марий Эл.

В рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения» Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл представлено в Министерство лесного хозяйства Республики Марий Эл  30 заявлений на добровольную сдачу оружия и боеприпасов, которые удовлетворены в полном объеме на общую сумму 34,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл» в средствах массовой информации республики регулярно освещались темы пропаганды предотвращения распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды, а также толерантности в современном обществе в отношении людей, принадлежащих к другой национальности и вероисповеданию.

Актуальная информация в части профилактики терроризма и экстремизма, повышения уровня общественной безопасности в Республике Марий Эл, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений периодически транслировалась в телевизионных и радиоэфирах новостных блоков «Вести Марий Эл» филиала ВГТРК «Марий Эл» и ГАУК «Марий Эл Радио» на русском и марийском языках.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в части содействия занятости несовершеннолетних граждан» органами службы занятости населения республики проводилась работа по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. Профориентационную услугу получили 490 подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С целью оказания содействия в трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в свободное от учебы время центрами занятости населения заключено 122 договора с работодателями о совместной деятельности на создание 1318 рабочих мест. В соответствии с заключенными договорами было трудоустроено 1622 подростка, из них 603 человека – дети из малообеспеченных семей, 34 – лица, состоящие на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 53 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 1 - инвалид.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике» в отчетном периоде обеспечено проведение ежеквартального мониторинга алкоголизации населения Республики Марий Эл по всем утвержденным позициям, предусмотренным оперативной отчетностью с учетом различных возрастных групп, в том числе несовершеннолетних. В рамках исполнения приказа Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 07 ноября  2014 г. № 1533 /1182 «Об утверждении порядка проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях Республики Марий Эл на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе методом экспресс-тестирования» в 2015 году проведено 750 скрининг- исследований на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в школах республики (г. Йошкар-Ола, г. Звенигово, п. Оршанка) – 100 чел.; в учреждениях среднего профобразования (г. Йошкар-Ола, г. Козьмодемьянск, г. Звенигово, п. Оршанка) – 408 чел.; среди лиц поступающих в учебные заведения МВД, ФСБ и военные училища – 219 чел.; волонтеры на Спартакиаду водных видов спорта в г. Казани – 23 чел.

В рамках реализации основного мероприятия «Приобретение оборудования, строительство сегментов видеонаблюдения и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике  Марий Эл» в течение 2015 года: создана система видеонаблюдения на территории набережной реки М.Кокшага в г.Йошкар-Оле, размещено оборудование в центре обработки данных Республики Марий Эл; приобретено оборудование для строительства сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в центре обработки данных Республики Марий Эл; приобретен автогидроподъемник Чайка-Сервис 27846R (АГП Socage DA-328 на базе шасси ГАЗ-3309; проведено техническое обслуживание и содержание в работоспособном состоянии аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в  области безопасности дорожного движения; приобретена конвертовальная машина NEOPOST DS-75, закуплены расходные материалы для обработки почтовых отправлений, оплачены почтовые услуги по рассылке постановлений об административных правонарушениях в  области безопасности дорожного движения.

2. Перечень мероприятий, не выполненных в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в 2015 году с указанием причин их нереализации.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» не выполнены мероприятия 1.4, 2.4, 7.1, 7.2 подпрограммы.

Невыполнение мероприятия 1.4. «Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества» связано с отсутствием в 2015 году средств в республиканском бюджете Республики Марий Эл на приобретение на торгах соответствующей программы в электронном виде по единому учету в Республике Марий Эл государственного и муниципального имущества.

Невыполнение мероприятия 2.4. «Осуществление контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий Республики 
Марий Эл в республиканский бюджет Республики Марий Эл» связано 
с образованием задолженности по платежам от прибыли 
перед республиканским бюджетом у государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «Мостремстрой» в размере 9,7 млн. рублей.

Невыполнение мероприятия 7.1. «Формирование и реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл с учетом установления наилучших способов приватизации по результатам анализа структуры объекта, спроса, потребностей инвесторов и состояния рынка» обусловлено снижением инвестиционной привлекательности объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2015 году, отсутствием заявок на участие в торгах, признанием в установленном законодательством порядке торгов по продаже 7 объектов недвижимости  «несостоявшимися».

Невыполнение мероприятия 7.2. «Внедрение практики продажи государственного имущества Республики Марий Эл на электронных торгах» связано с отсутствием до декабря 2015 года утвержденного Правительством Российской Федерации перечня юридических лиц для организации продажи государственного имущества на электронных торгах, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» не выполнено мероприятие 2.2. «Организация регулярного показа на телевидении социальной антинаркотической рекламы» в связи с отсутствием финансирования 
мероприятий, связанных с профилактикой преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, реализуемых Минкультурой Республики Марий Эл.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы в 2015 году.

Основные негативные факторы, повлиявшие на ход реализации Государственной программы в отчетном периоде следующие:

недофинансирование мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл»;

низкая инвестиционная привлекательность объектов недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл, подлежащих приватизации в 2015 году;

отсутствие финансирования мероприятий подпрограммы Государственной программы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл».

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Государственной программы.

Финансирование мероприятий Государственной программы                               в 2015 году обеспечено только за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 113,6 млн. рублей. Данные                                 об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Государственной программы представлены в таблице 2 к настоящему докладу.

5. Оценка эффективности реализации Государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности Государственной программы, предусмотренной 
Государственной программой.

Согласно методике оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации Государственной программы по итогам за 2015 год оценивается как средняя. Оценка эффективности реализации Государственной программы (ЭРгп) составляет 0,85.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» оценивается           как средняя, значение показателя (ЭРп/п1) составляет 0,85.

Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» оценивается как неудовлетворительная, значение показателя (ЭРп/п2) составляет 0,13.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» оценивается как высокая, значение показателя (ЭРп/п3)  составляет 1,0.

Расчеты эффективности реализации Государственной программы  и пояснения к ним прилагаются в приложении 1 к настоящему докладу.

6. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу.

Государственная программа Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы)» постановлением Правительства Республики                   Марий Эл от 26 декабря 2013 г. № 420 утверждена в новой редакции,                    с учетом положений государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. № 191-р. Кроме того, новая редакция Государственной программы дополнена подпрограммой «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл», разработанной с учетом реализации мероприятий республиканской комплексной программы профилактики нарушений в Республике Марий Эл на 2012 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 октября 2011 г. № 336 (в ред. от 25 апреля 2013 г. № 133).

Постановлением Правительства Республики Марий Эл                                 от 21 мая 2014 г. № 251 Государственная программа приведена в соответствие с Законами Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 г.             № 70-З (в ред. от 30 декабря 2013 г. № 58-З) «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2013 год и на плановый период                     2014 и 2015 годов» и от 29 ноября 2013 г. № 50-З (в ред. от 24 февраля 2014 г. № 1-З) «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Кроме того, произведена корректировка плановых значений показателей (индикаторов) № 1, № 2, № 9 и № 10 подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» с) с учетом итогов реализации Государственной программы за 2013 год.                                      В целях усиления реализации мер в Республике Марий Эл по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», перечень показателей подпрограммы дополнен показателем № 11 «Обеспеченность многодетных семей в Республике Марий Эл земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома или для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе».

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 8 декабря 2014 г. № 642  в подпрограмму «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» Государственной программы внесены изменения,  в части дополнения мероприятиями по приобретению оборудования, строительству сегментов видеонаблюдения и обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Марий Эл, а также  обеспечению деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Безопасный город».

Постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 20 апреля 2015 г. № 221 Государственная программа утверждена 
в новой редакции в соответствии с Законом Республики Марий Эл 
от 28 ноября 2014 г. № 54-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435.

7.Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Государственной программы.

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл предлагает внести изменения и дополнения в редакцию Государственной программы на 2016 год с учетом анализа итогов реализации программы за 2015 год и рекомендаций Минфина России по формированию основных мероприятий государственной программы (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 23.03.2015 г. № 09-05-01/15785), в связи с внесением изменений в статьи 18, 20 - 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон 
от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»(с изм. от 29.12.2015 № 406-ФЗ), в части новой структуры кодов бюджетной классификации и нового порядка применения классификации операций сектора государственного управления. Считаем целесообразным основные мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл изложить в новой редакции.

______________

Таблица 1

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 
государственной программы Республики Марий Эл

«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)» 
по итогам за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» |
| Основное мероприятие 1. Учет и мониторинг государственного имущества Республики Марий Эл |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Оформление технической документации на объекты капитального строительства собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов капитального строительства, а также для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости собственности Республики Марий Эл | по состоянию на 1 января 2016 года проведена техническая инвентаризация в отношении всех объектов государственного имущества, составляющих казну Республики Марий Эл | нет |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Государственная регистрация прав собственности Республики Марий Эл на недвижимое имущество и сделок с ним | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | соблюдение требований гражданского законодательства Российской Федерации, обеспечение гарантий прав Республики Марий Эл как собственника имущества и как участника гражданского оборота, создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | в Управление Росреестра по Республике Марий Эл подано более 1000 заявлений на регистрацию права собственности, перехода права собственности, внесение изменений в свидетельства о государственной регистрации права собственности Республики Марий Эл на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки - 363 заявления | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Государственная регистрация прав собственности Республики Марий Эл на недвижимое имущество и сделок с ним | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | соблюдение требований гражданского законодательства Российской Федерации, обеспечение гарантий прав Республики Марий Эл как собственника имущества и как участника гражданского оборота, создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | в Управление Росреестра по Республике Марий Эл подано более 1000 заявлений на регистрацию права собственности, перехода права собственности, внесение изменений в свидетельства о государственной регистрации права собственности Республики Марий Эл на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки - 363 заявления | нет |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Совершенствование системы учета и мониторинга объектов государственного имущества путем повышения уровня детализации объектов учета, выявления неучтенных объектов | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, государствен-ные организации | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для повышения качества принимаемых управленческих решений в отношении объектов государственного имущества Республики Марий Эл, формирование полных и достоверных сведений об объектах государственного имущества Республики Марий Эл, устранение ошибок в учете | проведена актуализация данных реестра государственного имущества Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2016 г. на основании обновленных карт учета, представленных юридическими лицами – правообладателями объектов имущества государственной собственности Республики Марий Эл | нет |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муници-пальным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл | 2014 | 2016 | - | - | создание условий для перспективного прогнозирования развития земельно-имущественных отношений в Республике Марий Эл, повышение обоснованности принятия управленческий решений за счет функционального взаимодействия органов по управлению государственным и муниципальным имуществом, повышение эффективности деятельности органов по управлению государственным и муниципальным имуществом в связи с применением в работе современных программных средств | не достигнуто | отсутствие финансирования в 2015 году из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| Основное мероприятие 2. Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Закрепление имущества государственной собственности Республики Марий Эл на вещных правах за государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, государст-венные организации | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для целевого и эффективного использования имущества государственной собственности Республики Марий Эл, обеспечение его сохранности | приняты около 250 распоряжений Мингосимущества Республики Марий Эл по вопросам передачи имущества в оперативное управление и хозяйственное ведение государственным предприятиям и учреждениям Республики Марий Эл, около 300 совместных с отраслевыми органами исполнительной власти Республики Марий Эл приказов в отношении особо ценного движимого имущества государственной собственности Республики Марий Эл | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Осуществление прав собственника имущества государственных предприятий и учреждений Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, отраслевые органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение ответственности руководителей государственных организаций за сохранность, эффективность и законность использования государственного имущества Республики Марий Эл, повышение эффективности взаимодействия с отраслевыми органами исполнительной власти Республики Марий Эл | приняты 143 распоряжения Мингосимущества Республики Марий Эл о согласовании сделок, в том числе 109 – о согласовании сделок государственных учреждений Республики Марий Эл, 34 – о согласовании сделок государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | нет |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Ведение информационного реестра показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполнитель-ной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение ответственности руководителей государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл и органов исполнительной власти Республики Марий Эл за результаты деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл предприятий, создание условий для своевременного принятия антикризисных управленческих мер | обеспечен контроль за исполнением утвержденных программ деятельности унитарных предприятий на 2015 год в отношении 19 действующих государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, ежеквартальное ведение реестра показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | нет |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Осуществление контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты отчислений от прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл в республиканский бюджет Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение поступления в республиканский бюджет Республики Марий Эл плановых доходов от отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, повышение эффективности взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Марий Эл | по состоянию на 1 января 2016 года от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступило 0,7 млн. рублей при утвержденном годовом плане 2,0 млн. рублей или 35 % | основным должником по платежам от прибыли является государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Мостремстрой, которое имеет задолженность в размере 9,7 млн. рублей |
| Основное мероприятие 3. Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Представление интересов Республики Марий Эл в органах управления и контроля компаний с государственным участием | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для проведения эффективной государственной политики по управлению компаниями с государственным участием, соблюдение баланса интересов государства и частного бизнеса | обеспечена координация деятельности 61 представителя интересов Республики Марий Эл в советах директоров хозяйственных обществ с государственным участием, выдана 31 директива для голосования по вопросам повестки дня советов директоров, осуществлен сбор и анализ 43 отчетов представителей государства в органах управления хозяйственных обществ по итогам за 2014 год и I полугодие 2015 г. | нет |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Ведение информационного реестра показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ с долей участия Республики Марий Эл в уставном капитале более 25% | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполнитель-ной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение ответственности органов управления хозяйственных обществ за результаты деятельности, создание условий для своевременного принятия антикризисных управленческих мер | обеспечено ежеквартальное ведение информационного реестра показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ с долей участия Республики Марий Эл в уставном капитале более 25% | нет |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Взносы (вклады) Республики Марий Эл в уставные капиталы компаний с государственным участием | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, компании с государственным участием | 2013 | 2013 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для развития компаний с государственным участием в интересах Республики Марий Эл | в 2015 году осуществлена приватизация 1 объекта государственного имущества казны Республики Марий Эл способом внесения государственного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества Марий Эл – Фармация» с долей Республики Марий Эл 100 % уставного капитала. Во исполнение статьи 12.1 Закона «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» осуществлена процедура увеличения уставного капитала «Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. Доля Республики Марий Эл в уставном капитале Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составила 77,91% | нет |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Повышение качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, в том числе путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, компании с государст-венным участием, органы исполнитель-ной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение качества корпоративного управления | представителями интересов Республики Марий Эл принято участие в 93 заседаниях советов директоров хозяйственных обществ; приняты 24 распоряжения Мингосимущества Республики Марий Эл о решениях общих собраний участников хозяйственных обществ с долей Республики Марий Эл 100 % уставного капитала | нет |
| 3.5. | Мероприятие 3.5. Подготовка и реализация предложений по применению института «золотой акции» | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение стратегических интересов экономики Республики Марий Эл, защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Марий Эл, при использовании специального права («золотой акции»); сокращение количества компаний с государственным участием, | обеспечена координация деятельности представителей Республики Марий Эл в органах управления 8 открытых акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право («золотая акция») | нет |
| 3.6. | Мероприятие 3.6. Формирование и реализация эффективной экономически обоснованной дивидендной политики | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, компании с государст-венным участием, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение поступлений дивидендов по акциям (долям), находящимся в государственной собственности Республики Марий Эл | обеспечено поступление дивидендов по акциям (долям), находящимся в государственной собственности Республики Марий Эл в размере 635,9 тыс. рублей или 125,9 % к годовому плану | нет |
| Основное мероприятие 4. Управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей в отношении государственного имущества казны Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | исполнение обязанностей налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации | произведена уплата транспортного налога в отношении транспортных средств казны Республики Марий Эл в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ | нет |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Содержание эксплуатируемого государственного имущества казны Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение сохранности и функционирования административного здания, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, 3 | в соответствии с действующим законодательством обеспечено заключение 7 государственных контрактов на 2015 год на коммунальное и хозяйственное обслуживание, административного здания, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, 3 | нет |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Содержание неэксплуатируемого государственного имущества казны Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение функционирования неэксплуатируемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл | в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе заключены государственные контракты на обслуживание и предоставление коммунальных услуг в отношении 7 неэксплуатируемых объектов казны Республики Марий Эл | нет |
| 4.4. | Мероприятие 4.4. Проведение мероприятий по предоставлению государственного имущества казны Республики Марий Эл в аренду, в том числе на торгах | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот, получение дополнительных доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл от сдачи в аренду государственного имущества Республики Марий Эл, повышение открытости и доступности процедур предоставления государственного имущества Республики Марий Эл в аренду | по состоянию на 1 января 2016 года действуют 75 договоров аренды государственного имущества казны Республики Марий Эл; в 2015 году заключено 9 договоров аренды государственного имущества казны Республики Марий Эл с общей суммой годовой арендной платы 170,4 тыс. рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества казны Республики Марий Эл составили 2,3 млн. рублей или 180,6 % к плану года | нет |
| 4.5. | Мероприятие 4.5. Обеспечение государственной регистрации долгосрочных договоров по объектам недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, иные заинтересо-ванные лица | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение дополнительных гарантий со стороны государства устойчивости договорных отношений, формирование на долгосрочной основе источников доходов бюджета от использования объектов государственной собственности Республики Марий Эл | обеспечена государственная регистрация 10 долгосрочных договоров аренды имущества государственной собственности Республики Марий Эл | нет |
| 4.6. | Мероприятие 4.6. Проведение мероприятий по предоставлению государственного имущества казны Республики Марий Эл в безвозмездное пользование | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот, размещение органов государственной власти Республики Марий Эл и государственных учреждений Республики Марий Эл, оказание государственной поддержки некоммерческим организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям | по состоянию на 1 января 2016 года действует 60 договоров безвозмездного пользования государственным имуществом казны Республики Марий Эл; в 2015 году заключен 21 договор безвозмездного пользования государственного имущества Республики Марий Эл | нет |
| 4.7. | Мероприятие 4.7. Вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение эффективности управления и распоряжения объектами государственного имущества казны Республики Марий Эл, сокращение расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на содержание неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл | в 2015 году в ходе приватизации государственного имущества республики Марий Эл вовлечено в хозяйственный оборот 17 неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл | нет |
| Основное мероприятие 5. Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Регулирование оборота земель сельскохозяйст-венного назначения (в пределах установленных полномочий), формирование фонда перераспределе-ния земель | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципа-льным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл, приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Республики Марий Эл | в 2015 году в порядке реализации преимущественного права Республики Марий Эл на покупку земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность Республики Марий Эл: приобретено 7 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,3743 га для строительства автомобильной дороги «Подъезды к улицам д. Нижнее Сарлайкино Горномарийского района», в соответствии с государственной программой Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 447; на основании заключений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл приняты решения об отказе от покупки в собственность Республики Марий Эл 87 земельных участков, находящихся в собственности граждан, обратившихся с предложением о продаже | нет |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Проведение аттестации кадастровых инженеров и выдача квалификационных аттестатов | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | развитие конкуренции на рынке кадастровых работ | проведено 66 заседаний квалификационной комиссии Республики Марий Эл для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам; выдано 25 квалификационных аттестатов кадастровых инженеров | нет |
| 5.3. | Мероприятие 5.3. Проведение государственной кадастровой оценки земель в Республике Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | соблюдение требований федерального законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации, установление экономически обоснованной платы за землю | в 2015 году государственная кадастровая оценка земель на территории Республики Марий Эл не проводилась | нет |
| 5.4. | Мероприятие 5.4. Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предназначенных для предоставления гражданам на бесплатной основе в целях индивидуального жилищного | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | в 2015 году по результатам проведенного аукциона заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка, предусматривающий формирование 132 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в целях индивидуального жилищного строительства | нет |
| 5.5. | Мероприятие 5.5. Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для вовлечения неиспользуемых земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот | в 2015 году заключено 7 государственных контрактов на проведение кадастровых работ, в том числе 2 контракта - с единственным поставщиком. По результатам проведенных работ по состоянию на 1 января 2016 г. закреплены на местности границы 522 земельных участков собственности Республики Марий Эл, уточнено местоположение границ 2 земельных участков, исправлена ошибка в местоположении границ 1 земельного участка, образовано 34 земельных участка | нет |
| 5.6. | Мероприятие 5.6. Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую (в пределах установленных полномочий) | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципа-льным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение эффективности использования земельных ресурсов в Республике Марий Эл, увеличение доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл от платы за землю | подготовлено и приняты 10 решений Правительства Республики Марий Эл о переводе 30 земельных участков общей площадью 58,7 га из категории земель сельско-хозяйственного назначения в земли промтранссвязи | нет |
| 5.7. | Мероприятие 5.7. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для повышения эффективности использования земельных участков, развития рынка земли в Республике Марий Эл, вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот | в целях вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот в установленном порядке подготовлены и приняты 35 распоряжения Мингосимущества Республики Марий Эл об образовании 52 земельных участков | нет |
| 5.8. | Мероприятие 5.8. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам управления земельными ресурсами | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципа-льным имуществом муниципа-льных образований в Республике Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение реализации единой государственной политики в сфере земельных отношений в Республике Марий Эл, увеличение доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл от платы за землю | обеспечена организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам управления земельными ресурсами, в том числе продолжен мониторинг предоставления земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в муниципальных образованиях Республики Марий Эл | нет |
| Основное мероприятие 6. Распоряжение земельными участками собственности Республики Марий Эл |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. Предоставление земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, приватизация и продажа земельных участков собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, заявители при предос-тавлении Мингосиму-ществом Республики Марий Эл государст-венных услуг | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, пополнение доходной части республиканского бюджета Республики Марий Эл средствами от аренды земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | на 1.01.2016 г. предоставлено в аренду - 2685 земельных участков, в постоянное (бессрочное) пользование - 2156 земельных участков, в безвозмездное срочное пользование - 10 земельных участков. В установленном законодательством порядке в 2015 году продано: 98 земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, на которых расположены здания, строения и сооружения общей площадью 1166,85 га; 16 земельных участков общей площадь 2,3125 га, предназначенных для индивидуального жилищного строительства; 8 земельных участков общей площадью 1,3025 га под приватизированными объектами государственного имущества Республики Марий Эл. За 2015 год в республиканский бюджет Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики Марий Эл, а также земельных участков федеральной собственности, права по управлению и распоряжению которыми переданы Республике Марий Эл, поступило 71,1 млн. рублей, что составляет 152 % к плану года | нет |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. Вовлечение земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе для строительства жилья эконом-класса и необходимой инфраструктуры | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, заявители при предос-тавлении Мингосиму-ществом Республики Марий Эл государст-венных услуг | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для развития жилищного строительства в Республике Марий Эл, в том числе строительства жилья эконом-класса, пополнение республиканского бюджета Республики Марий Эл доходами от продажи и аренды земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | в 2015 году вовлечено в хозяйственный оборот для жилищного строительства 16 земельных участков на сумму 5,64 млн. рублей | нет |
| 6.3. | Мероприятие 6.3. Предоставление земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предназначенных для индивидуаль-ного жилищного строительства, многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, иным льготным категориям граждан в собственность бесплатно | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, заявители при предос-тавлении Мингосиму-ществом Республики Марий Эл государст-венных услуг | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | реализация в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | в 2015 году предоставлено для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 572 земельных участка, в том числе 176 – многодетным, 33 – семьям, имеющим детей инвалидов,63 – инвалидам, 258 – ветеранам боевых действий, 8 – инвалидам, участникам ВОВ, 30 – нуждающимся в жилом помещении, 3 – военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на территории Республики Марий Эл, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, 1 - работающему в сельской местности молодому специалисту | нет |
| 6.4. | Мероприятие 6.4. Вовлечение земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот для целей, не связанных со строительством, с учетом рыночного спроса | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, заявители при предос-тавлении Мингосиму-ществом Республики Марий Эл государст-венных услуг | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, пополнение доходной части республиканского бюджета Республики Марий Эл средствами от продажи и аренды земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | С 01 марта 2015 года предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством Земельным кодексом РФ не предусмотрена | мероприятие не исполнено в связи с изменениями в земельном законодательстве |
| Основное мероприятие 7. Приватизация государственного имущества Республики Марий Эл |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. Формирование и реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл с учетом установ-ления наилучших способов приватизации по результатам анализа структуры объекта, спроса, потребностей инвесторов и состояния рынка | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, отраслевые органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл, гос. унитарные предприятия Республики Марий Эл, компании с государст-венным участием, покупатели государст-венного имущества Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», привлечение инвестиций в развитие экономики путем планирования продаж крупных государственных активов, стимулирование конкуренции, формирование и выполнение плана поступлений средств от приватизации государственного имущества в республиканский бюджет Республики Марий Эл | в 2015 год завершена приватизация: акций 3 акционерных обществ; 17 позиций иного государственного имущества. От приватизации государственного имущества Республики Марий Эл в 2015 году в республиканский бюджет поступило 42,7 млн. рублей, в том числе: от приватизации находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл акций открытых акционерных обществ – 12,5 млн. руб.; от приватизации иного государственного имущества - 30,2 млн. рублей, из них: 27,9 млн. рублей - от продажи зданий и помещений, 2,3 млн. рублей - от продажи земельных участков под приватизируемыми объектами | отсутствие заявок на участие в торгах; признание торгов по продаже 7 объектов «несос-тоявшимися» |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. Внедрение практики продажи государственного имущества Республики Марий Эл на электронных торгах | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | расширение открытости и использования современных технологий при продаже государственного имущества Республики Марий Эл | не достигнуто | перечень юридических лиц для организации продажи государственного имущества на электронных торгах, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» утвержден Правительством Российской Федерации 4 декабря 2015 г. |
| Основное мероприятие 8. Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики Марий Эл |
| 8.1. | Мероприятие 8.1. Сокращение количества государственных организаций и компаний с государственным участием | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы исполни-тельной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | постепенное сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, основанных на праве хозяйственного ведения, и компаний с государственным участием, оптимизация структуры государственных учреждений Республики Марий Эл | В 2015 году по решению Правительства Республики Марий Эл проведена: - реорганизация 4 органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 8 государственных учреждений, 1 государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл; - ликвидация Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Республике Марий Эл и государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл «АТП Минсельхоза». Количество хозяйственных обществ с долей Республики Марий Эл 100% сократилось на 3 единицы | нет |
| 8.2. | Мероприятие 8.2. Приобретение имущества в государственную собственность Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | формирование имущественной основы деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Марий Эл | в отчетном периоде для государственных нужд Республики Марий Эл приобретено движимое имущество на сумму 729 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета республики Марий Эл. Приобретенное имущество закреплено на праве оперативного управления за ГКУ Республики Марий Эл «Юринское лесничество» | нет |
| 8.3. | Мероприятие 8.3. Перераспределение имущества в порядке разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципа-льным имуществом муниципаль-ных образований в Республике Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для формирования имущественной основы деятельности публично-правовых образований | в 2015 году подготовлено и внесено на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл 58 проектов решений по вопросам перераспределения государственного имущества. В муниципальную собственность передано 63 объекта недвижимости, 13 земельных участка и 1461 наименование движимого имущества. Принято в госсобственность Республики Марий Эл из муниципальной собственности 53 объекта недвижимости и 1658 объектов движимого имущества. По отдельным По отдельным решениям федеральных органов исполнительной власти из федеральной собственности в собственность Республики Марий Эл принято: 1 объект недвижимого имущества и 13 наименований движимого имущества, из государственной собственности Республики Марий Эл в федеральную собственность передано: – 1 помещение и 55 объектов движимого имущества. В 2015 году в рамках реализации Закона Республики Марий Эл от 30 декабря 2006 г. № 82-З «О разграничении муниципального имущества между муниципальными образованиями в Республике Марий Эл» разграничено между муниципальными образованиями 512 объектов недвижимости, 2 земельных участка | нет |
| Основное мероприятие 9. Совершенствование системы контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл |
| 9.1. | Мероприятие 9.1. Проведение проверок по контролю за эффективностью использования по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение эффективности, сохранности и целевого использования государственного имущества Республики Марий Эл | в 2015 году проведено 32 плановые проверки по контролю за целевым использованием и сохранностью государственного имущества в отношении 1 государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл и 19 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Марий Эл, 12 учреждений, подведомствен-ных Министерству лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл | нет |
| 9.2. | Мероприятие 9.2. Проведение осмотров земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл на предмет соблюдения вида разрешенного использования | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение эффективности, сохранности и целевого использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | в 2015 году проведен осмотр 301 земельного участка государственной собственности Республики Марий Эл предоставленных в аренду для ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | нет |
| 9.3. | Мероприятие 9.3. Обеспечение контроля за исполнением контрагентами обязательств по заключенным договорам в отношении объектов государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение соблюдения прав и законных интересов Республики Марий Эл как собственника имущества, сокращение уровня задолженности по начисленным платежам | обеспечен контроль за исполнением заключенных договоров в отношении имущества и земельных участков собственности Республики Марий Эл, приняты меры по сокращению задолженности по платежам от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл | нет |
| Основное мероприятие 10. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимуществом Республики Марий Эл |
| 10.1. | Мероприятие 10.1. Разработка и утверждение административных регламентов Мингосимущества Республики Марий Эл по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций, внесение изменений в утвержденные административные регламенты (при необходимости) | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | по состоянию на 1 января 2016 года в Министерстве государственного имущества Республики Марий Эл утверждены и внедрены 5 административных регламентов предоставления государственных услуг, а также разработано10 новых регламентов предоставления государственных услуг по вопросам управления и распоряжения земельными ресурсами республики в соответствии с новым земельным законодательством | нет |
| 10.2. | Мероприятие 10.2. Исполнение утвержденных административных регламентов Мингосимущества Республики Марий Эл по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение высокой степени доступности и качества предоставления государственных услуг, выработка предложений по оптимизации утвержденных административных регламентов министерства на основе анализа практики их выполнения | В 2015 году рассмотрено 2559 обращений заявителей по вопросам предоставления государственных услуг, из них: 1850 обращений по вопросам предоставления земельных участков, 348 запросов о предоставлении выписок из реестра государственного имущества Республики Марий Эл, 34 заявления о выдаче квалификационного аттестата кадастрового инженера. Все заявители получили ответ в соответствии с утвержденными стандартами предоставления государственных услуг. Жалобы от заявителей не поступали. Факты отказов в предоставлении государственных услуг отсутствуют | нет |
| 10.3. | Мероприятие 10.3. Переход на предоставление государственных услуг в электронной форме | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | - | - | предоставление возможности заявителю по его выбору воспользоваться правом получения государственной услуги в электронной форме, повышение доступности и прозрачности оказания государственных услуг | проведение мероприятий по переходу на электронную форму оказания государственных услуг до 2016 года не планируется | нет |
| Основное мероприятие 11. Правовое обеспечение деятельности по управлению государственным имуществом, Республики Марий Эл, претензионная и исковая работа по защите имущественных интересов Республики Марий Эл |
| 11.1. | Мероприятие 11.1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам управления, распоряжения и приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | создание условий для эффективного управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл, а также его приватизации, приведение законодательства Республики Марий Эл в соответствие с федеральным законодательством | В 2015 году по инициативе министерства обеспечена разработка и принятие 5 проектов законов Республики Марий Эл, 16 постановлений Правительства Республики Марий Эл, 12 распоряжений Правительства Республики Марий Эл, 20 приказов Мингосимущества Республики Марий Эл, 2496 распоряжений Мингосимущества Республики Марий Эл по вопросам управления, распоряжения и приватизации государственного имущества | нет |
| 11.2. | Мероприятие 11.2. Защита имущественных прав и законных интересов Республики Марий Эл в суде | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | обеспечение соблюдения принципа законности при управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Марий Эл, повышение ответственности субъектов управления за нарушение законодательства Российской Федерации | в отчетном периоде представители Мингосимущества РМЭ принимали участие в качестве истца, ответчика и третьего лица в судебных процессах в арбитражных судах, судах общей юрисдикции по 305 делам. В 2015 году предъявлено в судебные органы 146 исков о взыскании задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки на общую сумму основного долга 7,1 млн. руб.; предъявлено в территориальные отделы ФСПП для исполнения 59 исполнительных листов на общую сумму основного долга 5,1 млн. руб. По результатам принятых мер: получено 88 судебных решений о взыскании задолженности на сумму основного долга 5,7 млн. рублей, 22 определения суда об утверждении мировых соглашений на сумму основного долга 0,3 млн. рублей; должниками, в отношении которых имеются решения судов оплачено 1,7 млн. рублей; до обращения в судебные органы и вынесения судебного решения должниками оплачены добровольно 26 исковых заявлений на сумму задолженности 1,1 млн. рублей | нет |
| 11.3. | Мероприятие 11.3. Претензионная работа в связи с неисполнением заключенных договоров в отношении объектов государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | усиление мониторинга за управлением и использованием государственного имущества, снижение уровня задолженности по начисленным платежам за использование и продажу государственного имущества Республики Марий Эл | в целях погашения текущей задолженности по арендной плате за пользование государственным имуществом в отчетном периоде арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате в республиканский бюджет Республики Марий Эл предъявлена 18 претензий на общую сумму основного долга 0,5 млн. рублей, на основании которых должниками в добровольном порядке погашено 100% | нет |
| 11.4. | Мероприятие 11.4. Организация работы комиссии по контролю за поступлением доходов от арендной платы за земельные участки | Мингосиму-щество Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | снижение уровня задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Марий Эл, пополнение республиканского бюджета Республики Марий Эл | проведено 4 заседания комиссии министерства по контролю за поступлением арендной платы за землю с участием 109 арендаторов-должников. В результате обеспечено погашение задолженности в размере 2,6 млн. рублей | нет |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» |
| Основное мероприятие 1. Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | Минлесхоз Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | сокращение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, а также тяжких преступлений, совершаемых с использованием оружия | в 2015 году в Министерство лесного хозяйства Республики Марий Эл Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл представлено 30 заявлений на добровольную сдачу оружия и боеприпасов, которые удовлетворены в полном объеме на общую сумму 34,2 тыс. рублей | нет |
| Основное мероприятие 2. Реализация информационно- пропагандистских мероприятий в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Подготовка информационно - пропагандистских мероприятий, направленных на раскрытие антиобщественной природы экстремизма, способствующих распространению толерантности, снижению социальной напряженности в обществе | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | предотвращение распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды | в 2015 году тема «пропаганды предотвращения распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды» неоднократно находили свое отражение в радиопрограммах «Илыш» и «Шонкалымаш клуб» (Клуб для рассуждений), транслируемых ГАУК «Марий Эл Радио». Актуальная информация в части повышения уровня общественной безопасности в республике, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений периодически транслировалась в телевизионных и радиоэфирах новостных блоков «Вести Марий Эл» филиала ВГТРК ГТРК «Марий Эл» и ГАУК «Марий Эл Радио» на русском и марийском языках. Управление печати и массовых коммуникаций постоянно осуществляло контроль за содержанием публикуемых и транслируемых в подведомственных средствах массовой информации материалов с целью выявления любых идей межнациональной, межрелигиозной неприязни, экстремистской (террористической) направленности. В 2015 году республиканскими средствами массовой информации, в рамках реализуемой информационно-пропагандистской кампании по противодействию терроризму и экстремизму, регулярно публиковались сведения о координированной деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов безопасности (УФСБ России по Республике Марий Эл) | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Организация регулярного показа на телевидении социальной антинаркотической рекламы | Минкультуры Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2015 | профилактика распространения наркомании | не достигнуто | отсутствие финансирования из республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Организация и проведение конференций, «круглых столов» по проблемам наркотизации населения | Минздрав Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | профилактика распространения наркомании | в 2015 году специалисты ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер» приняли участие: - в 3 совместных совещаниях с представителями УФСКН по Республике Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл, УФСИН по Республике Марий Эл, где рассматривались вопросы обмена информацией о лицах, совершивших административное правонарушение по статье 6.9 Административного кодекса Российской Федерации, на которых возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и реабилитацию; - в 4 заседаниях Антинаркотической комиссии Республики Марий Эл; - в 6 Координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов по профилактике правонарушений; - в 4 заседаниях Межведомственной рабочей группы по вопросам координации совместных действий в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков; - в заседании «круглого стола» по вопросам участия общественности в профилактике дорожно-транспортных происшествий, где присутствовали уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка, представители МВД, ГИББД, Министерства образования и науки Республики Марий Эл; - в совместном совещании с представителями УФСИН по Республике Марий Эл по вопросам координации действий и обмена информации о лицах, осужденных по ст. 82.1, 72.1, ч.5 ст. 73 УК РФ | нет |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Организация проведения регулярных теле- и радиопередач, лекций и бесед в образовательных организациях по профилактике распространения наркомании, пьянства, алкоголизма и токсикомании, подготовка пропагандистских буклетов антинаркотического содержания для использования в профилактических целях в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления | Минкультуры Республики Марий Эл Минобрнауки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | профилактика распространения наркомании, пьянства, алкоголизма и токсикомании среди молодежи, снижение общего числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | в 2015 году в образовательных организациях республики ежемесячно проводятся лекции, беседы; просмотр видеофильмов по профилактике распространения наркомании, пьянства, алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних. В рекреациях образовательных организаций были оформлены агитационные доски с информацией о вреде наркотиков. Размещены нормативно-правовые акты и материалы по профилактике употребления психоактивных веществ, в том числе спайсов, для педагогов, родителей и обучающихся. В рамках реализации проекта «Школа здоровья «Спасибо – НЕТ», направленного на профилактику потребления наркотических веществ сотрудниками Республиканского наркологического диспансера: - осуществлено 64 выхода в образовательные организации с проведением тематических бесед, лекций, кинотренингов; - проведено 10 бесед на родительских собраниях образовательных организаций по вопросам профилактики и ранних признаках употребления психоактивных веществ у несовершеннолетних; - проведено 7 обучающих семинаров для педагогов, психологов и социальных работников общеобразовательных школ и организаций среднего профессионального образования, Республики Марий Эл по вопросам раннего выявления и профилактике наркологических заболеваний; - опубликовано 6 статей сотрудников диспансера в печатных изданиях республики по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ; - проведено 7 выступлений по вопросам профилактики наркомании и вредных последствий употребления наркотических средств и других психоактивных веществ на местном радио, 2 выступления на телевидении по вопросам профилактики, диагностики и лечения наркологических расстройств; - тиражирован и распространен среди различных слоев населения тематический материал антиалкогольной и антинаркотической тематики; - совместно с сотрудниками УФСКН Росси по Республике Марий Эл проведено 3 выездных мероприятия для несовершеннолетних, отдыхающих в летних лагерях республики, где были проведены тематические беседы, лекции, кинотренинги. Специалистами подростковой службы в 2015 года были разработаны, тиражированы и распространены: - памятки «Осторожно «СПАЙС», «Памятка для водителей»; - плакаты «Защитите Вашего ребенка от наркотиков», «Информация для будущих водителей» | нет |
| Основное мероприятие 3. Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в части содействия занятости несовершеннолетних граждан |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Проведение занятий с учащимися и студентами по профилактике проявлений экстремизма в молодежной среде | Минобрнауки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | предотвращение распространения идей экстремизма, национальной и религиозной вражды среди молодежи | в отчетном периоде в образовательных организациях республики проведены классные часы «Жизненные ценности современной молодежи», уроки «Молодежные субкультуры», фестиваль детского творчества «Наш дом Россия», конкурс видеороликов «Взрослая жизнь – взрослая ответственность», вечер «Можно и нельзя», беседы «Учимся разрешать конфликты». В целях формирования духовно-нравственной культуры, гражданско-патриотического воспитания проведены: федеральная общественная патриотическая акция «Часовой у знамени Победы» с участием 1352 обучающихся образовательных организаций республики; мероприятия Всероссийской акции «Вахта памяти»; мероприятия в рамках плана работы Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; муниципальные и республиканский этапы военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» (271 участник); мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби» (более 4000 молодых участников); мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (охвачены более 35 тысяч человек) мероприятия с педагогической и родительской общественностью с привлечением представителей заинтересованных структур, прокуратуры, МЧС по Республике Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл о социальной опасности преступлений экстремистской направленности и терроризма (охвачено более 13,5 тысяч человек); мероприятия по пропаганде культуры и традиций народов России с участием общественных организаций, религиозных конфессий, центров национальных культур | нет |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Продолжение работы по созданию движения юных друзей полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | Минкультуры Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | снижение общего числа правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | по состоянию на 1 января 2016 года в образовательных организациях республики функционируют отряды правоохранительной направленности: отряды профилактики численностью 69 человек; отряды юных друзей полиции численностью 101 человек; отряды юных инспекторов движения (ЮИД) численностью 1 432 человека; дружины юных пожарных численностью 1 152 человека | нет |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Вовлечение несовершеннолет-них, состоящих на учете в право-охранительных органах, в мероприятия (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.), проводимые во время каникул | Минобрнауки Республики Марий Эл, Минспорт Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | организация занятости подростков во время каникул, отвлечение несовершеннолетних от криминогенной среды | по состоянию на 1 января 2016г. на учете в правоохранительных органах состоят 777 обучающихся, из них 587 обучающихся охвачены дополнительным образованием. Несовершеннолетние, состоящие на учете в правоохранительных органах, максимально вовлечены в мероприятия, проводимые в образовательных организациях В школьном этапе спортивных соревнований «Президентские состязания», «Президентские игры» приняло участие 342 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, что составляет 48 % от общего количества, состоящих на профилактическом учете | нет |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проведение для несовершеннолет-них граждан профориентацион-ных мероприятий («День выпускника», «День открытых дверей»), а также профес-сиональное консультирование в целях выбора сферы деятельности (профессии) несовершеннолет-них граждан, обратившихся в органы службы занятости населения | ДГСЗН Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | организация занятости подростков во время каникул, отвлечение несовершеннолетних от криминогенной среды | в 2015 году заключено 122 договора с работодателями о совместной деятельности на создание дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В соответствии с заключенными договорами трудоустроены 1622 подростков, из них 603 человека – дети из малообеспеченных семей, 34 – лица, состоящие на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 53 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 1 - инвалид. За 2015 год государственную услугу по профессиональной ориентации получил 490 подростков, состоящих на учете. С привлечением мобильных офисов работниками центров занятости населения проведены 103 выездных консультаций с охватом 2,9 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций. Проведены массовые профориентационные мероприятия в рамках оборонно-массовой работы и патриотического воспитания, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню защитника Отечества, «Дню выпускника», в которых приняло участие более 7,4 тысяч обучающихся образовательных организаций общего образования, и месячник по повышению престижа рабочих профессий с охватом 2,7 тысяч обучающихся | нет |
| Основное мероприятие 4. Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Проведение мониторинга алкоголизации населения республики, мониторинга состояния здоровья населения (заболеваемости, смертности) вследствие негативных последствий употребления алкоголя | Минздрав Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.10.2016 | прогнозирование алкоголизации населения Республики Марий Эл | обеспечено ежеквартальное ведение мониторинга алкоголизации населения Республики Марий Эл по всем позициям, предусмотренным оперативной отчетностью | нет |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Проведение мониторинга отношения молодежи к употреблению алкоголя, факторов, влияющих на снижение злоупотребления алкоголем | Минздрав Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | планирование и организация профилактической работы по снижению употребления алкоголя | в 2015 году обеспечено проведение ежеквартального мониторинга алкоголизации населения Республики Марий Эл нарастающим итогом по всем позициям, предусмотренным оперативной отчетностью, представляемой ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» в Министерство здравоохранения Республики Марий Эл (заболеваемость, распространенность наркологических заболеваний с учетом различных возрастных групп, в том числе несовершеннолетних) | нет |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных организациях | Минздрав Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | принятие своевременных мер реагирования на изменения наркоситуации в молодежной среде | в 2015 году проведено 750 скрининг- исследований на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в школах республики (г. Йошкар-Ола, г. Звенигово, п. Оршанка) – 100 чел.; в учреждениях среднего профобразования (г. Йошкар-Ола, г. Козьмодемьянск, г. Звенигово, п. Оршанка) – 408 чел.; среди лиц поступающих в учебные заведения МВД, ФСБ и военные училища – 219 чел.; волонтеры на Спартакиаду водных видов спорта в г. Казани – 23 чел. В рамках вторичной профилактики за 2015 год специалистами подростковой службы для несовершеннолетних группы риска проведено: 496 консультаций подросткового врача психиатра-нарколога; 412 индивидуальных консультаций специалиста по социальной работе; 169 индивидуальных консультаций подросткового психолога с несовершеннолетними группы риска; 62 психокоррекционных занятия подростковогопсихолога с несовершеннолетними группа риска; 342 индивидуальных кинотренинговых профилактических занятия с несовершеннолетними группы риска; 69 групповых кинотренинговых профилактических занятий с несовершеннолетними группы риска; осуществлено 268 патронажей на дому несовершеннолетних, состоящих на учете; пролечено в стационарных условиях 8 подростков и 15 несовершеннолетних прошли амбулаторную программу лечения. Проведено экспресс-тестирование 850 обучающихся образовательных организаций на предмет выявления лиц, допускающих потребление наркотических средств и психотропных веществ. В результате проведения тестирования лица, употребляющие наркотики не выявлены | нет |
| Основное мероприятие 5. Обеспечение меж-ведомственного взаимодействия, в том числе с МВД по Республике Марий Эл, по вопросам реализации подпрограммы |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Представление в Мингосимущество Республики Марий Эл сведений о ходе исполнения мероприятий подпрограммы и об объемах их финансирования в сроки, обеспечивающие своевременное представление отчетности о ходе реализации Государственной программы | Минздрав Республики Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл, Минлесохоты Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл, Минспорт Республики Марий Эл, ДГСЗН Республики Марий Эл | 2014 | 2015 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | осуществление контроля хода реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы | отчет о ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» за 2015 год составлен на основании данных, представленных соисполнителями подпрограммы в установленный срок | нет |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Представление в Мингосимущест-во Республики Марий Эл сведений о результатах реализации подпрограммы, в том числе о показателях (индикаторах) подпрограммы, в сроки, обеспе-чивающие своевременное представление отчетности о ходе реализации Государственной программы | МВД по Республике Марий Эл (по согла-сованию) | 2014 | 2015 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | осуществление контроля хода реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы | отчет о ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» за 2015 год составлен на основании данных о показателях (индикаторах) подпрограммы и пояснительной записки, представленных МВД по Республике Марий Эл | нет |
| Основное мероприятие 6. Приобретение оборудования, строительство сегментов видеонаблюдения и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Марий Эл |
| 6.5 | Мероприятие 6.5. Приобретение спецтехники, оборудования и материалов для поддержания эксплуатационных характеристик аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в том числе: | Департамент экологической безопасности и защиты населения | 2015 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | техническое обслуживание и ремонт оборудования, содержание в работоспособном состоянии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | в целях повышение уровня надежности работы системы видеонаблюдения, обеспечения работоспособного состоянии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2015 году: создана система видеонаблюдения на территории набережной реки М.Кокшага в г.Йошкар-Оле, размещено оборудование в центре обработки данных Республики Марий Эл. приобретено оборудование для строительства сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в центре обработки данных Республики Марий Эл; приобретен автогидроподъемник Чайка-Сервис 27846R (АГП Socage DA-328 на базе шасси ГАЗ-3309; проведено техническое обслуживание и содержание в работоспособном состоянии аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения; приобретена конвертовальная машина NEOPOST DS-75, закуплены расходные материалы для обработки почтовых отправлений, оплачены почтовые услуги по рассылке постановлений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения | нет |
| 6.7 | Мероприятие 6.7. Аренда телефонной канализации и техническое обслуживание кабельных линий связи | Департамент экологической безопасности и защиты населения | 2015 | 2015 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | поддержание в работоспособном состоянии кабельных линий связи | обеспечено ежедневное поддержание в рабочем состоянии кабельных линий связи | нет |
| 7. | Мероприятие 7. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Безопасный город» | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | 01.01.2015 | 01.01.2016 | расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Безопасный город» | в 2015 году расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл, связанные с обеспечением деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Безопасный город» составили 11,5 млн. рублей | нет |

______________

Таблица 2

| О Т Ч Е Т |
| --- |
| об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)» на 31 декабря 2015 г. |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 г., в том числе | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 г., в том числе | кассовое исполнение, в том числе |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" | всего | х | х | 20 0 0000 | х | 83573,5 | 83573,5 | х | 132134,0 | 132134,0 | х | 113592,4 | 113592,4 | х |
|  |  | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 57866,4 | 57866,4 | х | 97363,5 | 97363,5 | х | 90112,1 | 90112,1 | х |
|  |  | соисполнитель - Минлесохоты РМЭ | 853 | 0407 | 20 2 4922 | 244 | 100,0 | 100,0 | х | 34,2 | 34,2 | х | 34,2 | 34,2 | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения РМЭ | 848 | х | х | х | 25607,1 | 25607,1 | х | 34736,3 | 34736,3 | х | 23446,1 | 23446,1 | х |
| Подпрограмма 1 | "Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл" | всего | 866 | х | х | х | 26345,0 | 26345,0 | х | 58018,3 | 58018,3 | х | 52334,0 | 52334,0 | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 26345,0 | 26345,0 | х | 58018,3 | 58018,3 | х | 52334,0 | 52334,0 | х |
| Основное мероприятие 1 | Учет и мониторинг государственного имущества Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 309,0 | 309,0 | х | 275,7 | 275,7 | х | 41,9 | 41,9 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2902 | 242 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | Итого | 309,0 | 309,0 | х | 275,7 | 275,7 | х | 41,9 | 41,9 | х |
| Основное мероприятие 2 | Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2962 | 452 | 0,0 | 0,0 | х | 30000,0 | 30000,0 | х | 30000,0 | 30000,0 | х |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | х | 30000,0 | 30000,0 | х | 30000,0 | 30000,0 | х |
| Основное мероприятие 4 | Управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 852 | 48,2 | 48,2 | х | 48,2 | 48,2 | х | 48,2 | 48,2 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 194,2 | 194,2 | х | 17,0 | 17,0 | х | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2918 | 244 | 17459,0 | 17459,0 | х | 22511,8 | 22511,8 | х | 18550,5 | 18550,5 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2919 | 244 | 3243,0 | 3243,0 | х | 2842,3 | 2842,3 | х | 2115,2 | 2115,2 | х |
|  |  |  | Итого | 20944,4 | 20944,4 | х | 25419,3 | 25419,3 | х | 20713,9 | 20713,9 | х |
| Основное мероприятие 5 | Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2916 | 244 | 465,0 | 465,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2967 | 244 | 92,8 | 92,8 | х | 6,2 | 6,2 | х | 4,7 | 4,7 | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 2966 | 244 | 2500,0 | 2500,0 | х | 365,9 | 365,9 | х | 207,5 | 207,5 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 800,0 | 800,0 | х | 553,0 | 553,0 | х | 329,4 | 329,4 | х |
|  |  |  | Итого | 3857,8 | 3857,8 | х | 925,1 | 925,1 | х | 541,6 | 541,6 | х |
| Основное мероприятие 6 | Распоряжение земельными участками собственности Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 208,0 | 208,0 | х | 172,2 | 172,2 | х | 12,1 | 12,1 | х |
|  |  |  | Итого | 208,0 | 208,0 | х | 172,2 | 172,2 | х | 12,1 | 12,1 | х |
| Основное мероприятие 7 | Приватизация государственного имущества Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 1025,8 | 1025,8 | х | 396,0 | 396,0 | х | 295,5 | 295,5 | х |
|  |  |  | Итого | 1025,8 | 1025,8 | х | 396,0 | 396,0 | х | 295,5 | 295,5 | х |
| Основное мероприятие 8 | Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики Марий Эл | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 2915 | 244 | 0,0 | 0,0 | х | 830,0 | 830,0 | х | 729,0 | 729,0 | х |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | х | 830,0 | 830,0 | х | 729,0 | 729,0 | х |
| Основное мероприятие 9 | Совершенствование системы контроля за использованием и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 10 | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимуществом Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 11 | Правовое обеспечение деятельности по управлению государственным имуществом, претензионная и исковая работа по защите имущественных интересов Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 2914 | 244 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х |
| Подпрограмма 2 | "Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл" | всего | х | х | х | х | 25707,1 | 25707,1 | х | 34770,5 | 34770,5 | х | 23480,3 | 23480,3 | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 2 4922 | 244 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | соисполнитель - Минлесохоты РМЭ | 853 | 0407 | 20 2 4922 | 244 | 100,0 | 100,0 | х | 34,2 | 34,2 | х | 34,2 | 34,2 | х |
|  |  | соисполнитель - Департамен экологической безопасности и защиты населения РМЭ | 848 | 0309 | х | х | 25607,1 | 25607,1 | х | 34736,3 | 34736,3 | х | 23446,1 | 23446,1 | х |
| Основное мероприятие 1 | Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | ответственный исполнитель - Минлесхоз РМЭ | 853 | 0407 | 20 2 4922 | 244 | 100,0 | 100 | х | 34,2 | 34,2 | х | 34,2 | 34,2 | х |
| Основное мероприятие 2 | Реализация информационно-пропагандистских мероприятий в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл | ответственный исполнитель - Минкультуры РМЭ | 857 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Минобрнауки РМЭ | 874 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Минздрав РМЭ | 855 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мерпориятие 3 | Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в части занятости несовершеннолетних граждан | ответственный исполнитель - Минобрнауки РМЭ | 874 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Минспорт РМЭ | 867 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - ДГСЗН РМЭ | 850 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 4 | Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике | ответственный исполнитель - Минобрнауки РМЭ | 874 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | ответственный исполнитель - Минздрав РМЭ | 855 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе с МВД по Республике Марий Эл, по вопросам реализации подпрограммы | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 6 | Приобретение оборудования, строительство сегментов видеонаблюдения и обслуживание аппаратно-программного комплекса | ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения РМЭ | 848 | 0309 | 20 2 2854 | 611 | 9750,0 | 9750,0 | х | 6473,3 | 6473,3 | х | 4399,6 | 4399,6 | х |
|  |  |  | 848 | 0309 | 20 2 2949 | 612 | 0,0 | 0,0 | х | 12356,5 | 12356,5 | х | 5300,0 | 5300,0 | х |
|  |  |  | 848 | 0309 | 20 2 2854 | 244 | 7530,1 | 7530,1 | х | 7530,1 | 7530,1 | х | 7530,1 | 7530,1 | х |
|  |  |  | Итого | 17280,1 | 17280,1 | х | 26360,0 | 26360,0 | х | 17229,7 | 17229,7 | х |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Безопасный город" | ответственный исполнитель - Департамент экологической безопасности и защиты населения РМЭ | 848 | 0309 | 20 2 2949 | 611 | 8327,0 | 8327,0 | х | 8376,3 | 8376,3 | х | 6216,4 | 6216,4 | х |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации Государственной программы " | всего | х | х | х | х | 31521,4 | 31512,4 | х | 39345,2 | 39345,2 | х | 37778,1 | 37778,1 | х |
|  |  | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 3 2902 | 000 | 31521,4 | 31512,4 | х | 39345,2 | 39345,2 | х | 37778,1 | 37778,1 | х |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 3 2902 | 000 | 31521,4 | 31512,4 | х | 39345,2 | 39345,2 | х | 37778,1 | 37778,1 | х |
|  |  |  | Итого | 31521,4 | 31512,4 |  | 39345,2 | 39345,2 | х | 37778,1 | 37778,1 | х |

______________

Таблица 3

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию 
целей государственной программы Республики Марий Эл 
«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)» 
по итогам за 2015 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), (тыс. рублей) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения), (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы) | всего | 83573,5 | 113592,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 83573,5 | 113592,4 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | всего | 26345,0 | 52334,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 26345,0 | 52334,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Учет и мониторинг государственного имущества Республики Марий Эл | всего | 309,0 | 41,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 309,0 | 41,9 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 | Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ | всего | 0,0 | 30000,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 30000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 4 | Управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | всего | 20944,4 | 20713,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 20944,4 | 20713,9 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 5 | Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл | всего | 3857,8 | 541,6 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 3857,8 | 541,6 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 6 | Распоряжение земельными участками собственности Республики Марий Эл | всего | 208,0 | 12,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 208,0 | 12,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 7 | Приватизация государственного имущества Республики Марий Эл | всего | 1025,8 | 295,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1025,8 | 295,5 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 8 | Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики Марий Эл | всего | 0,0 | 729,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 729,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 9 | Совершенствование системы контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 10 | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимуществом Республики Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 11 | Правовое обеспечение деятельности по управлению государственным имуществом Республики Марий Эл, претензионная и исковая работа по защите имущественных интересов Республики Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма | «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» | всего | 25707,1 | 23480,3 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 25707,1 | 23480,3 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | всего | 100,0 | 34,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 100,0 | 34,2 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 2 | Реализация информационно-пропагандистских мероприятий в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в части содействия занятости несовершеннолетних граждан | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 4 | Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе с МВД по Республике Марий Эл, по вопросам реализации подпрограммы | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 6 | Приобретение оборудования, строительство сегментов видеонаблюдения и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Марий Эл | всего | 17280,1 | 17229,7 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 17280,1 | 17229,7 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Безопасный город» | всего | 8327,0 | 6216,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 8327,0 | 6216,4 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации Государственной программы» | всего | 31521,4 | 37778,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 31521,4 | 37778,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие | Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл | всего | 31521,4 | 37778,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 31521,4 | 37778,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |

______________

Таблица 4

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2015 г. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)» |
| 1. | Выполнение плана неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи государственного имущества Республики Марий Эл по всем администрируемым Мингосимуществом Республики Марий Эл доходным источникам | % | 25,5 | 100 | 110,8 | показатель достигнут |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» |
| 1. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 28 | 33 | 30,6 | показатель не достигнут в связи с переносом срока регистрации АО «Семеноводческая станция по травам «Марийская» на 1 февраля 2016 года |
| 2. | Сокращение количества компаний с государственным участием по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 18,8 | 18 | 28,1 | показатель достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа, в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 4. | Выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | % | 3,7 | 100 | 60,7 | показатель не достигнут в связи со снижением инвестиционной активности бизнеса и населения в условиях экономического кризиса в стране; признанием несостоявшимися торгов по продаже 7 объектов; низкой ликвидностью предлагаемого к продаже имущества |
| 5. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйствен-ных обществ, или дивидендов по акциям | % | 356,5 | 100 | 125,9 | показатель достигнут |
| 6. | Выполнение плана доходов республикан-ского бюджета Республики Марий Эл от перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | % | 101,3 | 100 | 35,6 | показатель не достигнут, основным должником по платежам от прибыли является государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Мостремстрой, которое имеет задолженность в размере 9,7 млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества собственности Республики Марий Эл в общем количестве учтенных объектов недвижимого имущества собственности Республики Марий Эл (без учета земельных участков) | % | 50,6 | 55 | 55,8 | показатель достигнут |
| 8. | Выполнение плана доходов республикан-ского бюджета Республики Марий Эл от сдачи в аренду имущества государственной собственности Республики Марий Эл | % | 102,4 | 100 | 114,3 | показатель достигнут |
| 9. | Сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 40,8 | 42 | 47,8 | показатель достигнут |
| 10. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 11. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | строительства из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд |  |  |  |  |  |
| 12. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл | % | 98,2 | 100 | 139,6 | показатель достигнут |
| 13. | Выполнение плана проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 14. | Выполнение плана осмотров земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду и на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 15. | Доля представленных отчетов руководителей государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл и представителей государства в органах управления компаний с государственным участием в общем количестве отчетов, подлежащих представлению в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 16. | Доля государственных организаций, представивших обновленные данные по объектам учета, включенным в реестр государственного имущества Республики Марий Эл, в общем числе государственных организаций | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, в общем числе государственных услуг, оказываемых Мингосимуществом Республики Марий Эл | % | 0 | 0 | 0 | значение показателя запланировано на период 2016 – 2020 годов |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» |
| 1. | Снижение уровня преступности | % | 10,1 | 1,0 | 0 | показатель не достигнут |
| 2. | Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | % | 10,1 | 1,0 | 0 | показатель не достигнут |
| 3. | Снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними | % | 17,8 | 1,0 | 0 | показатель не достигнут |
| 4. | Снижение уровня преступлений, связанных с наркотиками | % | 0 | 1,0 | 3,8 | показатель достигнут |
| 5. | Снижение уровня повторной преступности | % | 13,2 | 1,0 | 0 | показатель не достигнут |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годов) |
| 1. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Мингосимуществе Республики Марий Эл, прошедших повышение квалификации, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, запланированном для повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |

______________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет эффективности реализации государственной программы "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" |
| Расчет эффективности реализации государственной программы "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011г. №435. |
| Первый этап оценки |
| На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу. |
| 1. Оценка степени реализации мероприятий |
| Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: |
| где: |
|  |  | - | степень реализации мероприятий; |
|  |  | - | количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; |
|  |  | - | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. |
| Мероприятие считаться выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже значения показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Связь с показателями подпрограмм | Степень реализации мероприятий на 01.01.2016г. в % | Среднее арифметическое значение в % 01.01.2016г. | Оценка выпол-нения |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» |
| 1. | Учет и мониторинг государственного имущества Республики Марий Эл | доля государственных организаций, представивших обновленные данные по объектам учета, включенным в реестр государственного имущества Республики Марий Эл, в общем числе государственных организаций | 100 | 100,7 | > 95 % |
|  |  | доля зарегистрированных объектов недвижимости собственности Республики Марий Эл в общем количестве учтенных объектов недвижимости собственности Республики Марий Эл (без учета земельных участков) | 101,4 |  |  |
| 2. | Управление государственными предприятиями и учреждениями Республики Марий Эл | выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | 35,6 | 35,6 | не выпол-нено |
| 3. | Управление находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ | выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям | 125,9 | 125,9 | > 95 % |
| 4. | Управление и распоряжение государственным имуществом, не закрепленным за государственными предприятиями и учреждениями | выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от сдачи в аренду имущества собственности Республики Марий Эл | 114,3 | 114,3 | > 95 % |
| 5. | Управление земельными ресурсами Республики Марий Эл | выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл | 139,6 | 139,6 | > 95 % |
| 6. | Распоряжение земельными участками собственности Республики Марий Эл | сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | 113,8 | 113,35 | > 95 % |
|  |  | доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | 100 |  |  |
|  |  | доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | 100 |  |  |
|  |  | выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл | 139,6 |  |  |
| 7. | Приватизация государственного имущества Республики Марий Эл | доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа, в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году | 100 | 80,35 | не выпол-нено |
|  |  | выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | 60,7 |  |  |
| 8. | Оптимизация состава имущества государственной собственности Республики Марий Эл | сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | 92,7 | 124,4 | > 95 % |
|  |  | сокращение количества компаний с государственным участием по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | 156,1 |  |  |
| 9. | Совершенствование системы контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | выполнение плана проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | 100 | 100 | > 95 % |
|  |  | выполнение плана осмотров земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду и на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | 100 |  |  |
|  |  | доля представленных отчетов руководителей государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл и представителей государства в органах управления компаний с государственным участием в общем количестве отчетов, подлежащих представлению в отчетном периоде | 100 |  |  |
| 10. | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Мингосимуществом Республики Марий Эл | доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, в общем числе государственных услуг, оказываемых Мингосимуществом Республики Марий Эл | 0 | 0 | > 95 % |
| 11. | Правовое обеспечение деятельности по управлению государственным имуществом Республики Марий Эл, претензионная и исковая работа по защите имущественных интересов Республики Марий Эл | выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от сдачи в аренду имущества собственности Республики Марий Эл | 114,3 | 126,95 | > 95 % |
|  |  | выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл | 139,6 |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» |
| 1. | Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | снижение уровня преступности | 0 | 0 | не выпол-нено |
| 2. | Реализация информационно-пропагандистских мероприятий в республиканских средствах массовой информации, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Республике Марий Эл | снижение уровня преступности | 0 | 126,67 | > 95 % |
|  |  | снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | 0 |  |  |
|  |  | снижение уровня преступлений, связанных с наркотиками | 380 |  |  |
| 3. | Организация работы с молодежью по вопросам профилактики правонарушений, в том числе в части содействия занятости несовершеннолетних граждан | снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 0 | 190 | > 95 % |
|  |  | снижение уровня преступлений, связанных с наркотиками | 380 |  |  |
| 4. | Проведение мониторинга факторов риска, влияющих на уровень криминогенной ситуации в республике | снижение уровня преступности | 0 | 127 | > 95 % |
|  |  | снижение уровня повторной преступности | 0 |  |  |
|  |  | снижение уровня преступлений, связанных с наркотиками | 380 |  |  |
| 5. | Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе с МВД по Республике Марий Эл, по вопросам реализации подпрограммы | снижение уровня преступности | 0 | 0 | не выпол-нено |
|  |  | снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | 0 |  |  |
| 6. | Приобретение оборудования, строительство сегментов видеонаблюдения и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Республике Марий Эл | снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | 0 | 0 | не выпол-нено |
| 7. | Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Безопасный город" | снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на улицах и в других общественных местах | 0 | 0 | не выпол-нено |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы Республики Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020) годы" |
| 1. | Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл | доля государственных гражданских служащих РМЭ в Мингосимуществе РМЭ, прошедших повышение квалификации, в общем количестве государственных гражданских служащих РМЭ, запланированном для повышения квалификации | 100 | 100 | > 95 % |
| Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | 11 | 9 | 0,8182 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» | 7 | 3 | 0,4286 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы)"» | 1 | 1 | 1 |
| 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле: |
| где: |
|  |  | - | степень соответствия запланированному уровню расходов; |
|  |  | - | фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; |
|  |  | - | плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | 58018,3 | 52334,0 | 0,9020 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» | 34770,5 | 23480,3 | 0,6753 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы)» | 39345,2 | 37778,1 | 0,9602 |
| 3. Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле: |
| где: |
|  |  | - | эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл; |
|  |  | - | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл; |
|  |  | - | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. |
| Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | 0,8182 | 0,9020 | 0,9070 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» | 0,4286 | 0,6753 | 0,6346 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы)» | 1,0000 | 0,9602 | 1,0415 |
| 4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу |
| Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу, определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, рассчитывается по следующей формуле: |
| где: |
|  |  | - | степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; |
|  |  | - | значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; |
|  |  | - | плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, входящей в государственную программу, рассчитывается по формуле: |
| где: |
|  |  | - | степень реализации подпрограммы; |
|  |  | - | степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; |
|  |  | - | число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы. |
| В случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1. |
| Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» |
|  |  |  |  |  | Корректировка показателя |
| 1. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | 33 | 30,6 | 0,93 | 0,93 |
| 2. | Сокращение количества компаний с государственным участием по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | 18 | 28,1 | 1,56 | 1 |
| 3. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа, в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 4. | Выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | 100 | 60,7 | 0,61 | 0,61 |
| 5. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям | 100 | 125,9 | 1,26 | 1 |
| 6. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | 100 | 35,6 | 0,36 | 0,36 |
| 7. | Доля зарегистрированных объектов недвижимости собственности Республики Марий Эл в общем количестве учтенных объектов недвижимости собственности Республики Марий Эл (без учета земельных участков) | 55 | 55,8 | 1,01 | 1 |
| 8. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от сдачи в аренду имущества собственности Республики Марий Эл | 100 | 114,3 | 1,14 | 1 |
| 9. | Сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | 42 | 47,8 | 1,14 | 1 |
| 10. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 11. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 12. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл | 100 | 139,6 | 1,40 | 1 |
| 13. | Выполнение плана проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 14. | Выполнение плана осмотров земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду и на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 15. | Доля представленных отчетов руководителей государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл и представителей государства в органах управления компаний с государственным участием в общем количестве отчетов, подлежащих представлению в отчетном периоде | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 16. | Доля государственных организаций, представивших обновленные данные по объектам учета, включенным в реестр государственного имущества Республики Марий Эл, в общем числе государственных организаций | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 17. | Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, в общем числе государственных услуг, оказываемых Мингосимуществом Республики Марий Эл | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» |
|  |  |  |  |  | Корректировка показателя |
| 1. | Снижение уровня преступности | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. | Снижение общего числа правонарушений, в том числе совершаемых на участках и в других общественных местах | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | Снижение уровня преступлений, совершаемых несовершеннолетними | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | Снижение уровня преступлений, связанных с наркотиками | 1 | 3,8 | 3,80 | 1 |
| 5. | Снижение уровня повнорной преступности | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы)» |
|  |  |  |  |  | Корректировка показателя |
| 1. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Мингосимуществе Республики Марий Эл, прошедших повышение квалификации, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, запланированном для повышения квалификации | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
| Степень реализации подпрограмм |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | 0,9347 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» | 0,2000 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» | 1,0000 |
| 5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу |
| Эффективность реализации подпрограммы, входящей в государственную программу, оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл по следующей формуле: |
| где: |
|  |  | - | эффективность реализации подпрограммы; |
|  |  | - | степень реализации подпрограммы; |
|  |  | - | эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл |
| В случае, если на реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Марий Эл на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы. В случае, если по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" отсутствуют утвержденные основные мероприятия и показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени соответствия запланированному уровню расходов. |
| Оценка эффективности реализации подпрограмм |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | 0,9347 | 0,9070 | 0,8478 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» | 0,2000 | 0,6346 | 0,1269 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» | 1,0000 | 1,0415 | 1,0415 |
| Второй этап оценки |
| На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу. |
| 1. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы |
| Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующей формуле: |
| где: |
|  |  | - | степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы; |
|  |  | - | значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; |
|  |  | - | плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы. |
| Степень достижения целей и решения задач государственной программы рассчитывается по формуле: |
| где: |
|  |  | - | степень реализации государственной программы; |
|  |  | - | степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы; |
|  |  | - | число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы. |
| В случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1. |
| Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" |
|  |  |  |  |  | Корректировка показателя |
| 1. | Выполнение плана неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи государственного имущества Республики Марий Эл по всем администрируемым Мингосимуществом Республики Марий Эл доходным источникам | 100 | 110,8 | 1,11 | 1 |
| 2. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | 33 | 30,6 | 0,93 | 0,93 |
| 3. | Сокращение количества компаний с государственным участием по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | 18 | 28,1 | 1,56 | 1 |
| 4. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа, в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 5. | Выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | 100 | 60,7 | 0,61 | 0,61 |
| 6. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям | 100 | 125,9 | 1,26 | 1 |
| 7. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от перечисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл | 100 | 35,6 | 0,36 | 0,36 |
| 8. | Доля зарегистрированных объектов недвижимости собственности Республики Марий Эл в общем количестве учтенных объектов недвижимости собственности Республики Марий Эл (без учета земельных участков) | 55 | 55,8 | 1,01 | 1 |
| 9. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от сдачи в аренду имущества собственности Республики Марий Эл | 100 | 114,3 | 1,14 | 1 |
| 10. | Сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | 42 | 47,8 | 1,14 | 1 |
| 11. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 12. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома и индивидуального жилищного строительства из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 13. | Выполнение плана доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от использования и продажи земельных участков собственности Республики Марий Эл | 100 | 139,6 | 1,40 | 1 |
| 14. | Выполнение плана проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 15. | Выполнение плана осмотров земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду и на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 16. | Доля представленных отчетов руководителей государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл и представителей государства в органах управления компаний с государственным участием в общем количестве отчетов, подлежащих представлению в отчетном периоде | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 17. | Доля государственных организаций, представивших обновленные данные по объектам учета, включенным в реестр государственного имущества Республики Марий Эл, в общем числе государственных организаций | 100 | 100 | 1,00 | 1 |
| 18. | Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, в общем числе государственных услуг, оказываемых Мингосимуществом Республики Марий Эл | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| Степень реализации государственной программы "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 0,9383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оценка эффективности реализации государственной программы "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" |
| Эффективность реализации государственной программы оценивается с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в государственную программу, по следующей формуле: |
| где: |
|  |  | - | эффективность реализации государственной программы; |
|  |  | - | степень реализации государственной программы; |
|  |  | - | эффективность реализации подпрограммы; |
|  |  | - | коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач государственной программы. |
| определяется по формуле: |
| где: |
|  |  | - | объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году; |
|  |  | - | объем фактических расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; |
|  |  | - | количество подпрограмм. |
| Коэффициенты значимости подпрограмм для достижения целей и задач государственной программы. |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | 0,461 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл» | 0,207 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» | 0,333 |
| Оценка эффективности реализации государственной программы "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 0,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации государственной программы Республики Марий Эл "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2020 годы)" признается средняя. |