Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы Республики Марий Эл 
«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013-2025 годы)» за 2019 год

В 2019 году Министерством государственного имущества Республики Марий Эл (далее – министерство) продолжена реализация государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 445 (далее - Государственная программа).

Основные задачи Государственной программы на 2019 год:

достижение оптимального состава и структуры государственного имущества Республики Марий Эл путем сокращения доли государства 
в экономике, а также оптимизация состава государственных организаций, действующих в конкурентных отраслях экономики;

повышение эффективности модели управления государственными организациями и компаниями с государственным участием, действенное управление объектами государственного имущества Республики 
Марий Эл, закрепленными за государственными организациями, земельными участками, находящимися в государственной собственности Республики Марий Эл, а также имуществом казны Республики Марий Эл;

совершенствование системы учета и мониторинга государственного имущества Республики Марий Эл в части механизмов сбора, консолидации и представления информации, необходимой для принятия и анализа эффективности управленческих решений 
в отношении объектов государственного имущества Республики       Марий Эл.

Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на реализацию Государственной программы в 2019 году составили 
55,7 млн. рублей, доходы от ее реализации – 272,9 млн. рублей.

1. Результаты реализации

Государственной программы за 2019 год

По итогам 2019 года Министерством государственного имущества Республики Марий Эл обеспечено выполнение плановых значений                   по 12  из 15 показателей (индикаторов), утвержденных Государственной программой. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы представлены в таблице         4 к настоящему отчету.

Обоснование отклонения фактических значений по  показателям (индикаторам), выполнение плана по которым не достигнуто, следующее:

1) значение показателя «Сокращение количества компаний             с государственный участием по отношению к их  количеству                        по состоянию на 1 января 2012 г.» составило 99 % при плане 100 %. Невыполнение планового значения показателя связано с тем, что аукционы по продаже акций АО «Бор Марий Эл»                                            и АО «Семеноводческая станция по травам «Марийская» признаны                 не состоявшимися в связи с отсутствием заявок;

2) значение показателя «Выполнение плана поступлений 
в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств                      от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл» составило 97,3 % при плане 100 %.  Невыполнение планового значения показателя связано с отсутствием широкого инвестиционного спроса        на объекты государственного имущества Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2019 год. Однако, общее перевыполнение плана от неналоговых доходов в 2019 г. составило 15,8 %.;

3) значение показателя «Сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г.» составило               92 % при плане 100 %, это вызвано увеличением количества земельных участков в составе казны Республики Марий Эл.

Результаты реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления
и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл»  следующие.

В отчетном периоде продолжена деятельность по ведению             и актуализации данных реестра государственного имущества Республики Марий Эл. По состоянию на 31 декабря 2019 г. в реестре государственного имущества Республики Марий Эл учтено                     300 юридических лиц, в том числе: 19 органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 264 государственных учреждения Республики Марий Эл, 11 государственных унитарных предприятия Республики Марий Эл, 6 казенных предприятий Республики Марий Эл,                      3 702 объекта недвижимости, остаточной стоимостью                                 21,25 млрд. рублей; акции (доли) 19 хозяйственных обществ общей номинальной стоимостью 1,0 млрд. рублей, 2 122 объекта движимого имущества казны Республики Марий Эл, около 8000 наименований особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений.

В процессе разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации                        и муниципальными образованиями в 2019 году подготовлен и внесен на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл 41 проект решений по вопросам перераспределения государственного имущества.                          В отчетном периоде из государственной собственности Республики Марий Эл передано в муниципальную собственность - 17 земельных участков, 36 объектов недвижимости, 15 144 единицы движимого имущества; принято в государственную собственность Республики Марий Эл из частной собственности 1 сооружение, 2 земельных участка, из муниципальной собственности - 1 земельный участок, 1 объект недвижимого имущества, 1 единица движимого имущества.

По решениям Межрегионального территориального управления Росимущества в 2019 году в федеральную собственность                         из собственности Республики Марий Эл передано 88 объектов движимого имущества.

В 2019 году заключено 6 договоров аренды в отношении объектов государственной казны Республики Марий Эл, в том числе:

5 договоров по результатам проведенных торгов с годовой арендной платой в размере 7,3 млн. рублей,  из них 2 договора заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства                          в рамках реализации мероприятий по оказанию имущественной поддержки;

1 договор аренды без проведения торгов в порядке, предусмотренном пунктом 14 части 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении имущества, общая площадь которого не превышает 20 кв. м                       и 10% площади соответствующего помещения, здания.

Кроме того, на основании статьи 617 Гражданского кодекса Российской Федерации министерство вступило в договор аренды, заключенный между хозяйствующими субъектами, в качестве второго арендодателя части переданного по договору аренды имущества, переданного в казну Республики Марий Эл на основании судебного решения (объекты теплоснабжения).

Также, в 2019 году переоформлено на новый срок 3 договора аренды имущества государственной казны Республики Марий Эл            в порядке, установленном частью 9 статьи 17.1. Федерального закона           от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности.

В соответствии с утвержденными административными регламентами по предоставлению государственных услуг в отчетном периоде обеспечено оказание следующих государственных услуг:

- «Предоставление выписки из реестра государственного имущества Республики Марий Эл»: выдано 300 выписок из реестра государственного имущества Республики Марий Эл и 16 отказов                        в предоставлении выписки;

- «Подготовка решения по преимущественному праву покупки комнаты (квартиры)»: подготовлено 18 ответов на заявления граждан                   об оказании государственной услуги;

- «Выдача свидетельств о внесении в реестр государственного имущества Республики Марий Эл»: выдано 3 свидетельства: 
ГАУ РМЭ «Санаторий «Чародейка», ГКУ РМЭ «Центр по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей в Республике 
Марий Эл, ГБУ РМЭ «Центр государственной кадастровой оценки».

В целях формирования перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость (далее - Перечень), в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, министерством                     в  2019 году:

сформирован и размещен на официальном сайте                    Министерства государственного имущества Республики Марий Эл предварительный список объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в Перечень;

обеспечен контроль за опубликованием 17 муниципальными средствами массовой информации сведений о размещении списка объектов недвижимого имущества на официальном сайте министерства, а также о порядке и сроке направления в министерство собственниками (владельцами) объектов недвижимого имущества заявлений                     о проведении обследования здания (строения, сооружения) и нежилого помещения в случае несогласия с включением либо не включением объектов  недвижимого имущества в Перечень на очередной налоговый период;

на основании 82 заявлений от физических и юридических лиц, являющихся  собственниками объектов недвижимого имущества, вошедших в предварительный Перечень, обеспечено проведение обследований в отношении 193 объектов недвижимости в целях определения фактического их использования;

проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии 
по рассмотрению заявлений и принятию решений о соответствии объектов недвижимого имущества условиям и критериям, установленным статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

По результатам проведенной работы 24 декабря 2019 г. Перечень 
на очередной налоговый период определен и содержит 10 180 объектов недвижимого имущества. Приказ Министерства государственного имущества Республики Марий Эл от 24 декабря 2019 г.                               № 27-нп «Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл 30 декабря 2019 г. № 120120190014 и размещен на официальном Интернет-портале Республики Марий Эл. Перечень представлен в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл 30 декабря 2019 г.

В отчетном периоде  при утвержденном плановом задании                       на 2019 год  в размере 358,0 тыс. рублей обеспечен контроль                                  за  поступлением в республиканский бюджет Республики Марий Эл платежей в виде отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов и платежей в размере  552,3 тыс. рублей, а также доходов от ликвидации  ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ»                         в размере 2 624,0 тыс. рублей.

Согласно решениям проведенных в июне 2019 года годовых общих собраний акционеров в республиканский бюджет Республики Марий Эл в 2019 году поступили дивиденды по акциям, находящимся 
в собственности Республики Марий Эл, в размере 1 276,0 тыс. рублей 
при утвержденном годовом плановом задании – 207,0 тыс. рублей.

Проведена работа по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл, приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Республики Марий Эл.

За 2019 год Министерством предоставлено в аренду 20 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3035,2 га.  Площадь невостребованных земельных долей на территории республики составляет 162,8 тыс. га. Решениями судов признано право муниципальной собственности на земельные доли площадью              90,92 тыс. га. Вовлечено в хозяйственный оборот 146 земельных участков общей площадью 28,02 тыс. га из сформированных органами местного самоуправления 258 земельных участков. Рассмотрены поступившие в Правительство Республики Марий Эл и адресованные для рассмотрения министерством извещения о продаже 49 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Фонд перераспределения земель Республики Марий Эл включает                        89 земельных участков общей площадью 3293,4045 га.

В целях соблюдения требований законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации, установления экономически обоснованной платы за землю в 2019 году работы по государственной кадастровой оценке земель не проводились.

В рамках реализации Соглашения  между Правительством Республики Марий Эл и Росреестром от 21 января 2014 г.                            № 7 «О сотрудничестве по реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав                   и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)» в 2019 году заключено 2  контракта на проведение землеустроительных работ                   по установлению границ Новоторъяльского, Оршанского и Сернурского муниципальных районов для внесения сведений о границах муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости. Исполнителю направлены уведомления о расторжении контрактов в одностороннем порядке от 20 декабря 2019 года в связи                с тем, что исполнитель не выполнил работу к установленному сроку исполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами.

Для вовлечения муниципальными образованиями Республики Марий Эл в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения бюджетам  муниципальных районов на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей муниципальной собственности распределены бюджетные средства                  в форме субсидий в объеме 3110,4 тыс. руб. для формирования земельных участков площадью 9,33 тыс. га. Заключено 5 соглашений        с администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Сформированы и поставлены на кадастровый учет 37 земельных участков общей площадью              9,26 тыс. га. Общий итоговый объем субсидий на финансирование кадастровых работ по образованию данных земельных участков составил 959,4 тыс. руб. В 2019 году из образованных в 2018 году                157 земельных участков вовлечены в хозяйственный оборот                     108 земельных участков общей площадью 20,44 тыс. га (71,9%)                    с годовым размером арендной платы 7721,17 тыс. руб.

Для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ              на территории Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ распределены бюджетные средства республиканского бюджета Республики Марий Эл (в том числе средства федерального бюджета)               и заключено 7 соглашений с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий. Комплексные кадастровые работы проведены в отношении 8 кадастровых кварталов, в границах которых расположены садоводческие объединения граждан.                     В результате проведения комплексных кадастровых работ в ЕГРН внесены сведения о 3755 объектах недвижимости, в том числе                 3426 земельных участках. Показатель результативности использования субсидии, установленный соглашением между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии                                и Правительством Республики Марий Эл о предоставлении субсидии               из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл                           на софинансирование проведения комплексных кадастровых работ достигнут.

Для вовлечения неиспользуемых земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот в 2019 году заключены 13 контрактов на выполнение кадастровых работ, в результате которых:

- уточнено местоположения границ и (или) площади 13 земельных участков;

- образовано 48 земельных участков;

- исправлены ошибки в местоположении границ 10 земельных участков;

- внесены изменения в описания местоположения границ зон               с особыми условиями использования территории в отношении 6 объектов;

- подготовлены графические описания местоположения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в отношении             149 объектов.

В целях повышения эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл              в 2019 году предоставлено в аренду 59 земельных участков.                         В постоянное (бессрочное) пользование - 23 земельных участка,                        в безвозмездное пользование - 7 земельных  участков, продано                   20 земельных участков, находящихся в собственности Республики Марий Эл, без проведения торгов. От продажи земельных участков поступило 2 778,8 тыс. руб.,            что составляет 277,88 % к плану года, от аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, поступило 1 583,3 тыс. руб.,                 что составляет  158,33 % к плану года.

Для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах                            по обеспечению граждан Российской Федерации доступным                         и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в 2019 году работы по подготовке межевых планов земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам                          в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства не проводились, в связи с отсутствием объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках федеральной собственности, полномочия по которым переданы субъекту            Российской Федерации.

Согласно пункту 11 Порядка определения размера арендной платы

за земельные участки, находящиеся в собственности Республики   Марий Эл, и земельные участки, государственная собственность               на которые    не разграничена, и предоставленные в аренду                       без проведения торгов, утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл   от 7 июля 2015 г. № 372, с 1 января 2016 г. при заключении договора аренды земельного участка с субъектом малого или среднего предпринимательства размер арендной платы                          за земельный участок на первые три года аренды уменьшается                     на 10 процентов (исключительно в заявительном порядке). Постановлениями Правительства Республики Марий Эл от 8 февраля 2019 г. № 25,  от 27 марта 2019 г. № 77,  от 31 мая 2019 г. № 176,                    от 14 августа 2019 г. № 252, от 2 октября  2019 г. № 300, от 30 октября 2019 г. № 335, от 21 ноября 2019 г. № 362 прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2019 год, утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16 октября 2018 года № 405, дополнен 220 объектами недвижимого, 193 единицами (контейнера) движимого (оборудования завода детского питания) иного государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, и 1 пакетом акций, планируемыми к приватизации способом продажи на торгах.

Во исполнение прогнозного плана приватизации на 2019 год 
по состоянию на 1 января 2020 года организовано 15 процедур торгов 
(из них 13 в электронной форме), в том числе 14 аукционов и 1 продажа посредством публичного предложения. На 27 января 2020 г.,                   29 января 2020 г. и 3 февраля 2020 г., соответственно назначены торги             в отношении 5 объектов недвижимого имущества, двух пакетов акций             и 193 единиц (контейнеров) движимого оборудования завода детского питания на общую сумму 819 929,3 тыс. рублей.

По результатам проведения торгов:

заключен договор купли-продажи государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, в отношении нежилого помещения от 2 июля 2019 г. № 95. От указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл в июле 2019 г.
поступила сумма в размере 835,7 тыс. рублей;

заключен договор купли продажи государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, в отношении 63 объектов газораспределения с земельными участками от 8 июля 2019 г. № 96.
От указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики
Марий Эл в июле 2019 г. поступила сумма в размере                       45 721,7 тыс. рублей;

заключен договор купли продажи государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, в отношении 142 объектов газораспределения с земельными участками от 14 ноября 2019 г. № 97.
От указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики
Марий Эл в ноябре 2019 г. поступила сумма в размере                     171 381,6 тыс. рублей;

заключен договор купли-продажи государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, в отношении нежилого помещения от 10 декабря 2019 г. № 98. От указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл в декабре 2019 г.
поступила сумма в размере 12 594,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года в республиканский бюджет Республики Марий Эл от приватизации иного государственного имущества Республики Марий Эл поступило 230 533,7 тыс. рублей,
в том числе от продажи объектов недвижимости - 228 280,2 тыс. рублей;
от продажи земельных участков под объектами - 2 253,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 г. организовано 4 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении 6 объектов недвижимого имущества государственной собственности Республики Марий Эл, в том числе 2 аукциона в отношении 3 объектов недвижимого имущества государственной собственности Республики Марий Эл, включенных в перечень имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По результатам торгов заключено 5 договоров аренды с годовой арендной платой в размере 5 760,4тыс. рублей, в том числе 2 договора заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства           с годовой арендной платой в размере 5 605,0 тыс. рублей, которыми предусмотрен льготный период арендных платежей в соответствии                  с пунктом 5 постановления Правительства Республики Марий Эл              от 29 ноября 2008 г. № 320.

Также за  2019 год приняты следующие меры по взысканию задолженности.

Арендаторам земельных участков было направлено                    1093 уведомления об изменении годового размера арендной платы               на 2019 год в связи с применением коэффициента инфляции, установленного федеральным законом.

Во исполнение апелляционного определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2018 № 12АПГ-18-5 в части применяемого для определения арендной платы процента функционального использования с 3 процентов на 2,5 процента пересчитана арендная плата по 727 договорам аренды земельных участков. Нормативно-правовое регулирование указанного изменения процента обеспечено постановлением Правительства                           Республики Марий Эл от 12 августа 2019 г. № 249. В результате перерасчета дополнительные доходы отсутствуют.

По результатам принятых мер от арендаторов - должников 
в добровольном порядке поступило 1,4 млн. рублей.

Подготовлено и направлено в суд 120 заявлений (исковые заявления, заявления о выдаче судебного приказа) о взыскании задолженности (в том числе о взыскании текущих платежей                     с должников - банкротов), на общую сумму основного долга 6,46 млн. рублей и неустойки 1,88 млн. рублей. По направленным заявлениям в отчетном периоде принято 148 судебных решений                      о взыскании на общую сумму основного долга 7,04 млн. рублей                      и неустойки 0,4 млн. рублей. Предъявлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов 221 исполнительный документ в пользу Республики Марий Эл на сумму основного долга 8,23 млн. рублей и неустойки 0,25 млн. рублей. От должников,                      в отношении которых имеются решения судов 
о взыскании, поступило: основной долг - 9,7 млн. рублей, неустойка - 
2,2 млн. рублей.

2. Перечень мероприятий, невыполненных в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных 
к реализации в 2019 году с указанием причин их нереализации

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» не выполнены мероприятия              1.1, 2.7 подпрограммы.

Невыполнение мероприятия 1.1. «Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества» связано с отсутствием в 2019 году средств 
в республиканском бюджете Республики Марий Эл на приобретение            на торгах соответствующей программы в электронном виде по единому учету в Республике Марий Эл государственного и муниципального имущества.

Невыполнение мероприятия 2.7 «Реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл» связано с отсутствием широкого инвестиционного спроса на земельные  участки и на объекты приватизации, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл            на 2019 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы в 2019 году

Основным негативным фактором, повлиявшим на ход реализации Государственной программы в отчетном периоде остается отсутствие инвестиционного спроса на объекты государственного имущества Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2019 год.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований                и иных средств на выполнение мероприятий                                    Государственной программы

Финансирование мероприятий Государственной программы 
в 2019 году осуществлено за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 50,9 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 4,8 млн. рублей. Иные средства 
на выполнение мероприятий Государственной программы                             не выделялись.

Данные об использовании бюджетных ассигнований 
на выполнение мероприятий Государственной программы представлены в таблице 2 к настоящему отчету.

5. Оценка эффективности реализации Государственной программы в соответствии с методикой оценки эффективности Государственной программы, предусмотренной 
Государственной программой

Согласно методике оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации Государственной программы по итогам за 2019 год оценивается как высокая. Оценка эффективности реализации Государственной программы (ЭРгп) составляет 1.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» оценивается           как высокая, значение показателя (ЭРп/п1) составляет 1.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» оценивается как высокая, значение показателя (ЭРп/п3)  составляет 1.

Расчеты эффективности реализации Государственной программы  и пояснения к ним прилагаются в приложении 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу

Постановлением Правительства Республики Марий Эл                       от 12 февраля 2019 г. № 34. Внесены изменения в государственную программу Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)», в целях приведения данной программы 
в соответствие с Законами Республики Марий Эл от 1 декабря 2017 г. 
№ 53-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и от 3 декабря 2018 г.                  № 59-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», также план реализации Государственной программы дополнен мероприятием                                  1.16 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение комплексных кадастровых работ».

Постановлением Правительства Республики Марий Эл                         от 17 мая 2019 года № 150 внесены изменения в части:

перераспределения бюджетных ассигнований  в сумме 454,3 тыс. рублей между основными мероприятиями подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл                      (2013-2025 годы)» Государственной программы.

уменьшение бюджетных ассигнований по подпрограмме                   1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл                            (2013 - 2025 годы на сумму 21 565,1 тыс. рублей, в 2020 году - на сумму 24 820,3  тыс. рублей, в 2021 году - на сумму 24 581,3 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл                              от 15 ноября 2019 г. № 353 предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 702,7 тыс. рублей выделенные министерству государственного имущества Республики Марий Эл в целях исполнения исполнительных документов по мероприятию 1.3 основного мероприятия 1 «Управление государственным имуществом Республики Марий Эл» подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» Проектом предусматривается корректировка наименования  мероприятия 1.3 основного мероприятия 1 «Управление государственным имуществом Республики Марий Эл» подпрограммы              1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» Государственной программы с целью приведения наименования мероприятия в соответствии с фактически произведенными расходами. Также проектом предусматривается корректировка наименования мероприятия  2.7 основного мероприятия 2 «Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики Марий Эл», в связи               с приведением данного мероприятия  в соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл № 97 от 16.04.2008 г.                        «Об утверждении правил расходования бюджетных средств                         на реализацию государственной политики в области приватизации                         и управления государственной собственностью».

7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Государственной программы

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл предлагает изложить в новой редакции Государственную  программу                 с целью приведения данной программы в соответствие с Законами Республики Марий Эл от 3 декабря 2018 г. № 59-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период         2020 и 2021 годов» и от 29 ноября 2019 г. № 49-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период          2021 и 2022 годов».

______________

Таблица 1

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 
государственной программы Республики Марий Эл

«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)»
за 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-нияреали-зации | начала реали-зации | оконча-нияреали-зации | запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» (2013-2025 годы)» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Управление имуществом государственной собственнисти Республики Марий Эл |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Создание единой системы учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для перспективного прогнозирования развития земельно-имущественных отношений в РМЭ, повышение обоснованности принятия управленческих решений за счет функционального взаимодействия органов по управлению государственным и муниципальным имуществом, повышение эффективности деятельности органов по управлению государственным и муниципальным имуществом в связи с применением в работе современных программных средств | единая система учета государственного имущества Республики Марий Эл и муниципального имущества не создана | отсутствие финансирования из республикан-ского бюджета Республики Марий Эл |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Предоставление бюджетных инвестиций компаниям с государственным участием | Мингосимущество Республики Марий Эл, компании с государственным участием | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для развития компаний с государственным участием в интересах Республики Марий Эл | в отчетном периоде бюджетные инвестици компаниям с государственным участием не предоставлялись | нет |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Приобретение и содержание эксплуатируемого имущества казны Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение сохранности и функционирования эксплуатируемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл | в отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством заключены 32 контракта на коммунальное и хозяйственное обслуживание имущества казны Республики Марий Эл на сумму 7 094,0тыс. рублей | нет |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Содержание неэксплуатируемого государственного имущества казны Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение функционирования неэксплуатируемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл | в целях обеспечения функционирования и сохранности неэксплуатируемых объектов государственной казны Республики Марий Эл в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены 59 контрактов на предоставление коммунальных услуг и услуг охраны на общую сумму 2 303,3 тыс. рублей | нет |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Регулирование оборота земельсельскохозяйственного назначения (в пределах установленных полномочий), формирование фонда перераспределения земель | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципальным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл (по согласованию) | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Марий Эл, приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Республики Марий Эл | за 2019 год министерством предоставлено в аренду 20 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3035,2 га; площадь невостребованных земельных долей на территории республики составляет 162,8 тыс. га; решениями судов признано право муниципальной собственности на земельные доли площадью 90,92 тыс. га; вовлечено в хозяйственный оборот 146 земельных участков общей площадью 28,02 тыс. га из сформированных органами местного самоуправления 258 земельных участков общей площадью 42,16 тыс. га; рассмотрены поступившие в Правительство республики и адресованные для рассмотрения Мингосимуществом извещения о продаже 49 земельных участков из земель сеслькохозяйственного назначения; фонд перераспределения земель Республики Марий Эл включает 89 земельных участков общей площадью 3293,4045 га | нет |
| 1.7. | Мероприятие 1.7. Проведение государственной кадастровой оценки земель в Республике Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | соблюдение требований законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации, установление экономически обоснованной платы за землю | в 2019 году работы по государственной кадастровой оценке земель не проводились. | нет |
| 1.8. | Мероприятие 1.8. Выполнение мероприятий по реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2016 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для реализации Соглашения между Правительством Республики Марий Эл и Росреестром от 21 января 2014 г. № 7 «О сотрудничестве по реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» | заключено 2 государственных контракта на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ Оршанского, Новоторъяльского и Сернурского муниципальных районов Республики Марий Эл. Исполнителю направлены уведомления о расторжении контрактов в одностороннем порядке от 20.12.2019 г. в связи с тем, что исполнитель не выполнил работу к установленному сроку исполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами. | нет |
| 1.9. | Мероприятие 1.9. Сокращение количества государственных организаций и компаний с государственным участием | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | постепенное сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл, основанных на праве хозяйственного ведения, и компаний с государственным участием, оптимизация структуры государственных учреждений Республики Марий Эл | в отчетном периоде из реестра государственного имущества Республики Марий Эл исключено 3 юридических лица: ГБУ РМЭ «Республиканский центр социальной помощи малоимущему населению «Надежда» в связи с оптимизацией сети организаций социального обслуживания населения Республики Марий Эл; ГБУ РМЭ «Больница медицинской реабилитации» в связи с присоединением к ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница», открытого акционерного общества «Марпромстройинвест» с долей участия Республики Марий Эл 22,1% в уставном капитале по решению налогового органа | нет |
| 1.10. | Мероприятие 1.10. Приобретение имущества в государственную собственность Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование имущественной основы деятельности органов государственной власти Республики Марий Эл в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Марий Эл | отсутствует необходимость в приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Марий Эл | нет |
| 1.11. | Мероприятие 1.11. Совершенствование системы контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение эффективности, сохранности и целевого использования государственного имущества Республики Марий Эл, в том числе земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | в отчетном периоде проведены 29 плановых проверок по контролю за целевым использованием и сохранностью государственного имущества, закрепленного: на праве хозяйственного ведения за 1 государственным унитарным предприятием, подведомственным Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл; на праве оперативного управления за 28 государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Республики Марий Эл, Министерству образования и науки Республики Марий Эл и Министерству социального развития Республики Марий Эл | нет |
| 1.12. | Мероприятие 1.12. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций | по итогам реализации мероприятий по повышению качества предоставления государственных услуг в отчетном периоде осуществлено оказание следующих государственных услуг: - «предоставление выписки из реестра государственного имущества Республики Марий Эл»: предоставлено 300 выписок из реестра государственного имущества Республики Марий Эл; 16 - уведомлений об отказе в предоставлении; - «подготовка решения по преимущественному праву покупки комнаты (квартиры)»: подготовлено 18 отказов от преимущественного права покупки комнаты (квартиры) - «выдача свидетельства о внесении в реестр государственного имущества Республики Марий Эл»: выдано 3 свидетельства | нет |
| 1.13. | Мероприятие 1.13. Осуществление полномочий главного администратора доходов и источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение поступления в республиканский бюджет Республики Марий Эл плановых доходов от использования и продажи государственного имущества Республики Марий Эл | в отчетном периоде обеспечен контроль за поступлением в республиканский бюджет Республики Марий Эл платежей в виде отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов и платежей в размере 552,3 тыс. рублей, а также доходов от ликвидации ГУП РМЭ «УКС Правительства РМЭ» в размере 2 624,0 тыс. рублей.; в отчетном периоде 2019 года в республиканский бюджет Республики Марий Эл поступили дивиденды по акциям, находящимся в собственности Республики Марий Эл в размере 1 276,0 тыс. рублей от 3 акционерных обществ; поступление в республиканский бюджет Республики Марий Эл доходов от арендной платы за земельные участки собственности Республики Марий Эл составило 37,7 млн.рублей, что составило 120,5% к плану отчетного периода (31,25 млн.рублей); поступление доходов от сдачи в аренду имущества государственной собственности Республики Марий Эл 6,98 млн.руб., что составляет 95,6 процентов к плану отчетного периода (7,3 млн. руб.); в рамках контроля за поступлением доходов, администрируемых Мингосимуществорм Республики Марий Эл, в отчетном периоде проведено 5 заседаний постоянно действующей Комиссии по контролю за поступлением доходов, администрируемых Мингосимуществом Республики Марий Эл, в части доходов от арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в собственности Республики Марий Эл, с приглашением 146 арендаторов-должников, имеющих долг на общую сумму 6,32 млн. рублей, в результате чего в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл поступило 2,62 млн. рублей. Задолженность по арендной плате по итогам отчетного периода составляет: за земельные участки собственности Республики Марий Эл 14,76 млн.рублей; за имущество государственной собственности Республики Марий Эл 2,61 млн.рублей; в отчетном периоде обеспечен контроль за поступлением в республиканский бюджет Республики Марий Эл 231 045 064,37 руб., по договорам купли-продажи государственного имущества Республики Марий Эл: от 02.07.2019 № 95, от 08.07.2019 № 96, от 14.02.2019 г. № 97, от 10.12.2019 г. № 98, а также прочие поступления от использования имущества и денежных взысканий (штрафов) | нет |
| 1.14. | Мероприятие 1.14. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения в счет земельных долей муниципальной собственности | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | вовлечение муниципальными образованиями Республики Марий Эл в хозяйственный оборот земель сельхозназначения | на основании заявок администраций муниципальных районов субсидии в общем объеме 3110,4 тыс. рублей предоставлены бюджетам Звениговского, Горномарийского, Килемарского, Куженерского и Советского районов республики на формирование земельных участков общей площадью 9,33 тыс. га. Заключено 5 соглашений с администрациями муниципальных районов о предоставлении субсидий из республиканского бюджета; в 2019 году сформированы и поставлены на кадастровый учет 37 земельных участков общей площадью 9,26 тыс. га. Общий итоговый объем субсидий на финансирование кадастровых работ по образованию данных земельных участков составил 959,4 тыс.руб; в 2019 году из образованных в 2018 году 157 земельных участков вовлечены в хозяйственный оборот 108 земельных участков общей площадью 20,44 тыс.га (71,9%) с годовым размером арендной платы 7721,17 тыс. рублей | нет |
| 1.15 | Мероприятие 1.15. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества вгосударственную собственность Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение служебными жилыми помещениями граждан, замещающих государственные должности Республики Марий Эл, и граждан, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл | отсутствует необходимость в приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Марий Эл | нет |
| 1.16 | Мероприятие 1.16. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение комплексных кадастровых работ. | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2019 | 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ на территории Республики Марий Эл | бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ распределены бюджетные средства республиканского бюджета Республики Марий Эл (в том числе средства федерального бюджета) и заключено 7 соглашений с администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидий. Комплексные кадастровые работы проведены в отношении 8 кадастровых кварталах, в границах которых расположены садоводческие объединения граждан. В результате проведения комплексных кадастровых работ в ЕГРН внесены сведения о 3755 объектах недвижимости, в том числе 3426 земельных участках. Показатель результативности использования субсидии, установленный соглашением между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Правительством Республики Марий Эл о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на софинансирование проведения комплексных кадастровых работ достигнут | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики Марий Эл |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Оформление технической документации на объекты капитального строительства государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов капитального строительства, а также для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | в отчетном периоде по результатам проведенной технической инвентаризации осуществлено внесение изменений в технические паспорта в отношении 112 объектов недвижимости (здания, сооружения, помещения), и обеспечена подготовка 175 технических планов, кроме того, в отчетном периоде обеспечена постановка на государственный кадастровый учет 165 объектов недвижимости | нет |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Государственная регистрация прав собственности Республики Марий Эл на недвижимое имущество и сделок с ним | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | соблюдение требований, гражданского законодательства, обеспечение гарантий прав Республики Марий Эл как собственника имущества и как участника гражданского оборота, создание условий для повышения эффективности управления и распоряжения объектами недвижимости государственной собственности Республики Марий Эл | в отчетном периоде в целях внесения изменений в государственный кадастр недвижимости в части устранения технических ошибок, определения точных координат границ объектов, уточнения характеристик объектов обеспечена подача в Управление Росреестра по Республике Марий Эл 239 заявлений с соответствующими комплектами документов, а также обеспечена государственная регистрация права собственности Республики Марий Эл в отношении 367 объектов недвижимости | нет |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей в отношении государственного имущества казны Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | исполнение обязанностей налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации | расходы в 2019 годы не производились из–за отсутствия объектов налогообложения | нет |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Предоставление имущества казны Республики Марий Эл в аренду, в том числе на торгах | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | вовлечение неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл в хозяйственный оборот, сокращение расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл на содержание неиспользуемых объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл, получение дополнительных доходов в республиканский бюджет Республики Марий Эл от сдачи в аренду государственного имущества Республики Марий Эл, повышение открытости и доступности процедур предоставления государственного имущества Республики Марий Эл в аренду | В 2019 году заключено 6 договоров аренды в отношении объектов государственной казны Республики Марий Эл, в том числе: 5 договоров по результатам проведенных торгов с годовой арендной платой в размере 7,3 млн. рублей, из них: 2 договора заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий по оказанию имущественной поддержки; 1 договор аренды без проведения торгов в порядке, предусмотренном пунктом 14 части 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; также, в 2019 году переоформлено на новый срок 3 договора аренды имущества государственной казны Республики Марий Эл в порядке, установленном частью 9 статьи 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности; в отчетном периоде организовано 4 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении 6 объектов недвижимого имущества государственной собственности Республики Марий Эл, в том числе 2 аукциона в отношении 3 объектов недвижимого имущества государственной собственности Республики Марий Эл, включенных в перечень имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатом которых в отчетном периоде заключено 5 договоров аренды с годовой арендной платой в размере 5 760 429 рублей, в том числе 2 договора заключены с субъектами малого и среднего предпринимательства с годовой арендной платой в размере 5 605 000 рублей, которыми предусмотрен льготный период арендных платежей в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Республики Марий Эл от 29 ноября 2008 г. № 320. | нет |
| 2.5. | Мероприятие 2.5. Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов, установлению на местности границ объектов землеустройства, установке и восстановлению межевых знаков в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена. | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для вовлечения неиспользуемых земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл в хозяйственный оборот | в 2019 году заключено 13 контрактов на выполнение кадастровых работ, в результате которых: уточнено местоположения границ и (или) площади 13 земельных участков; образовано 48 земельных участков; исправлены ошибки в местоположении границ 10 земельных участков; внесены изменения в описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории в отношении 6 объектов; подготовлены графические описания местоположения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в отношении 149 объектов; | нет |
| 2.6. | Мероприятие 2.6. Предоставление в пользование и продажа земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл, заявители при предоставлении Мингосимуществом Республики Марий Эл государственных услуг | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение эффективности использования земельных участков государственной собственности Республики Марий Эл | в 2019 году : предоставлено в аренду 59 земельных участков, в постоянное (бессрочное) пользование 23 земельных участков, в безвозмездное пользование 7 земельных участков; продано 20 земельных участков, находящихся в собственности Республики Марий Эл, без проведения торгов. От продажи земельных участков поступило 2 778,8 тыс. руб., что составляет 277,88 % к плану года. | нет |
| 2.7. | Мероприятие 2.7. Реализация ежегодных прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл, государственные унитарные предприятия Республики Марий Эл, компании с государственным участием, покупатели государственного имущества Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», привлечение инвестиций в развитие экономики Республики Марий Эл путем планирования продаж крупных государственных активов, стимулирование конкуренции, формирование и выполнение плана поступлений средств от приватизации государственного имущества в республиканский бюджет Республики Марий Эл | в отчетном периоде в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2019 год принято 1 распоряжение Мингосимущества Республики Марий Эл об условиях приватизации 4 земельных участков, 4 зданий, 2 помещений и 44 единицы движимого имущества государственной собственности Республики Марий Эл общей рыночной стоимостью 16 239,0 тыс. рублей способом внесения имущества в качестве вклада уставный капитал акционерного общества «Марий Эл - Фармация» с долей Республики Марий Эл 100% в уставном капитале; в отчетном периоде в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2019 год (далее - прогнозный план приватизации на 2019 г.), приватизации подлежали: 18523 акций АО «Семеноводческая станция по травам «Марийская» (100% уставного капитала АО «Семеноводческая станция по травам «Марийская»), находящихся в собственности Республики Марий Эл; 49 538 акций АО «Бор Марий Эл» (100 % уставного капитала АО «Бор Марий Эл»), находящихся в собственности Республики Марий Эл; 220 объектов недвижимого, 193 единицы (контейнера) движимого (оборудования завода детского питания) государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл. Во исполнение прогнозного плана приватизации на 2019 год по состоянию на 1 января 2020 года организовано 15 процедур торгов (из них 13 в электронной форме), в том числе 14 аукционов и 1 продажа посредством публичного предложения. На 27 января 2020, 29 января 2020 и 3 февраля 2020 соответственно назначены торги в отношении 5 объектов недвижимого имущества, двух пакетов акций и 193 единиц (контейнеров) движимого оборудования завода детского питания на общую сумму 819 929,3 тыс. рублей. По результатам проведения торгов: заключен договор купли-продажи государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, в отношении нежилого помещения от 2 июля 2019 г. № 95. От указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл в июле 2019 г. поступила сумма в размере 835,7 тыс. рублей; заключен договор купли продажи государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, в отношении 63 объектов газораспределения с земельными участками от 8 июля 2019 г. № 96. От указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл в июле 2019 г. поступила сумма в размере 45 721,7 тыс. рублей. заключен договор купли продажи государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, в отношении 142 объектов газораспределения с земельными участками от 14 ноября 2019 г. № 97. От указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл в ноябре 2019 г. поступила сумма в размере 171 381,6 тыс. рублей. заключен договор купли-продажи государственного имущества, составляющего казну Республики Марий Эл, в отношении нежилого помещения от 10 декабря 2019 г. № 98. От указанной сделки в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл в декабре 2019 г. поступила сумма в размере 12 594 ,8тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2020 года в республиканский бюджет Республики Марий Эл от приватизации иного государственного имущества Республики Марий Эл поступило 230 533,7 тыс. рублей, в том числе от продажи объектов недвижимости - 228 280 ,2 тыс.рублей; от продажи земельных участков под объектами - 2 253,5 тыс. рублей. | Отсутствие спроса и низкая ликвидность объектов подлежащих приватизации |
| 2.8. | Мероприятие 2.8. Перераспределение имущества в порядке разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления в Республике Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл, органы по управлению муниципальным имуществом муниципальных образований в Республике Марий Эл (по согласованию | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для формирования имущественной основы деятельности публично-правовых образований | в отчетном периоде внесено на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл 41 проект решений по вопросам перераспределения гимущества государственной собственности Республики Марий Эл | нет |
| 2.9. | Мероприятие 2.9. Защита имущественных прав и законных интересов Республики Марий Эл в суде | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение соблюдения принципа законности при управлении и распоряжении государственным имуществом Республики Марий Эл, повышение ответственности субъектов управления за нарушение законодательства Российской Федерации | приняты меры по взысканию задолженности: в целях сокращения задолженности по арендной плате в отчетном периоде направлено 133 претензионных письма арендаторам - должникам, имеющим задолженность по арендной плате за имущество и земельные участки, находящиеся в собственности Республики Марий Эл, на общую сумму 2,72 млн.рублей. По результатам принятых мер от арендаторов-должников в добровольном порядке поступило 1,4 млн. рублей; направлено в суд 120 заявлений (исковые заявления, заявления о выдаче судебного приказа) о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности Республики Марий Эл (в том числе о взыскании текущих платежей с должников – банкротов), на общую сумму основного долга 5,49 млн.рублей и неустойки 1,84 млн.рублей; по направленным зпявлениям приняты 148 судебных актов взыскании задолженности на сумму основного долга 7,04 млн рублей, неустойки 0,4 млн.руб.; предъявлено для принудительного исполнения в службу судебных приставов в отчетном периоде 221 исполнительный документ на сумму основного долга 8,23 млн. рублей и неустойки 0,25 млн. рублей. От должников, в отношении которых имеются решения судов о взыскании, поступило основного долга на сумму 9,7 млн.рублей, неустойки на сумму 2,2 млн.рублей | нет |
| 2.10. | Мероприятие 2.10. Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, а также земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Республики Марий Эл, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для реализации в Республике Марий Эл Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | в 2019 году работы по подготовке межевых планов земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства не проводились. | нет |
| 2.11. | Мероприятие 2.11. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного имущества Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для реализации статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | в 2019 году обеспечено расширение переченя государственного имущества Республики Марий Эл для предоставления в пользование субъектам МСП. Так по состоянию на 31 декабря 2019 года в перечень включены 11 объектов, из них 8 земельных участков и 3 нежилых здания (помещения). Увеличение количества объектов имущества в перечне государственного имущества Республики Марий Эл составило 22 процента, что превышает плановый показатель в 2 раза. За 2019 год организованы 4 аукциона на право заключения договора аренды в целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам которых заключены 3 договора аренды с субъектами МСП | нет |
| 2.12. | Мероприятие 2.12. Формирование перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Марий Эл, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной налоговый период. | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для реализации статьи 378.2 Налового кодекса Российской Федерации | в 2019 году перечень на очередной налоговый период определен приказом Мингосимущества Республики Марий Эл от 24 декабря 2019 г. № 27-нп «Об определении Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» содержит 10 180 объектов недвижимого имущества и представлен в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл 30 декабря 2019 г. | нет |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2025 годы)» |
| 3. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл | Мингосимущество Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для реализации возложенных на Мингосимущество Республики Марий Эл функций | в отчетном периоде расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на обеспечение государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 – 2025 годы)» составили 55,68 млн. рублей в том числе на обеспечение деятельности Мингосимущества Републики Марий Эл составили 36,29 млн. рублей или 95,36 % к плану года | нет |

______________

Таблица 2

| О Т Ч Е Т |
| --- |
| об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» на 1 января 2020 г. |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 г., в том числе | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ныйбюд-жет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | феде-раль-ный бюд-жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Республики Марий Эл | "Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)" | всего | х | х | х | х | 90 244,5 | 90 244,5 | х | 64 734,8 | 59 756,5 | 4 978,3 | 55 827,1 | 51 092,2 | 4 734,9 |
|  |  | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 90 244,5 | 90 244,5 | х | 64 734,8 | 59 756,5 | 4 978,3 | 55 827,1 | 51 092,2 | 4 734,9 |
| Подпрограмма 1 | "Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл(2013-2025 годы)" | всего | 866 | х | х | х | 56 447,5 | 56 447,5 | х | 27 073,8 | 22 095,5 | 4 978,3 | 19 540,8 | 14 805,9 | 4 734,9 |
|  |  | ответственный исполнитель - Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 56 447,5 | 56 447,5 | х | 27 073,8 | 22 095,5 | 4 978,3 | 19 540,8 | 14 805,9 | 4 734,9 |
| Основное мероприятие 1 | Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 01 29160 | 400 | 371,2 | 371,2 | х | 371,2 | 371,2 | х | 40,9 | 40,9 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 01 29180 | 200 | 22 137,0 | 22 137,0 | х | 8 299,9 | 8 299,9 | х | 7 772,0 | 7 772,0 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 01 29180 | 800 | 7 728,0 | 7 728,0 | х | 0,00 | 0,00 | х | - | - | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 01 29190 | 200 | 3 863,0 | 3 863,0 | х | 3 181,5 | 3 181,5 | х | 2 205,4 | 2 205,4 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 01 29960 | 800 | - | - |  | 929,8 | 929,8 |  | 929,8 | 929,8 |  |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 27440 | 500 | - | - | х | 3 110,4 | 3 110,4 | х | 1 042,5 | 1 042,5 | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 27440 | 800 | 5 203,0 | 5 203,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | - | - | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 29660 | 200 | 798,0 | 798,0 | х | 620,2 | 620,2 |  | - | - | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 R5110 | 800 | 7 733,0 | 7 733,0 | х | 294,4 | 294,4 | х | - | - | х |
|  |  |  | 866 | 0412 | 20 1 01 R5110 | 500 | - | - | х | 5 303,0 | 324,7 | 4 978,3 | 5 043,7 | 308,8 | 4 734,9 |
|  |  |  | Итого | 47 833,2 | 47 833,2 | х | 22 110,4 | 17 132,1 | 4 978,3 | 17 034,3 | 12 299,4 | 4 734,9 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 02 29140 | 200 | 7 319,3 | 7 319,3 | х | 3 519,3 | 3 519,3 | х | 2 214,6 | 2 214,6 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 1 02 29140 | 800 | 1 295,0 | 1 295,0 | х | 1 295,0 | 1 295,00 | х | 143,0 | 143,0 | х |
|  |  |  | Итого | 8 614,3 | 8 614,3 | х | 4 814,3 | 4 814,3 | х | 2 357,6 | 2 357,6 | х |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 1 03 28970 | 611 | - | - | х | 149,0 | 149,0 | х | 149,0 | 149,0 | х |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2025 годы)» | всего | 866 | х | Х | х | 33 797,0 | 33 797,0 | х | 37 661,0 | 37 661,0 | х | 36 286,3 | 36 286,3 | х |
|  |  | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | х | х | х | 33 797,0 | 33 797,0 | х | 37 661,0 | 37 661,0 | х | 36 286,3 | 36 286,3 | х |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение дея-тельности Мингос-имущества Респуб-лики Марий Эл | ответственный исполнитель – Мингосимущество РМЭ | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 100 | 32 100,0 | 32 100,0 | х | 31 708,8 | 31 708,8 | х | 31 675,3 | 31 675,3 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 200 | 1 697,0 | 1 697,0 | х | 5 951, 3 | 5 951,3 | х | 4 603,2 | 4 603,2 | х |
|  |  |  | 866 | 0113 | 20 3 01 29020 | 800 | - | - |  | 7,8 | 7,8 |  | 7,8 | 7,8 |  |
|  |  |  | Итого | 33 797,00 | 33 797,00 | х | 37 661,0 | 37 661, 0 | х | 36 286,3 | 36 286,3 | х |

Таблица 3

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию 
целей государственной программы Республики Марий Эл 
«Управление имуществом государственной собственности 
Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» 
по итогам за 2019 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), (тыс. рублей) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения), (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годы) | всего | 69 382,1 | 55 678,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 62 268,1 | 50 943,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 114,0 | 4 734,9 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл» | всего | 31 330,8 | 19 391,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 24 216,8 | 14 657,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 114,0 | 4 734,9 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл | всего | 26 516,5 | 17 034,3 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 19402,5 | 12 299,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 114,0 | 4 734,9 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | всего | 4 814,3 | 2 357,6 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 814,3 | 2 357,6 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации Государственной программы» | всего | 38 051,3 | 36 286,3 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 38 051,3 | 36 286,3 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности Мингосимущества Республики Марий Эл | всего | 38 051,3 | 36 286,3 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 38 051,3 | 36 286,3 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х |

Таблица 4

С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2019 г. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 - 2025 годы)» |
| 1. | Выполнение плана неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл от управления и распоряжения государственным имуществом Республики Марий Эл по администрируемым Мингосимуществом Республики Марий Эл доходным источникам, за исключением доходов от приватизации | % | 139,2 | 100 | 115,8 | показатель достигнут |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013 – 2025 годы)» |
| 1. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Республики Марий Эл по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 55,6 | 55 | 69,4 | показатель достигнут |
| 2. | Сокращение количества компаний с государственным участием по отношению к их количеству по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 37,5 | 41 | 40,6 | показатель не достигнут, аукционы по продаже акций АО «Бор Марий Эл» и АО «Семеноводческая станция пол травам «Марийская» признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Доля объектов государственного имущества Республики Марий Эл, по которым организована продажа, в общем количестве объектов, подлежащих продаже в очередном году | % | 74,8 | 100 | 100 | показатель достигнут, |
| 4. | Сокращение количества объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл (без учета земельных участков) по отношению к количеству объектов государственного имущества казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 21,2 | 20 | 37,1 | показатель достигнут |
| 5. | Выполнение плана поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл средств от приватизации государственного имущества Республики Марий Эл | % | 53,4 | 100 | 97,3 | показатель не достигнут в связи с отсутствием широкого инвестиционного спроса на объекты государственного имущества Республики Марий Эл, включенные в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Марий Эл на 2019 год |
| 6. | Доля зарегистрированных объектов недвижимого государственного имущества Республики Марий Эл в общем количестве учтенных объектов недвижимого государственного имущества Республики Марий Эл (без учета земельных участков) | % | 116,6 | 70 | 69,8 | показатель достигнут |
| 7. | Сокращение площади земельных участков казны Республики Марий Эл, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади неиспользуемых земельных участков казны Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 2012 г. | % | 43,9 | 48 | 44 | показатель не достигнут, в связи с отсутствием инвестиционного спроса на земельные участки |
| 8. | Доля земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, из числа земельных участков, включенных в целевой земельный фонд | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 9. | Выполнение плана проверок по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Республики Марий Эл | % | 102,7 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 10. | Выполнение плана осмотров земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Марий Эл, предоставленных в аренду, на которых отсутствуют здания, сооружения, на предмет разрешенного (фактического) использования | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 11. | Доля государственных услуг, переведенных на предоставление в электронном виде, в общем числе государственных услуг, предоставляемых Мингосимуществом Республики Марий Эл | % | 0 | 15 | 15,4 | показатель достигнут |
| 12. | Приобретение жилых помещений в государственную собственность Республики Марий Эл для использования в качестве служебных жилых помещений | квартир | 2 | 0 | 0 | отсутствие необходимости приобретения жилых помещений в государственную собственность Республики Марий Эл для использования в качестве служебных жилых помещений |
| 13. | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. | процентов | 0 | 37,7 | 50,4 | показатель достигнут |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Управление имуществом государственной собственности Республики Марий Эл (2013-2020 годов) |
| 1. | Доля государственных гражданских служащих Республики Марий Эл в Мингосимуществе Республики Марий Эл, прошедших повышение квалификации, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, запланированном для повышения квалификации | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |

______________