ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры

и спорта в Республике Марий Эл» на 2013 – 2020 годы

за 9 месяцев 2017 года

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» на 
2013-2020 годы (далее – Государственная программа) включает в себя подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта», «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» и «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» 
на 2013 – 2020 годы».

На 2017 год Государственной программой запланировано достижение следующих значений показателей:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Марий Эл – 40,0%;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 80%;

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 32,8%;

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Республики Марий Эл, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 25%,

из них учащихся и студентов – 65%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан – 14%

удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства спорта Республики Марий Эл – 0,1 Гкал/кв.м.;

удельный расход электрической энергии на обеспечение государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства Республики Марий Эл, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 69,0 кВт.ч/кв.м.;

удельный расход горячей воды на обеспечение государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства спорта Республики Марий Эл, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 0,1 куб.м/1 чел. посещ.;

удельный расход холодной воды на обеспечение государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства спорта Республики Марий Эл, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 0,2 куб.м./1 чел. посещ.;

удельный расход природного газа на обеспечение государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства спорта Республики Марий Эл – 7,3 куб.м./1 чел. посещ.;

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку – 27,2%;

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 80%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан в возрасте от 6 до 18 лет – 55,8%;

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – 47%;

доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 
(от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва – 19,5%;

доля подготовленных спортсменов-разрядников (КМС, МС, МСМК) в общем количестве занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства – 85,7%;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 57,2%;

доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта – 59,6%;

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, от общего числа заявителей – 98%;

доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 19,4%;

доля спортсменов Республики Марий Эл, которым присвоен первый спортивный разряд и спортивный разряд «кандидат в мастера спорта», от общего количества спортсменов Республики Марий Эл, подавших документы на присвоение спортивного разряда – 98%.

По итогам 2016 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 39% (2015 – 37,7%). Для сохранения достигнутых результатов, дальнейшей популяризации активных форм досуга населения ежегодно на территории республики проводится более 1,5 тыс. соревнований в муниципальных образованиях республики. Более 70% из них - это мероприятия среди детей, подростков и молодежи. Минспортом Республики Марий Эл за 9 месяцев 2017 года было проведено более 
100 крупных спортивных мероприятий, из них: 34 всероссийских и межрегиональных соревнований. В соревнованиях приняло участие более 37 тыс. человек.

В отчетный период спортсмены Республики Марий Эл успешно выступали на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях, было завоевано 69 золотых, 65 серебряных, 51 бронзовая медаль, в том числе на международных соревнованиях: 3 золотые, 
2 серебряные и 1 бронзовая.

Особое внимание уделяется реабилитационной работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. По данным статистического отчета 3-АФК доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения в 2016 году составила 13,9%.

Ведется строительство спортивных объектов в муниципальных образованиях Республики Марий Эл, в настоящее время продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт Приволжский Волжского муниципального района, в птг Новый Торьял Новоторъяльского муниципального района, выполнение комплекса работ по повышению мощностей универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле. В 2017 году продолжаются работы по строительству стадионов-площадок в пгт Красногорский Звениговского района, в с. Пектубаево Новоторъяльского района, и в с. Марьино Юринского муниципального района. В сентябре состоялось торжественное открытие стадиона-площадки в пгт Параньга Параньгинского района.

На 1 октября 2017 года в республике функционирует 
35 учреждений, осуществляющих деятельность в области спорта, в том числе 2 детско-юношеские спортивные школы, 4 спортивные школы, 10 спортивных школ олимпийского резерва, 11 центров развития физической культуры и спорта, 4 центра дополнительного образования, 1 спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки, 1 училище олимпийского резерва и 1 дворец спорта для детей и юношества. Всего тренировочными занятиями по данным статистического отчета охвачены 11526 человек, из них несовершеннолетних – 11063 человек,

С 2014 года в качестве базовых для республики определены 
13 видов спорта: баскетбол, бокс, спортивная борьба, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, футбол, конькобежный спорт, лыжные гонки, спорт слепых, теннис.

__________

Приложение

Таблица 10 к Порядку

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,

# основных мероприятий подпрограмм государственной программы Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия республиканской целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1. | Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | За 9 месяцев 2017 года проведены такие физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, как: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2017»; Республиканская массовая лыжная гонка «Лыжня Марий Эл - 2017»; Первенство Республики Марий Эл по спортивным бальным танцам; Республиканский этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций «Мини-футбол – в школу»;VI Республиканские зимние сельские спортивные игры; региональный финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»; Республиканский этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»; Первенство Республики Марий Эл по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет; Спартакиада допризывной молодежи (зимний этап); Финальный этап республиканских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова; Первенство Республики Марий Эл по футболу среди юношей «Весенние каникулы»; Зимний Чемпионат и первенство Республики Марий Эл по футболу; Первенство Республики Марий Эл по плаванию, День массового футбола; 73-ая традиционная Республиканская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню радио и Дню Победы, региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские игры», Первенство Республики Марий Эл по спортивному туризму на водных дистанциях, Всероссийский турнир по мини-лапте среди мальчиков и девочек 11-12 лет «Золотая бита», республиканский спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2017», выполнение нормативов «ВФСК ГТО» среди населения Республики Марий Эл, Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2017», Республиканские соревнования по спортивному ориентированию бегом «Осенний азимут» и другие. По итогам 2016 года доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 39%. | нет |
| 2. | Мероприятие 1.2. Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В 2017 году продолжаются работы по строительству стадионов-площадок в муниципальных образованиях республики. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт Приволжский Волжского муниципального района, в птг Новый Торьял Новоторъяльского муниципального района, выполнение комплекса работ по повышению мощностей универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле. Оказывается помощь по медицинскому обеспечению спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий. Ведется санитарно-профилактическая работа по недопущению использования допинга в массовом спорте и спорте высших достижений, а также пропаганда здорового образа жизни, разработка и внедрение индивидуальных программ медико-биологического и фармакологического обеспечения для ведущих спортсменов. | нет |
| 3. | Мероприятие 1.3. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | За истекший период 2017 года в Республике Марий Эл проведены Зимний и Летний Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в которых приняли участие около 6000 человек. Также в Центрах тестирования Республики Марий Эл, согласно графикам проведения испытаний комплекса ГТО, продолжается тестирование граждан. Обладателями знаков отличия с 1 января по 1 октября 2017 года официально присвоено 1932 знака отличия комплекса ГТО. | нет |
| 4. | Мероприятие 1.4. Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон малобюджетными спортивными объектами, плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В Республике Марий Эл в целях развития спортивной инфраструктуры проводится работа по строительству малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности, что увеличит количество жителей республики, занимающихся массовыми видами спорта. В 2017 году продолжаются работы по строительству стадионов-площадок в пгт Красногорский Звениговского района, в с. Пектубаево Новоторъяльского района, и с. Марьино Юринского муниципального района. В сентябре 2017 г. состоялось открытие стадиона-площадки в пгт Параньга Параньгинского района |  |
| 5. | Мероприятие 1.5. Развитие массового спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | За 6 месяцев 2017 года было проведено более 100 крупных спортивных мероприятий, из них 34 всероссийских и межрегиональных соревнований. |  |
| 6. | Мероприятие 1.6. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения за 9 месяцев 2017 года составила 13,9%. |  |
| 7. | Мероприятие 1.7. Пропаганда физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В течение отчетного периода поддерживалась постоянная связь со средствами массовой информации, велась ежедневная подготовка и рассылка в средства массовой информации пресс-релизов о спортивной жизни республики, результатах выступления ведущих спортсменов на соревнованиях различного уровня. Была организована информационная поддержка всех крупных физкультурно-спортивных мероприятий. Регулярно размещается информация на сайтах Правительства Республики Марий Эл и Минспорта Республики Марий Эл. |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 8. | Мероприятие 2.1. Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В Училище олимпийского резерва обучаются 124 человека: из них студентов очной формы обучения – 73 человек, студентов заочной формы обучения – 51 человек. Доля подготовленных кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, в процентах от общего числа учащихся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства по итогам 6 месяцев 2017 года составило 83,7%. | нет |
| 9. | Мероприятие 2.2. Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения по итогам 9 месяцев 2017 года составила 78%. | нет |
| 10. | Мероприятие 2.3. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | В настоящее время завершен переход детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Министерству спорта Республики Марий Эл, в организации нового типа - спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва, реализующие программы спортивной подготовки. МБУ ДО «Медведевская ДЮСШ» реализует программы спортивной подготовки наравне с общеобразовательными программами в области спорта. Учреждения, находящиеся в ведении органов управления в сфере образования не перешли на реализацию программ спортивной подготовки и продолжают реализацию общеобразовательных программы в области физической культуры и спорта. На международных и всероссийских соревнованиях спортсменами республики завоевано 69 золотых, 65 серебряных, 51 бронзовая медали. |  |
| 11. | Мероприятие 2.4. Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Ведется работа по составлению списков для целевой подготовки и переподготовки тренеров-преподавателей. За истекший период года 23 тренера-преподавателя прошли курсы повышения квалификации. Проведено 3 заседания аттестационной комиссии по аттестации тренеров и 4 заседания аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителей. Аттестовано 7 тренеров, четверым присвоена первая квалификационная категория и троим – высшая квалификационная категория, шестерым руководителям присвоена первая квалификационная категория. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» |
| 12. | Мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт Приволжский Волжского муниципального района, в птг Новый Торьял Новоторъяльского муниципального района, выполнение комплекса работ по повышению мощностей универсального крытого легкоатлетического манежа в г. Йошкар-Оле. В 2017 году продолжаются работы по строительству стадионов-площадок в пгт Красногорский Звениговского района, в с. Пектубаево Новоторъяльского района и с. Марьино Юринского района. В сентябре 2017 года в пгт Параньга Параньгинского района состоялось торжественное открытие стадиона-площадки. | нет |
| 13. | Мероприятие 3.2. Адаптация инфраструктуры физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В Республике Марий Эл осуществляется адаптация спортивных сооружений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной программы «Доступная среда». | нет |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» на 2013 - 2020 годы» |
| 14. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности Министерства спорта Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | Минспорт Республики Марий Эл | 2013 | 2020 | 2013 | 2020 |  | Министерством спорта Республики Марий Эл до осуществления перехода детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Министерству спорта Республики Марий Эл, в организации нового типа - спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва, реализующие программы спортивной подготовки, предоставлялась одна государственная услуга «Организация и поведение аттестации педагогических работников государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства спорта Республики Марий Эл». В течение первого полугодия 2017 года среди заявителей на предоставление услуги проведено анкетирование, процент удовлетворения качеством предоставления услуги составил 97,0 процентов. | нет |
| 15. | Мероприятия 4.2. Осуществление полномочий по формированию и выполнению Единого календарного плана республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, присвоению спортивных разрядов спортсменам Республики Марий Эл | Минспорт Республики Марий Эл | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | За первое полугодие текущего года Министерством спорта Республики Марий Эл проведено более 100 крупных спортивных мероприятий, в том числе более 70 процентов среди учащихся и студентов. За отчетный период на присвоение спортивных разрядов подано 604 комплекта документов. По итогам рассмотрения документов I спортивный разряд и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 525 спортсменам, что составляет 86,9 процентов. | нет |

__________________