**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

 **о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл»
на 2013 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449,
за 1 квартал 2019 года**

**Физическая культура и спорт**

Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл (далее – Министерство) за 1 квартал 2019 г.
в рамках реализации подпрограмм «Развитие физической культуры и массового спорта», «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября
2012 г. № 449, проведена значительная работа.

За отчетный период 2019 года Министерством проведено более
96 крупных спортивных мероприятий, из них: 15 всероссийских и межрегиональных соревнований. В соревнованиях приняло участие более 9 тыс. человек.

В 2019 году спортсмены Республики Марий Эл успешно выступают на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Было завоевано 64 медали: 23 золотых, 22 серебряных, 19 бронзовых медалей.

Особое внимание уделяется реабилитационной работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Ежегодно в республике проводятся спортивные мероприятия среди инвалидов. В 1 квартале
2019 года проведено 9 республиканских и 1 всероссийское соревнование для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В 1 квартале 2019 года Министерством присвоен I спортивный разряд 67 спортсменам, спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» 32 спортсменам.

В состав сборных команд России в 1 квартале 2019 года вошли 60 спортсменов и 4 тренера по 18 видам спорта, в том числе
по олимпийским видам - 7 спортсменов; по паралимпийским видам – 15 спортсменов; по неолимпийским видам спорта – 38 спортсменов.

С 2018 года в качестве базовых для республики определены
6 видов спорта: легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, регби, лыжные гонки, спорт слепых.

Развитием видов спорта в республике занимаются
73 республиканских федерации по видам спорта (аккредитовано
43 федераций по 45 видам спорта).

В течение 1 квартала 2019 года в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» запущена конкурсная процедура по строительству объекта «Стадион в г. Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка (Площадка для хоккея с шайбой. 1 очередь)».

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» запущена конкурсная процедура на проектирование строительства площадок
для установки спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и /или физкультурно-оздоровительных комплексов
со спортивными залами в г. Йошкар-Оле и в г. Козьмодемьянске.

 Запущена конкурсная процедура по актуализации проектной документации физкультурно-оздоровительных комплексов
в пгт Новый Торъял и пгт Сернур.

По состоянию на начало 2019 года на территории республики функционирует 1703 спортивных сооружения, в том числе 10 стадионов (в т.ч. 6 стадионов с трибунами на 1500 мест и более), 999 плоскостных сооружений, 388 спортивных залов, 36 плавательных бассейна и др.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, составила 58,7%.

За истекший период в Республике Марий Эл продолжили работу 13 учреждений спортивной направленности, осуществляющих деятельность по реализации программ спортивной подготовки, в том числе 2 спортивные школы, 8 спортивных школ олимпийского резерва,
1 спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки, 1 училище олимпийского резерва.

Учет численности занимающихся в этих учреждениях
(за исключением спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва) ведется по форме федерального статистического наблюдения
№ 5-ФК и по данным последней статистической отчетности составила
4 622 человека.

В рамках проводимой работы по созданию условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Марий Эл функционирует государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва». На базе данного учреждения тренируются спортсмены
по видам спорта спорт глухих, спорт слепых, спорт ЛИН, спорт ПОДА. Численность спортсменов в данном учреждении составляет 92 человека. В настоящее время воспитанники учреждения показывают высокие результаты, входят в основной и резервный состав сборной команды России, в молодежный состав и в юниорский состав сборной команды России.

В 2018 – 2019 учебном году в Училище олимпийского резерва ведется подготовка спортсменов по 10 отделениям: самбо, бокс, спортивная гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивная борьба, футбол, плавание. Из них: 8 человек имеют массовые разряды, 15 человек - I разряд, 34 человека - спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 13 человек - спортивное звание «Мастер спорта России».

Большую работу по контролю за функциональным состоянием и медицинскому обеспечению подготовки спортсменов осуществляет
ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурный диспансер».
За отчетный период спортивными врачами диспансера проведено 1 757 углубленных медицинских осмотров, обслужено 263 соревнования,
90 тренировочных занятий, 10 тренировочных сборов.

Основным отраслевым информационным ресурсом Министерства в области физической культуры и спорта является страница Министерства на официальном интернет-портале Республики Марий Эл
http://mari-el.gov.ru/minsport, которая обеспечивает доступ граждан и организаций к информации о деятельности органа исполнительной власти. За отчетный период на официальном сайте Министерства опубликовано более 90 информационных материалов и фоторепортажей, проведено 2 пресс-конференции, организовано около 15 интервью, а также комментариев по оперативным поводам. Также по направлению «Физическая культура и спорт» создана официальная группа
«В контакте» «Спорт в Республике Марий Эл», в настоящее время
в группе состоит более 4600 человек.

**Молодежная политика**

 За данный период подготовлены:

 распоряжение Правительства Республики Марий Эл
о внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 4 февраля 2019 г. № 34-р «О внесении изменений
в распоряжение Правительства Республики Марий Эл
от 19 января 2017 г. № 5-р».

**Профилактика правонарушений и пропаганда ЗОЖ**

В части проведения мероприятий с подростками и молодежью
по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ, создании условий для социализации и самореализации молодежи в 1 квартале проведено:

1 января 2019 г. на набережной реки М.Кокшага совместно
с Йошкар-Олинской епархией и спортивными федерациями проведено спортивно-массовое мероприятие «Трезвый новый год» (более
300 человек);

25, 26 января 2019 г. на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва » совместно с общественной организацией СДПО «Радуга» проведен слет «За здоровый образ жизни» для добровольцев профессиональных образовательных организаций РМЭ, проведено 12 информационно-образовательных площадок
в работе которых, приняло участие 90 человек из 7 муниципальных образований.

В январе - феврале для подростков и молодежи в целях духовно-нравственного воспитания и формирования трезвости совместно
с Йошкар-Олинской и марийской епархией проведена серия мероприятий для обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО):

7 февраля, 20 марта на базе ГБПОУ Республики
Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» состоялись беседы в рамках клуба «Твой взгляд...» по формированию духовно-нравственных и патриотических ценностей, присутствовало более
100 подростков, в том числе 28 человек, состоящих на различных видах профучета;

15 февраля в ГУК «Музей истории г. Йошкар-Олы» проведен исторический квест» для обучающихся ПОО (120 человек);

17 февраля – молодежный праздник с участием спортивных федераций бокса, единоборств «Сретенские забавы» для семей с детьми, подростков и молодежи г. Йошкар-Олы (более 450 человек).

В первом квартале в рамках Республиканской школы добровольцев на базе ГБУ РМЭ «Дворец молодежи» для подростков ПОО проведено 12 лекций, бесед, тренингов с участием представителей системы профилактики, (МВД по Республике Марий Эл,
ГБУ Республики Марий Эл «РЦПППН «Доверие» и др) (более 150 чел.).
При участии Регионального отделения «Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», представителей Региональной общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Марий Эл» проведены викторины, интер-активные игры
по формированию здорового и трезвого образа жизни и о вреде употребления ПАВ, с охватом более 350 человек из них 25 % охваченных - это подростки, состоящие на профилактических учетах.

1 марта на базе ГБУ РМЭ «Дворец молодежи» проведено мероприятие по пропаганде ЗОЖ «Ночь спорта и интеллекта», участие приняло более 500 человек.

5 марта на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» состоялся республиканский семинар для педагогических работников, добровольцев по подготовке к конкурсу добровольческих презентаций по пропаганде ЗОЖ и профилактике ПАВ. Приняло участие 67 человек из 6 муниципальных образований.

15 марта на базе ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» проведен совместно с РМОО «ОПОРА» республиканский конкурс – фестиваль социальных театров, направленный
на профилактику асоциального поведения подростков и молодежи. Присутствовало более 270 человек.

21 марта на базе ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» проведен семинар для педагогов и обучающихся – добровольцев ПОО - по формированию ЗОЖ и подготовке к неделе здоровья, присутствовало более 150 человек из 8 муниципальных образований.

27 марта 2019 г. на базе Православного центра совместно
с Йошкар-Олинской и марийской епархией проведен Первый молодежный фестиваль постной кухни. В рамках фестиваля проведены мастер-классы, выставки постных блюд, выступление команд и презентации. В фестивале приняли участие представители образовательных организаций, воскресных школ, приходов, общественных организаций, ресторанов из 8 муниципальных образований республики (345 человек).

Материалы по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, пропаганде ЗОЖ размещены на сайте Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл (раздел профилактика асоциального поведения», на сайте ГБУ Республика Марий Эл «Дворец молодежи» и в социальных сетях ВК в группе «ДОБРОЗОЖ», «Молодежь Марий Эл».

**Добровольчество**

С целью привлечения молодежи к массовому участию
в добровольческой деятельности и стимулирования развития молодежных добровольческих инициатив в Республике Марий Эл подписан приказ Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл от 28 апреля 2018 г. № 160 «О развитии добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл», которым утверждены форма Личной книжки добровольца, Положение о Личной книжке Типовое положение об опорной площадке по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании Республики Марий Эл. В феврале 2019 г. подписан приказ о внесении изменений в Положение о личной книжке добровольца (волонтера), где сказано, что личная книжка добровольца (волонтера) выдается при регистрации в Единой Информационной системе «Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф), где волонтеру присваивается персональный ID добровольца. За 3 месяца на ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировалось около 400 человек.

С целью развития добровольчества (волонтерства) на территории Республики Марий Эл с Федеральным агентством по делам молодежи заключено соглашение от 6 февраля 2019 г. № 091-2019-Е80015-1
«О реализации регионального проекта «Социальная активность»
на территории Республики Марий Эл».

С января по март 2019 года Центром развития волонтерской деятельности ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» регулярно организуется Республиканская школа добровольцев и «Волонтерский вторник». Все участники проходят обучение и принимают участие в организации мероприятий по трём направлениям: событийное волонтерство (помощь в проведении массовых мероприятий); пропаганда здорового образа жизни; туризм.

Проведен обучающий семинар "Разработка презентаций и мемов по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни» (05.03.2019 г.). С участием волонтеров проведены: молодежный фестиваль «Ночь спорта и интеллекта», акция «Блокадный хлеб Ленинграда», уроки «Навстречу Универсиаде».

В феврале 2019 г. состоялась информационно-рекрутинговая кампания по подбору волонтеров на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов. Набрано 370 добровольцев (волонтеров),
с которыми в марте проведены обучающие тренинги.

С 20 марта 2019 г. началась информационная кампания
по проведению Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019».

В первом квартале начата работа по созданию реестра добровольческих (волонтерских) объединений и организаций, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность
на территории Республики Марий Эл. Составлен перечень потребности организаций в труде молодых добровольцев (волонтеров).

**Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность**

В январе 2019 г. была сформирована и направлена заявка
для участия в конкурсном отборе на получение субсидии
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

 В соответствии с заявкой была утверждена сумма в размере
5,1577 млн. рублей. В соответствии с софинансированием государственной поддержки молодежного предпринимательства
в республиканском бюджете предусмотрено 0,053 млн. рублей.

 В январе 2019 г. в адрес Федерального агентства по делам молодежи был направлен содержательный отчет о реализации программы «Ты - предприниматель» за 2018 год.

4 февраля 2019 г. заключено соглашение с Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Республики Марий Эл.

13 февраля 2019 г. заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации.

 21 марта 2019 г. принято участие всероссийское обсуждение механизмов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» где были рассмотрены технологии, этапы и механизмы реализации, требования к показателям эффективности и отчетности в рамках заключаемых соглашений.

 Активно ведется консультационная работа с молодыми предпринимателями, принявшими участие в программе
«Ты - предприниматель» по вопросам бухгалтерской отчетности, налогообложению и юридическим вопросам.

**Молодежный кадровый резерв**

Во исполнение постановления Правительства Республики
Марий Эл от 30 мая 2018 г. № 241 «О республиканском конкурсе «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл» с целью формирования квалифицированного кадрового резерва, а также выявления, развития и поддержки перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем развития личных качеств, управленческих и профессиональных компетенций 18 марта 2019 г. объявлен старт о приеме заявок. Ведется информационная кампания.

**Патриотическое воспитание молодежи**

В Республики Марий Эл действуют 83 военно-патриотических клуба и 78 кадетских классов, в которых занимается более
3500 человек.

С 23 января по 23 февраля 2019 г. во всех муниципальных образованиях республики состоялись мероприятия Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы (далее - Месячник). В 2019 году мероприятия Месячника, посвящены памятным датам России - 75-летию снятия блокады г. Ленинграда, 100-летию
со дня рождения дважды Героя России генерал-лейтенанта М.Т.Калашникова, 30-й годовщине вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана.

Приказом Министерства утвержден план организации
и проведения мероприятий Месячника, который включает 56 различного рода мероприятий, в том числе уроков мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, тружеников тыла, боевых действий и локальных конфликтов; гражданско-патриотических акций, спортивных состязаний, литературных праздников, конкурсов рисунков, посещение музеев боевой славы, поискового движения, пожарных частей и другое. Активное участие в данных мероприятиях приняли курсанты военно-патриотических объединений и кадетских классов.

Среди крупных мероприятий можно отметить следующие:

27 января волонтеры [Республиканской школы добровольцев](https://vk.com/komanda2018yoshkar_ola)
и бойцы студенческого поискового отряда [«Воскресение»](https://vk.com/spovoskresenie) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» провели гражданско-патриотическую акцию «Блокадный хлеб Ленинграда». Всем желающим на улицах г. Йошкар-Олы предлагалось попробовать кусочек хлеба весом 125 грамм и вспомнить погибших жителей Ленинграда.

15 февраля во всех муниципальных образованиях республики проведены мероприятия, посвященные 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. В г. Йошкар-Оле состоялся митинг
у мемориального комплекса «Вечный огонь», возложение гирлянды
к мемориалу «Павшим в локальных войнах», состоялось шествие «Бессмертный батальон».

В преддверии памятной даты ветераны войны в Афганистане проводили уроки мужества в образовательных организациях республики, где рассказывали молодежи о том, как проходили суровую проверку войной, находили товарищей по оружию, радовались возвращению домой.

20 февраля на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодёжи» организован информационно-познавательный квест, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана,
в котором приняло участие более 50 человек. Ветераны боевых действий в Афганистане «Беркут» провели информационную лекцию, после чего ребята решали ситуационные задачи по разборке-сборке оружия, снаряжения магазина и стрельбе.

19 февраля на базе стадиона «Водник» г. Звенигово состоялись Республиканские соревнования по юнармейскому биатлону. Приняло участие 8 команд из 5 муниципальных образований республики.

Силами Центра патриотического воспитания и спорта
ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл»
с 27 по 29 марта 2019 г. на базе МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» Медведевского муниципального района организован Слет военно-патриотических объединений Республики Марий Эл (далее - Слет). В Слете приняли участие делегации 19 военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов республики
в общем количестве 130 человек.

В рамках программы проведены обучающие занятия по военно-прикладным видам спорта, психологические тренинги, мастер-классы
от представителей поискового движения республики, сотрудников Росгвардии и Марийской аварийно-спасательной службы.

**Поддержка талантливой молодежи**

С 8 февраля по 19 февраля 2019 г в Республике Марий Эл проведен региональный этап Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов по следующим направлениям: «Парламентские дебаты», «Управленческие поединки», «Программирование», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Робототехника». В региональном этапе Олимпиады приняли участие
77 студентов - победителей и призеров отборочных соревнований, проходивших в образовательных организациях высшего образования Республики Марий Эл.

 с 22 по 23 марта 2019 г. в г. Саранске в окружном финале Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов приняли участие 14 студентов - победителей и призеров регионального этапа Интеллектуальной олимпиады из Марийского государственного университета и Поволжского государственного технологического университета.

 16 февраля 2019 г. совместно с Министерством образования
и науки Республики Марий Эл на базе Поволжского государственного технологического университета проведено открытие IX Фестиваля науки в Республике Марий Эл. В открытии приняли участие представители трех вузов республики, предприятий – их партнеров, молодые ученые и педагоги, студенты и школьники, в том числе участники VII Поволжского научно-образовательного форума школьников «Мой первый шаг в науку». Более 500 школьников и студентов Поволжья представили свои проекты на 19 секциях.

# С марта 2019 г. стартовала информационная кампания, направленная на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».15 марта и 10 апреля 2019 года проведены встречи «Всё будет Таврида!» с потенциальными участниками. Информация размещена в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Марий Эл».

**Обеспечение жильем молодых семей**

В Сводном списке молодых семей - участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату по Республике Марий Эл в 2019 году, утвержденном приказом Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл от 17 августа 2018 г. № 295, состоят
4 078 молодых семей.

В списке молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 2019 году (утвержден 18 декабря 2018 г.) находятся
94 молодых семьи.

Общая сумма социальных выплат по обязательствам 2019 года составляет 95 170 622,4 руб., из них за счет средств федерального бюджета - 54 030 240,46 руб., республиканского бюджета Республики Марий Эл - 41 140 381,94 руб.

**Региональный проект «Социальная активность»**

# Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ (протокол от 14 декабря 2018 г. № 2) утвержден Паспорт регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» (далее - Паспорт проекта). Между Федеральным агентством по делам молодежи и республикой заключено соглашение от 6 февраля 2019 г. № 091-2019-Е80015-1 «О реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Республики Марий Эл». Паспорт проекта подготовлен на основе задач и показателей, установленных паспортом федерального проекта.

# В соответствии с ним в I квартале 2019 г. подготовлен Проект распоряжения Главы Республики Марий Эл «О создании Совета по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Республики Марий Эл» (далее - Совет). Проектом распоряжения Главы Республики Марий Эл предусматривается создание Совета, утверждение Положения о Совете и его состава.

# Совместно с органами исполнительной власти Республики Марий Эл составляется план по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Республики Марий Эл на 2019 - 2021 годы. Далее предполагается разработка программы по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Республики Марий Эл, в которой будут включены меры нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах.

# В рамках проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проведено 2 совещания, составлены графики проведения встреч. Проведено 4 встречи с республиканскими экспертами и 1 с федеральным.

# Информирования молодежи о конкурсах, входящих в платформу «Россия - страна возможностей» и социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре осуществляется в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Молодежь Марий Эл», «Волонтеры Марий Эл».

С марта 2019 г. стартовала информационная кампания, направленная на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».15 марта и 10 апреля 2019 года проведены встречи «Всё будет Таврида!» с потенциальными участниками. Информация размещена в социальной сети «ВКонтакте»
в группе «Молодежь Марий Эл».

**Туризм**

По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы (далее – подпрограмма 6)
в I квартале 2019 г. достигнуты результаты, позволяющие обеспечить устойчивое развитие сферы туризма на территории Республики
Марий Эл.

Достижению ожидаемого результата подпрограммы
6 способствовала реализация основных мероприятий по следующим направлениям деятельности:

*1. Постоянное поддержание в актуальном состоянии
и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу туризма в регионе*

В 2019 г. внесены изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 10 декабря 2014 г. № 310 в части, касающейся финансирования мероприятий по проведению конкурсного отбора на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл (Указ Главы Республики Марий Эл
от 8 февраля 2019 г. № 18).

В целях реализации п. 2 Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Республике Марий Эл на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2018 г. № 330-р, подготовлен проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О межведомственном координационном совете по развитию туризма при Правительстве Республики Марий Эл».

*2. Развитие туристской инфраструктуры*

С целью актуализации данных в I квартале 2019 г. обновлен реестр гостиниц и хостелов Марий Эл на 2019 г., которые размещены
на официальном портале Министерства по ссылке: <http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx>. В настоящее время на территории Республики Марий Эл действуют 30 гостиниц и 5 хостелов.

В целях информирования руководителей средств размещения Республики Марий Эл о вступлении в силу Федерального закона
от 16 февраля 2018 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» было проведено рабочее совещание 27 февраля 2019 г. В ходе совещания были рассмотрены вопросы
об этапах и условиях прохождения классификации гостиницами Республики Марий Эл.

*3. Конкурсный отбор на соискание Грантов Главы Республики
Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике
Марий Эл*

С февраля по апрель 2019 г. Министерством проводится конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл
в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл
в 4 номинациях:

1. Благоустройство объекта туристского показа на территории Республики Марий Эл;

2. Лучший рекламно-информационный проект в сфере туризма Республики Марий Эл;

3. Развитие деятельности субъекта туриндустрии Республики Марий Эл (туристско-информационный центр, экскурсионное бюро, туроператор, музей);

4. Развитие детского туризма в Республике Марий Эл.

Итоги конкурсного отбора будут подведены в апреле 2019 г.

*4. Информационно-аналитическое обеспечение развития сферы туризма в Республике Марий Эл реализуется по следующим направлениям деятельности*

В I квартале 2019 г. обновлен реестр туристских маршрутов
и экскурсионных программ Республики Марий Эл на 2019 г.,
в который включены 238 туров и программ. Официальный реестр размещен в разделе «Список турмаршрутов» на официальном портале Министерства по ссылке: <http://mari-el.gov.ru/minsport/DocLib38/Forms/AllItems.aspx>. В 2019 г. туристскими организациями Республики Марий Эл предложены 79 новых туристских программ в сфере этнографического, религиозного, сельского, культурно-познавательного, детского, экологического туризма.

В целях популяризации региона как привлекательной туристской дестинации и продвижение его туристского потенциала сформирован Событийный календарь туристских мероприятий Республики Марий Эл на 2019 г.

Размещена информация об объектах туристской привлекательности Республики Марий Эл на Национальном туристическом портале «Russia.Travel».

Информация о туристском потенциале республики регулярно размещается также на информационных ресурсах в сети «Интернет» (официальный портал Министерства на сайте Правительства Республики Марий Эл, страницы в социальных сетях, региональных
и российских печатных и электронных СМИ).

В целях популяризации туристского продукта Республики
Марий Эл на внутреннем и зарубежном туристских рынках в марте
2019 г. в тестовом режиме запущен Туристический портал Республики Марий Эл ([http://visit-mariel.ru](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvisit-mariel.ru&post=-51642994_4769&cc_key=)) на русском и на английском языках.
На площадке портала можно познакомиться со всеми возможностями отдыха и рекреации на территории региона.

15 января 2019 г. представители туристских организаций Республики Марий Эл приняли участие в первом заседании Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола». На заседании рассмотрены основные направления работы совета, подведены итоги развития сферы туризма в г. Йошкар-Оле в 2018 г., состоялось обсуждение плана работы совета на 2019 г.

15 января 2019 г. проведено очередное заседание Координационного совета по взаимодействию Министерства
и Йошкар-Олинской и Марийской епархии, на котором обсуждались результаты реализации совместной деятельности по развитию религиозного туризма, физической культуры, спорта
и молодежной политики в 2018 г. и разработан план реализации мероприятий по данным направлениям на 2019 г.

19 марта 2019 г. состоялось заседание Коллегии Министерства,
на котором были рассмотрены итоги реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в 2018 г. и обозначены планы на 2019 г.

28 марта 2019 г. состоялось заседание Общественного совета
при Министерстве, на котором обсуждались итоги развития туризма
в Республике Марий Эл в 2018 г., презентованы новые туристские программы для туристов, объекты размещения и питания, ориентированные на прием туристов и экскурсантов.

*5. Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл
на мировой и внутренний туристский рынки*

Туристский потенциал Республики Марий Эл был представлен
на крупных международных туристских выставочных мероприятиях:

 1. XIV Международной туристской выставке «Интурмаркет-2019»
(9-11 марта 2019 г., г. Москва): 9 марта в рамках выставки состоялась презентация турпотенциала Республики Марий Эл «Пагален ÿжына! – Добро пожаловать!». В период проведения выставки «Интурмаркет-2019» туристскими организациями региона были презентованы детские турмаршруты по Республике Марий Эл, программы
в сфере этнографического, экологического и гастрономического туризма, туристские события, а также возможности отдыха
в г.Йошкар-Оле. В рамках выставки Министерство приняло участие
в совместном заседании Экспертного совета по туризму Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму
и по делам молодежи и Межрегионального координационного совета проекта «Живые уроки» на тему «Развитие детского и молодежного туризма в субъектах Российской Федерации». На заседании представителями Министерства был представлен доклад «Практика реализации детских программ и турмаршрутов на территории Республики Марий Эл».

2. XXVI Международной туристической выставке отдыха
и путешествий «MITT» (12-14 марта 2019 г., г. Москва). В рамках выставки представители туристской сферы Республики приняли участие в деловых мероприятиях по вопросам развития туризма в Российской Федерации – бизнес- и форсайт-сессиях, конференциях и панельных дискуссиях.

С февраля по май 2019 г. Йошкар-Олинской и Марийской епархией совместно с Министерством проводится Республиканский конкурс видеороликов «Юный православный экскурсовод».

В феврале представителями субъектов гастрономического туризма Республики Марий Эл при содействии Министерства и Туристско-информационного центра г.Йошкар-Олы реализован второй этап проекта «Гастрономический автопробег», в рамках которого национальная кухня Республики Марий Эл была представлена в разных регионах России.

С марта 2019 г. на новостном интернет-портале «Медиапоток» размещается афиша спортивных, туристских и молодежных мероприятий по Республике Марий Эл.

В марте 2019 г. проект «Царёв град без преград» Музея истории города Йошкар-Олы стал одним из победителей в номинации «Социальное служение» Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Проект музея направлен на обеспечение доступности туристических маршрутов
г. Йошкар-Олы для туристов и экскурсантов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей и молодежи.

С 1 марта по 17 мая 2019 г. Звениговским районным краеведческим музеем проводится районный конкурс «Туристический сувенир» в 10 номинациях: «Сувенир города», «Сувенир района», «Сувенир республики (национальный)», «Гастрономический сувенир (напитки)», «Гастрономический сувенир (еда)», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Экологический сувенир».

*6. Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике
Марий Эл*

С целью повышения качества предоставляемых туристских услуг
в феврале-марте 2019 г. прошла внеочередная аккредитация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, по итогам которой аккредитацию прошли
9 экскурсоводов, осуществляющих туристскую деятельность
на территории Республики Марий Эл.

27 января 2019 года представители субъектов религиозного туризма Республики Марий Эл приняли участие в круглом столе «Традиции паломничества. Новое в программах подготовки православных экскурсоводов в 2018-2019 гг.», организованном Российским православным университетом св. Иоанна Богослова
в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность» в г. Москва.

30 января 2019 г. туристские организации региона приняли участие в работе III Всероссийской конференции «Продвижение региональных и товарных брендов России: фактор развития малых городов и поселений» (г.Москва).

11 февраля 2019 г. специалисты сферы сельского
и этнографического туризма приняли участие в вебинаре «Нормативно-правовая база развития сельского туризма в России: новое
в законодательстве, правоприменительная практика» в рамках проекта АНО АРСИ «Развитие профессионального сообщества
НКО и их партнеров в сфере сельского туризма: от диалога к практике».

15 марта 2019 г. Туристско-информационный центр г. Козьмодемьянска принял участие в III Городском празднике «День московского гида», в рамках которого состоялась IV Международная конференция гидов и экскурсоводов «Гид в 21 веке – глобальные вызовы и эффективные решения» (г. Москва). Представителями туристских организаций регионов России приняли участие
в обсуждении вопросов создания Межрегионального профессионального объединения гидов и экскурсоводов
и проблем продвижения региональных турпродуктов на внутреннем
и мировом туристских рынках.

21 марта 2019 г. в рамках Открытия туристского сезона
в Республике Марий Эл Министерством организован семинар «Территориальный брендинг: зачем и как» с участием приглашенного специалиста из г. Урюпинска Волгоградской области В. Дубейковского, создателя отраслевого форума City Branding Forum, модератора
и спикера крупнейших российских и мировых мероприятий
по территориальному брендингу.

Таблица 10 Приложения № 2 к Порядку

# разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл, утвержденному постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ,

# основных мероприятий подпрограмм государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия республиканской целевой программы | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | Запла-ни-рован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1. | Мероприятие 1.1.Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | За 1 квартал 2019 года в республике было проведено 96 крупных спортивных мероприятий, из них 15 всероссийских и межрегиональных соревнований.За текущий период проведены такие физкультурные и массовые мероприятия, как: Чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках; Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019»; Чемпионат и первенство России по кроссу на снегоходах; Первенство ПФО по хоккею среди юношей; Межрегиональные соревнования по боксу, посвященные воинам-афганцам; Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти Олимпийской чемпионки ЗМС З.Ворониной-Дружининой; Республиканский этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций «Мини-футбол в школу»; Финальный этап республиканских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова; зимний Чемпионат и первенство Республики Марий Эл по футболу; Первенство Республики Марий Эл по плаванию, Первенство России по мини-футболу 5х5 (В1), юниоры 19-21 год (спорт слепых). В соревнованиях приняли участие более 9 тыс. человек. | нет |
| 2.  | Мероприятие 1.2.Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | Для проведения медицинских осмотров спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной направленности Республики Марий Эл, функционирует ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурный диспансер». Спортсмены ежегодно не реже 2 раз в год проходят углубленные медицинские обследования. Врачебно-физкультурная служба диспансера представлена:отделением спортивной медицины;консультативно-диагностическим отделением;отделением восстановительного лечения;административно-хозяйственная часть. | нет |
| 3. | Мероприятие 1.3.Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |  | За 1 квартал 2019 года проведены следующие мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО: зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", выполнение нормативов по бегу на лыжах (9 февраля 2019 г., в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Республике Марий Эл), зимний Фестиваль комплекса ГТО среди граждан Республики Марий Эл (10 марта 2019 г.), мероприятие по выполнению нормативов по плаванию (30 марта 2019 г.), комплексные мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО (2 февраля 2019 г., 20 февраля 2019 г.). Также в центрах тестирования муниципальных образований Республики Марий Эл, согласно графикам проводились мероприятия по тестированию граждан по нормативам комплекса ГТО. Всего в данных мероприятиях приняло участие около 1000 человек, которые претендуют на присвоение знаков отличия комплекса ГТО по итогам 1 квартала 2019 года. | нет |
| 4. | Мероприятие 1.4.Развитие массового спорта, гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и массового спорта | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | В настоящее время ведется работа по внесению изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2018 года № 297 «Об учреждении грантов Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл. После утверждения соответствующих изменений будет объявлен конкурсный отбор на соискание грантов Правительства Республики Марий.  | Нет |
| 5. | Мероприятие 1.5.Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | В рамках проводимой работы по созданию условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Марий Эл образовано государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва». На базе данного учреждения тренируются спортсмены по видам спорта футбол, мини-футбол, дзюдо, плавание. Численность спортсменов в данном учреждении составляет 92 человека. В настоящее время воспитанники учреждения показывают высокие результаты, входят в основной и резервный состав сборной команды России, в молодежный состав и в юниорский состав сборной команды России.Особое внимание уделяется реабилитационной работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Ежегодно в республике проводятся спортивные мероприятия среди инвалидов. За 1 квартал 2019 года были проведены 9 республиканских и 1 всероссийское соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. | Нет |
| 6. | Мероприятие 1.6.Пропаганда физической культуры и спорта | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | В течение отчетного периода поддерживалась постоянная связь со средствами массовой информации, велась ежедневная подготовка и рассылка в средства массовой информации пресс-релизов о спортивной жизни республики, результатах выступления ведущих спортсменов на соревнованиях различного уровня. Была организована информационная поддержка всех крупных физкультурно-спортивных мероприятий. Регулярно размещается информация на сайтах Правительства Республики Марий Эл и Минспорттуризма Республики Марий Эл. | Нет |
| 7. | Р5 Региональный проект «Спорт-норма жизни» | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 |  | Заключено соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму 73 333 200 рублей. | нет |
| Подпрограмма 2 «Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
| 8. | Мероприятие 2.1.Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | В Училище олимпийского резерва обучаются 194 человека: из них студентов очной формы обучения – 114 человек (из них по договорам с полным возмещением затрат 57 человека), студентов заочной формы обучения – 80 человек. | нет |
| 9.  | Мероприятие 2.2.Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки» | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | За истекший период в Республике Марий Эл продолжили работу 13 учреждений спортивной направленности, осуществляющих деятельность по реализации программ спортивной подготовки. Всего тренировочными занятиями на начало 2019 года охвачено 4 714 человек.  | нет |
| 10. | Мероприятие 2.3.Гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие спорта высших достижений | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | В настоящее время ведется работа по внесению изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 июня 2018 года № 297 «Об учреждении грантов Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл. После утверждения соответствующих изменений будет объявлен конкурсный отбор на соискание грантов Правительства Республики Марий.  | нет |
| 11. | Мероприятие 2.4.Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2016 | 2025 | 2016 | 2025 |  | Не запланировано на 2019 год |  |
| 12. | Мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | Оценка осуществляется 1 раз в год по результатам федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК | нет |
| 13. | Мероприятие 2.6. Мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Республике Марий Эл  | Минспорт-туризм Республики Марий Эл |  |  |  |  |  | Министерством образования и науки Республики Марий Эл заключено соглашение с Министерством труда и и социальной защиты Российской Федерации от 1 февраля 2019 г. № 149-08-2019-072 на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объктов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | нет |
| 14. | Р5 Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Минспорт-туризм Республики Марий Эл |  |  |  |  |  | В 2019 году заключено 2 соглашения с Министерством спорта Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Марий Эл («Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» от 02 февраля 2019 г. № 777-08-2019-040 и «Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» от 14 февраля 2019 г. № 777-09-2019-086) по направлениям «Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» и «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации». Разрабатывалась аукционная документация. В Министерство спорта Российской Федерации письмом от 12.03.2019 № 1290/И-03 направлена заявка на перечисление субсидии по закупке спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в мае 2019 года. В соответствии с письмом Минспорта России от 27.06.2018 № ПН-07-07/4650 прорабатывается вопрос о выделении Республике Марий Эл в 2019 году из федерального бюджета средств в размере 920 тыс. рублей на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.В соответствии с письмом Минспорта России от 27.08.2018 № СК-ВК-07/6339 парафирован проект соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл» |
| 15. | Мероприятие 3.1.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | В течение 1 квартала 2019 года в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» запущена конкурсная процедура по строительству объекта «Стадион в г. Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка (Площадка для хоккея с шайбой. 1 очередь)».В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» запущена конкурсная процедура на проектирование строительства площадок для установки спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и /или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами в г. Йошкар-Оле и в г. Козьмодемьянске.Запущена конкурсная процедура по актуализации проектной документации физкультурно-оздоровительных комплексов в п. Новый Торъял и п. Сернур. По состоянию на начало 2019 года на территории республики функционирует 1703 спортивных сооружения, в том числе 10 стадионов (в т.ч. 6 стадионов с трибунами на 1500 мест и более), 999 плоскостных сооружений, 388 спортивных залов, 36 плавательных бассейна и др. | нет |
| 16. | Р5 Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 |  | Заключено соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 777-09-2019-086 на строительство объекта «Стадион в г. Козьмодемьянске. Футбольное поле и беговая дорожка (Площадка для хоккея с шайбой. 1 очередь)» | нет |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2020 годы» |
| 17. | Мероприятие 4.1.Обеспечение деятельности Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 2013 | 2025 |  | Министерством в сфере развития физической культуры и спорта государственные услуги (государственные функции) не предоставляются. | нет |
| Подпрограмма 5 Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику |
| 18. | Основное мероприятие 5.1Создание условий для социализации и самореализации, формирования гражданской позиции молодежи | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | В Республике Марий Эл действуют 83 военно-патриотических клуба и 78 кадетских классов, в которых занимается более 3500 человек. С 23 января по 23 февраля 2019 г. в муниципальных образованиях республики состоялся Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.С 27 по 29 марта на базе МОБУ «Руэмская СОШ» организован Слет военно-патриотический объединений «Патриоты 2019».За 3 месяца на ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировалось около 400 человек, выдано 199 Личных книжек добровольца (волонтера).Для проведения III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов набрано 370 добровольцев (волонтеров), началось обучение.По профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ проведено 16 мероприятий, с охватом 3500 детей и молодежи. | нет |
| 19. | Основное мероприятие 5.3Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | 1782,7 тыс.руб |  |
| 20. | Основное мероприятие 5.4 Обеспечение Государственных молодежных премий Республики Марий Эл | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | В соответствии с Указом Главы Республики Марий Элот 6 июня 2018 г. № 94 Государственные молодежные премии Республики Марий Эл присуждаются один раз в два года.Срок начала очередного конкурса на соискание Государственных молодежных премий РеспубликиМарий Эл - 1 квартал 2020 года | нет |
| 21. | Основное мероприятие 5.5Проведение республиканского конкурса «Молодежный кадровый резерв Республики Марий Эл» | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | 18 марта объявлен старт о приеме заявок на конкурс | нет |
| 22 | Основное мероприятие I8Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | 4 февраля 2019 г. заключено соглашение с Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Республики Марий Эл.13 февраля 2019 г. заключено соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации. 21 марта 2019 г. принято участие всероссийское обсуждение механизмов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» где были рассмотрены технологии, этапы и механизмы реализации, требования к показателям эффективности и отчетности в рамках заключаемых соглашений.Активно ведется консультационная работа с молодыми предпринимателями, принявшими участие в программе «Ты - предприниматель» по вопросам бухгалтерской отчетности, налогообложению и юридическим вопросам. |  |
| Подпрограмма 6 Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл |
| 23. | Поддержание в актуальном состоянии и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу туризма в Республике Марий Эл | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | В 2019 г. внесены изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 10 декабря 2014 г. № 310 в части, касающейся финансирования мероприятий по проведению конкурсного отбора на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл (Указ Главы Республики Марий Эл от 8 февраля 2019 г. № 18).В целях реализации п. 2 Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Республике Марий Эл на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2018 г. № 330-р, подготовлен проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О межведомственном координационном совете по развитию туризма при Правительстве Республики Марий Эл». | нет |
| 24. | Развитие туристской инфраструктуры | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | С целью актуализации данных в I квартале 2019 г. обновлен реестр гостиниц и хостелов Республики Марий Эл на 2019 г., которые размещены на официальном портале Министерства по ссылке: <http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx>. В настоящее время на территории Республики Марий Эл действуют 30 гостиниц и 5 хостелов. В целях информирования руководителей средств размещения Республики Марий Эл о вступлении в силу Федерального закона от 16 февраля 2018 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» было проведено рабочее совещание 27 февраля 2019 г. В ходе совещания были рассмотрены вопросы об этапах и условиях прохождения классификации гостиницами Республики Марий Эл. | нет |
| 25. | Конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннегои въездного туризма в Республике Марий Эл | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | С февраля по апрель 2019 г. Министерством проводится конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл в 4 номинациях:1. Благоустройство объекта туристского показа на территории Республики Марий Эл;2. Лучший рекламно-информационный проект в сфере туризма Республики Марий Эл;3. Развитие деятельности субъекта туриндустрии Республики Марий Эл (туристско-информационный центр, экскурсионное бюро, туроператор, музей);4. Развитие детского туризма в Республике Марий Эл.Итоги конкурсного отбора будут подведены в апреле 2019 г. | нет |
| 26. | Информационно-аналитическое обеспечение развития туризма в Республике Марий Эл | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | В I квартале 2019 г. обновлен реестр туристских маршрутов и экскурсионных программ Республики Марий Эл на 2019 г., в который включены 238 туров и программ. В 2019 г. туристскими организациями Республики Марий Эл предложены 79 новых туристских программ в сфере этнографического, религиозного, сельского, культурно-познавательного, детского, экологического туризма. Сформирован Событийный календарь туристских мероприятий Республики Марий Эл на 2019 г., направленный на продвижение туристского потенциала региона. Размещена информация об объектах туристской привлекательности Республики Марий Эл на Национальном туристическом портале «Russia.Travel». Информация о туристском потенциале республики регулярно размещается на информационных ресурсах в сети «Интернет» (официальный портал Министерства на сайте Правительства Республики Марий Эл, страницы в социальных сетях, региональных и российских печатных и электронных СМИ).В целях популяризации туристского продукта Республики Марий Эл на внутреннем и зарубежном туристских рынках в марте 2019 г. в тестовом режиме запущен Туристический портал Республики Марий Эл ([http://visit-mariel.ru](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvisit-mariel.ru&post=-51642994_4769&cc_key=)) на русском и на английском языках. На площадке портала можно познакомиться со всеми возможностями отдыха и рекреации на территории региона. 15 января 2019 г. представители туристских организаций Республики Марий Эл приняли участие в первом заседании Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола». На заседании рассмотрены основные направления работы совета, подведены итоги развития сферы туризма в г. Йошкар-Оле в 2018 г., состоялось обсуждение плана работы совета на 2019 г. 15 января 2019 г. проведено очередное заседание Координационного совета по взаимодействию Министерства и Йошкар-Олинской и Марийской епархии, на котором обсуждались результаты реализации совместной деятельности по развитию религиозного туризма, физической культуры, спорта и молодежной политики в 2018 г. и разработан план реализации мероприятий по данным направлениям на 2019 г.19 марта 2019 г. состоялось заседание Коллегии Министерства, на котором были рассмотрены итоги реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в 2018 г. и обозначены планы на 2019 г.28 марта 2019 г. состоялось заседание Общественного совета при Министерстве, на котором обсуждались итоги развития туризма в Республике Марий Эл в 2018 г., презентованы новые туристские программы для туристов, объекты размещения и питания, ориентированные на прием туристов и экскурсантов. | нет |
| 27. | Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл на мировой и внутренний туристские рынки | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | Туристский потенциал Республики Марий Эл был представлен на крупных международных туристских выставочных мероприятиях:1. XIV Международной туристской выставке «Интурмаркет-2019» (9-11 марта 2019 г., г. Москва): 9 марта в рамках выставки состоялась презентация турпотенциала Республики Марий Эл «Пагален ÿжына! – Добро пожаловать!». В период проведения выставки «Интурмаркет-2019» туристскими организациями региона были презентованы детские турмаршруты по Республике Марий Эл, программы в сфере этнографического, экологического и гастрономического туризма, туристские события, а также возможности отдыха в г.Йошкар-Оле. В рамках выставки Министерство приняло участие в совместном заседании Экспертного совета по туризму Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и по делам молодежи и Межрегионального координационного совета проекта «Живые уроки» на тему «Развитие детского и молодежного туризма в субъектах Российской Федерации». На заседании представителями Министерства был представлен доклад «Практика реализации детских программ и турмаршрутов на территории Республики Марий Эл».2. XXVI Международной туристической выставке отдыха и путешествий «MITT» (12-14 марта 2019 г., г. Москва). В рамках выставки представители туристской сферы Республики приняли участие в деловых мероприятиях по вопросам развития туризма в Российской Федерации – бизнес- и форсайт-сессиях, конференциях и панельных дискуссиях.С февраля по май 2019 г. Йошкар-Олинской и Марийской епархией совместно с Министерством проводится Республиканский конкурс видеороликов «Юный православный экскурсовод».В феврале представителями субъектов гастрономического туризма Республики Марий Эл при содействии Министерства и Туристско-информационного центра г.Йошкар-Олы реализован второй этап проекта «Гастрономический автопробег», в рамках которого национальная кухня Республики Марий Эл была представлена в разных регионах России.С марта 2019 г. на новостном интернет-портале «Медиапоток» размещается афиша спортивных, туристских и молодежных мероприятий по Республике Марий Эл.В марте 2019 г. проект «Царёв град без преград» Музея истории города Йошкар-Олы стал одним из победителей в номинации «Социальное служение» Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Проект музея направлен на обеспечение доступности туристических маршрутов г. Йошкар-Олы для туристов и экскурсантов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей и молодежи.С 1 марта по 17 мая 2019 г. Звениговским районным краеведческим музеем проводится районный конкурс «Туристический сувенир» в 10 номинациях: «Сувенир города», «Сувенир района», «Сувенир республики (национальный)», «Гастрономический сувенир (напитки)», «Гастрономический сувенир (еда)», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Экологический сувенир». | нет |
| 27. | Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл | Минспорт-туризм Республики Марий Эл | 2018 | 2025 | 2018 | 2025 |  | С целью повышения качества предоставляемых туристских услуг в феврале-марте 2019 г. прошла внеочередная аккредитация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, по итогам которой аккредитацию прошли 9 экскурсоводов, осуществляющих туристскую деятельность на территории Республики Марий Эл.27 января 2019 года представители субъектов религиозного туризма Республики Марий Эл приняли участие в круглом столе «Традиции паломничества. Новое в программах подготовки православных экскурсоводов в 2018-2019 гг.», организованном Российским православным университетом св. Иоанна Богослова в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность» в г.Москва. 30 января 2019 г. туристские организации региона приняли участие в работе III Всероссийской конференции «Продвижение региональных и товарных брендов России: фактор развития малых городов и поселений» (г.Москва).11 февраля 2019 г. специалисты сферы сельского и этнографического туризма приняли участие в вебинаре «Нормативно-правовая база развития сельского туризма в России: новое в законодательстве, правоприменительная практика» в рамках проекта АНО АРСИ «Развитие профессионального сообщества НКО и их партнеров в сфере сельского туризма: от диалога к практике».15 марта 2019 г. Туристско-информационный центр г. Козьмодемьянска принял участие в III Городском празднике «День московского гида», в рамках которого состоялась IV Международная конференция гидов и экскурсоводов «Гид в 21 веке – глобальные вызовы и эффективные решения» (г. Москва). Представителями туристских организаций регионов России приняли участие в обсуждении вопросов создания Межрегионального профессионального объединения гидов и экскурсоводов и проблем продвижения региональных турпродуктов на внутреннем и мировом туристских рынках.21 марта 2019 г. в рамках Открытия туристского сезона в Республике Марий Эл Министерством организован семинар «Территориальный брендинг: зачем и как» с участием приглашенного специалиста из г.Урюпинска Волгоградской области В.Дубейковского, создателя отраслевого форума City Branding Forum, модератора и спикера крупнейших российских и мировых мероприятий по территориальному брендингу. | нет |

Таблица 11 Приложения № 2 к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл, утвержденному постановлением правительства Республики Марий Элот 30 декабря 2011 г. № 435

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

**Республики Марий Эл на реализацию государственной программы Республики Марий Эл Республики
Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл»
на 2013 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 30 ноября 2012 г. № 449,на 1 апреля 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, в том числе | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату года, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе |
|
| всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | [федераль-ный бюджет\*\*](file:///C%3A/Users/user/Desktop/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.xlsx#RANGE!sub_2222) | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | [федераль-ный бюджет\*\*](file:///C%3A/Users/user/Desktop/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.xlsx#RANGE!sub_2222) | всего | республи-канский бюджет Республи-ки Марий Эл | [федераль-ный бюджет\*\*](file:///C%3A/Users/user/Desktop/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5/%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.xlsx#RANGE!sub_2222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы | Всего |   | 480 410,0 | 404 656 ,5 | 75 753,50 | 485 446,57 | 409 693,07 | 75 753,50 | 95 525,41 | 95 525,41 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Всего |   | 299 804,9 | 229 223,7 | 70 581,2 | 296 920,22 | 229 453,72 | 67 466,50 | 51 779,20 | 51 779,20 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Всего |   | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00  | 0,00 | 377,91 | 377,91 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1102 1010129370 244 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 266,75 | 266,75 | 0,00 |
| 867 1102 1010129370 123 |   |   | 0,00 |  150,00 |  150,00 | 0,00 | 111,16 | 111,16 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие спортивной медицины и обеспечение деятельности спортивных сооружений | Всего |   | 220 637,02 | 220 637,07 | 0,00 | 221 237,02 | 221 237,02 | 0,00 | 51 401,14 | 51 401,14 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1101 1010228060 611 | 18 353,6 | 18 353,6 | 0,00 | 18 353,57 | 18 353,57 | 0,00 | 3 375,50 | 3 375,50 | 0,00 |
| 867 1101 1010228060 612 |   |   | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 122,37 | 122,37 | 0,00 |
| 867 1101 1010229370 621 | 202 283,5 | 202 283,5 | 0,00 | 202 283,45 | 202 283,45 | 0,00 | 47 903,27 | 47 903,27 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие массового спорта, в том числе гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие физической культуры и массового спорта | Всего |   | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1102 1010429370 613 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |   |   |   |
| Основное мероприятие р5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | Всего |   | 76 797,9 | 6 186,7 | 70 581,2 | 73 333,20 | 5 866,70 | 67 466,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1101 101P5 52280 870 |  |   |   | 25 510,20 | 2 040,90 | 23 469,30 |   |   |   |
| 867 0704 101P5 52280 612 | 3 434,7 |  320,0 |  3114,7 | 30 000,00 | 2 400,00 | 27 600,00 |   |   |   |
| 867 1101 101P5 52280 244 | 73 333,20 | 5 866,70 | 67 466,50 | 17 823,00 | 1 425,80 | 16 397,20 |   |   |   |
| Подпрограмма 2 | Реализация комплекса мер по развитию спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | Всего |   | 125 417,1 | 124 387,5 | 1029,5 | 128 301,78 | 124 157,58 | 4 144,20 | 28 860,88 | 28 860,88 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» | Всего |   | 33 642,10 | 33 642,10 | 0,00 | 33 642,10 | 33 642,10 | 0,00 | 7 911,99 | 7 911,99 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 0704 1020129900 611 | 32 256,50 | 32 256,50 | 0,00 | 25 703,30 | 25 703,30 | 0,00 | 7 420,75 | 7 420,75 |   |
| 867 0704 1020129900 612 | 1 336,20 | 1 336,20 | 0,00 | 1 336,20 | 1 336,20 | 0,00 | 255,19 | 255,19 | 0,00 |
| 867 1101 1020129900 611 |   |   | 0,00 | 6 553,20 | 6 553,20 | 0,00 | 235,35 | 235,35 | 0,00 |
| 867 0704 1020129900 321 | 49,40 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содержание и обеспечение деятельности подведомственных спортивных школ, в том числе государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва», государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Центр спортивной подготовки»  | Всего |   | 89 775,0 | 89 775,0 | 0,00 | 89 001,08 | 89 001,08 | 0,00 | 20 948,89 | 20 948,89 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1101 1020227310 611 | 73 035,23 | 73035,23 | 0,00 | 72 905,23 | 72 905,23 | 0,00 | 16 979,13 | 16 979,13 | 0,00 |
| 867 1101 1020227320 611 | 16 565,8 | 16 565,8 | 0,00 | 12 394,85 | 12 394,85 | 0,00 | 3 849,76 | 3 849,76 | 0,00 |
| 867 1103 1020227320 611 |   |   | 0,00 | 3 701,00 | 3 701,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Гранты Правительства Республики Марий Эл на развитие спорта высших достижений; | Всего |   | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1103 1020329370 613867 1101 1020329370 613  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.6 | Мероприятия по поддержке учреждение спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Республике Марий Эл | Всего |   | 173,90 | 64,40 | 109,50 | 173,90 | 64,40 | 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1101 10208 R0270 612 | 173,90 | 64,40 | 109,50 | 173,90 | 64,40 | 109,50 |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.7 | Мероприятия по поддержке учреждение спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Республике Марий Эл | Всего |   |  |  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1101 1020527610 521 |  |  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |   |   |   |
| Основное мероприятие Р5 | Региональный проект «Спорт-норма жизни» | Всего |   | 1 000,00 | 80,00 | 920,00 | 4 434,70 | 400,00 | 4 034,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1101 102P550810 612 |  |  |  | 3 434,70 | 320,00 | 3 114,70 |   |   |   |
| 867 1101 102P554950 612 | 1 000,00 | 80,00 | 920,00 | 1 000,00 | 80,00 | 920,00 |   |   |   |
| Подпрограмма 3 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Марий Эл | Всего |   | 3 264,00 | 1 700,00 | 1 564,00 | 8 226,31 | 6 662,31 | 1 564,00 | 2 872,31 | 2 872,31 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | Всего |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862,31 | 3 862,31 | 0,00 | 2 872,31 | 2 872,31 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1102 1030149250 414 |   |   | 0,00 | 3 844,59 | 3 844,59 | 0,00 | 2 854,59 | 2 854,59 | 0,00 |
| 867 0113 1030129960 831 |   |   | 0,00 | 17,72 | 17,72 | 0,00 | 17,72 | 17,72 |   |
| Основное мероприятие р5 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | Всего |   | 3 264,00 | 1 700,00 | 1 564,00 | 4 364,00 | 2 800,00 | 1 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1102 103P549740 414 |   |   | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |   |   |   |
| 867 1102 103P554950 522 | 3 264,00 | 1 700,00 | 1 564,00 | 3 264,00 | 1 700,00 | 1 564,00 |   |   |   |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы | Всего |   | 32 521,2 | 32 521,2 | 0,00 | 32 595,51 | 32 595,51 | 0,00 | 6 742,45 | 6 742,45 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в целях реализации его полномочий | Всего |   | 32 521,20 | 32 521,20 | 0,00 | 32 595,51 | 32 595,51 | 0,00 | 6 742,45 | 6 742,45 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 1105 1040129020 121 | 21 301,00 | 21 301,00 | 0,00 | 21 358,07 | 21 358,07 | 0,00 | 4 594,28 | 4 594,28 | 0,00 |
| 867 1105 1040129020 122 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 127,26 | 127,26 | 0,00 |
| 867 1105 1040129020 129 | 9 216,00 | 9 216,00 | 0,00 | 9 233,24 | 9 233,24 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 867 1105 1040129020 244 | 1 300,2 | 1 300,2 | 0,00 | 1 288,10 | 1 288,10 | 0,00 | 308,81 | 308,81 | 0,00 |
| 867 1105 1040129020 851 |  |  | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 0,00 |
| 867 1105 1040129020 852 |  |  | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 867 1105 1040129020 853 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |   |   | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику | Всего |   | 17 583,75 | 15 004,95 | 2 578,80 | 17 583,75 | 15 004,95 | 2 578,80 | 4 900,72 | 4 900,72 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 5.1 | Создание условий для социализации и самореализации, формирования гражданской позиции молодежи | Всего |   | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 0707 1050229930 612 | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 1 031,00 | 1 031,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.3 | Содержание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл» | Всего |   | 13 921,32 | 13 921,32 | 0,00 | 13 921,32 | 13 921,32 | 0,00 | 4 780,72 | 4 780,72 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 0707 1050329930 611 | 13 921,32 | 13 921,32 | 0,00 | 13 921,32 | 13 921,32 | 0,00 | 4 780,72 | 4 780,72 | 0,00 |
| Основное мероприятие 18 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | Всего |   | 2 631,43 | 52,63 | 2 578,80 | 2 631,43 | 52,63 | 2 578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 0707 105I855270 612 | 2 631,43 | 52,63 | 2 578,80 | 2 631,43 | 52,63 | 2 578,80 |   |   |   |
| Подпрограмма 6 | Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику | Всего |   | 1 819,00 | 1 819,00 | 0,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 6.3 | Конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл | Всего |   | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 0412 1060349790 613 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |   |   |   |
| Основное мероприятие 6.4 | Информационно-аналитическое обеспечение развития туризма в Республике Марий Эл | Всего |   | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 0412 1060449790 244 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |   |   |   |
| 867 0707 1060449790 612 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |   |   |   |
| Основное мероприятие 6.5 | Продвижение туристических ресурсов Республики Марий Эл на мировой и внутренний туристские рынки | Всего |   | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 0412 1060549790 244 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 867 0707 1060549790 612 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.6 | Научное и кадровое обеспечение сферы туризма в Республике Марий Эл | Всего |   | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Минспорттуризм Республики Марий Эл | 867 0412 1060649790 244 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |   |   |   |
| 867 0707 1060649790 612 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |