«Утверждаю»

 Заместитель Министра спорта

 Российской Федерации ,

Председатель Оргкомитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Томилова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

План работы Организационного комитетапо подготовке и проведению III Всероссийской

летней Спартакиады инвалидов 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки проведения****мероприятия** | **Место проведения****мероприятия** | **Ответственные за проведение** |
|  | Утверждение Положения о проведении IIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года (далее – Спартакиада) | До 1 мая 2018 г. | Минспорт РоссииФГБУ ФЦПСР | Томилова М.В.Малиц В.Н.Вырупаев К.В. |
|  | Принятие распорядительного документа Правительства Республики Марий Эл о подготовке и проведении Спартакиады  | Август 2018 г. | МинспорттуризмРеспублики Марий Эл | Батюкова Л.А. |
|  | Подготовка и утверждение сметы на финансовое обеспечение подготовки и проведения Спартакиады | Сентябрь2018 г. | Минспорт РоссииФГБУ ФЦПСРМинспорттуризм Республики Марий Эл | Ленда Ю.Б.Вырупаев К.В.Батюкова Л.А. |
|  | Утверждение главного судьи и составаглавной судейской коллегии по видам спорта Спартакиады  | Февраль 2019 г. | Минспорт РоссииФГБУ ФЦПСР | Томилова М.В.Малиц В.Н.Вырупаев К.В. |
|  | Осуществление работы по проведению конкурсных торгов в целях финансового обеспечения Спартакиады и заключения соответствующих договоров с победителями.  | I квартал 2019 г.  | ФГБУ ФЦПСРМинспорттуризмРеспублики Марий Эл | Вырупаев К.В.Батюкова Л.А. |
|  | Утверждение эмблемы, буклетов Спартакиады, направление их в регионы. | I квартал 2019 г. | Минспорт РоссииМинспорттуризмРеспублики Марий ЭлФГБУ ФЦПСР | Малиц В.НБатюкова Л.А.Сергеева Н.А.Вырупаев К.В. |
|  | Утверждение программы соревнований финальной части Спартакиады по дням соревнований. | Март2019 г. | Минспорт России Минспорттуризм Республики Марий ЭлФГБУ ФЦПСР | Малиц В.Н.Батюкова Л.А.Сергеева Н.А.Вырупаев К.В. |
|  | Предоставление Плана работы Оргкомитета по подготовке и проведению Спартакиады, судейской коллегии в Оргкомитет Минспорта России. | Март2019 г. | Минспорттуризм Республики Марий Эл | Батюкова Л.А.Сергеева Н.А. |
|  | Заседание Оргкомитета по вопросу «О ходе работы по подготовке к проведению финальной части IIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года»  | Март2019 г. | Минспорт России Минспорттуризм Республики Марий Эл | Малиц В.Н.Батюкова Л.А. |
|  | Проведение мероприятий по подбору волонтеров | Январь-февраль 2019 г. | МинспорттуризмРеспублики Марий Эл | Батюкова Л.А.Сергеева Н.А. |
|  | Утверждение списка почетных гостей Спартакиады и программы мероприятий по их приему. | Апрель-май2019 г. | Минспорт РоссииФГБУ ФЦПСР | Малиц В.Н.Вырупаев К.В. |
|  | Проверка объектов размещения на предмет выполнения требований безбарьерной среды и организации питания участникам Спартакиады | Январь-февраль2019 г. | МинспорттуризмРеспублики Марий Эл | Батюкова Л.А.Сергеева Н.А. |
|  | Организация работы по разработке и выпуску сувенирной продукции, включая буклеты о проведении Спартакиады и афиш с программой Спартакиады. | Апрель-май2019 г. | Минспорттуризм Республики Марий Эл | Батюкова Л.А.Сергеева Н.А. |
|  | Освещение Спартакиады в средствах массовой информации | июнь-август 2019 г. | Минспорт РоссииФГБУ ФЦПСРМинспорттуризм Республики Марий Эл | Томилова М.В.Малиц В.Н.Вырупаев К.В.Батюкова Л.А. |
|  | Утверждение сценария и программы Открытия (Закрытия) финальной части IIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года | Июнь 2019 г. | Минспорт России Минспорттуризм Республики Марий Эл | Томилова М.В.Малиц В.Н.Батюкова Л.А.Вырупаев К.В. |
|  | Заседание Оргкомитета по вопросам «О готовности спортивных объектов к проведению финальных соревнований IIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года» и «О ходе работы Главной судейской коллегии IIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года по подготовке к проведению Спартакиады»  | Июль 2019 г. | Минспорт РоссииМинспорттуризм Республики Марий ЭлФГБУ ФЦПСР | Малиц В.Н.Батюкова Л.А.Вырупаев К.В. |
|  | Обеспечение готовности главной судейской коллегии к проведению финальных соревнований IIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года» | Июль 2019 г. | Минспорт РоссииФГБУ ФЦПСР | Малиц В.Н.Вырупаев К.В. |
|  | Организация освещения финальной части IIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 годав средствах массовой информации | Июль-август 2019 г. | Минспорттуризм Республики Марий Эл Минспорт России | Батюкова Л.А.Малиц В.Н. |
|  | Организация мероприятий в г. Йошкар-Ола по созданию необходимых условий для проведения финальных соревнованийIIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года(гостиницы, питание, проживание, транспорт, культурная программа).  | Июль 2019 г. | Минспорттуризм Республики Марий ЭлФГБУ ФЦПСР Минспорт России | Батюкова Л.А.Вырупаев К.В.Малиц В.Н. |
|  | Осуществление мероприятий по медицинскому обеспечению Спартакиады.  | Июль-август 2019 г. | Минспорттуризм Республики Марий Эл | Батюкова Л.А.Сергеева Н.А. |
|  | Подготовка отчета об итогах проведения IIIВсероссийской летней Спартакиады инвалидов 2019 года | Август-сентябрь 2019 г. | Минспорт РоссииМинспорттуризм Республики Марий Эл ФГБУ ФЦПСР | Томилова М.В.Малиц В.Н.Батюкова Л.А.Вырупаев К.В. |