Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Оршанский муниципальный район»

за 2019 год

Администрация муниципального образования «Оршанский муниципальный район» в соответствии с постановлением администрации Оршанского муниципального района от 1 марта 2018 года № 72 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Оршанский муниципальный район» представляет сводный годовой доклад по использованию средств бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» направленных на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Оршанский муниципальный район» за 2019 год.

Сводный годовой доклад по реализации муниципальных программ Оршанского муниципального района (далее - муниципальных программ) за 2019 год составлен на основе годовых докладов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, а именно:

-администрацией муниципального образования «Оршанский муниципальный район»;

-отделом культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район»;

-отделом образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район»;

-финансовым отделом муниципального образования «Оршанский муниципальный район».

Органами местного самоуправления - ответственными исполнителями муниципальных программ по итогам 2019 года направлены в отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами при администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный отдел» годовые отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, которые представлены в составе сводного годового доклада.

Реализация мероприятий муниципальных программ обеспечена привлечением средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» и внебюджетных источников.

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено за счет всех источников финансирования 327 222,206  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 152114,12 тыс. рублей,

-средств республиканского бюджета Республики Марий Эл направлено -168186,7 тыс. рублей,

-средств федерального бюджета 6921,23 тыс. рублей.

Общий объем использованных финансовых средств на реализацию муниципальных программ по сравнению с 2018 годом увеличился на 7,6 %.

В целом реализация муниципальный программ в приоритетных отраслях экономики муниципального образования позволила достичь значимых результатов, повысить качество и уровень жизни населения района, способствовала экономическому развитию, формированию современной инфраструктуры и охране окружающей среды.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

По итогам реализации муниципальных программ муниципального образования «Оршанский муниципальный район» в 2019 году достигнуты следующие результаты:

-бесперебойно функционировали все системы жизнеобеспечения района;

-намеченные ориентиры развития района в целом реализованы, положительная динамика развития сохранена, наблюдался рост основных показателей, не допущено снижение уровня доходов населения, стабильно выплачивалась заработная плата, все основные предприятия и учреждения района функционировали в рабочем режиме;

-приобретены 3 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с дальнейшим отнесением их к муниципальному специализированному жилищному фонду;

-на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием направлено более 4417,69 тыс. рублей;

-обеспечено развитие культурно - досуговой деятельности и организация культурно-досугового обслуживания населения, развитие музейного библиотечного дела, физкультуры и спорта.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год в разрезе муниципальных программ:

по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" на 2016- 2025 годы» из 31 показателей (индикаторов) программы выполнены 27.

Показатель «Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» выполнен на 84,4 %,в связи с уменьшением общего количества обучающихся в школах;

Показатель «Количество молодых семей – участников программы по обеспечению жильем молодых семей»  выполнен на 225.0 %, в связи с уменьшением подачи заявлений, чем снято с очереди в связи с достижением порогового возраста.

Показатель «дошкольное образование» выполнен на 60,8  %, в связи с уменьшением из-за увольнение пед. работников пенсионного возраста.

Показатель «общее образование» выполнен на 140,3  %, в связи с уменьшением из-за увольнение пед. работников пенсионного возраста.

по муниципальной программе «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2017-2025 годы» из 24-х показателей (индикаторов) достигнуты плановые значения 22-х показателей. Не достигнуты значения двух показателей:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 84 % при плане в 86 %.

Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки 3979 при плане 4036 ед. невыполнение плана на 57 ед. связано с тем, что Филиал № 2 (Большой Кугланур) в 3 кв. 2019 года не работал в связи с отсутствием персонал.

Сведения о достижении значения  показателей (индикаторов) муниципальной программы, основных программ:

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (без учреждений образования) составила 22824 руб. что соответствует плану.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек  населения 120 экз. при плане 119 экз.

Количество культурно-досуговых мероприятий 2697 ед. при плановых 2697 ед.

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 167 127 чел.

Количество клубных формирований 112 ед. при плановых 101 ед.

Количество участников клубных формирований 1317 чел., что соответствует плану.

Количество посещения музеев 15 862 чел. При плане в 15 300 чел. Количество выставок в муниципальных музеях 54 ед. при плановых 42 ед.

Количество притока туристов 1000 чел. при плановых 1000 чел.

Доля жителей муниципального образования «Оршанский муниципальный район», занимающихся спортом составила 47 % при плановом уровне 47 %

По муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования «Оршанский муниципальный район на 2014-2025 годы» из 61 показателей достигнуты 56, не достигнуты значения 5 показателей:

-показатель «Объем отгруженной продукции по полному кругу» выполнен на 80,9 % в связи с изменением налогового законодательства в нефтяной отрасли (ООО «Марийский НПЗ»);

-показатель «Отношение фактического объема финансирования расходов бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район», к их плановому объему на соответствующий год выполнен на 99,8 %  в связи с тем, что мероприятие проводимое в соответствие с заключенным договором финансируется после представления исполнителем акта выполненных работ. Акт выполненных работ будет представлен в 2020 году;

-показатель «Доля объёмов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части  многоквартирных домов -  с использованием коллективных  (общедомовых) приборов учета), в общем объёме  электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» выполнен на 92%  при плановом 93%;

-показатель «Снижение количества ДТП» выполнен на 81,7% в связи с отсутствием детских удерживающих устройств;

-показатель «Снижение количества ДТП с участием детей» выполнен на 57,2% в связи с мероприятиями, направляемыми на оздоровление молочного стада;

-показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) » выполнен на 78,9 %,;

-показатель «Производство молока в хозяйствах всех категорий» выполнен на 90,3 %, так как произошло уменьшение поголовья коров;

по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на 2014-2025 годы» выполнены все  12 запланированных индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена ответственными исполнителями в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренной в соответствующей муниципальной программе, которая включает в себя оценку степени реализации мероприятий, оценку степени соответствия запланированному уровню расходов, оценку эффективности использования средств бюджета муниципального образования "Оршанский муниципальный район", оценку степени достижения целей
и решения задач подпрограмм муниципальных программ, оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ.

В соответствии с оценкой хода реализации муниципальных программ, представленной ответственными исполнителями, эффективность реализации 4 муниципальных программ оценивается как высокая.

В целом при реализации муниципальных программ муниципального образования "Оршанский муниципальный район" за 2019  год из 120 запланированных показателей  выполнены в полном объеме 105 показателей.

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ и оценки эффективности реализации подпрограмм по итогам 2019 года признана эффективной.

Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Оршанский муниципальный район», связанных с реализацией муниципальных программ

Расходная часть бюджета муниципального района на 2019 год сформирована и исполнялась по четырем муниципальным программам. На исполнение всех муниципальных программ в 2019г. было направлено 327 222 206,07  тыс. руб. при уточнённых плановых назначениях 327 640,828 ,руб., что составило 99,9 %.

На исполнение муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" на 2016- 2025 годы» направлено 195 376,7 тыс. руб. при уточнённых плановых назначениях 195 594,8 тыс. руб., что составило 99,9% уточнённых плановых назначений.

Целями программы «Развитие образования» являются обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного развития; создание образовательных условий позитивного социального становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии России, Республики Марий Эл, Оршанского муниципального района; создание долгосрочной и гарантированной системы муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации в Оршанском муниципальном районе признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основные задачи программы «Развитие образования» это повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы образования как института социального развития; повышение потенциала личностной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для самореализации и гражданской идентификации детей и молодежи  района, предусматривающих развитие системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи, для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в свободное от учебы время; повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними и семьями по вопросам безнадзорности и правонарушений, формирование правового сознания несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни; привлечение финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем, оказание поддержки молодым семьям при приобретении (строительстве) жилья.

В рамках программы «Развитие образования» в отчетном 2019 году реализовывались 4 подпрограммы:

- «Обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики» ;

- «Государственная поддержка развития системы образования»;

- «Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальный район» на 2016-2025 годы» ;

Расходы за счёт налоговых и неналоговых поступлений профинансированы в полном объёме. Расходы за счёт средств республиканского бюджета РМЭ профинансированы в объёме фактической потребности. Неосвоенные плановые назначения в сторону уменьшения не уточнялись, в том числе на:

-  выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 24,42 руб.;

- осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 17 700,00. руб.;

- осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в сумме 50 600,00 руб.

На исполнение муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2017-2021 годы» из бюджета профинансировано 42453,693 тыс.руб., что составило 99,9% плановых назначений.

Целями указанной программы являются сохранение и развитие уникальной культурной самобытности и духовного потенциала народов, проживающих в Оршанском муниципальном районе; обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям; создание условий для нравственного совершенствования и улучшения качества жизни каждой личности.

В рамках программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2017-2025 годы» в отчетном 2019 году реализовывались 2 подпрограммы:

1.«Развитие культуры»;

2.«Развитие физической культуры и спорта»;

На исполнение муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Оршанский муниципальный район на 2014-2025 годы» направлено 78015,225 тыс. руб., при уточнённых плановых назначениях 78180,30344 тыс. руб., что составило 99,8%  плановых назначений.

В объёме фактической потребности профинансированы расходы на исполнение государственных полномочий по установлению льготных тарифов на тепловую энергию по возмещению выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (остаток ассигнований 52,88 руб.). Расходы на содержание имущества казны профинансированы в сумме  428,715 тыс. руб., при уточненных плановых назначениях 524,786 тыс. руб. ( в связи с тем, что не представлены акты выполненных работ, остаток ассигнований составил 96,070 тыс. руб.). В результате проведения конкурсных  процедур сумма расходов на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из невостребованных земельных долей была снижена на 60, 144 тыс. руб. и составила 607, 961 тыс. руб. Расходы на обеспечение выполнениях функций органов местного  самоуправления профинансированы в сумме 17 161,88 тыс. руб. при уточненных плановых назначениях 17 168,88 тыс. руб. (в связи с тем, что не представлены счета-фактуры на товар, остаток ассигнований  составил 7 тыс. руб.). Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения,  инвентаризации, паспортизации автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда профинансированы в объеме фактической потребности (остаток ассигнований 1,809 тыс. руб.).

Остальные мероприятия профинансированы в полном объеме

На исполнение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на 2014-2025 годы из бюджета профинансировано 11376,6 тыс. руб., что составило 100% уточненных плановых назначений.

Указанная муниципальная программа направлена на повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы муниципальных финансов в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район».

В рамках программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на 2014-2025 годы» в отчетном 2019 году реализовывались 2 подпрограммы:

1. «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального образования «Оршанский муниципальный район»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Оршанский муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на 2014 - 2025 годы».

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

Ответственные исполнители реализации муниципальных программ осуществляли свою деятельность по реализации муниципальных программ  в соответствии с Решением собрания депутатов муниципального образования «Оршанский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ муниципального образования «Оршанский муниципальный район», отражены в приложении к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Оршанский муниципальный район» за 2019 год.

По итогам 2019 года по муниципальному образованию «Оршанский муниципальный район» оценка эффективности муниципальных программ следующая:

- муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" на 2016- 2025 годы» — эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

- муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2017-2021 годы» - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

-муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования «Оршанский муниципальный район на 2014-2025 годы»- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

-муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на 2014-2025 годы»- эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

Выделенные денежные средства на реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Оршанский муниципальный район» были направлены на улучшение социально-экономической обстановки в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» и на обеспечение социальной защищенности населения.

К сводному годовому докладу прикладываются основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ муниципального образования «Оршанский муниципальный район», согласно приложения 1.

Глава администрации муниципального образования

«Оршанский муниципальный район»                                            А.Л.Плотников

Исполнитель: Дубровина Н.А.